## Hoja1
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Protección y Vigilancia
3. Sub programas: Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: Plan de Control y Vigilancia para el área protegida elaborado y ejecutado, en conjunto con las autoridades locales (COCODE, Alcaldes Auxiliares, Guardabosques).
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1 | Control y vigilancia del área protegida | Área Protegida Parque Regional Municipal Xetaj San Rafael la Independencia. | Organización de los guardarecursos en el tema de control y vigilancia | [12 empty] | técnico forestal municipal, con el apoyo de CONAP e INAB | Listado de participantes, fotografías | Municipalidad | 2000 |  | 0 | 2000 | bar: Meses E to Meses F; Meses N to Meses D
|  |  | Recorridos y patrullajes dentro del área para controlar la tala y caseria ilicita. | [12 empty] | Técnico forestal Municipal, guarda recursos comunitarios. | Fotografías, listados de participantes. | Municipalidad | 3000 |  | 0 | 3000 | bar: Meses E; Meses M; Meses M to Meses J; Meses S to Meses O
1.2 | Reducir la incidencia de los incendios forestales | Municipio de San Rafael la Independencia, en 6 aldeas cercanas al área protegida. | Formación de brigadas de bomberos forestales para la prevención y control de incendios forestales | [12 empty] | Técnico forestal Municipal, guardarecursos comunitarios, personal de CONAP | Fotografías, listados de participantes, agendas de trabajo | Municipalidad | 4500 |  | 0 | 4500 | bar: Meses E to Meses M; Meses D
|  |  | Construcción y mantenimiento de rondas corta fuegos | [12 empty] | Técnico forestal municipal y las 6 comunidades y la municipalidad y CONAP | Metros lineales, Listado de participantes y fotografías | Municipalidad | 1000 |  | 0 | 1000 | bar: Meses F to Meses M
|  |  | Control de incendios forestales | [12 empty] | Técnico forestal municipal, guardarecursos, CONRED, CONAP | Fotografías y número de incendios controlados | Municipalidad | 5000 |  | 0 | 5000 | bar: Meses F to Meses J
1.3 | Desarrollo de planes de Control y vigilancia, con acompañamiento comunitario dentro del área protegida que contribuya a disminuir los problemas ambientales existentes. | Municipio de San Rafael la Independencia, en y las 6 aldeas cercanas al área protegida. | Control y patrullaje dentro del área protegida con apoyo de las comunidades aleadañas al area, para la conservación de la biodivesidad. | [12 empty] | Técnico forestal Municipal, COCODES de las comunidades cercanas al AP, Síndicos municipales | Fotografías, listados de participantes, monumentos construidos | Municipalidad | 5000 |  | 0 | 5000 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL | [18 empty] | 20500 |  | 0 | 20500
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Recuperación de Ecosistema
4. Resultado esperado: Conservar y Recuperar las condiciones primarias del área, involucrando a la municipalidad, instituciones relacionadas, pobladores de las comunidades ubicadas alrededor del Parque.
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
2.1 | Conservar y recuperar las condiciones primarias del área, a efecto de mantener muestras representativas de la flora y fauna del lugar. | Área Protegida Parque Regional Municipal Xetaj, San Rafael La Independencia | Socializar la estrategia de conservación del Paqxaq (Abies guatemalensis) (charlas, medio audiovisuales) | [12 empty] | Técnico Forestal, Guarda recursos, técnico forestal de CONAP e INAB | Boleta de control, fotografías | Municipalidad | 2000 |  | 0 | 2000 | bar: Meses O to Meses D
TOTAL | [18 empty] | Q 2,000,00 |  | 0 | Q2,000,00
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Conservación de Recursos Naturales
3. Sub programa: Vida Silvestre
4. Resultado esperado: Divulgación al público, sobre la importancia de la conservación del Área Protegida y de las especies representativas de flora y fauna.
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsables | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
2.2 | Se conoce la importancia de la conservación de los ecosistemas y biodiversidad del área protegida "Xetaj" | Parque Regional Municipal Xetaj San Rafael la Independencia. | Elaboración de material informativo sobre la diversidad de especies de flora y fauna del área protegida y su importancia | [12 empty] | Técnico forestal Municipal con apoyo de personal de CONAP | Carteles y afiches con información sobre especies características e importantes del área | Municipalidad | 1000 |  | 0 | 1000 | bar: Meses A to Meses J; Meses O to Meses D
|  |  | Recorridos dentro del área protegida para controlar la caseria ilícita. | [12 empty] | Técnico forestal Municipal con apoyo de personal de CONAP | Fotografias | Municipalidad | 300 |  |  | 300 | bar: Meses M; Meses A
TOTAL | [18 empty] | 1300 |  | 0 | 1300
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Desarrollo Sostenible
4. Resultado esperado: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsables | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
3.1 | Se conoce el área protegida, su divercidada biologica y recursos naturales | Parque Regional Municipal Xetaj San Rafael la Independencia. | Promoción del área protegida a través de volantes, trifoliares y calcomanías | [12 empty] | Técnico forestal municipal, guarda recursos, INAB Y CONAP | Diseños presentados | Municipalidad | 5000 |  | 0 | 5000 | bar: Meses F to Meses M; Meses J to Meses J; Meses O to Meses N
3.2 | Sensibilización a la población, en el tema de Áreas Protegidas y gestión ambiental. | Municipio de San Rafael la Independencia | Celebración de actividades conmemorativas al medio ambiente | [12 empty] | Técnico forestal, municipalidad | Fotografías, listados de participantes, agendas de trabajo | Municipalidad | 3000 |  | 0 | 3000 | bar: Meses F to Meses J
TOTAL | [18 empty] | 8000 |  | 0 | 8000

## Hoja2
RESUMEN DE LOS PROGRAMAS A TRABAJAR EN EL POA 2022
PROGRAMAS | Reglón Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q | CANTIDAD | CONAP | CODIGO | MUNICIPALIDAD | TOTAL
Protección y vigilancia | [6 empty] | 20500 | 20500
Manejo de Recursos Naturales | [6 empty] | Q 2,000,00 | Q 2,000,00
Conservación de Recursos Naturales | [6 empty] | 1300 | 1300
Uso Público | [6 empty] | 8000 | 8000
TOTAL | [6 empty] | 29800 | 29800