## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO CHUIRAXAMOLÓ
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Protección y conservación
3. Sub programa: Protección y control
4. Resultado esperado: Implementar estrategia de control de aprovechamiento de recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Prevencion de ilicitos ambientales en el área protegida | PRM | Patrullajes y monitoreo en el área protegida | [12 empty] | Municipalidad y CONAP | Planificación semanal, denuncias, informes. | 1 | 15072.52 | 2 | 2280 |  |  |  |  | 17352.52 | bar: Meses E to Meses D
2 | Plan de control de incendios forestales en el area protegida | PRM | Mantenimiento y limpia de rondas corta fuego en el área protegida. | [12 empty] | Municipalidad y CONAP | Informes, fotografías y listado de participantes. | 1 | 4114.2 | 2 | 760 |  |  |  |  | 4874.2 | bar: Meses E to Meses M; Meses N to Meses D
|  | PRM | Inspección de rondas cortafuego y monitoreo del área. | [12 empty] | UGAM, CONAP, INAB | Informes, Fotografias. | 1 | 1233.38 | 2 | 656.66 |  |  | 3 | 546.66 | 2436.7 | bar: Meses F; Meses O
|  | PRM | Sensibilización en el tema de control y prevención de incendios forestales a visitantes del parque | [12 empty] | UGAM, CONAP. | Informes, Fotografias. | 1 | 57762.84 | 2 | 1140 |  |  |  |  | 58902.84 | bar: Meses E to Meses M; Meses O to Meses D
|  | PRM | Monitoreo y contención de incendios con cuadrilla municipal | [12 empty] | UGAM, CONAP, Sociedad civil, CONRED |  | 1 | 5080.25 | 2 | 475 | 10 | 5200 | 12 | 1493.44 | 12248.69 | bar: Meses F
|  | PRM | Gestion de equipo y herramienta para la prevención y control de incendios forestales | [12 empty] | UGAM, CONAP | Solicitud | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | bar: Meses M
3 | Mantener la seguridad y el control en los puntos criticos del parque en un 100% | PRM | Elaborar un Plan de seguridad Interno | [12 empty] | Director, Guarda Recursos y UGAM | Documento elaborado | 1 | 1578.76 | [6 empty] | 1578.76 | bar: Meses E to Meses F
4 | Velar en un 100% por el correcto uso de las instalaciones y servicios abiertos al publico | PRM | Actividades Continuas de Seguridad que ofrece el parque | [12 empty] | Director, Guarda Recursos del parque | Fotografias de instalaciones | 1 | 4992.24 | [6 empty] | 4992.24 | bar: Meses E to Meses D
5 | Reducir las Actividadeds Ilicitas de extraccion de recursos naturales dentro del Parque | PRM | Ronda De Seguridad | [12 empty] | Guarda Recursos | Informes | 1 | 3360.24 | [6 empty] | 3360.24 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL POR PROGRAMA | [17 empty] | 1 | 93195.43 | 2 | 5311.66 | 10 | 5200 | Otras | 2040.1 | 105747.19
Note on S9: Coordinacion Central: 1 Muni 2 CONAP 3 INAB 4 PNC 5 Vivamos Mejor 6 Academia 7 Amigos Del Lago 8 MARN 9 Centros Educativos 10 Sociedad Civil 11 KFW 12 CONRED 13 Rejente Forestal
Note on T10: Coordinacion Central: Q 93.34 / jornal gurda recursos parque 36 patrullajes Q 3,360.24 gurda recursos parque Q 136.00 / jornal director del parque 12 patrullajes / director del parque Total Q 1,632.00 48 patrullajes 4,480.32 gurda forestales UGAM 12 patrullajes Técnico UGAM 133.33 / jornal Total 1,599.96 8 Radios de comunicación a 500 c/u total de 4,000 Total 15,072.52 Total jornales 132.
Note on V10: SIGAP: 24 patrullajes por un gurda de CONAP
Note on T11: SIGAP: 32 jornales de 93.34 = 2,980.56 4 jornales dirctor del parque de 110 = 440 4 jornalees de 133.33 = 533.32 Total de jornales 40 Total de actividad 3,956.88
Note on U11: SIGAP: 2 CONAP
Note on V11: SIGAP: 8 jornales del guradarecursos de CONAP Q. 95.00
Note on W11: SIGAP: 3 INAB
Note on X11: SIGAP: 8 jornales del guradarecursos de CONAP Q. 95.00
Note on Y11: SIGAP: 3 INAB
Note on Z11: SIGAP: 8 jornales del guradarecursos de CONAP Q. 95.00
Note on V12: SIGAP: 1 gurada y un técnico de CONAP (95 y 233.33) respectivamente. 2 visitas al año
Note on X12: SIGAP: 3 técnicos del INAB 2 visitas por año.
Note on Z12: SIGAP: 3 técnicos del INAB 2 visitas por año.
Note on T16: SIGAP: Director 136.00x2=272.00 3 Gurda Recursos 3x93.34=280.02x2 =560.04 4x93.34=373.36x2 =746.72 220.00 560.04 746.72 Q1,578.76
Note on T17: SIGAP: Director 136.00x12=1632.00 3 Guarda Recursos 3x93.34= 280.02x12 =3360.24 1632.00 3360.24 Q4,992.24
Note on T18: SIGAP: 3 Guarda Recursos 3x93.34= 280.02x12 =Q3360.24

## Manejo de recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO CHUIRAXAMOLÓ
1. Línea de acción: Conservación de recursos naturales
2. Programa: Manejo de recursos naturales
3. Sub programa: Manejo de ecosistemas
4. Resultado esperado: Restaurar ecosistemas naturales y gestión de aprovechamiento
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Total
1 | Mantenimiento y limpieza en fuentes de agua (abastecimiento municipal) dentro del parque. | PRM | Jornales de limpieza en nacimientos de agua. | [12 empty] | Fontaneros municipales, COCODES | Informes y fotografías | 1 | 8960.64 | 10 | 1800 |  |  | 10760.64 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Reforestacion de 100 plantas de aliso en la parte alta de Pasajkim y Jacalá | [12 empty] | UGAM y personal del Parque. | Informes, fotografías y Solicitud | 1 | 1022.71 |  |  |  |  | 1022.71 | bar: Meses J
2 | elaboracion de un plan de manejo forestal del area | PRM | evaluacion del plan de manejo existente y del inventario forestal | [12 empty] | Director, UGAM, Guarda Recurso CONAP | Plan de Manejo | 1 | 1018.72 |  |  | 2 | 190 | 1208.72 | bar: Meses E to Meses F
3 | incrementar la cobertura vegetal en las areas deforestadas | PRM | Reforestacion de 100 árboles (encino, aliso, ciprés y pino) para diversificación de especies en el área protegida. | [12 empty] | UGAM, Personal del parque, Garda recursos de CONAP | Informes, fotografías y Solicitud | 1 | 1022.71 |  |  | 2 | 95 | 1117.71 | bar: Meses J
|  |  | Mantenimiento de las areas reforestadas del año 2020 | [12 empty] | Director, Guarda Recurdsos | areas fisicas y Fotografias | 1 | 4992.24 |  |  |  |  | 4992.24 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Mantenimiento de 25 has de regeneracion natural | [12 empty] | Director, Guarada Recursos | Manejo de las areas reforestadas dentro del parque | 1 | 4992.24 |  |  |  |  | 4992.24 | bar: Meses E to Meses D
[18 empty] | 1 | 22009.26 | 10 | 1800 | 2 | 285 | 24094.26
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO CHUIRAXAMOLÓ
1 | Línea de acción | Conservación de Recursos Naturales
2 | Programa | Manejo de Recursos
3 | Sub programa | Actividades Productivas
No. | Resultado esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | Codigo | Monto | Codigo | Monto | Total
1 | Implementación del Plan de Manejo Forestal PROBOSQUE | PRM | elaboracion de un plan de Manejo de Bosque natural de proteccion de fuentes de Agua. | [12 empty] | Rejente Forestal, Tecnicos del INAB. Tecnico UGAM | Documentos | 1 | 399.99 | 3 | 819.99 | 13 | 483.87 | 1703.85 | bar: Meses E to Meses M
|  |  | Reinscripcion al Programa PROBSOQUE DEL INAB. | [12 empty] | Rejente Forestal, Tecnicos del INAB. Tecnico UGAM | Documentos | 1 | 133.33 | 3 | 273.33 | 13 | 161.29 | 567.95 | bar: Meses A
TOTAL POR SUBPROGRAMA | [17 empty] | 1 | 533.32 | 3 | 1093.32 | 13 | 645.16 | 2271.8
TOTAL POR PROGRAMA | [23 empty] | 26366.06
Note on T10: 1 fontanero (una vez por semana) 4x12=48x93.34=4,480.32 1 gurda de UGAM (una vez por semana) 4x12=48x93.34=4,480.32 4,480.32 t4,480.32 Q8960.64
Note on U10: SIGAP: Comité de agua
Note on V10: Comité de agua Pasajkim (6 personas) 3 veces al año. 6x3= 18x50=900 Comité de agua Jacalá (6 personas) 3 veces al año. Q 50.00 por persona. 6x3= 18x50=900 SUMA: 900 900 1,800.00
Note on W10: SIGAP: Comité de agua
Note on T11: SIGAP: 4 Guarda Forestales UGAM 3 Guarda Recursos por un Dia de trabajo Q93.34 C/U Tecnico del UGAM devenga el Dia 133.33 Director del Parque devenga al Dia 110.00 7X93.34= 653.38 133.33 110.00 TOTAL 896.71 Mas 100 Plantas C/U Q1.00 896.71 100 Q996.71
Note on T12: SIGAP: Director del parque 136.00x2=272.00 4 Guarda Forestales UGAM 4x93.43=373.36x2=746.72 272.00 746.72 1018.72
Note on X12: SIGAP: TECNICO CONAP Devenga Q95 95x2=Q190.00
Note on T13: SIGAP: 4 Guarda Forestales UGAM 3 Guarda Recursos por un Dia de trabajo Q93.34 C/U Tecnico del UGAM devenga el Dia 133.33 Director del Parque devenga al Dia 110.00 7X93.34= 653.38 133.33 110.00 TOTAL 896.71 100 plantas de distintas especies. Q 1.00 C/U 896.71 100 TOTAL Q996.71
Note on X13: SIGAP: Conap Devenga Q95
Note on T14: SIGAP: direcor-136.00x12= 1,632.00 3 guarda recursos. 3x93.34=280.02x12=3,360.24 1,632.00 3,360.24 Q4,992.24
Note on T15: SIGAP: direcor-136.00x12= 1,632 3 guarda recursos. 3x93.34=280.02x12=3,360.24 1,632.00 3,360.24 Q4,992.24
Note on T26: SIGAP: Tecnico del UGAM 133.33 133.33x3=Q399.99
Note on V26: SIGAP: 1 tecnico del INAB 273.33X3=819.99
Note on X26: SIGAP: 1 Rejente Forestal 161.29x3= Q483.87
Note on T27: Tecnico del UGAM 133.33 133.33X1= Q133.33
Note on V27: SIGAP: 1 tecnico del INAB 273.33X1=Q273.33
Note on X27: SIGAP: 1 Rejente Forestal 161.29x1=Q161.29

## Administración
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO CHUIRAXAMOLÓ
2. Programa: |  | Administración
3. Sub programa: |  | Planificación y Evaluación de la Gestión
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Codigo | Monto | Codigo | Monto | Codigo | Monto | TOTAL
1 | Una Ves por mes se reune la UGAM, con el concejo municipal | Municipalidad de Santa Clara | Reuniones de trabajo para coordinacipon de actividades dentro del parque. | [12 empty] | UGAM-CONAP | Listado de participantes y fotografías | 1 | 1599.96 |  | 1140 |  |  |  |  | 2739.96 | bar: Meses E to Meses D
2 | Manejo Financiero | Municipalidad de Santa Clara | Entrega de informes de gastos e ingresos mensual a oficinas centrales DAFIM | [12 empty] | Director del parque y Receptor | Informes financieros | 1 | 2752.08 |  | 0 |  |  |  |  | 2752.08 | bar: Meses E to Meses D
3 | Seguimiento al cumplimiento de Instrumentos de gestión de áreas protegidas del SIGAP | Oficina Regional de CONAP, Sololá. | Presentación informe final de ejecución POA 2021 | [12 empty] | UGAM-CONAP | Documento ingresado a VU CONA^P | 1 | 680.01 | 2 | 984.99 |  |  |  |  | 1665 | bar: Meses F
|  |  | Presentación de POA 2023 del área protegida. | [12 empty] | UGAM-CONAP | Documento ingresado a VU CONA^P | 1 | 680.01 | 2 | 984.99 |  |  |  |  | 1665 | bar: Meses M
|  |  | Presentación informe de avances de ejecución POA 2022 | [12 empty] | UGAM-CONAP | Documento ingresado a VU CONA^P | 1 | 680.01 | 2 | 984.99 |  |  |  |  | 1665 | bar: Meses J
| TOTAL | [17 empty] | 6392.07 |  | 4094.97 |  |  |  |  | 10487.04
Note on T8: SIGAP: 1 tecnico UGAM 133.33x12= Q 1,599.96
Note on V8: SIGAP: 1 Guarad Recursos de CONAP 95.00x12= 1140.00
Note on T9: SIGAP: Director del Parque 136.00x 12= Q1632.00 Receptor Pagador 93.34x 12= Q 1120.08 total Q 2752.08
Note on T10: diego: Director de UGAM 133.33.00x 3= Q399.99 Receptor Pagador 93.34x 3= Q 280.02 total Q 680.01
Note on V10: 1 Guarda Recurso CONAP 95x3= 285.00 1 tecnico Conap 233.33X3= 699.99 TOTAL Q984.99
Note on T11: diego: Director de UGAM 133.33.00x 3= Q399.99 Receptor Pagador 93.34x 3= Q 280.02 total Q 680.01
Note on V11: 1 Guarda Recurso CONAP 95x3= 285.00 1 tecnico Conap 233.33X3= 699.99 TOTAL Q984.99
Note on T12: diego: Director de UGAM 133.33.00x 3= Q399.99 Receptor Pagador 93.34x 3= Q 280.02 total Q 680.01
Note on V12: 1 Guarda Recurso CONAP 95x3= 285.00 1 tecnico Conap 233.33X3= 699.99 TOTAL Q984.99

## Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO CHUIRAXAMOLÓ
1. Línea de acción: . |  | Manejo acorde a buen uso de los recursos naturales (suelo, aire, agua, paisaje)
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Interpretación y Educación Ambiental
4. Resultado esperado: |  | Protección, promoción de recursos y desarrollo del ecoturismo dentro del área protegida.
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Codigo | Monto | Codigo | Monto | 0 | Monto | TOTAL
1 | Visitantes sensibilizados en temas de conservació y protección de la Diverisidad Biológica. | PRM | Charlas alusivas al ambiente, áreas protegidas, flora y fauna del parque, dirijida a visitantes; locales, nacionales y extranjeros | [12 empty] | Personal del Parque. | Registro de visitantes y fotografías | 1 | 6112.32 | [6 empty] | 6112.32 | bar: Meses E to Meses D
2 | establecer un programa de 2 años para la capacitacion para entes multilplicadores para la prevecnion del COVID-19 | PRM | la implementación de estándares de prevención y reducir del contagio de COVID-19 | [12 empty] | Director, guarda Recursos, Guarda UGAM, | Programa | 1 | 3157.52 | [6 empty] | 3157.52 | bar: Meses E to Meses A
3 |  |  | desarrollo de modulos educativos para la prevencion del COVID-19 | [12 empty] | Director, Guarda Recursos, Guarda UGAM |  | 1 | 3157.52 | [6 empty] | 3157.52 | bar: Meses E to Meses A
| establecer un prograna de educacion ambiental formal y no formal | PRM | diseño e implententacion de ajenda y acticidades de Celebraciones ambientals | [12 empty] | Director, Guarda Recursos, Tecnico UGAM y CONAP | documentos y fotografoa | 1 | 4394.8 | 2 | 760 |  |  |  |  | 5154.8 | bar: Meses M to Meses D
|  |  | implentetacion de un programa cultural donde un fin de semana al mes se tengan actividades educativas recreativas y culturales en el parque | [12 empty] | Director, Guarda Recursos, Guarda UGAM, Y Centros Educativos | Registro de visitantes y fotografías | 1 | 7893.8 |  |  |  |  | 9 | 10000 | 17893.8 | bar: Meses E to Meses O
TOTAL POR SUB-PROGRAMA | [25 empty] | 35475.96
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO CHUIRAXAMOLÓ
1. Línea de acción: . |  | Manejo acorde a buen uso de los recursos naturales (suelo, aire, agua, paisaje)
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Recreación y Turismo
4. Resultado esperado: |  | Protección, promoción de recursos y desarrollo del ecoturismo dentro del área protegida.
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Codigo | Monto | Codigo | Monto | Codigo | Mont0 | TOTAL
1 | Visita guíada de turistas en PRM | PRM | Orientación, información y charlas a visitantes para la prevencion del COVID-19 | [12 empty] | Guarda Recursos | Fotografias y registros de visitantes | 1 | 6112.32 | [6 empty] | 6112.32 | bar: Meses E to Meses D
2 | Área de visitantes adecuadas para conviviencia. | PRM | Mantenimiento y servicio personalizado en área de Canopy | [12 empty] | Personal del Parque | Informe de daños, y facturas | 1 | 10000 | [6 empty] | 10000 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | diseño de nuevas facilidades | [12 empty] | Diector, Tecnico UGAM, Y CONAP | Documento Elaborado | 1 | 538.66 | 2 | 190 |  |  |  |  | 728.66 | bar: Meses M to Meses A
3 | construccion de facilidades recreativas familiares y extremas | PRM | busqueda de fondo de nuevas facilidas | [12 empty] | Directotor, Tecnico UGAM, CONAP | Constancia de propuestas | 1 | 2154.64 | 2 | 760 |  |  |  |  | 2914.64 | bar: Meses M to Meses D
|  |  | implementacion de las nuevas facilidades | [12 empty] | Director del parque, UGAM y Guarda Recursos | Areas Disponibles | 1 | 1578.76 | [6 empty] | 1578.76 | bar: Meses N to Meses D
TOTAL POR SUBPROGRAMA | [25 empty] | 21334.38
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO CHUIRAXAMOLÓ
1. Línea de acción: . |  | Manejo acorde a buen uso de los recursos naturales (suelo, aire, agua, paisaje)
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Divulgación y Relaciones Públicas
4. Resultado esperado: |  | Promoción de recursos y desarrollo del ecoturismo dentro del área.
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | [6 empty] | TOTAL
1 | Actualizacion del dominio de pagina web y red social (facebook) del PRM | PRM | Pago y actulización de dominio | [12 empty] | UGAM | Publicaciones mensuales | 1 | 6000 | [6 empty] | 6000 | bar: Meses E to Meses D
2 | Socializacion a medios de comunicación y organizaciones comunitarias ajenas al municipio para conocer el proceso del PRM | PRM | Intercambio de experincias con otros parques para el buen de las areas protegidas | [12 empty] | UGAM, Personal del Parque. OG's y ONG's | Fotografias, listado de participantes | 1 | 3000 | [6 empty] | 3000 | bar: Meses E; Meses J; Meses N to Meses D
3 | Plan de mercadeo y publicidad diseñado e implemetado en un 50% | PRM | Implementacion de un plan de mercadeo para el area de turismo | [12 empty] | director del parque, Reseptor | registro de visitantes | 1 | 2752.08 | [6 empty] | 2752.08 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL POR SUBPROGRAMA | [25 empty] | 11752.08
TOTAL POR PROGRAMA | [25 empty] | 68562.42
Note on T10: SIGAP: 3 Guarad recursos, 3x93.34 = 280.02 x 12 meses = 3360.24 Director del Parque. 110.00 x 12 = 1320.00 Reseptor Pagador 93.34x12= 1120.08 se suma los total = 5,800.32
Note on T11: SIGAP: direcor-136.00x4= 544 3 guarda recursos 3x93.34=280.02x4= 1,120.08 4 Guarda UGAM 4x93.34=373.36x4= 1,493.44 544 1,120.08 1,493.44 Q3,157.52
Note on T12: SIGAP: direcor-136.00x4= 544 3 guarda recursos 3x93.34=280.02x4= 1,120.08 4 Guarda UGAM 4x93.34=373.36x4= 1,493.44 544 1,120.08 1,493.44 Q3,157.52
Note on T13: SIGAP: 3 Guarda recursos. 3x93.34=280.02x8= 2240.16 director del parque 136.00x8=1088.00 tecnico UGAM 133.33x8=1066.64 2240.16 1088.00 1,066.64= Q4,394.80
Note on V13: 1 Guarda Recursos CONAP 95x8=760.00
Note on T14: SIGAP: SIGAP: direcor-136.00x10= 1,360.00 3 guarda recursos 3x93.34=280.02x10= 2,800.20 4 Guarda UGAM 4x93.34=373.36x10=3,733.60 1,360.00 2,800.20 3,733.60= Q7,633.80
Note on Z14: Viatico a Centros Educativo Q1000X10 =10,000.00
Note on T27: SIGAP: Compra de Materiales tales como: Grasa Aceite Waipe Pintura Guantes Mantenimiento de radios
Note on T28: SIGAP: Directordel Parque 136.00x2=272 Tecnico UGAM 133.33x=266.66 272 t 266.66 = Q538.66
Note on V28: SIGAP: 1 Guarda De CONAP 95.00X 2= Q190
Note on T29: SIGAP: Directordel Parque 136.00x8=1088 Tecnico UGAM 133.33x8=1,066.64 1088 t 1,066.64 = Q2154.64
Note on V29: SIGAP: 1 Guarda De CONAP 95.00X8= Q760.00
Note on T30: SIGAP: direcor-136.00x2= 272 3 guarda recursos 3x93.34=280.02x2= 560.04 4 Guarda UGAM 4x93.34=373.36x2= 746.72 272.00 560.04 746.72 Q1,578.76
Note on T42: SIGAP: Pago de internet 500x12= 6000.00
Note on T43: SIGAP: Afiches y tablas de precio.
Note on T44: SIGAP: Director del Parque. 136.00x12=1632.00 Receptor Pagador. 93.34x12= 1,120.08 1632.00 1120.08 2752.08

## Presupuesto
RUBROS | RENGLON | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANTIDAD | CODIGO | COMUNIDAD | CONAP | MUNICIPALIDAD | OTRAS INSTITUCIONES (Q) | GRAN TOTAL
[6 empty] | 7000 | 11401.63 | 178982.5 | 13778.58 | 211162.71
PROGRAMA PROTECCION Y CONTROL
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 5200 | 5311.66 | 93195.43 | 2040.1 | 105747.19
Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
Resultado 1. Prevencion de ilicitos ambientales en el área protegida | [5 empty] | 5200 | 3031.66 | 78122.91 | 2040.1 | 17352.52
Actividad 1.1. Patrullajes y monitoreo en el área protegida. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 2280 | 15072.52 | 0 | 17352.52
Guarda recursos municipal | 22 | Jornal | 93.34 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3360.24 | 0 | 3360.24
Director del parque | 11 | Jornal | 136 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1632 | 0 | 1632
Guarda forestales UGAM | 22 | Jornal | 93.34 | 48 | 1 | 0 | 0 | 4480.32 | 0 | 4480.32
Técnico UGAM | 22 | Jornal | 133.33 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1599.96 | 0 | 1599.96
Guarda recursos CONAP | 11 | Jornal | 95 | 24 | 2 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 2280
Radio de comunicación |  | Unidad | 500 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000
Resultado 2. Plan de control de incendios forestales | [5 empty] | 5200 | 3031.66 | 68191.67 | 2040.1 | 78463.43
Actividad 2.1. Mantenimiento y limpia de rondas corta fuego en el área protegida. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 760 | 4114.2 | 0 | 4874.2
Guarda recursos municipal | 22 | Jornal | 93.34 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1493.44 | 0 | 1493.44
Guarda forestales UGAM | 22 | Jornal | 93.34 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1493.44 | 0 | 1493.44
Director del parque | 11 | Jornal | 136 | 4 | 1 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544
Técnico UGAM | 22 | Jornal | 133.33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 533.32 | 0 | 533.32
Guarda recursos CONAP | 11 | Jornal | 95 | 8 | 2 | 0 | 760 | 0 | 0 | 760
Oficio de solicitud de herramientas |  | Unidad | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
Actividad 2.2. Inspección de rondas cortafuego y monitoreo del área. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 656.66 | 1233.38 | 546.66 | 2436.7
Guarda recursos municipal | 22 | Jornal | 93.34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 373.36 | 0 | 373.36
Guarda forestales UGAM | 22 | Jornal | 93.34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 373.36 | 0 | 373.36
Director del parque | 11 | Jornal | 110 | 2 | 1 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |  | 656.66
Técnico UGAM | 22 | Jornal | 133.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 266.66 | 0 | 266.66
Guarda recursos CONAP | 11 | Jornal | 95 | 2 | 2 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190
Técnico CONAP | 29 | Jornal | 233.33 | 2 | 2 | 0 | 466.66 | 0 | 0 | 466.66
Técnico INAB | 22 | Jornal | 273.33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 546.66 | 546.66
Actividad 2.3.Sensibilización en el tema de control y prevención de incendios forestales a visitantes del parque |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 1140 | 57762.84 | 0 | 58902.84
Guarda recursos municipal | 22 | Jornal | 93.34 | 432 | 1 | 0 | 0 | 40322.88 | 0 | 40322.88
Director del parque | 11 | Jornal | 110 | 144 | 1 | 0 | 0 | 15840 | 0 | 15840
Técnico UGAM | 22 | Jornal | 133.33 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1599.96 | 0 | 1599.96 |  | 57762.84
Guarda recursos CONAP | 11 | Jornal | 95 | 12 | 2 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 1140
Actividad 2.4. Monitoreo y contención de incendios con cuadrilla municipal |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 5200 | 475 | 5080.25 | 1493.44 | 12248.69
Guarda recursos municipal | 22 | Jornal | 93.34 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1400.1 | 0 | 1400.1
Guarda forestales UGAM | 22 | Jornal | 93.34 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1866.8 | 0 | 1866.8
Receptor pagador | 22 | Jornal | 93.34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 466.7 | 0 | 466.7
Director del parque | 11 | Jornal | 136 | 5 | 1 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 |  | 5080.25
Técnico UGAM | 22 | Jornal | 133.33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 666.65 | 0 | 666.65
Guarda recursos CONAP | 11 | Jornal | 95 | 5 | 2 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475
Sociedad Civil |  | Jornal | 65 | 80 | 10 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 5200
Cuadrilla CONRED | 22 | Jornal | 93.34 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1493.44 | 1493.44
Actividad 2.5. Gestion de equipo y herramienta para la prevención y control de incendios forestales |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Oficio de solicitud de herramientas |  | Unidad | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Resultado 3. Velar en un 100% por el correcto uso de las instalaciones y servicios abiertos al publico | [5 empty] | 0 | 0 | 1578.76 | 0 | 1578.76
Actividad 1. Actividades Continuas de Segridad que ofrece el parque |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 1578.76 | 0 | 1578.76
Guarda recursos municipal | 22 | Jornal | 93.34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 560.04 | 0 | 560.04
Guarda forestales UGAM | 22 | Jornal | 93.34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 746.72 | 0 | 746.72
Director del parque | 11 | Jornal | 136 | 2 | 1 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272
Resultado 4. Mantener la seguridad y el control en los puntos criticos del parque en un 100% | [5 empty] | 0 | 0 | 4992.24 | 0 | 4992.24
Actividad 1. Elaborar un Plan de seguridad Interno |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 4992.24 | 0 | 4992.24
Guarda recursos municipal | 22 | Jornal | 93.34 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3360.24 | 0 | 3360.24
Director del parque | 11 | Jornal | 136 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1632 | 0 | 1632
Resultado 5. Reducir las Actividadeds Ilicitas de extraccion de recursos naturales dentro del Parque | [5 empty] | 0 | 950 | 3360.24 | 0 | 3360.24
Actividad 1. Ronda De Seguridad |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 3360.24 | 0 | 3360.24
Guarda recursos municipal | 22 | Jornal | 93.34 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3360.24 | 0 | 3360.24
PROGRAMA ,MANEJO DE RECURSOS NATURALES
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 1800 | 285 | 22542.58 | 1738.48 | 26366.06
Línea de acción: Conservación de recursos naturales
Resultado 1.Mantenimiento y limpieza en fuentes de agua (abastecimiento municipal) dentro del parque. | [5 empty] | 1800 | 0 | 9983.35 | 0 | 11783.35
Actividad 1.2. Jornales de limpieza en nacimientos de agua. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 1800 | 0 | 8960.64 | 0 | 10760.64
Guarda Forestal | 22 | Jornal | 93.34 | 48 | 1 | 0 | 0 | 4480.32 | 0 | 4480.32
Fontanero Municipal | 22 | Jornal | 93.34 | 48 | 1 | 0 | 0 | 4480.32 | 0 | 4480.32
Comité de Agua | 0 | Jornal | 50 | 36 | 10 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800
Actividad 1.1. Reforestacion de 100 plantas de aliso en la parte alta de Pasajkim y Jacalá |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 1022.71 | 0 | 1022.71
Guarda recursos municipal | 22 | Jornal | 93.34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 280.02 | 0 | 280.02
Director del parque | 11 | Jornal | 136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136
Guarda forestales UGAM | 22 | Jornal | 93.34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 373.36 | 0 | 373.36
Técnico UGAM | 22 | Jornal | 133.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 133.33 | 0 | 133.33
Plantas forestales | 0 | Plantas | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
Resultado 2. elaboracion de un plan de manejo forestal del area | [5 empty] | 0 | 190 | 1018.72 | 0 | 1208.72
Actividad 1. evaluacion del plan de manejo existente y del inventario forestal |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 190 | 1018.72 | 0 | 1208.72
Director del parque | 11 | Jornal | 136 | 2 | 1 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272
Guarda Forestal UGAM | 22 | Jornal | 93.34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 746.72 | 0 | 746.72
Tecnico CONAP | 11 | Jornal | 95 | 2 | 2 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190
Resultado 3. incrementar la cobertura vegetal en las areas deforestadas | [5 empty] | 0 | 95 | 11007.19 | 0 | 11102.19
Actividad 3. 1. Reforestacion de 100 árboles (encino, aliso, ciprés y pino) para diversificación de especies en el área protegida. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 95 | 1022.71 | 0 | 1117.71
Guarda recursos municipal | 22 | Jornal | 93.34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 280.02 | 0 | 280.02
Director del parque | 11 | Jornal | 136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136
Guarda forestales UGAM | 22 | Jornal | 93.34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 373.36 | 0 | 373.36
Técnico UGAM | 22 | Jornal | 133.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 133.33 | 0 | 133.33
Plantas forestales | 0 | Plantas | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
Tecnico CONAP | 11 | Jornal | 95 | 1 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95
Actividad 3. 2. Mantenimiento de las areas reforestadas del año 2020 |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 4992.24 | 0 | 4992.24
Director del parque | 11 | Jornal | 136 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1632 | 0 | 1632
Guarda recursos municipal | 22 | Jornal | 93.34 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3360.24 | 0 | 3360.24
Actividad 3. 3. Mantenimiento de 25 has de regeneracion natural |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 4992.24 | 0 | 4992.24
Director del parque | 11 | Jornal | 136 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1632 | 0 | 1632
Guarda recursos municipal | 22 | Jornal | 93.34 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3360.24 | 0 | 3360.24
| TOTAL POR SUB-PROGRAMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 533.32 | 1738.48 | 2271.8
Línea de acción: Conservación de Recursos Naturales.
Resultado 1. Implementación del Plan de Manejo Forestal PROBOSQUE | [5 empty] | 0 | 0 | 399.99 | 1303.86 | 1703.85
Atividad 1.1. Elaboracion de un plan de Manejo de Bosque natural de proteccion de fuentes de Agua. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 399.99 | 1303.86 | 1703.85
Tecnico UGAM | 22 | Jornal | 133.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 399.99 | 0 | 399.99
Tecnico del INAB | 11 | Jornal | 273.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 819.99 | 819.99
Rejente Forestal | 22 | Jornal | 161.29 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 483.87 | 483.87
Atividad 2.1. Inscrippcion al Programa Probosque INAB. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 133.33 | 434.62 | 567.95
Tecnico UGAM | 22 | Jornal | 133.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 133.33 | 0 | 133.33
Tecnico del INAB | 22 | Jornal | 273.33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 273.33 | 273.33
Rejente Forestal | 11 | Jornal | 161.29 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 161.29 | 161.29
PROGRAMA, USO PUBLICO
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 0 | 1710 | 56852.42 | 10000 | 68562.42
| TOTAL POR SUB-PROGRAMA |  |  |  |  | 0 | 760 | 24715.96 | 10000 | 35475.96 | 35475.96
Línea de acción: Manejo acorde a buen uso de los recursos naturales (suelo, aire, agua, paisaje)
Resultado 1. Visita guíada de turistas en PRM | [5 empty] | 0 | 0 | 6112.32 | 0 | 6112.32
Atividad 1.1 Charlas alusivas al ambiente, áreas protegidas, flora y fauna del parque, dirijida a visitantes; locales, nacionales y extranjeros |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 6112.32 | 0 | 6112.32
Guarda recursos municipal | 22 | Jornal | 93.34 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3360.24 | 0 | 3360.24
Receptor pagador | 22 | Jornal | 93.34 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1120.08 | 0 | 1120.08
Director del parque | 11 | Jornal | 136 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1632 | 0 | 1632
Resultado 2. establecer un programa de 4 años para la capacitacion para entes multilplicadores | [5 empty] | 0 | 0 | 3157.52 | 0 | 3157.52
Actividad 2.1. diseño de programa para entes multiplicadores |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 3157.52 | 0 | 3157.52
Guarda recursos municipal | 22 | Jornal | 93.34 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1120.08 | 0 | 1120.08
Director del parque | 11 | Jornal | 136 | 4 | 1 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544
Guarda forestales UGAM | 22 | Jornal | 93.34 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1493.44 | 0 | 1493.44
Resultado 3. Establecer un prograna de educacion ambiental formal y no formal. | [5 empty] | 0 | 760 | 15446.12 | 10000 | 26206.12
Actividad 3.1. Desarrollo de modulos educativos. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 3157.52 | 0 | 3157.52
Guarda recursos municipal | 22 | Jornal | 93.34 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1120.08 | 0 | 1120.08
Director del parque | 11 | Jornal | 136 | 4 | 1 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544
Guarda forestales UGAM | 22 | Jornal | 93.34 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1493.44 | 0 | 1493.44
Actividad 3.2. Diseño e implententacion de ajenda y acticidades de selebraciones ambientales. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 760 | 4394.8 | 0 | 5154.8
Guarda recursos municipal | 22 | Jornal | 93.34 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2240.16 | 0 | 2240.16
Director del parque | 11 | Jornal | 136 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1088 | 0 | 1088
Técnico UGAM | 22 | Jornal | 133.33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1066.64 | 0 | 1066.64
Técnico CONAP | 11 | Jornal | 95 | 8 | 2 | 0 | 760 | 0 | 0 | 760
Actividad 3. 3. Implentetacion de un programa cultural donde un fin de semana al mes se tengan actividades educativas recreativas y culturales en el parque. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 7893.8 | 10000 | 17893.8
Guarda recursos municipal | 22 | Jornal | 93.34 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2800.2 | 0 | 2800.2
Director del parque | 11 | Jornal | 136 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 1360
Guarda forestales UGAM | 22 | Jornal | 93.34 | 40 | 1 | 0 | 0 | 3733.6 | 0 | 3733.6
Centro Educativo | 0 | Jornal | 1000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000
TOTAL POR SUB-PROGRAMA | [5 empty] | 0 | 950 | 20384.38 | 0 | 21334.38
SUB-PROGRAMA: Recreación y Turismo
Resultado 1. Visita guíada de turistas en PRM | [5 empty] | 0 | 0 | 6112.32 | 0 | 6112.32
Atividad 1.1. Orientación, información y charlas a visitantes. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 6112.32 | 0 | 6112.32
Guarda recursos municipal | 22 | Jornal | 93.34 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3360.24 | 0 | 3360.24
Receptor pagador | 22 | Jornal | 93.34 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1120.08 | 0 | 1120.08
Director del parque | 11 | Jornal | 136 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1632 | 0 | 1632
Resultado 2. Área de visitantes adecuadas para conviviencia. | [5 empty] | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000
Atividad 2.1. Mantenimiento y servicio personalizado en área de Canopy) |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000
Compra de Materiales | 0 | Materiales | 10000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000
Resultado 3. Construccion de facilidades recreativas | [5 empty] | 0 | 950 | 4272.06 | 0 | 5222.06
Actividad 3. 1. Diseño de nuevas facilidades. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 190 | 538.66 | 0 | 728.66
Director del parque | 11 | Jornal | 136 | 2 | 1 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272
Técnico UGAM | 22 | Jornal | 133.33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 266.66 | 0 | 266.66
Tecnico CONAP | 11 | Jornal | 95 | 2 | 2 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190
Actividad 3. 2. Busqueda de fondo de nuevas facilidas. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 760 | 2154.64 | 0 | 2914.64
Director del parque | 11 | Jornal | 136 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1088 | 0 | 1088
Técnico UGAM | 22 | Jornal | 133.33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1066.64 | 0 | 1066.64
Tecnico CONAP | 11 | Jornal | 95 | 8 | 2 | 0 | 760 | 0 | 0 | 760
Actividad 3. 3. Implementacion de las nuevas facilidades. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 1578.76 | 0 | 1578.76
Director del parque | 11 | Jornal | 136 | 2 | 1 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272
Guarda recursos municipal | 22 | Jornal | 93.34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 560.04 | 0 | 560.04
Guarda Recursos UGAM | 22 | Jornal | 93.34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 746.72 | 0 | 746.72
TOTAL POR SUB- PROGRAMA | [5 empty] | 0 | 0 | 11752.08 | 0 | 11752.08
SUB-PROGRAMA: Divulgación y Relaciones Públicas.
Resultado 1. Actualizacion del dominio de pagina web del PRM. | [5 empty] | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000
Atividad 1.1. Pago y actulización de dominio. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000
Pago de Internet | 0 | Muni. | 500 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000
Resultado 2. Socializacion a medios de comunicación y organizaciones comunitarias ajenas al municipio para conocer el proceso del PRM | [5 empty] | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000
Atividad 2.1. Intercambio de experincias con 5 grupos de visita |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000
Guarda Recursos Municipal | 22 | Trifoliares. | 3000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000
Resultado 3. Plan de mercadeo y publicidad diseñado e implemetado en un 50% | [5 empty] | 0 | 0 | 2752.08 | 0 | 2752.08
Atividad 3.1. Implementacion de un plan de mercadeo. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 2752.08 | 0 | 2752.08
Director del Parque | 11 | Jornal | 136 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1632 | 0 | 1632
Receptor Pagador | 22 | Jornal | 93.34 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1120.08 | 1 | 1120.08
PROGRAMA, ADMINISTRACION
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 0 | 4094.97 | 6392.07 | 0 | 10487.04
| TOTAL POR SUB-PROGRAMA |  |  |  |  | 0 | 4094.97 | 6392.07 | 0 | 10487.04
Línea de acción: Seguimiento y monitoreo de la gestion del area Protegida
Resultado 1. 1 Ves por mes se reune la UGAM, con el concejo municipal | [5 empty] | 0 | 1140 | 1599.96 | 0 | 2739.96
Atividad 1.1 Reuniones de trabajo para coordinacipon de actividades dentro del parque. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 1140 | 1599.96 | 0 | 2739.96
Tecnico del UGAM | 22 | Jornal | 133.33 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1599.96 | 0 | 1599.96 |  | 10487.04
Guarda Recursos CONAP | 11 | Jornal | 95 | 12 | 2 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 1140
Resultado 2.1 Manejo Financiero | [5 empty] | 0 | 0 | 2752.08 | 0 | 2752.08
Atividad 2. 1. Entrega de informes de gastos e ingresos mensual a oficinas centrales |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 2752.08 | 0 | 2752.08
Director del Parque | 11 | Jornal | 136 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1632 | 0 | 1632
Receptor Pagador | 22 | Jornal | 93.34 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1120.08 | 0 | 1120.08
Resultado 3. 1 Seguimiento al cumplimiento de Instrumentos de gestión de áreas protegidas del SIGAP | [5 empty] | 0 | 2954.97 | 2040.03 | 0 | 4995
Atividad 3. 1. Presentación informe final de ejecución POA 2020 |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 984.99 | 680.01 | 0 | 1665
Tecnico del UGAM | 22 | Jornal | 133.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 399.99 | 0 | 399.99
Receptor Pragador | 22 | Jornal | 93.34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 280.02 | 0 | 280.02
Guarada Recursos CONAP | 11 | Jornal | 95 | 3 | 2 | 0 | 285 | 0 | 0 | 285
Tecnico CONAP | 29 | Jornal | 233.33 | 3 | 2 | 0 | 699.99 | 0 | 0 | 699.99
Atividad 3. 2. Presentación de POA 2022 del área protegida. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 984.99 | 680.01 | 0 | 1665
Tecnico del UGAM | 22 | Jornal | 133.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 399.99 | 0 | 399.99
Receptor Pragador | 22 | Jornal | 93.34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 280.02 | 0 | 280.02
Guarada Recursos CONAP | 11 | Jornal | 95 | 3 | 2 | 0 | 285 | 0 | 0 | 285
Tecnico CONAP | 29 | Jornal | 233.33 | 3 | 2 | 0 | 699.99 | 0 | 0 | 699.99
Atividad 3. 3. Presentación informe de avances de ejecución POA 2021 |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 984.99 | 680.01 | 0 | 1665
Tecnico del UGAM | 22 | Jornal | 133.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 399.99 | 0 | 399.99
Receptor Pragador | 22 | Jornal | 93.34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 280.02 | 0 | 280.02
Guarada Recursos CONAP | 11 | Jornal | 95 | 3 | 2 | 0 | 285 | 0 | 0 | 285
Tecnico CONAP | 29 | Jornal | 233.33 | 3 | 2 | 0 | 699.99 | 0 | 0 | 699.99

## PRESUPUESTO IDEAL
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2,022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL DEL CERRO " CHUIRAXAMOLÒ"
OTRAS
PROGRAMA | COMUNIDAD | CONAP | MUNICIPALIDAD | INSTUTUCIONES | TOTAL
Proteccion y Control | 5200 | 5311.66 | 93195.43 | 2040.1 | 105747.19
Manejo de Recursos | 1800 | 285 | 22542.58 | 1738.48 | 26366.06
Uso Publico | 0 | 1710 | 56852.42 | 10000 | 68562.42
Administracion | 0 | 4094.97 | 6392.07 | 0 | 10487.04
GRAN TOTAL |  |  |  |  | 211162.71