## Proteccion y control - Tabla 1
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
RESERVA NATURAL PRIVADA EL RECUERDO, CHICAMN QUICHE
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Protección y control
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo y monitoreo.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | conap | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1 Coordinar y apoyar la implementación de planes de prevención y control de incendios forestales.
1.1.1 | Elaboracion de rondas corta fuegos en el área protegida para evitar incendios forestales. | Área Protegida | creación y/o elaboración de rondas corta fuego | [12 empty] | Propietario | Documentación de la realización de las rondas. |  | 500 | Propietario ( en especie) | 2000 | 0 | 2000 | bar: Meses E to Meses A
1.1.2 | Autoridades locales de las comunidades son capacitadas sobre prevención y control de incendios forestales | Área Protegida | Capacitación a autoridades comunales | [12 empty] | CONAP con apoyo del Propietario | Informe de la actividad (plan, listados y fotos) |  | 300 | Propietario, Comunitario (en especie) | 600 | 700 | 1300 | bar: Meses E; Meses M
1.1.3 | Se registra los incendios si existiera | Área Protegida | Monitoreo de incendios forestales | [12 empty] | Propietario | Boleta de control y vigilancia |  | 50 | Propietario ( en especie) | 200 | 200 | 400 | bar: Meses F to Meses M
[21 empty] | 2800 | 900
[16 empty] | SUB-TOTAL | [6 empty] | 3700
1.2 | Resultado 1.2 Propietario y personal del consejo nacional de áreas protegidas realizan monitoreos de control y vigilancia.
1.2.1 | Se realizan monitoreos de control y vigilancia recorriendo senderos estrategicos dentro del área por el propietario | Área Protegida | Recorridos de guardarecursos y propietario en el área protegida para controlar la extracción de recursos naturales en forma e ilegal | [12 empty] | Propietario | Informes de la actividad |  | 75 | Propietario ( en especie) y guarda recursos de CONAP | 900 | 1200 | 2100 | bar: Meses E to Meses D
1.2.2 | Se realizaran monitoreos a los sitios arqueologicos que se encuentran dentro de del àrea protegida. | Área Protegida | Proteccion y mantenimiento de sitios arqueologicos | [12 empty] | Propietario | Informes de la actividad |  | 50 | Propietario y guarda recursos de CONAP | 600 | 1200 | 1800 | bar: Meses E to Meses D
[21 empty] | 1500 | 2400
[21 empty] | 4300 | 3300
[16 empty] | SUB-TOTAL | [6 empty] | 3900
[16 empty] | TOTAL | [6 empty] | 7600

## Manejo de Recursos - Tabla 1
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
RESERVA NATURAL PRIVADA EL RECUERDO, CHICAMAN QUICHE
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Manejo de ecosistemas, flora y fauna
4. Resultado esperado: Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso a efecto de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre del lugar.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1 1. Definir planes para el desarrollo sostenible de los recursos naturales del área protegida
1.1.3 | Se establece mecanismos forestales de restauracion y uso sostenible. | Área Protegida | Implementacion y mantenimietno de vivero forestal de especies endemicas del area. | [12 empty] | Propietario | Informes y fotografías de patrullajes y recorridos. |  | 1000 | Propietario ( en especie) | 4000 | 1500 | 5500 | bar: Meses E to Meses M
1.1.4 | Restauracion de Areas sin vegetacion | Área Protegida | Reforestacion en areas sin vegetacion | [12 empty] | Propietario | Informes y fotografías de patrullajes y recorridos. |  | 100 | Propietario ( jornales) | 1000 | 2500 | 3500 | bar: Meses J
[21 empty] | 5000 | 4000
[19 empty] | TOTAL |  |  |  | 9000
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Actividades Productivas
4. Resultado esperado: Brindar alternativas de ingresos económicos a la población local, a través de actividades productivas que promuevan la conservación de los recursos naturales.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1.2 | Resultado 1.1 1. Desarrollar sistemas de manejo forestal, agropecuario, turismo, protección y calidad de fuentes de agua
1.2.1 | Turismo en área protegida | Área Protegida | promoción para la Implementacion de turismo dentro del área. | [12 empty] | Propietario |  |  | 600 | Propietario ( en especie) | 3000 | 2000 | 5000 | bar: Meses E; Meses A; Meses J; Meses O; Meses D
1.2.2 | Implementacion de Sistemas Agroforestales | Área Protegida | manejo o mantenimiento de sistemas de parcelas demostrativas de sistemas agroforestales. | [12 empty] | Propietario |  |  | 1000 | Propietario ( en especie) | 10000 | 1500 | 11500 | bar: Meses E to Meses D
1.2.3 | Establecimeinto de un Jardin Etnobotanico | Área Protegida | Establecer un jardin de plantas medicinales, endemicas del area para producir remedios caseros. | [12 empty] | Propietario |  |  | 300 | Propietario ( en especie) | 1500 | 1500 | 3000 | bar: Meses E to Meses M
[21 empty] | 14500 | 5000
[21 empty] | 19500 | 9000 | 19500
TOTAL Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad. | [22 empty] | 28500

## Investigación y Monitoreo - Tab
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
RESERVA NATURAL PRIVADA EL RECUERDO, USPANTAN QUICHE
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Monitoreo del estado del Área Protegida
4. Resultado esperado: |  | Monitorear el Aprovechamiento del recurso bosque, de las fuentes de agua, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN utilizados por las comunidades
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1.2 | Resultado 1.1 Monitorear el aprovechamiento del recurso bosque, de las fuentes de agua, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN
1.2.3 | Se cuenta con un registro y normativas para el desarrollo eco turístico del área protegida | Area protegida | Monitoreo de las actividades turísticas en las zonas definidas para el efecto | [12 empty] | Conap | Informe de monitoreo y/o inspección, fotografías,. | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 100 | Propietario ( en especie) | 1200 | 1500 | 2800 | bar: Meses E to Meses D
1.2.4 | Se realiza monitoreo de investigacion de flora y fauna . | Area protegida | Monitoreo e investigacion de la flora y fauna silvestre dentro del area con fines cientificas y turísticas | [12 empty] | Propietario. Conap. | Informe de monitoreo y/o investigacion, fotografías,. | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 1500 | Propietario ( en especie) | 4500 | 7500 | 13500 | bar: Meses F; Meses M; Meses S
[20 empty] | SUB TOTAL | 5700 | 9000
[21 empty] | TOTAL |  | 16300

## Uso Publico - Tabla 1
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
RESERVA NATURAL PRIVADA EL RECUERDO, CHICAMAN QUICHE
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Interpretación y Educación Ambiental
4. Resultado esperado: |  | Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover la valorización y el uso adecuado de los Recursos natutales
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1 Implementación del Programa de Educación Ambiental No Formal a los pobladores de las comunidades de Influencia al Área Protegida
1.1.1 | personas de las comunidades son capacitadas en la conservación y protección de los RRNN | Reserva natural Privada El recuerdo, chicaman, Quiché | concientización a personas que visitan el área protegida | [12 empty] | propietario (Durante cada visita turistica al área protegida) | Lista de participantes, fotografías e informes de las actividades realizadas | Charla durante los recorridos | 150 | Propietario | 1800 | 3000 | 4800 | bar: Meses E to Meses D
1.1.2 | personas de las comunidades son capacitadas en la conservación y protección de los RRNN | comunidades de Influencia o aledañas al área protegida | concientización a personas de las comunidades cercanas a l área protegida | [12 empty] | propietario y Conap | listados de participantes | charlas a comunidades | 150 | Propietario | 600 | 3000 | 3600 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses O
[21 empty] | 2400 | 6000
[21 empty] | TOTAL |  | 8400

## Presupuesto Ideal año 2019
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2019
RESERVA NATURAL PRIVADA EL RECUERDO, CHICAMAN QUICHE
PRESUPUESTO Plan Operativo Anual 2019
PROGRAMA | CONAP | ADMINISTRADOR | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q)
Protección y Control | 3300 | 4300 | 7600
Manejo de Recursos | 9000 | 19500 | 28500
Investigación y Monitoreo | 9000 | 5700 | 14700
Uso Público | 6000 | 2400 | 8400
Total | 27300 | 31900 | 59200