## PORTADA
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "LA MONTAÑITA"

## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "LA MONTAÑITA" SATIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUTENANGO
1. Línea de acción: Conservación del área protegida
2. Programa: Protección y control
3. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: Lograr la Protección y conservación de la biodiversidad existente dentro del área protegida Parque Regional Municipal La Montañita
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
Objetivo 1. Elaborar y ejecutar acciónes y/o actividades que promuevan la conservacion y protección del área protegida.
1.1. | Un plan elaborado y ejecutado para la prenvencion y control de incendios forestales a traves de reuniones con COCODES de las comunidades aledañas al área | Área Protegida | 1.1.1. Elaboración del plan municipal de prevención y control de incendios forestales para la temporada 2021. | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal | documento del plan de prevención y control de incendios forestales | Municipalidad | 600 | Comunidad | 600 | CONAP | 800 | Otras Instituciones | 0 | 2000 | bar: Meses Enero
1.2 | Comunidades aledañas al área protegida se involucran en el control, combate y liquidación de incendios forestales | Comunidades aledañas al área protegida | 1.2.1. Capacitar a los COCODES sobre el tema de control y liquidación de incendios forestales | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal/ CONAP | Listado de participantes, fotografias, informe | Municipalidad | 1500 | Comunidad | 3750 | CONAP | 600 | Otras Instituciones | 0 | 5850 | bar: Meses Enero
1.3 | Se disminuye la tala ilicita y la caza en el Área Protegida y comunidades aledañas | Área Protegida y comunidades | 1.3.1. Patrullajes de control y vigilancia para prevenir talas ilegales, caza de animales silvestres, invasión, incendios forestaes y otras actividades que afecte la integridad del bosque | [8 empty] | X | X | X | X | guardabosques, comunidades aledañas, municipalidad/ CONAP | Fotografías, informe | Municipalidad | 7200 | Comunidad | 7200 | CONAP | 4800 | Otras Instituciones | 0 | 19200 | bar: Meses Enero to Meses Agosto
1.4 | Fortalecer las actividades de protección del área protegida |  | 1.4.1. Gestion de 2 guardabosques para el área protegida | [12 empty] | Tecnico Forestal | Oficios de gestion | Municipalidad | 150 | Comunidad | 0 | CONAP | 0 | Otras Instituciones | 0 | 150 | bar: Meses Enero
1.5 | Se protege el área de incendios forestales a travez de rondas corta fuegos | Área Protegida | 1.5.1. Establecimiento de ronda perimetral en el Área Protegida por los comunitarios | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal/ Municipalidad | Fotografías, informe | Municipalidad | 1500 | Comunidad | 2325 | CONAP | 500 | Otras Instituciones | 0 | 4325 | bar: Meses Enero to Meses Febrero
[19 empty] | 10950 |  | 13875 |  | 6700 |  | 0 | 31525

## Conservación de RN y Manejo RN
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "LA MONTAÑITA" SATIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUTENANGO
1. Línea de acción: Conservación de la biodiversidad del área protegida.
2. Programa: Conservación de Recursos Naturales
3. Sub programa: Servicios ambientales
4. Resultado esperado: Se cuenta con informacion geografica respecto al potencial hidrico del área protegida.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
Objetivo 1. Georeferenciar los nacimientos de agua dentro del área protegida
1.1 | Se cuenta con el registro de fuentes de agua dentro del Área Protegida | Área Protegida | 1.1.1. Elaborar un mapa de ubicación de fuentes de agua dentro del área protegida | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal | Mapa elaborado e impreso | Municipalidad | 900 | Comunidad | 450 | CONAP | 0 | Otras insticuciones | 0 | 1350 | bar: Meses M
[19 empty] | 900 |  | 450 |  | 0 |  | 0 | 1350
1. Línea de acción: Conservación de la biodiversidad del área protegida.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Manejo forestal
4. Resultado esperado: Se recupera la cobertura forestal en espacios desprovistos de bosque dentro del área protegida.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
Objetivo 1. Recuperar la cobertura forestal dentro del área protegida con especies locales.
1 | Se contribuye a la recuperación de las áreas desprovistas de vegetación en el Área Protegida | Área Protegida | 1.1.1. Realizar una reforestación en espacios sin cobertura forestal dentro del Área Protegidas, con especies nativas | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal | Fotografías, informe de la actividad | Municipalidad | 1800 | Comunidad | 3750 | CONAP | 500 | Otras insticuciones | 0 | 6050 | bar: Meses M to Meses J
[19 empty] | 1800 |  | 3750 |  | 500 |  | 0 | 6050

## Investigación y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "LA MONTAÑITA" SATIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUTENANGO
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Investigacion y Monitoreo
3. Sub -programa: Monitoreo
4. Resultado esperado: Se cuenta con información de la biodiversidad presente en el área como información base para futuras investigaciónes.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
Objetivo 1. Conocer e identificar el listado de las especies en peligro de extinción en el Parque Regional Municipal " La Montañita".
1.1. | Identificación de aves nativas y migratorias en el Área Protegida La montañita | Área Protegida | 1.1.1. Monitoreos biológicos para identificar aves mediante el uso de transectos | [12 empty] | Técnico forestal municipal, CONAP | Fotrografias, boletas e informes | Municipalidad | 4800 | Comunidad | 4800 | CONAP | 3200 | Otras Instituciones | 0 | 12800 | bar: Meses M to Meses A; Meses S to Meses O
[19 empty] | 4800 |  | 4800 |  | 3200 |  | 0 | 12800

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "LA MONTAÑITA" SATIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUTENANGO
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Educación ambiental y cultural
4. Resultado esperado: La poblacion local es concientizada sobre la importancia de conservación y protección de la diversidad biologica y las áreas protegidas.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Objetivo 1. Lograr la concientización a la población sobre la importancia de proteccion de las áreas protegidas y su biodiversidad.
1.1 | Realizar acciones de conservacion del Parque Regional Municipal | Área Protegida | 1.1.1. Elaboración de un plan de divulgación y concientización dirigido a la población para la conservacion del área (Plan de educación ambiental) | [12 empty] | Técnico forestal municipal/ CONAP | Informe de divulgacion a escuelas, institutos, asambleas comunitarias. | Municipalidad | 1500 | Comunidad | 0 | CONAP | 900 | Otras instituciones | 0 | 2400 | bar: Meses F to Meses M
1.2 | Divulgacion de la importancia del Medio Ambiente. | Comunidades aledañas al área protegida | 1.2.1. Un evento de sensibilización de las escuelas de las comunidades de La Montañita y Tiwitz, como conmemoración de un día alusivo al medio ambiente | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal/ CONAP | Listado de participantes | Municipalidad | 1200 | Comunidad | 0 | CONAP | 1750 | Otras Instituciones | 0 | 2950 | bar: Meses M; Meses J
1.3 | Divulgación de las actividaedes realizadas en el Área Protegida | Cabecera Municipal | 1.3.1. Divulgación ante el COMUDE sobre las actividades que se realizan dentro del Área Protegida | [12 empty] | Técnico forestal municipal | Presentaciones y fotografias | Municipalidad | 900 | Comunidad | 4500 | CONAP | 300 | Otras instituciones | 0 | 5700 | bar: Meses N
1.4 | Divulgación de las caracteristicas del área protegida y la riqueza de flora y fauna | Cabecera Municipal | 1.4.1. Elaboración de 2 rótulos, 1 trifoliar del área protegida | [12 empty] | Técnico forestal municipal | Presentaciones y fotografias | Municipalidad | 900 | Comunidad | 150 | CONAP | 500 | Otras instituciones | 0 | 1550 | bar: Meses A
[19 empty] | 4500 |  | 4650 |  | 3450 |  | 0 | 12600

## Ordenamiento terr. y Administra
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "LA MONTAÑITA" SATIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUTENANGO
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Ordenamiento territorial y conflictividad agraria
3. Sub-programa: |  | Tenencia de la tierra
4. Resultado esperado: |  | Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso a efecto de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre del lugar.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
Objetivo 1. Delimitar y demarcar el área protegida para su correcta administración
1.1. | Se tiene delimitado el área para tener mejor certeza de los límites | Área Protegida | 1.1.1.delimitacion de monjones del área protegida con pilares de cemento | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal | Fotrografias, rótulos | Municipalidad | 8600 | comunidad | 300 | CONAP | 500 | Otras Instituciones | 0 | 9400 | bar: Meses F
[19 empty] | 8600 |  | 300 |  | 500 |  | 0 | 9400
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Administración
3. Sub programa: |  | Sostenibilidad financiera
4. Resultado |  | Se cuenta con un presupuesto anual para la administración y manejo del área
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
Objetivo 1. Gestionar fondos para el manejo y la administración del área protegida
1.1 | Se cuenta con fondos para el manejo y administración del área protegida | Municipalidad | 1.1.1. Elaboración y gestión del presupuesto anual 2022 para el manejo y administración del área protegida. | [12 empty] | Municipalidad y otras instituciónes | Fotografías documento del presupuesto | Municipalidad | 500 | Comunidad | 100 | CONAP | 0 | Otras instituciónes | 0 | 600 | bar: Meses O
[19 empty] | 500 |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 600

## PRESUPUESTO IDEAL 2021
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL LA MONTAÑITA
PROGRAMA | MUNICIPALIDAD | COMUNIDAD | CONAP | OTRAS INSTITUCIONES | TOTAL
| total (Q) |  |  | total (Q) | total (Q)
Protección y Control | 10950 | 13875 | 6700 | 0 | 31525
Investigación y Monitoreo | 4800 | 4800 | 3200 | 0 | 12800
Conservación de RRNN | 900 | 450 | 0 | 0 | 1350
Manejo de RR NN | 1800 | 3750 | 500 | 0 | 6050
Ordenamiento Territorial | 8600 | 300 | 500 | 0 | 9400
Uso Público | 4500 | 4650 | 3450 | 0 | 12600
Administración | 500 | 100 | 0 | 0 | 600
GRAN TOTAL |  |  |  |  | 74325
PROGRAMA | TOTAL
total (Q)
Protección y Control | 31525
Investigación y Monitoreo | 12800
Conservación de RRNN | 1350
Manejo de RR NN | 6050
Ordenamiento Territorial | 9400
Uso Público | 12600
Administración | 600