## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL MONTAÑA NEGRA
1. Línea de acción: Conservación del área protegida
2. Programa: Protección y control
3. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: Lograr la Protección y conservación de la biodiversidad existente dentro del área protegida Parque Regional Municipal Montaña Negra
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Contar con un plan elaborado y ejecutado para la prenveción y control de incendios forestales en el Área Protegida | Municipalidad | Elaborar un plan municipal de prevención y control de incendios forestales para la temporada 2020. | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal | Plan de prevención y control de incendios forestales | Municipalidad | 500 | Comunidad | 0 | CONAP | 500 | Otras Instituciones | 0 | 1000 | bar: Meses O to Meses N
2 | Involucrar a las comunidades aledañas para el control, combate y liquidación de incendios forestales | Comunidades aledañas al área protegida | Capacitar a los guardabosques, comité de la montaña y líderes comunitarios sobre el tema de control y liquidación de incendios forestales | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal | Listado de participantes, fotografias, informe | Municipalidad | 200 | Comunidad | 900 | CONAP | 200 | Otras Instituciones | 0 | 1300 | bar: Meses N to Meses D
3 | Disminuir la tala ilicita y la Caza en el Área Protegida y comunidades Aledañas | Área Protegida y comunidades | Patrullajes de control y vigilancia para prevenir talas ilegales, caza de animales silvestres, invasión, incendios forestaes y otra. Se realizará una vez a la semana | [12 empty] | guardabosques, comunidades aledañas, municipalidad y CONAP | Fotografías, informe | Municipalidad | 1200 | Comunidad | 10400 | CONAP | 0 | Otras Instituciones | 0 | 11600 | bar: Meses E to Meses D
4 | Divulgacion de la importancia del Medio Ambiente. | Comunidades aledañas al área protegida | Un evento de sensibilización con escuelas del municipio como conmemoración del día del medio ambiente | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal | Informe del evento, fotografías | Municipalidad | 2500 | Comunidad | 0 | CONAP |  | Otras Instituciones | 0 | 2500 | bar: Meses J
5 | Prevencion de Incendios Forestales en el area protegida. | Área Protegida | Mantenimiento de rondas cortafuego en áreas vulnerables del PRM Montaña Negra | [12 empty] | Oficina Forestal municipal, Comunidad | Fotografías, informe | Municipalidad | 400 | Comunidad | 2160 | CONAP | 0 | Otras Instituciones | 0 | 2560 | bar: Meses E to Meses F
6 | Recuperacion de las areas desprovistas de bosque. | Área Protegida | Mantenimiento de la Plantación de Pino, Aliso y Ciprés | [12 empty] | Oficina Forestal municipal, Comunidad | Fotografías, informe | Municipalidad | 400 | Comunidad | 27000 | CONAP | 0 | Otras Instituciones | 0 | 27400 | bar: Meses J; Meses N
[19 empty] | 5200 |  | 40460 |  | 700 |  | 0 | 46360

## Investigación y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL MONTAÑA NEGRA
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Investigacion y Monitoreo
3. Resultado esperado: Realizar estudios apropiados de investigación que orienten su administración, manejo y conservacion.
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Resultado 1. Conocer y identificar el listado de las especies en peligro de extinción en el Parque Regional Municipal Montaña Negra.
1.1 | Lograr realizar acciones para la conservacion de las especies nativas dentro del área. | Area Protegida | Invetario forestal del area protegida | [12 empty] | Técnico forestal municipal, CONAP | Listado de especies enpeligro de extincion. | Municipalidad | 1250 | Comunidad | 3000 | CONAP | 1000 | Otras Instituciones | 0 | 5250 | bar: Meses F to Meses M
5250

## Conservación de RRNN
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL MONTAÑA NEGRA
1. Línea de acción: Conservación de la biodiversidad del área protegida.
2. Programa: Conservación de Recursos Naturales
3. Sub programa: Manejo de ecosistemas y especies de flora y fauna
4. Resultado esperado: Disminuir la caza y mejorar las condiciones del habitat para fauna silvestre
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Reproducción en vivero de especies nativas del area protegida para. | Área Protegida | Recolección de semillas forestales nativas dentro del Área Protegida | [12 empty] | Oficina Forestal municipal, comunidad | Semillas recolectadas | Municipalidad | 400 | Comunidad | 400 | CONAP | 0 | Otras instituciones | 0 | 800 | bar: Meses O to Meses N

## Ordenamiento territorial
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL MONTAÑA NEGRA
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Ordenamiento territorial y conflictividad agraria
4. Resultado esperado: |  | Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso a efecto de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre del lugar.
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Se tiene delimitado el área para tener mejor certeza de los límites | Área Protegida | Colocacion de mojones de cemento en los vértices del área protegida | [12 empty] | Municipalidad | bases establecidas, fotografías. | Municipalidad | 4000 | comunidad | 1000 | CONAP | 0 | Otras instituciones | 0 | 5000 | bar: Meses O to Meses N

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL MONTAÑA NEGRA
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Educación ambiental y cultural
4. Resultado esperado: Concientización a la población sobre la importancia de conservación y protección de la diversidad biologica y las áreas protegidas.
No. | Resultado Esperado | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Resultado 1. Lograr la concientización a la población sobre la importancia de proteccion de las áreas protegidas y su biodiversidad.
1.1. | Se mantiene la identicicación del área protegida | Área Protegida | Establecer 7 rótulos en el área protegida, identificando el sendero, sitios sagrados, nacimientos de agua y otros | [12 empty] | Municipalidad | Fotografías, rótulos establecidos | Municipalidad | 7000 | COMUNIDAD | 1000 | CONAP | 0 | Otras instuciones | 0 | 8000 | bar: Meses M to Meses N
1.2. | Realizar acciones de conservacion del Parque Regional Municipal | Área Protegida | Actualización del plan de divulgación y concientización dirigido a la poblacion para la conservacion del área (Plan de educación ambiental) | [12 empty] | Técnico forestal municipal, CONAP | Informe de divulgacion a escuelas, institutos, asambleas comunitarias. | Municipalidad | 500 | COMUNIDAD | 0 | CONAP | 500 | Otras instituciones | 0 | 1000 | bar: Meses E to Meses M
9000

## PRESUPUESTO IDEAL 2020
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL MONTAÑA NEGRA
| PROGRAMA | MUNICIPALIDAD | COMUNIDAD | CONAP | OTRAS INSTITUCIONES | TOTAL
|  | total (Q) |  |  | total (Q) | total (Q)
| Protección y Control | 5200 | 40460 | 700 | 0 | 46360
| Investigación y Monitoreo | 1250 | 3000 | 1000 | 0 | 5250
| Conservación de RRNN | 400 | 0 | 0 | 0 | 400
| Ordenamiento Territorial | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 5000
| Uso Público | 500 | 0 | 500 | 0 | 1000
| GRAN TOTAL |  |  |  |  | 58010
| PROGRAMA | TOTAL
total (Q)
| Protección y Control | 45375
| Investigación y Monitoreo | 5250
| Conservación de RRNN | 4761
| Ordenamiento Territorial | 6000
| Uso Público | 1000