## PORTADA
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "TWI A´LJ WITZ"

## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "Twi A´lj Witz" San Juan Atitán
1. Línea de acción: Conservación del área protegida
2. Programa: Protección y control
3. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: Lograr la Protección y conservación de la biodiversidad existente dentro del área protegida Parque Regional Municipal Twi A´lj Witz
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Resultado 1. Elaboración del plan de control, combate y liquidación de incendios forestales.
1.1. | Un plan elaborado y ejecutado para la prenvencion y control de incendios forestales a traves de reuniones con los 58 guardabosques. | Área Protegida | Actualización del plan municipal de prevención y control de incendios forestales para la temporada 2020. | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal | Plan de prevención y control de incendios forestales | Municipalidad | 125 | Comunidad | 0 | CONAP | 500 | Otras Instituciones | #REF! | #REF! | bar: Meses Enero to Meses Febrero
1.3 | Involucrar a las comunidades aledañas para el control, combate y liquidación de incendios forestales | Comunidades aledañas al área protegida | Capacitar a los 58 guardabosques sobre el tema de control y liquidación de incendios forestales | [12 empty] | Cocodes y Alcaldes Auxiliares | Listado de participantes, fotografias, informe | Municipalidad | 500 | Comunidad | 5800 | CONAP | 750 | Otras Instituciones (ACODIHUE) | 5525 | 12575 | bar: Meses Febrero to Meses Marzo
1.4 | Disminuir la tala ilicita y la Caza en el Área Protegida y comunidades Aledañas | Área Protegida y comunidades | Patrullajes de control y vigilancia para prevenir talas ilegales, caza de animales silvestres, invasión, incendios forestaes y otras | [8 empty] | X | X | X | X | guardabosques, comunidades aledañas, municipalidad y CONAP | Fotografías, informe | Municipalidad | 1500 | Comunidad | 140000 | CONAP | 3900 | Otras Instituciones | #REF! | #REF! | bar: Meses Enero to Meses Agosto
1.5 | Divulgacion de la importancia del Medio Ambiente. | Comunidades aledañas al área protegida | Un evento de sensibilización a estudiantes de una Escuela del Municipio, como conmemoración de un día alusivo al medio ambiente | [12 empty] | Oficina de Recursos Naturales/ CONAP | Listado de participantes | Municipalidad | 2500 | Comunidad | 0 | CONAP | 500 | Otras Instituciones | #REF! | #REF! | bar: Meses Junio
1.6 |  |  | Mantenimiento de ronda intermedia dentro del Área Protegida | [12 empty] | Oficina de Recursos Naturales/ CONAP | Fotografías, informe | Municipalidad | 125 | Comunidad | 400 | CONAP | 1300 | Otras Instituciones | 0 | 1825 | bar: Meses Enero to Meses Febrero
[19 empty] | 4750 |  | 146200 |  | 6950 |  | #REF! | #REF!

## Investigación y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "Twi A´lj Witz" San Juan Atitan.
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Investigacion y Monitoreo
3. Resultado esperado: Realizar estudios apropiados de investigación que orienten su administración, manejo y conservacion.
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Resultado 1. Conocer y identificar el listado de las especies en peligro de extinción en el Parque Regional Municipal " Twi A´lj Witz".
1.2. | Lograr realizar acciones para la conservacion de las especies nativas dentro del área. | Area Protegida | Seguimiento a rodales semilleros identificados en el Área Protegida | [12 empty] | Técnico forestal municipal, CONAP | Solicitud de inscripción | Municipalidad | 1250 | Comunidad | 3000 | CONAP | 1000 | ACODIHUE | 0 | 5250 | bar: Meses F to Meses M
5250

## Conservación de RRNN
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "Twi A´lj Witz" San Juan Atitan.
1. Línea de acción: Conservación de la biodiversidad del área protegida.
2. Programa: Conservación de Recursos Naturales
3. Sub programa: Vida Silvestre
4. Resultado esperado: Disminuir la caza y mejorar las condiciones del habitat para fauna silvestre
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Contar con una herramienta para poder planificar acciones relacionadas a la protección de las fuentes de agua | Área Protegida | Elaborar un mapa de ubicación de los nacimientos de agua dentro del área protegida | [12 empty] | Municipalidad, Oficina Municipal de Recursos Naturales | Mapa elaborado e impreso | Municipalidad | 1500 | Comunidad | 0 | CONAP | 0 | Otras insticuciones | #REF! | #REF! | bar: Meses M
2 | Contribuir a la recuperación de las áreas desprovistas de vegetación en el Área Protegida | Área Protegida | Realizar una reforestación en espacios sin cobertura forestal dentro del Área Protegidas, con especies nativas | [12 empty] | Municipalidad, Oficina Municipal de Recursos Naturales | Fotografías, informe de la actividad | Municipalidad | 1611 | Comunidad | 1000 | CONAP | 650 | Otras insticuciones | 0 | 3261 | bar: Meses M to Meses J
[19 empty] | 3111 |  | 1000 |  | 650 |  | #REF! | #REF!

## Ordenamiento territorial
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "Twi A´lj Witz" San Juan Atitán.
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Ordenamiento territorial y conflictividad agraria
4. Resultado esperado: |  | Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso a efecto de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre del lugar.
No. | Resultado Esperado 2,016 | Ubicación Geográ-fica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsa-ble | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1.1 | Se tiene delimitado el área para tener mejor certeza de los límites | Área Protegida | Seguimiento a la colocacion de mojones de cemento en los vértices del área protegida | [12 empty] | Municipalidad | bases establecidas, fotografías. | Municipalidad | 2000 | comunidad | 3000 | CONAP | 1000 | Otras instituciones | #REF! | #REF! | bar: Meses S to Meses D
#REF!

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "Twi A´lj Witz" San Juan Atitan.
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Educación ambiental y cultural
4. Resultado esperado: Concientización a la población sobre la importancia de conservación y protección de la diversidad biologica y las áreas protegidas.
No. | Resultado Esperado 2,018 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Resultado 1. Lograr la concientización a la población sobre la importancia de proteccion de las áreas protegidas y su biodiversidad.
1.1. | Se mantiene la identicicación del área protegida | Área Protegida | Establecer 10 rótulos en el área protegida, identificando el sendero, sitios sagrados, nacimientos de agua y otros | [12 empty] | Municipalidad | Fotografías, rótulos establecidos | Municipalidad | 3000 | COMUNIDAD | 1000 | CONAP | 0 | Otras instuciones | #REF! | #REF! | bar: Meses M to Meses N
1.2. | Realizar acciones de conservacion del Parque Regional Municipal | Área Protegida | Actualización del plan de divulgación y concientización dirigido a la poblacion para la conservacion del áre (Plan de educación ambiental) | [12 empty] | Técnico forestal municipal, CONAP | Informe de divulgacion a escuelas, institutos, asambleas comunitarias. | Municipalidad | 500 | COMUNIDAD | 0 | CONAP | 500 | Otras instituciones | 0 | 1000 | bar: Meses E to Meses M
#REF!

## PRESUPUESTO IDEAL 2020
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL TWI A´LJ WITZ
PROGRAMA | MUNICIPALIDAD | COMUNIDAD | CONAP | OTRAS INSTITUCIONES | TOTAL
| total (Q) |  |  | total (Q) | total (Q)
Protección y Control | 4750 | 146200 | 6950 | 5525 | 163425
Investigación y Monitoreo | 1250 | 3000 | 1000 | 0 | 5250
Conservación de RRNN | 3111 | 1000 | 650 | 0 | 4761
Ordenamiento Territorial | 2000 | 3000 | 1000 | 0 | 6000
Uso Público | 500 | 0 | 500 | 0 | 1000
GRAN TOTAL |  |  |  |  | 180436
PROGRAMA | TOTAL
total (Q)
Protección y Control | 163425
Investigación y Monitoreo | 5250
Conservación de RRNN | 4761
Ordenamiento Territorial | 6000
Uso Público | 1000