## PORTADA
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "TWI A´LJ WITZ"

## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "TWI A'LJ WITZ" SAN JUAN ATITÁN
1. Línea de acción: Conservación del área protegida
2. Programa: Protección y control
3. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: Lograr la Protección y conservación de la biodiversidad existente dentro del área protegida Parque Regional Municipal Twi A´lj Witz
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Resultado 1. Elaboración del plan de control, combate y liquidación de incendios forestales.
1.1. | Un plan elaborado y ejecutado para la prenvencion y control de incendios forestales a traves de reuniones con los 58 guardabosques. | Área Protegida | Actualización del plan municipal de prevención y control de incendios forestales para la temporada 2021. | [8 empty] | X | X |  |  | Técnico Forestal Municipal | Plan de prevención y control de incendios forestales | Municipalidad | 450 | Comunidad | 400 | CONAP | 600 | Otras Instituciones | 0 | 1450
1.2 | Involucrar a las comunidades aledañas para el control, combate y liquidación de incendios forestales | Comunidades aledañas al área protegida | Capacitar a los 58 guardabosques sobre el tema de control y liquidación de incendios forestales | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal | Listado de participantes, fotografias, informe | Municipalidad | 600 | Comunidad | 5800 | CONAP | 800 | Otras Instituciones (ACODIHUE) | 5525 | 12725 | bar: Meses Enero to Meses Febrero
1.3 | Disminuir la tala ilicita y la caza en el Área Protegida y comunidades aledañas | Área Protegida y comunidades | Patrullajes de control y vigilancia para prevenir talas ilegales, caza de animales silvestres, invasión, incendios forestaes y otras | [8 empty] | X | X | X | X | guardabosques, comunidades aledañas, municipalidad y CONAP | Fotografías, informe | Municipalidad | 7200 | Comunidad | 70000 | CONAP | 3000 | Otras Instituciones | 0 | 80200 | bar: Meses Enero to Meses Agosto
1.4 | Divulgacion de la importancia del Medio Ambiente. | Comunidades aledañas al área protegida | Un evento de sensibilización a estudiantes de una Escuela del Municipio, como conmemoración de un día alusivo al medio ambiente | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal/ CONAP | Listado de participantes | Municipalidad | 2550 | Comunidad | 0 | CONAP | 600 | Otras Instituciones | 0 | 3150 | bar: Meses Junio
1.5 | Prevención de incendios forestales a travez de rondas corta fuegos | Área Protegida | Mantenimiento de ronda intermedia dentro del Área Protegida | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal/ CONAP | Fotografías, informe | Municipalidad | 150 | Comunidad | 400 | CONAP | 1000 | Otras Instituciones | 0 | 1550 | bar: Meses Enero to Meses Febrero
[19 empty] | 10950 |  | 76600 |  | 6000 |  | 5525 | 99075

## Investigación y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "TWI A'LJ WITZ" SAN JUAN ATITÁN
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Investigacion y Monitoreo
3. Resultado esperado: Realizar estudios apropiados de investigación que orienten su administración, manejo y conservacion.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Resultado 1. Conocer e identificar el listado de las especies en peligro de extinción en el Parque Regional Municipal " Twi A´lj Witz".
1.1 | Lograr realizar acciones para la conservacion de las especies nativas dentro del área. | Área Protegida | Seguimiento a rodales semilleros identificados en el Área Protegida | [12 empty] | Técnico forestal municipal, CONAP | Solicitud de inscripción | Municipalidad | 1250 | Comunidad | 3000 | CONAP | 1000 | Otras Instituciones | 0 | 5250 | bar: Meses F to Meses M
1.2 | Identificación de aves nativas y migratorias en el Área Protegida Twi A´lj Witz | Área Protegida | Monitoreos biológicos para identificar aves mediante el uso de transectos | [12 empty] | Técnico forestal municipal, CONAP | Fotrografias, boletas e informes | Municipalidad | 1200 | Comunidad | 800 | CONAP | 3200 | Otras Instituciones | 0 | 5200 | bar: Meses M to Meses A; Meses S to Meses O
[19 empty] | 2450 |  | 3800 |  | 4200 |  | 0 | 10450

## Conservación de RRNN
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "TWI A'LJ WITZ" SAN JUAN ATITÁN
1. Línea de acción: Conservación de la biodiversidad del área protegida.
2. Programa: Conservación de Recursos Naturales
3. Sub programa: Vida Silvestre
4. Resultado esperado: Disminuir la caza y mejorar las condiciones del habitat para fauna silvestre
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Contar con el registro de centros ceremoniales en el Área Protegida | Área Protegida | Elaborar un mapa de ubicación de los centros ceremoniales dentro del área protegida | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal | Mapa elaborado e impreso | Municipalidad | 900 | Comunidad | 0 | CONAP | 400 | Otras insticuciones | 0 | 1300 | bar: Meses M
2 | Contribuir a la recuperación de las áreas desprovistas de vegetación en el Área Protegida | Área Protegida | Realizar una reforestación en espacios sin cobertura forestal dentro del Área Protegidas, con especies nativas | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal | Fotografías, informe de la actividad | Municipalidad | 1661 | Comunidad | 1000 | CONAP | 800 | Otras insticuciones | 0 | 3461 | bar: Meses M to Meses J
[19 empty] | 2561 |  | 1000 |  | 1200 |  | 0 | 4761

## Ordenamiento territorial
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "TWI A'LJ WITZ" SAN JUAN ATITÁN
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Ordenamiento territorial y conflictividad agraria
4. Resultado esperado: |  | Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso a efecto de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre del lugar.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsa-ble | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1.1 | Se tiene delimitado el área para tener mejor certeza de los límites | Área Protegida | Seguimiento a la colocacion de mojones mediante el establecimiento de rótulos informativos | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal | Fotrografias, rótulos | Municipalidad | 2000 | comunidad | 1000 | CONAP | 1000 | Otras Instituciones | 1000 | 5000 | bar: Meses S to Meses D
[19 empty] | 2000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 5000

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "TWI A'LJ WITZ" SAN JUAN ATITÁN
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Educación ambiental y cultural
4. Resultado esperado: Concientización a la población sobre la importancia de conservación y protección de la diversidad biologica y las áreas protegidas.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Resultado 1. Lograr la concientización a la población sobre la importancia de proteccion de las áreas protegidas y su biodiversidad.
1.1 | Realizar acciones de conservacion del Parque Regional Municipal | Área Protegida | Actualización del plan de divulgación y concientización dirigido a la población para la conservacion del área (Plan de educación ambiental) | [12 empty] | Técnico forestal municipal, CONAP | Informe de divulgacion a escuelas, institutos, asambleas comunitarias. | Municipalidad | 600 | COMUNIDAD | 0 | CONAP | 600 | Otras instituciones | 0 | 1200 | bar: Meses E to Meses M
1.2 | Divulgación de las actividaedes realizadas en el Área Protegida | Cabecera Municipal | Divulgación ante el COMUDE sobre las actividades que se realizan dentro del Área Protegida | [12 empty] | Técnico forestal municipal | Presentaciones y fotografias | Municipalidad | 300 | COMUNIDAD | 0 | CONAP | 200 | Otras instituciones | 0 | 500 | bar: Meses E
[19 empty] | 900 |  | 0 |  | 800 |  | 0 | 1700

## PRESUPUESTO IDEAL 2021
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL TWI A´LJ WITZ
PROGRAMA | MUNICIPALIDAD | COMUNIDAD | CONAP | OTRAS INSTITUCIONES | TOTAL
| total (Q) |  |  | total (Q) | total (Q)
Protección y Control | 10950 | 76600 | 6000 | 5525 | 99075
Investigación y Monitoreo | 2450 | 3800 | 4200 | 0 | 10450
Conservación de RRNN | 2561 | 1000 | 1200 | 0 | 4761
Ordenamiento Territorial | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000
Uso Público | 900 | 0 | 800 | 0 | 1700
GRAN TOTAL |  |  |  |  | 120986
PROGRAMA | TOTAL
total (Q)
Protección y Control | 99075
Investigación y Monitoreo | 10450
Conservación de RRNN | 4761
Ordenamiento Territorial | 5000
Uso Público | 1700