## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "Montaña Aq´omá" Jacaltenango
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Protección y control
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Conservacion de la diversidad biologica existente en el Parque Regional Municipal "Montaña A´qoma a travez de la prevención, control, vigilancia.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | La poblacion de Jacaltenango, instituciones y organizaciones presentes en el muniicipio conocen la importancia de la proteccion del Parque Regional Municipal Montaña Aqoma. | Municipio de Jacaltenango. | Reunion con la Municipalidad, organizaciones e instituciones vinculadas al tema. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP. | Listado de participantes, fotografias | MUNI | 600 | COMUNIDAD | 0 | CONAP | 1200 | Otras Instituciones | 0 | 1800 | Muni: 3 dias a 100 por dia 2 tecnicos, CONAP 200 POR DIA | bar: Meses F
3 | Rondas corta fuegos elaboradas en todo el perimetro del Área que reduzca el riesgo de incendios dentro del Parque Regional Municipal Montaña Aqómá. | Área Protegida | Mantenimiento de rodas corta fuegos en el limite del área protegida. | [12 empty] | Técnicos Forestales de la Municipal, Comunidades (El Mul, Aqoma, Paya, Witzobal, Chapaltelaj, Meste) CONAP | Listado de participantes, fotografias, informe | MUNI | 4000 | COMUNIDAD | 3500 | CONAP | 3500 | Otras Instituciones | 0 | 11000 | bar: Meses E to Meses F
4 | Dismuir las acciones ilegales dentro del área protegia a tráves de monitoreos y control constantes de las comunidades aledañas. | Área Protegida | Monitoreos para el control y vigilancia de talas, extraccion de vida silvestre, invasión y otras acciones ilegales dentro del área protegida | [12 empty] | Comunidades aledañas, Oficina Forestal Municipal y CONAP. | Listado de participantes; fotografías, Boleta de monitoreo | MUNI | 2400 | COMUNIDAD | 2400 | CONAP | 5000 | Otras Instituciones | 0 | 9800 | bar: Meses E to Meses D
[19 empty] | 7000 |  | 5900 |  | 9700 |  | 0 | 22600
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "Montaña Aq´omá" Jacaltenango
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Protección y control
4. Sub programa: Atencion De Emergencias
5. Resultado esperado: Las posibles emergencias como incendios forestales, invacion, talas ilicitas, extreccion de vida silvestre son atendidas con inmediates de forma conjunta entre la municipalidad, comunidades y CONAP
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Las posibles emergencias como incendios forestales, invacion, talas ilicitas, extreccion de vida silvestre son atendidas de forma inmediata y conjunta entre la municipalidad, comunidades, CONAP y CONRED | PRM Montaña Aq´omá | Atencion de emergencias que pongan en riesgo la integtridad del Parque Regional Municipal Montaña Aqoma | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, Comunidades, CONAP y CONRED | Fotografias e informes, lista de participantes. | MUNI | 3000 | COMUNIDAD | 2000 | CONAP | 3000 | Otras Instituciones | 0 | 8000 | bar: Meses E to Meses D
[19 empty] | 3000 |  | 2000 |  | 3000 |  | 0 | 8000

## Investigación y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "Montaña Aq´omá" Jacaltenango
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Investigacion y Monitoreo
3. Sub programa: Investigación
4. Resultado esperado: Contar con estudios apropiados de investigación que orienten su administración y manejo
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Contar con un estudio sobre la importancia y el potencial economico de las especies de Parque Regional Municipal Montaña Aqoma | Área Protegida | Elaborar un estudio sobre las especies de importancia economica, cultural y de conservacion que se encuentran dentro del área protegida. | [12 empty] | Municipalidad, CONAP. (ESTEFFOR) | Estudio finalizado | MUNI | 4000 | COMUNIDAD | 2000 | CONAP | 3200 | Otras instuciones | 0 | 9200 | bar: Meses A to Meses N
[19 empty] | 4000 |  | 2000 |  | 3200 |  | 0 | 9200

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "Montaña Aq´omá" Jacaltenango
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Educación ambiental y cultural
4. Resultado esperado: El Parque Regional Municipal Montaña Aqoma esta devidamente identificado para visitantes y comunitarios
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | El Parque Regional Municipal Montaña A'qomá esta devidamente identificado para visitantes y comunitarios | Área Protegida | Establecer un rótulo en el acceso principal(El Mul, Huitzobal, Aqoma) del área protegida. | [12 empty] | Municipalidad, Comunidad. | Rotulo ubicado en los puntos correspondientes, Fotografias | MUNI | 5000 | COMUNIDAD | 400 | CONAP | 0 | Otras instuciones | 0 | 5400 | bar: Meses F to Meses M
2 | Estudiantes de los distintos centros educativos aprenden sobre la conservacion del Parque Regional Municipal Montaña Aqoma. | Área Protegida | Realizar charlas y giras educativas dentro del Parque Regional Municipal Montaña Aqoma. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP y Centros Educativos | Fotografias e Informes | MUNI | 1000 | COMUNIDAD | 0 | CONAP | 1200 | Otras instuciones | 0 | 2200 | bar: Meses E to Meses M
[19 empty] | 6000 |  | 400 |  | 1200 |  | 0 | 7600
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "Montaña Aq´omá" Jacaltenango
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Divulgacion y Relaciones Publicas
4. Resultado esperado: El Parque Regional Municipal Montaña Aqoma es visitado constantemente por turistas
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
2 | El Parque Regional Municipal Montaña Aqoma es visitado por turistas | Municipio de Jacaltenango | Realizar charlas, Material Audiovisual, y Redes Sociales para promover el turismo | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP. | Material audiovisual. | MUNI | 3000 | COMUNIDAD | 500 | CONAP | 1000 | Otras instuciones | 0 | 4500 | bar: Meses E to Meses J; Meses D
[19 empty] | 3000 |  | 500 |  | 1000 |  | 0 | 4500

## Presupuesto ideal 2020
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "Montaña Aq´omá" Jacaltenango
PROGRAMA | COMUNIDAD | CONAP | MUNICIPALIDAD | OTRAS INSTITUCIONES | TOTAL
| Total (Q) | Total (Q) | Total (Q) | total (Q) | total (Q)
Protección y Control | 7900 | 12700 | 8000 | 0 | 28600
Investigación y Monitoreo | 2000 | 3200 | 4000 | 0 | 9200
Uso Publico | 900 | 2200 | 9000 | 0 | 12100
GRAN TOTAL |  |  |  |  | 49900

## Presupuesto 1017
MUNICIPALIDAD
RUBROS | RENGLON | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANTIDAD | CODIGO | COMUNIDAD | CONAP | MUNICIPALIDAD | OTRAS INSTITUCIONES (Q) | GRAN TOTAL
[6 empty] | 348750 | 98900 | 17850 | 2100 | 467600
PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA
TOTAL POR PROGRAMA
Objetivo 1. Lograr la conservación de la biodiversidad del área protegida "Montaña Aq´omá". | [5 empty] | 336700 | 13300 | 5250 | 2100 | 357350
Resultado 1.1. Un plan elaborado y ejecutado para prevenir y controlar los incendios forestales a través de reuniones con municipalidad, organizaciones e instituciones presentes en el área | [5 empty] | 0 | 0 | 875 | 0 | 875
Actividad 1.1. Formulación y ejecución del plan municipal de prevención de incendios forestales. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 875 | 0 | 875
Técnico Forestal Municipal | 22 | Jornal | 100 | 5 | 2 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | Nombre | Codigo
Combustible | 165 | km/galon | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | Jornales de Autoridades Locales | 1
Viaticos |  | Unidad | 50 | 5 | 4 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | Técnico Forestal | 2
[11 empty] | Combustible | 3
Resultado 1.2. Autoridades locales de 7 comunidades son capacitados sobre prevención y control de incendios forestales | [5 empty] | 0 | 4200 | 1750 | 2100 | 8050
Actividad 1.2. Capacitación a autoridades comunales ( Alcaldes aux, Guardabosques, cocodes) del área protegida "Montaña Aq´omá" |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 4200 | 1750 | 2100 | 8050 | Viaticos | 4
Técnico Forestal Municipal | 22 | Jornal | 100 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | Verificadores | 5
Técnicos CONAP | 29 | Jornal | 300 | 14 | 6 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | Técnicos CONAP | 6
Combustible | 165 | km/galon | 25 | 14 | 3 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | ESTEFFOR | 7
ESTEFFOR |  | Jornal | 150 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | Municipalidad de Jacaltenango | 8
[11 empty] | Costo de afiches | 9
Resultado 1.3. Se cuenta con rotulacion para la sensibilizacion y consevacion del AP "Montaña Aq´omá" | [5 empty] | 700 | 9100 | 875 | 0 | 10675 | Costo de spot y tv | 10
Actividad 1.3. Elaboracion y colocación de rotulos dentro y fuera del AP. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 700 | 9100 | 875 | 0 | 10675
Jornales de Autoridades Locales | 31 | Jornal | 50 | 14 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700
Técnicos CONAP | 29 | Jornal | 300 | 7 | 6 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100
Combustible | 165 | km/galon | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175
Técnico Forestal Municipal | 22 | Jornal | 100 | 7 | 2 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700
Rotulos Elaborados y Colocados |  | Unidad | 1000 | 7 |  | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000
Resultado 1.4. Se cuenta con monitoreos y recorridos para la conservacion del AP. | [5 empty] | 336000 | 0 | 1750 | 0 | 337750
Actividad 1.4. Monitoreos y recorridos para la conservación del AP |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 336000 | 0 | 1750 | 0 | 337750
Jornales de la Comunidad |  | Unidad | 50 | 6720 | 1 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 336000
Tecnico Municipal | 22 | Unidad | 100 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400
Combustible | 22 | Unidad | 25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350
INVESTIGACION Y MONITOREO
PROGRAMA DE MANEJO DE RECUROS
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 12050 | 85600 | 11500 | 0 | 109150
Resultado 1.Conocer el listado de las especies en peligro de extinción.
Resultado 1.1. Se cuenta con todas las especies que se encuentran dentro del área protegida. | [5 empty] | 1200 | 80600 | 1200 | 0 | 83000
Actividad 1.1. Elaboración de un estudio floristico de las especies existentes dentro del área protegida. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 1200 | 80600 | 1200 | 0 | 83000
Técnico Forestal Municipal | 22 | jornal | 100 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200
Técnicos CONAP | 29 | jornal | 200 | 3 | 6 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
Costo del Estudio Florisitico | 122 | Unidad | 80000 | 1 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000
Jornales de Autoridades Locales | 31 | jornal | 50 | 24 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200
Resultado 1.2.Se logra realizar acciones para la conservacion de las especies nativas dentro del área. | [5 empty] | 10850 | 5000 | 10300 | 0 | 26150
Actividad 1.2.1 Recolección de semillas de las especes nativas en peligro de extinción | [5 empty] | 1250 | 0 | 500 | 0 | 1750
Técnico Forestal Municipal | 22 | jornal | 100 | 5 | 2 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500
Jornales de Autoridades Locales | 31 | jornal | 50 | 25 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1250
Actividad 1.2.2. Capacitacion sobre la metodologia de recoleccion de semillas nativas. | [5 empty] | 2100 | 5000 | 200 | 0 | 7300
Técnico Forestal Municipal | 22 | jornal | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200
Capacitacion sobre la metodologia de recoleccion de semillas nativas. | 29 | Unidad | 5000 | 1 | 6 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
Comunidad | 31 | jornal | 50 | 42 | 1 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100
1.2.3. Implementación de un vivero municipal con especies nativas | [5 empty] | 7500 | 0 | 9600 | 0 | 17100
Tecnico Forestal | 22 | jornal | 100 | 96 | 2 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 9600
Costo de producción por unidad | 31 | jornal | 1.5 | 5000 |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500
MANEJO DE RECURSO
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100
Objetivo 1. Promover el manejo de recurso naturales de forma sostenible de especies nativas del Área Protegida. | [5 empty] | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100
Resutaltado 1.1. Se logra la conservacion de especies de importancia y en peligro de extinción | [5 empty] | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100
Actividad 1.1. Elaborar un estudio de porcentaje de prendimiento de especies nativas a traves de los métodos de propagación |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100
Personal Municipal | 31 | jornal | 50 | 20 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000
Técnico Forestal Municipal | 22 | jornal | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 100