## PORTADA
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "BOSQUE LA AVANZADA"

## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "BOSQUE LA AVANZADA"
MUNICIPIO DE TECTITÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Conservación del área protegida
2. Programa: Protección y control
3. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: Lograr la Protección y conservación de la biodiversidad existente dentro del área protegida Parque Regional Municipal Bosque la Avanzada
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Objetivo 1. Elaboración del plan de control, combate y liquidación de incendios forestales.
1.1. | Un plan elaborado y ejecutado para la prenvencion y control de incendios forestales a traves de reuniones con COCODES de las comunidades aledañas al área | Área Protegida | 1.1.1. Elaboración del plan municipal de prevención y control de incendios forestales para la temporada 2021. | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal | Plan de prevención y control de incendios forestales | Municipalidad | 500 | Comunidad | 400 | CONAP | 600 | Otras Instituciones | 0 | 1500 | bar: Meses Enero
1.2 | Involucrar a las comunidades aledañas para el control, combate y liquidación de incendios forestales | Comunidades aledañas al área protegida | 1.2.1. Capacitar a los COCODES sobre el tema de control y liquidación de incendios forestales | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal | Listado de participantes,fotografias, informe | Municipalidad | 200 | Comunidad | 3000 | CONAP | 800 | Otras Instituciones | 0 | 4000 | bar: Meses Enero
1.3 | Disminuir la tala ilicita y la caza en el Área Protegida y comunidades aledañas | Área Protegida y comunidades | 1.3.1. Patrullajes de control y vigilancia para prevenir talas ilegales, caza de animales silvestres, invasión, incendios forestaes y otras (1 vez por semana | [8 empty] | X | X | X | X | guardabosques, comunidades aledañas, municipalidad y CONAP | Fotografías, informe | Municipalidad | 4800 | Comunidad | 7200 | CONAP | 3000 | Otras Instituciones | 0 | 15000 | bar: Meses Enero to Meses Agosto
1.4 | Prevención de incendios forestales a travez de rondas corta fuegos | Área Protegida | 1.4.1. Mantenimiento de ronda perimetral en el Área Protegida por jornaleros | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal/ Municipalidad | Fotografías, informe | Municipalidad | 200 | Comunidad | 1500 | CONAP | 500 | Otras Instituciones | 0 | 2200 | bar: Meses Febrero
[19 empty] | 5700 |  | 12100 |  | 4900 |  | 0 | 22700

## Conservación de RRNN
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "BOSQUE LA AVANZADA"
MUNICIPIO DE TECTITÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Conservación de la biodiversidad del área protegida.
2. Programa: Conservación de Recursos Naturales
3. Sub programa: Vida Silvestre
4. Resultado esperado: Disminuir la caza y mejorar las condiciones del habitat para fauna silvestre
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Objetivo 1. Contribuir a la conservación de las fuentes de agua del PRM Bosque La Avanzada
1.1. | Contar con el registro de fuentes de agua en el Área Protegida | Área Protegida | 1.1.1. Elaborar un mapa de ubicación de fuentes de agua dentro del área protegida | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal | Mapa elaborado e impreso | Municipalidad | 500 | Comunidad | 0 | CONAP | 300 | Otras insticuciones | 0 | 800 | bar: Meses M
[19 empty] | 500 |  | 0 |  | 300 |  | 0 | 800

## Manejo de Recursos Naturales
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "BOSQUE LA AVANZADA"
MUNICIPIO DE TECTITÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Conservación de la biodiversidad del área protegida.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Manejo Forestal
4. Resultado esperado: Se conserva el Área boscosa del Área Protegida
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Objetivo 1. Contribuir a la recuperación de las áreas desprovistas de vegetación en el Área Protegida
1.1. | Áreas desprovistas de vegetación en el Área Protegida recuperadas | Área Protegida | 1.1.1. Realizar una reforestación en espacios sin cobertura forestal dentro del Área Protegidas, con especies nativas | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal | Fotografías, informe de la actividad | Municipalidad | 3000 | Comunidad | 1500 | CONAP | 500 | Otras insticuciones | 0 | 5000 | bar: Meses M to Meses J
[19 empty] | 3000 |  | 1500 |  | 500 |  | 0 | 5000

## Investigación y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "BOSQUE LA AVANZADA"
MUNICIPIO DE TECTITÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Investigacion y Monitoreo
3. Sub programa: Monitoreo
4. Resultado esperado: Realizar estudios apropiados de investigación que orienten su administración, manejo y conservacion.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Objetivo 1. Conocer e identificar el listado de las especies en peligro de extinción en el Parque Regional Municipal Bosque La Avanzada
1.1. | Identificación de aves nativas y migratorias en el Área Protegida Bosque la avanzada | Área Protegida | 1.1.1. Monitoreos biológicos para identificar aves mediante el uso de transectos (especialmente tucan) | [12 empty] | Técnico forestal municipal, CONAP | Fotrografias, boletas e informes | Municipalidad | 1600 | Comunidad | 2400 | CONAP | 6400 | Otras Instituciones | 0 | 10400 | bar: Meses M to Meses A; Meses S to Meses O
[19 empty] | 1600 |  | 2400 |  | 6400 |  | 0 | 10400

## Ordenamiento territorial
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "BOSQUE LA AVANZADA"
MUNICIPIO DE TECTITÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Ordenamiento territorial y conflictividad agraria
3. Sub programa: |  | Tenencia de la Tierra
4. Resultado esperado: |  | Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso a efecto de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre del lugar.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsa-ble | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Objetivo 1. Delimitar el límite del Área Protegida
1.1. | Se tiene delimitado el área para tener mejor certeza de los límites (50 %) | Área Protegida | 1.1.1. Delimitacion de monjones del área protegida con pilares de cemento | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal | Fotrografias y monjones de cemento | Municipalidad | 12500 | comunidad | 375 | CONAP | 500 | Otras Instituciones | 0 | 13375 | bar: Meses S to Meses D
[19 empty] | 12500 |  | 375 |  | 500 |  | 0 | 13375

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "BOSQUE LA AVANZADA"
MUNICIPIO DE TECTITÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Educación ambiental y cultural
4. Resultado esperado: Concientización a la población sobre la importancia de conservación y protección de la diversidad biologica y las áreas protegidas.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Objetivo 1. Lograr la concientización a la población sobre la importancia de proteccion de las áreas protegidas y su biodiversidad.
1.1 | Realizar acciones de conservacion del Parque Regional Municipal | Área Protegida | 1.1.1. Elaboración de un plan de divulgación y concientización dirigido a la población para la conservacion del área (Plan de educación ambiental) | [12 empty] | Técnico forestal municipal, CONAP | Informe de divulgacion a escuelas, institutos, asambleas comunitarias. | Municipalidad | 400 | Comunidad | 0 | CONAP | 1600 | Otras instituciones | 0 | 2000 | bar: Meses F to Meses M
1.2 | Divulgación de las actividaedes realizadas en el Área Protegida | Cabecera Municipal | 1.2.1. Divulgación ante el COMUDE sobre las actividades que se realizan dentro del Área Protegida | [12 empty] | Técnico forestal municipal | Presentaciones y fotografias | Municipalidad | 500 | Comunidad | 5625 | CONAP | 500 | Otras instituciones | 0 | 6625 | bar: Meses M to Meses A
1.3 | Divulgacion de la importancia del Medio Ambiente. | Comunidades aledañas al área protegida | 1.3.1. Un evento de sensibilización a estudiantes de los cecerios: Manzanales y Checau, como conmemoración de un día alusivo al medio ambiente | [12 empty] | Técnico Forestal Municipal/ CONAP | Listado de participantes | Municipalidad | 400 | Comunidad | 0 | CONAP | 1000 | Otras Instituciones | 0 | 1400 | bar: Meses M to Meses J
1.4 | Divulgación de las caracteristicas de flora y fauna dentro del área protegida | Cabecera Municipal | 1.4.1. Elaboración de 1 rotulo, 1 trifoliar sobre el área protegida | [12 empty] | Técnico Forestal | Rotulo y trifoliar | Municipalidad | 300 | Comunidad | 0 | CONAP | 200 | Otras instituciones | 0 | 500 | bar: Meses A
[19 empty] | 1600 |  | 5625 |  | 3300 |  | 0 | 10525

## PRESUPUESTO IDEAL 2021
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL MANEJO DEL ÁREA EN EL AÑO 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "BOSQUE LA AVANZADA"
MUNICIPALIDAD DE TECTITAN, HUEHUETENANGO
PROGRAMA | MUNICIPALIDAD | COMUNIDAD | CONAP | OTRAS INSTITUCIONES | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Protección y Control | 5700 | 12100 | 4900 | 0 | 22700
Conservación de RRNN | 500 | 0 | 300 | 0 | 800
Manejo de Recursos Naturales | 3000 | 1500 | 500 | 0 | 5000
Investigación y Monitoreo | 1600 | 2400 | 6400 | 0 | 10400
Ordenamiento Territorial | 12500 | 375 | 500 | 0 | 13375
Uso Público | 1600 | 5625 | 3300 | 0 | 10525
GRAN TOTAL |  |  |  |  | 62800
PROGRAMA | TOTAL
total (Q)
Protección y Control | 22700
Conservación de RRNN | 800
Manejo de Recursos Naturales | 5000
Investigación y monitoreo | 10400
Ordenamiento Territorial | 13375
Uso Público | 10525