## Informe POA
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO AÑO 2022
Nombre del área protegida
Reserva Natural Privada Finca Pampojilá
1. Programa: |  | Programa de Protección y Control
2. Sub programa: |  | Control y vigilancia
No. | Resultado Esperado | Actividades | Ubicación | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto
1 | Control y vigilancia de la reserva natural, a travez de personal capacitado | Recorridos mensual para identificar daños a la reserva | RNP | [12 empty] | Administracion finca | Informe de recorridos a la reserva | 1 | 2160 | bar: Meses E to Meses D
2 | Establecer puntos donde existe riesgo que puedan ingresar personas a talar arboles | Geoposicionar veredas no autorizadas y areas con daños por tala de arboles, colocar rotulos donde se prohibe el paso de personas no autorizadas | RNP | [12 empty] | Administracion finca | Fotos, coordenadas | 1 | 1080 | bar: Meses M; Meses J; Meses S; Meses D
3 | Prevencion y control de incendios forestales | Capacitar al personal con temas de incendios forestales, realizar las rondas corta fuegos | Salon capacitaciones Finca Pampojila | [12 empty] | Administracion finca | Registro de capacitacion, registro de realizacion de rondas corta fuego | 1 | 540 | bar: Meses J to Meses A; Meses N to Meses D
4 | Evitar basureros clandestinos dentro la reserva | Colocar rotulos donde se prohibe tirara basura dentro la reserva | RNP | [12 empty] | Administracion finca | Fotos | 1 | 560 | bar: Meses S
5 | Eliminar basura dentro de la reserva | Recoleccion de basura dentro de la reserva y a orillas de la carretera | RPN | [12 empty] | Administacion finca | Fotos, pago de servicios basurero municipal | 1 | 1000 | bar: Meses M; Meses J; Meses S; Meses N
6 | Repararacion de cercos en el perimetro de la reserva natural | Control de maleza en los cercos, cambio de postes dañado, tensar alambre espigado | RNP | [12 empty] | Administracion finca | Fotos | 1 | 4500 | bar: Meses S to Meses N
7 | Personal capacitado en control de incendios forestales | Capacitacion al personal de brigada de finca, en actividades de prevencion y control de incedios forestales | Salon capacitaciones Finca Pampojila | [12 empty] | Administracion finca, CONAP | Registro de capacitaciones, fotos | 1 | 540 | bar: Meses O
8 | Personal capacitado en primeros auxilios | Capacitar al personal en temas de primeros auxilios | Salon capacitaciones Finca Pampojila | [12 empty] | Administracion finca, FUNCAFE | Registro de capacitaciones, fotos | 1 | 400 | bar: Meses J
9 | Mantener los equipos para control de incendios en buen funcionamiento | Mantenimiento de bomba, tanque de agua, mangueras | Taller finca Pampojila | [12 empty] | Administracion finca | Registro de mantenimientos | 1 | 1400 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
12180
1. Programa: |  | Manejo de recursos
2. Sub programa: |  | Vida silvestre
No. | Resultado Esperado | Actividades | Ubicación | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto
1 | Preservar las especies de la region mediante la prohibicion de caza, extraccion de subproductos, tala de arboles | Recorridos dentro de la reserva, rotulos donde se prohibe el ingreso a la reserva | RPN | [12 empty] | Administracion finca | Informe de recorridos de la reserva, fotos | 1 | 1080 | bar: Meses E to Meses D
2 | Recuperacion de bosque | Reforestacion de la reserva con especies nativas | RPN | [12 empty] | Administracion finca | Registro de siembras | 1 | 1750 | bar: Meses J to Meses A
3 | Adquisicion de rotulos para ser colocados en puntos estrategicos dentro de la reserva | Gestionar orden de compra | Oficina finca pampojila | [12 empty] | Administracion finca | Fotos | 1 | 500 | bar: Meses M
4 | Adquisicion de arboles | Gestionar donacion y transporte de arboles para resiembras en el area de reserva | Oficina finca pampojila | [12 empty] | Administracion finca | Fotos | 1 | 100 | bar: Meses J
3430
1. Programa: |  | Investigacion y monitoreo
2. Sub programa: |  | Investigacion y monitoreo
No. | Resultado Esperado | Actividades | Ubicación | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto
1 | Monitoreo fauna y flora dentro la reserva | Recorridos dentro de la reserva, colocacion de camaras infarrojo | RPN | [12 empty] | Administracion finca | Informe de recorridos dentro de la reserva, fotos | 1 | 840 | bar: Meses E to Meses D
840
1. Programa: |  | Asistencia, orientacion y participacion comunitaria
2. Sub programa: |  | Capacitacion y extensionismo
No. | Resultado Esperado | Actividades | Ubicación | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto
1 | Ampliar los conocimientos de la diversida biologica RNP Pampojila | Capacitacion alumnos de escuela colonia pampojila y personal de finca de la importancia de la preservacion de flora y fauna de la region | Salon capacitaciones Finca Pampojila | [12 empty] | Administracion finca, CONAP | Registro de capacitaciones, fotos | 1 | 1400 | bar: Meses J to Meses S
1400
1. Programa: |  | Administracion
2. Sub programa: |  | Personal, Planificacion y evaluacion de la gestion
No. | Resultado Esperado | Actividades | Ubicación | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto
1 | Plan operativo año 2022 | Elaborar plan de actividades, según procedimiento SIGAP | Oficina finca pampojila | [12 empty] | Administracion finca | Documento POA 2022 | 1 | 400 | bar: Meses A
2 | Informe avance POA 2020 | Recopilar informaciones, elobarar informe | Oficina finca pampojila | [12 empty] | Administracion finca | Docuementos | 1 | 400 | bar: Meses M; Meses J
800
|  | *1 Finaciado por Agropecuaria Atitlan S.A | [14 empty] | Total monto | 17810
*1 Financiamiento Agropecuaria Atitlan SA