## Proteccion y control - Tabla 1
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
RESERVA NATURAL PRIVADA LA GLORIA, USPANTÁN QUICHE
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Protección y control
3. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo y monitoreo con la participación de comunitarios.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | conap | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1 Coordinar y apoyar la implementación de planes de prevención y control de incendios forestales en la OMRN y Organizaciones.
1.1.1 | Un plan elaborado y ejecutado para prevención y control de incendios forestales para la RNP La Gloria, | Área Protegida | Formulación y ejecución del plan de prevención y control de incendios forestales. | [12 empty] | ASODIG y Conap | Plan de Contingencia de incendios forestales. | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 2700 | ASODIG ( en especie) | 6000 | 8700 | 14700 | bar: Meses E to Meses A
1.1.2 | Autoridades locales de las comunidades son capacitadas sobre prevención, control de incendios forestales y casereia | Área Protegida | Capacitación a autoridades comunales ( Alcaldes aux. cocodes) | [12 empty] | Tecnico y Guarda Recursos Conap | Informe de la actividad (plan, listados y fotos) | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos y tecnico) | 1350 | ASODIG ( en especie) | 2500 | 7350 | 9850 | bar: Meses E to Meses M
1.1.3 | Se registra los incendios si existiera | Área Protegida | Monitoreo de incendios forestales en las comunidades de influencia al área protegida | [12 empty] | Guarda recursos conap | Boleta de registro y base de datos | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 2700 | ASODIG ( en especie) | 0 | 2700 | 2700 | bar: Meses F to Meses M
[16 empty] | SUB-TOTAL | [6 empty] | 27250
1.2 | Resultado 1.2 Autoridades locales (guardabosques y alcaldes auxiliares) realizan monitoreo y vigilancia de los recursos naturales
1.2.1 | Se realizan monitoreos de control y vigilancia semanal recorriendo senderos estrategicos dentro del área. | Área Protegida | Recorridos de asociados dentro del área protegida para controlar la extracción de recursos naturales en forma legal e ilegal | [12 empty] | ASODIG y guarda recursos Conap | Informes de la actividad | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 2700 | ASODIG ( en especie) | 4800 | 4050 | 11550 | bar: Meses E to Meses D
1.2.2 | Se cuenta con informes de los recorridos y sanciones emitidas | Área Protegida | Recorridos de Guarda recursos en coordinación con autoridades locales para el control de la extracción de recursos naturales de forma legal e ilegal | [12 empty] | ASODIG y guarda recursos Conap | Informe de la actividad (plan, listados y fotos) | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 1350 | ASODIG ( en especie) | 600 | 1350 | 3300 | bar: Meses E to Meses D
Gestion de proyectos para la consevacion del agua y biodivesidad | bar: Meses E to Meses D
[16 empty] | SUB-TOTAL | [6 empty] | 14850
[16 empty] | TOTAL | [6 empty] | 42100

## Manejo de Recursos - Tabla 1
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
RESERVA NATURAL PRIVADA LA GLORIA, USPANTÁN QUICHE
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Manejo de ecosistemas, flora y fauna
4. Resultado esperado: Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso a efecto de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre del lugar.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1 1. Definir planes para el desarrollo sostenible de los recursos naturales del área protegida
1.1.2 | Se cuenta con los mecanismos para la protección de especies endémicasde fauna y flora. | Área Protegida | Implementación de mecanismos de control y protección a nivel local. | [12 empty] | ASODIG y Conap | Informes, fotografías o listados | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 2700 | ASODIG ( en especie) | 1200 | 14100 | 15300 | bar: Meses E to Meses D
1.1.3 | Se establece mecanismos forestales de restauracion y uso sostenible. | Área Protegida | Implementacion, establecimieto y mantenimiento de viveros forestales y agroforestales de especies endemicas del area. | [12 empty] | ASODIG y Conap | Informes, fotografías o listados | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 1350 | ASODIG ( en especie) | 3000 | 7350 | 10350 | bar: Meses E to Meses M
1.1.4 | Restauracion de Areas sin vegetacion | Área Protegida | Limpia y Reforestacion en areas sin vegetacion | [12 empty] | ASODIG y Conap | Informes, fotografías o listados | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 675 | ASODIG ( en especie) | 4000 | 675 | 4675 | bar: Meses J
[19 empty] | TOTAL |  |  |  | 30325
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Actividades Productivas
4. Resultado esperado: Brindar alternativas de ingresos económicos a la población local, a través de actividades productivas que promuevan la conservación de los recursos naturales.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1.2 | Resultado 1.1 1. Desarrollar sistemas de manejo forestal, agropecuario, turismo, protección y calidad de fuentes de agua
1.2.1 | Turismo en área protegida | Área Protegida | Implementacion de turismo dentro del área. | [12 empty] | ASODIG y Conap | Informes, fotografías o listados | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 2700 | ASODIG ( en especie) | 3000 | 8700 | 11700 | bar: Meses E to Meses D
1.2.2 | Mantenimiento de centro turistico | Área Protegida | Mantenimiento de senderos y cabañas | [12 empty] | ASODIG | Fotografias y listado | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 0 | ASODIG ( en especie) | 6200 | 0 | 6200 | bar: Meses E to Meses D
1.2.3 | Implementacion de Sistemas Agroforestales | Área Protegida | Implementacion de parcelas demostrativas de sistemas agroforestales. | [12 empty] | ASODIG y Conap | Informes, fotografías o listados | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos y tecnico ) | 675 | ASODIG ( en especie) | 3500 | 2700 | 6200 | bar: Meses J to Meses J
17900
TOTAL Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad. | [22 empty] | 48225

## Investigación y Monitoreo - Tab
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
RESERVA NATURAL PRIVADA LA GLORIA, USPANTÁN QUICHE
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Monitoreo del estado del Área Protegida
4. Resultado esperado: |  | Monitorear el Aprovechamiento del recurso bosque, de las fuentes de agua, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN utilizados por las comunidades
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1.2 | Resultado 1.1 Monitorear el aprovechamiento del recurso bosque, de las fuentes de agua, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN
1.2.3 | Se cuenta con un registro y normativas para el desarrollo eco turístico del área protegida | Area protegida | Monitoreo de las actividades turísticas en las zonas definidas para el efecto | [12 empty] | ASODIG/Conap | Informe de monitoreo y/o inspección, fotografías,. | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 8700 | ASODIG ( en especie) | 1200 | 8700 | 18600 | bar: Meses E to Meses D
18600

## Uso Publico - Tabla 1
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
RESERVA NATURAL PRIVADA LA GLORIA, USPANTÁN QUICHE
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Interpretación y Educación Ambiental
4. Resultado esperado: |  | Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover la valorización y el uso adecuado de los
recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1 Implementación del Programa de Educación Ambiental No Formal a los pobladores de las comunidades de Influencia al Área Protegida
1.1.1 | Autoridades de las comunidades son capacitadas en la conservación y protección de los RRNN | comunidades de Influencia | Talleres de capacitación a autoridades locales, escuelas e institutos (alcaldes Auxiliares y Guardabosques) | [12 empty] | Conap | Lista de participantes, fotografías e informes | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos y tecnico ) | 8700 | muni (salario proporcional de Técnico OFM) | 0 | 8700 | 8700 | bar: Meses E to Meses M
1.1.2 | Programa Radial transmitido | Uspantan Y Chicaman | Sensibilización y educación sobre Area protegida y Diversidad Biológica | [12 empty] | Conap | Cd con programas de radio | Conap (salario proporcional del Guarda Recursos) | 6000 | Propietario | 0 | 6600 | 6600 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses O
15300

## PRESUPUESTO 2019 - Tabla 1
RESERVA NATURAL PRIVADA LA GLORIA, USPANTÁN QUICHE
PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 DE LA RNP LA GLORIA, USPANTÁN QUICHE
RUBROS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | FINANCIANTE (CONAP-SIGAP) |  | COD | ASODIG |  | TOTAL
|  |  |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | No. UNIDAD | COSTO (Q)
Programa de Protección y Control
Objetivo 1: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo y monitoreo con la participación de comunitarios.
Resultado 1.1 Coordinar y apoyar la implementación de planes de prevención y control de incendios forestales en las OMRN y Organizaciones. Autoridades locales (guardabosques y alcaldes auxiliares) realizan monitoreo y vigilancia de los recursos naturales |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 31502 |  |  | 13900 | 45402
Técnico en Recursos Naturales (1) | 2 | Meses | 6000 |  | 12000
Guardarecursos (1) | 4 | Meses | 2700 |  | 10800
Combustibles y Lubricantes | 108 | Galon | 30 |  | 3240
Mantenimiento y Rep. De vehiculos | 5 | km/servicio | 600 |  | 3000
Llantas y Neumaticos | 2 | km/llantas | 850 |  | 1700
Capas de hule | 3 | equipo | 254 |  | 762
ASODIG y participantes (en especie) | 278 | Dias o Jornales | 50 |  |  |  |  | 13900
Programa Manejo de Recursos
Objetivo 1: Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso a efecto de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre del lugar y brindar alternativas de ingresos económicos a la población local, a través de actividades productivas que promuevan la conservación de los recursos naturales.
Resultado 1.1 Definir planes para el desarrollo sostenible de los recursos naturales del área protegida y desarrollar sistemas de manejo forestal, agropecuario, turismo comunitario, protección y calidad de fuentes de agua. |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 37740 |  |  | 20900 | 58640
Técnico en Recursos Naturales (1) | 3 | Mes | 6000 |  | 18000
Combustibles y Lubricantes | 108 | Galón | 30 |  | 3240
Mantenimiento y Rep. De vehiculos | 5 | 1000 km | 600 |  | 3000
Guardarecursos (1) | 5 | Mes | 2700 |  | 13500
ASODIG (en especie) | 378 | Dias o Jornales | 50 |  |  |  |  | 18900
Compra de Insumos (bolsas, plantas y otros) |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
Programa de Investigación y Monitoreo
Objetivo 1: Contar con estudios apropiados de investigación que orienten su administración y manejo y monitorear el Aprovechamiento del recurso bosque, de las fuentes de agua, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN utilizados por las comunidades
Resultado 1.1 Realizar investigaciones biológicas de a cuerdo a las necesidades del Área Protegida y monitorear el aprovechamiento del recurso bosque, de las fuentes de agua, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 20960 |  |  | 2400 | 23360
Técnico en Recursos Naturales (1) | 2 | Mes | 6000 |  | 12000
Guardarecursos (1) | 2 | Meses | 2700 |  | 5400
Combustibles y Lubricantes | 72 | Galón | 30 |  | 2160
Impresiones | 200 | fotocopias | 1 |  | 200
Mantenimiento y Rep. De vehiculos | 2 | 1000 km | 600 |  | 1200
ASODIG (en especie) | 48 | Dias | 50 |  |  |  |  | 2400
Programa de Uso Público
Objetivo 1: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales para que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
Resultado 1.1 Implementación del Programa de Educación Ambiental No Formal a los pobladores de las comunidades de Influencia al Área Protegida y distribución de material audiovisual , afiches y trifoliares que promueva y den a conocer la importancia del Área Protegida |  |  | SUBTOT. RES.= |  | 15600 |  |  |  | 15600
Técnico en Recursos Naturales (1) | 2 | Mes | 6000 |  | 12000
Guardarecursos 1 | 1 | Mes | 2700 |  | 2700
Publicidad y propaganda | 12 | Spot radial | 75 |  | 900
TOTAL PRESUPUESTO 2015 |  |  |  |  | 105802 |  |  | 37200 | 143002
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SIGAP-CONAP | [7 empty] | 105802
ASODIG y Asociados | [7 empty] | 37200
TOTAL PRESUPUESTO 2016 | [7 empty] | 143002

## Presupuesto Ideal año 2019 - Ta
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2019
RESERVA NATURAL PRIVADA LA GLORIA, USPANTÁN QUICHE
PRESUPUESTO Plan Operativo Anual 2019
PROGRAMA | CONAP | OTRAS | TOTAL | GRUPO | CONAP | OTRAS | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) |  | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Protección y Control | 31502 | 13900 | 45402
Manejo de Recursos | 37740 | 20900 | 58640
Investigación y Monitoreo | 20960 | 2400 | 23360
Uso Público | 15600 | 0 | 15600
Total | 105802 | 37200 | 143002