## Protección y vigilancia
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "LA VIEJA CATARINA"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Protección y vigilancia
3. Sub programas: Control y vigilancia
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsables | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Desarrollar acciónes basadas en instrumentos que contribuyan a la proteccion y conservación del área protegida. | Área Protegida | Mantenimiento de rondas corta fuego de los tres polígonos que conforman el área protegida (Vieja Catarina, Pelillo, Yich Ku´h Watanh) | [12 empty] | Comunidad, Oficina Forestal Municipal, CONAP | Fotografías de la actividad, listado de jornales | Municipalidad | 600 | Comunidad | 7500 | CONAP | 1200 | Otras Instituciones | 0 | 9300 | bar: Meses E to Meses M
2 |  | Área Protegida | Patrullajes de control y vigilancia en el área protegida para prevenir incendios forestales, tala ilegal, cacería y otros. | [12 empty] | Comunidad, Oficina Forestal Municipal Y Guardarrecursos de CONAP | Boleta de Patrullaje, Fotografías | Municipalidad | 2400 | Comunidad | 1800 | CONAP | 7200 | Otras Instituciones | 1200 | 12600 | bar: Meses E to Meses D
3 |  | Municipalidad | Actualizacion del plan de prevencion y control contra incendios forestales | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal | Plan de prevencion y control contra incendios forestales actualizado | Municipalidad | 200 | Comunidad | 0 | CONAP | 200 | Otras Instituciones | 0 | 400 | bar: Meses E
Total | [18 empty] | 3200 |  | 9300 |  | 8600 |  | 1200 | 22300

## Manejo de Recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "LA VIEJA CATARINA"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Manejo de ecosistemas y especies de flora y fauna
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Codigo | Monto | Codigo | Monto | TOTAL
1 | Se dispone de semillas forestales nativas del área protegida para su posterior reproducción. | Aldea Nueva Catarina | Recolección de semillas nativas | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, Comunidad, CONAP | Inventario de Semillas y Fotografias | Municipalidad | 200 | Comunidad | 300 | CONAP | 400 | Otras Instituciones | 0 | 900 | bar: Meses E to Meses D
Sub Total | [18 empty] | 200 |  | 300 |  | 400 |  | 0 | 900
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Actividades productivas
No | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
2 | Secuenta con la reproducción de semillas locales, recolectadas dentro del área protegida | Área municipal | Producción de plantas forestales de especies locales, para la recuperación de áreas desprovistas de bosque dentro y fuera del Área protegida | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Total
[16 empty] | Oficina Forestal Municipal | Fotografías, Inventario de plantas | Municipalidad | 10000 | Comunidad | 0 | CONAP | 0 | Otras Instituciones | 0 | 10000 | bar: E to D
Sub Total | [18 empty] | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000
Total | [18 empty] | 10200 |  | 300 |  | 400 |  | 0 | 10900

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "LA VIEJA CATARINA"
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Educación ambiental
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Los centros educativos reciben una charla de concientización sobre áreas protegidas y diversidad biológica | Aldea Nueva Catarina | Charlas desarrolladas en centros educativos de la comunidad. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP | Listado de participantes, Fotografías | Municipalidad de Jacaltenango | 900 | Comunidad | 0 | CONAP | 900 | Otras Instituciones | 0 | 1800 | bar: Meses M to Meses S
Sub Total | [18 empty] | 900 |  | 0 |  | 900 |  | 0 | 1800
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Turismo sostenible
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
2 | El Área Protegida cuenta con sus instalaciones y diferentes áreas en buen estado para atencion al turista | Área Protegida | Mantenimiento y limpieza (Senderos, área de camping, orilla del río) | [12 empty] | Comité de ecoturismo en coordinación de Auxiliatura | Fotografías | Municipalidad de Jacaltenango | 0 | Comunidad | 8700 | CONAP | 0 | Otras Instituciones | 0 | 8700 | bar: Meses E to Meses M
Sub-total | [18 empty] | 0 |  | 8700 |  | 0 |  | 0 | 8700
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Divulgacion
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
3 | La población conoce la importancia del Área, a través de este tipo de material | Área Protegida de Jacaltenango | Diseño y reproduccion de material promocional e informativo (afiches, trifoliares y medios audiovisuales) | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP | Trifoliares Impresos | Municipalidad de Jacaltenango | 3000 | Comunidad | 300 | CONAP | 400 | Otras Instituciones | 0 | 3700 | bar: Meses F to Meses A
4 | La comunidad conoce la importancia del Area Protegida | Área Protegida | Construccion y colocación de rotulos informativos en lugares estratégicos. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP | Rotulos establecidos en luagares estrategicos y fotografias | Municipalidad de Jacaltenango | 1000 | Comunidad | 0 | CONAP | 250 | Otras Instituciones | 0 | 1250 | bar: Meses A to Meses O
5 | La comunidad conoce la importancia del Área Protegida | Municipio | Actualización de fan-page sobre el área protegida | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal | Fam-page creada con información de las acciónes que se desarrollan en el área protegida | Municipalidad | 600 | Comunidad | 0 | CONAP | 0 | Otras instituciones | 0 | 600 | bar: Meses E to Meses D
Sub Total | [18 empty] | 4600 |  | 300 |  | 650 |  | 0 | 5550
Total | [18 empty] | 5500 |  | 9000 |  | 1550 |  | 0 | 16050

## Desarrollo Economico
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "LA VIEJA CATARINA"
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Desarrollo economico
3. Sub-programa: Proyectos de desarrollo comunitario
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Compensar a la comunidad el cuidado y proteccion del área protegida a través de proyectos amigables con el ambiente. | Aldea Nueva Catarina | Mejoramineto del sitema de agua potable para la comunidad de Catarina | [12 empty] | Proyecto Consolidación del SIGAP -Oficina Forestal Municipal - Comunidad | Fotografías e informe del proyecto | Municipalidad | 8670 | Comunidad | 29255 | CONAP (Consolidación del SIGAP) | 126326.82 | Otras instuciones | 0 | 164251.82 | bar: E to J
Total | [18 empty] | 8670 |  | 29255 |  | 126326.82 |  | 0 | 164251.82
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "LA VIEJA CATARINA"
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Participación comunitaria
3. Sub-programa: Participación
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Las autoridades locales comunitarias participan activamente en la toma de desiciones respecto al manejo del área | Aldea Nueva Catarina | Participación en actividades de toma de desiciones respecto al proyecto consolidación del SIGAP | [12 empty] | Comunidad, municipalidad y proyecto consolidacion del SIGAP | Fotografias , listados, otros. | Municipalidad | 0 | Comunidad | 1000 | CONAP (Consolidación del SIGAP) | 1500 | Otras instuciones | 0 | 2500 | bar: E to J
Total | [18 empty] | 0 |  | 1000 |  | 126326.82 |  | 0 | 2500

## Participación comunitaria
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "LA VIEJA CATARINA"
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Participación comunitaria
3. Sub-programa: Participación
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Las autoridades locales comunitarias participan activamente en la toma de desiciones respecto al manejo del área | Aldea Nueva Catarina | Participación en actividades de toma de desiciones respecto al proyecto consolidación del SIGAP y otras acciónes de manejo en el área | [12 empty] | Comunidad, municipalidad y proyecto consolidacion del SIGAP | Fotografias , listados, otros. | Municipalidad | 0 | Comunidad | 1000 | CONAP (Consolidación del SIGAP) | 1500 | Otras instuciones | 0 | 2500 | bar: E to J
Total | [18 empty] | 0 |  | 1000 |  | 126326.82 |  | 0 | 2500

## RESUMEN_PRESUPUESTO_2020
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL MANEJO DEL AREA EN EL AÑO 2021
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "LA VIEJA CATARINA"
PROGRAMA | MUNICIPALIDAD | COMUNIDAD | CONAP | OTRAS INSTITUCIONES | TOTAL
Protección y Control | 3200 | 9300 | 8600 | 1200 | 22300
Manejo de Recursos | 10200 | 300 | 400 | 0 | 10900
Uso Público | 5500 | 9000 | 1550 | 0 | 16050
Desarrollo Economico | 8670 | 29255 | 126326.82 | 0 | 164251.82
Participación comunitaria | 0 | 1000 | 1500 | 0 | 2500
Total | 27570 | 47855 | 136876.82 | 1200 | 213501.82