## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL RESERVA DE MANANTIALES, Huehuetenango
1. Línea de acción: . |  |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  |  | proteccion y control
3. Sub programa: |  |  | prevencion, control y vigilancia
4. Resultado esperado: |  |  | Conservar los recursos naturales del area atraves de actividades de manejo y monitoreo con la participacion de comunitarios
| No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
[5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Donante | Monto | Monto | Donante | Monto | Donante | Monto | TOTAL
Coordinar y apoyar la implementación de planes de prevención y control de incendios forestales en el area Protegida Parque Regional Municipal Reserva de Manantiales
| 1.1 | Un plan actualizado y ejecutado para prevenir y controlar los incendios forestales a través de reuniones con: municipalidad, organizaciones comunitarias, Consejo Nacional de Areas protegidas, para implementar en el area. | Área Protegida "Reserva de Manantiales", Huehuetenango | Actualizacion del plan municipal de prevención de incendios forestales referido unicamente al area protegida | [12 empty] | Oficina Forestal | documento del plan | Municipalidad |  | 500 |  |  | Comunidad | Q. 0 | Q.500.00 | bar: Meses A; Meses O to Meses D
| 1.1.2 |  |  | Una capacitación a Alcaldes aux. y vecinos del área protegida sobre tecnicas basicas sobre la previencion y control de incendios | [12 empty] | Municipalidad, oficina forestal, conap, Conred | Informe de la actividad (plan, listados y fotos). | Municipalidad |  | 2000 | CONAP | Q. 500.00 | Comunidad | 1000 | Q. 3,500.00 | bar: Meses F
| 1.1.3 |  | Parque Regional Municipal Reserva de Manantiales | Mantenimiento de Rondas Corta Fuego | [12 empty] | Municipalidad, Oficina Forestal Municipal, comunitarios, CONAP | Informe de monitoreo y/o inspección, fotografías,. | Municipalidad |  | Q. 1,000.00 | conap | Q.4,500.00 | Comunitario (en especie) | Q. 500.00 | Q. 6,000.00 | bar: Meses E; Meses M
|  | Se cuenta con insumos para desarrollar actividades de sensibilizacion y divulgacion en prevencion de incendios forestal | comunidade aledañas y dentro del area protegida | reproduccion y distribucion de trifoliares y afiches | [12 empty] | Municipalidad, Oficina Forestal, CUNOROC | Afiches (100 unidades) | Munic (en especie) |  | 400 |  |  | Comunitario (en especie) | 0 | 400 | bar: Meses F to Meses M
| 1.1.5 | [18 empty] | 9000 | bar: Meses F to Meses M
|  |  |  | programas radiales | [12 empty] | CONAP, MUNICIPALIDAD |  | Municipalidad (en especie) |  | Q. 250.00 |  |  |  |  | Q. 250.00 | bar: Meses F to Meses M
|  |  |  | Manta prevencion incendios | [12 empty] | empresarios, CONAP, municipallidad |  |  |  | Q. 500.00 |  |  |  |  | Q. 500.00 | bar: Meses E to Meses F
Resultado 2 Involucramiento de Autoridades locales ( alcaldes auxiliares) para la realizancion de monitoreos y vigilancia de los recursos naturales y la biodiversidad.
| 2.1 | Patrullajes de contrlol y vigilancia en el area protegida | area protegida | Recorridos de representantes comunitarios, guardarrecursos de CONAP, estudiantes del CUNOROC. | [12 empty] | Oficina Forestal y Guardarecursos, comunitarios, estudiantes | boleta de patrullaje. | Munic (en especie) |  | 36000 | conap | Q. 48,000.00 | Comunitario (en especie) | 1500 | 85500 | bar: Meses E to Meses D
[21 empty] | Q. 40,650.00 |  | Q. 53,000.00 |  | Q. 3,000.00 | Q. 96,650.00

## Manejo de recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL RESERVA DE MANANTIALES, Huehuetenango
1. Línea de acción: |  |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  |  | Manejo de recursos
3. Sub programa: |  |  | Manejo de ecosistemas de especies flora y fauna
4. Resultado esperado: |  |  | Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso con el fin de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre en el área
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Codigo | Monto | TOTAL
Resultado 1 Definir estrategias para el manejo sostenible de los recursos naturales del área protegida
1.1 | Comunitarios aledaños al PRM, reciben capacitacion sobre especies de flora y fauna endemicas y en peligro de extincion | Área Protegida | Taller o charla relacionada a especies de fauna y flora en peligro de extencion, dirigido a lideres comunitarios. | [12 empty] | Municipalidad, INAB, CONAP y autoridades locales | Listado de participantes, fotografias | Municipalidad (en especie) | 2000 | CONAP | 200 | 2200 | bar: Meses S
1.2
[19 empty] | Q.2000.00 |  | Q. 200.00 | 2200
1. Línea de acción: . |  |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  |  | manejo de recursos
3. Sub programa: |  |  | Manejo de ecosistemas de especies flora y fauna
4. Resultado esperado: |  |  | Crear las normas necesarias para el manejo de los recursos naturales con énfasis en su capacidad de uso con el fin de mantener la representatividad de flora y fauna silvestre en el area
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
Resultado 2. Mejorar la infraestructura del Vivero forestal
2.1. | Se ceunta con infraestructura adecuada para produccion dentro del vivero forestal munciipal. | Area ocupada por el Parque Regional Municipal | creacion de infrestructura adecuada para la produccion | [12 empty] | OFM de Huehuetenango | Recursos Adquiridos, Lista de participantes, fotografías e informes. | Municipalidad, (en especie) | Q. 40,000 | CONAP | Q.12,000.00 | Q. 52,000.00 | bar: Meses M to Meses J; Meses N
2.2. | Se reforesta 1 ha de arboles | Área Protegida | recuperar el recurso mediante proyectos de reforestacion en el área. | [12 empty] | Municipalidad, inab, comunitarios | informes y proyectos elaborados | Municipalidad ( en especie) | 5000 | CONAP | Q. 1,000.00 | Q. 6,000.00 | bar: Meses J to Meses S
[19 empty] | Q.47,000.00 |  | Q. 13,200 | Q. 60,200.00

## Investigacion y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL RESERVA DE MANANTIALES , Huehuetenango
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Investigaciones
4. Resultado esperado: |  | Contar con estudios apropiados de investigación que orienten su administración y manejo
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | CONAP | TOTAL
Ejecutar Acciones Para Conservar Las Especies Nativas Del Area, Documentarlas.
| Determinara estrategias Para la Conservacion de especies Nativas del Area | Dentro del area protegida | Recoleccion de Semilla de Especies Nativas | [12 empty] | municipalidad, oficina forestal, CONAP | FOTOGRAFIAS , SEMILLAS | MUNICIPALIAD | Q.1,000.00 | Q.1,000.00 | Q. 2,000.00 | bar: Meses A to Meses D
|  |  | Tipos de Reproduccion y Propagacion de especies Naturales | [12 empty] | municipalidad, oficina forestal, CONAP | FOTOGRAFIAS, SEMILLAS | MUNICIPALIAD | Q.1,000.00 | Q.1,000.00 | Q. 2,000.00 | bar: Meses M to Meses D
|  |  | Elaboracion y preparacion de Comederos y Bebederos para aves silvestres. | [12 empty] | municipalidad, oficina forestal, CONAP | Fotografias | MUNICIPALIAD | Q. 500.00 | Q. 500.00 | Q. 1000.00 | bar: Meses A to Meses D
[19 empty] | Q. 2,500.00 | Q. 2,500.00 | Q. 5000.00

## Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL RESERVA DE MANANTIALES, Huehuetenango
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Interpretación y Educación Ambiental
4. Resultado esperado: |  | Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al Area Protegida, para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
1 | Resultado 1.1 Implementación de actividades de Educación Ambiental No Formal a los pobladores de las comunidades de Influencia al Área Protegida
1.1 | Autoridades locales son sensibilizados sobre la conservación y protección de los RRNN | 2 comunida-des de Influencia | 2 Talleres de capacitación a autoridades locales, (alcaldes Auxiliares y representantes de cocodes) | [12 empty] | OFM Huheuetenango y Chiantla | Lista de participan-tes, fotografías e informes | Municipalidad | Q. 2000.00 | Comunitario | 400 |  | Q. 2,400.00 | bar: Meses J to Meses A
1.2 | Realizar actividades practicas de Educacion Ambiental en Escuelas cercanas al área protegida | Comunida-des del AP | Realizar eventos sobre días alusivos a los Recursos Naturales | [12 empty] | Municipalidad E Instituciones ( conap) | Lista de participan-tes, fotografías e informes | Municipalidad | 700 | Comunitario |  | 400 | 1100 | bar: Meses M; Meses O
1.3 | Se logra definir y construir un sendero interpretativo en el area PRMRM | Ruta definida dentro del area protegida | construccion de parte de la ruta del sendero | [12 empty] | municipalidad comunidades y CONAP | Informe de recorrido, fotografias, notas | Municipalidad | 20000 | Comunitario | 1000 | Q. 1,000.00 | Q.2 2,000.00 | bar: Meses S to Meses D
[19 empty] | Q. 22700 |  | Q. 1,400.00 | Q. 1,400.00 | Q.25,500.00
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Divulgación y Relaciones Públicas
4. Resultado esperado: |  | Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | TOTAL
p | Resultado 1.1 Definicion de instancia adminstradora y material promocional del PRM.
2.1. | Se cuenta con un diseño de trifoliar u otro tipo de documento para la promocion del area protegida | PRM | Se elabora el diseño de material promocional del area Protegida | [12 empty] | OFM de Huehuetenango y CONAP | Diseño del material promocional | Municipalidad y CONAP | Q. 500.00 |  |  | Q.300.00 | Q.800.00 | bar: Meses J to Meses A; Meses O
2.2 | Se logra dar a conocer la importancia del area protegida ante el COMUDE | Parque Regional Municipal | En reunion ordianaria del COMUDE, se da a conocer la importancia de PRM | [12 empty] | Municipalidad e Instituciones y Grupos Organizados | Informe de reunion, fotografias, acta | Municipalidad y CONAP | 500 | Comuntario |  | Q.200.00 | Q. 700.00 | bar: Meses F
Resultado: fortalecimiento de capacidades a comunitarios en diversos temas, relacionados a la conservacion biologica.
| capacitacion en temas de areas protegidas | dentro y fuera de area protegida | capacitacion sobre formacion en varios temas: Guardarecursos, Vida silvestre. | [12 empty] | Oficina Omarn, Conap/sigap | fotografias y listados | Municipalidad y CONAP | Q. 600.00 | comunitario | Q.150.00 | Q. 200.00 | Q.950.00 | bar: Meses S
|  |  | taller sobre areas protegidas, elaboracion de comida para aves y animales silvestre. | [12 empty] | Oficina Omarn, Conap/sigap | fotografias y listados | Municipalidad y CONAP | Q. 600.00 | comunitario | Q. 150.00 | Q. 200.00 | Q.950.00 | bar: Meses S to Meses O
[19 empty] | Q.2,200.00 |  | Q. 300.00 | Q. 900.00 | Q. 3,400.00

## Fortalecimiento PRM
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL RESERVA DE MANANTIALES, Huehuetenango
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Fortalecimiento PRM
3. Sub programa: |  | Elaboración de planes Maestros
4. Resultado esperado: |  | Contar con herramienta técnica para el manejo y administración de los recursos naturales del Parque Regional Municipal
No. | Resultado Esperado 2,022 | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | conap | monto compensacion /CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1 Elaboración del Plan Maestro del Parque Regional Municipal
1.1.1 | Contar con Plan Maestro para el manejo y administración | [12 empty] | CONAP, MUNICIPALIDAD | 1 Plan Mestro | MUNICIPALIDAD | Q. 15,000.00 | CONAP | 25000 | Q.40,000.00 | bar: Meses A; Meses J; Meses S; Meses N to Meses D
Q.40,000.00

## Presupuesto ideal 2021
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL RESERVA DE MANANTIALES
PROGRAMA | Municipalidad | Comunidad | CONAP | TOTAL
|  |  | total (Q) | total (Q)
Protección y Control | Q. 40,650.00 | Q. 3,000.00 | Q. 53,000.00 | Q. 96,650.00
Manejo de Recursos | Q. 47,000.00 | 0 | 13200 | Q. 60,200.00
Investigación y Monitoreo | Q. 2,500.00 | 0 | Q. 2,500.00 | Q. 5,000.00
Uso Público | Q. 24,900.00 | Q. 1700.00 | Q. 2300.00 | Q. 3,400.00
Fortalecimiento | Q. 15,000.00 |  | Q. 25,000 | Q. 40,000
Total | Q. 130,050.00 | Q. 4, 700.00 | Q. 96,000.00 | Q. 230,750.00
Aportes POA PRMRM
92350 | 40650
3300 | 47000
69600 | 2500
24900
15000
130050