## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "La Vieja Catarina"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Protección y control
3. Sub programas: Prevención y atención de emergencias
4. Objetivo: Conservar y proteger los recursos naturales del área a través de actividades prevención y monitoreo con la participación de comunitarios.
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1.1. | Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales del PRM La Vieja Catarina elaborado y ejecutado en coordinación con la comunidad, municipalidad, CONAP | Área Protegida | Mantenimiento de rondas corta fuego de los tres polígonos que conforman el área protegida (Vieja Cararina, Pelillo, Yich Ku´h Watanh) | [12 empty] | Comunidad, Municipalidad, CONAP | Fotografías de la actividad, listado de jornales | Municipalidad De Jacaltenango | 600 | CONAP | 8675 | Comunidad | 7875 | Otras Instituciones | 0 | 17150 | bar: Meses F to Meses M
1.1.2. |  | Comunidad, Municipalidad | Gestion de equipo y herramienta para la prevención y control de incendios forestales | [12 empty] | Comunidad, Municipalidad, CONAP | Solicitudes entregadas | Municipalidad De Jacaltenango | 0 | CONAP | 0 | Comunidad | 320 | Otras Instituciones | 0 | 320 | bar: Meses E to Meses F
1.1.3. |  | Área Protegida | Patrullajes de control y vigilancia en el área protegida para prevenir incendios forestales, tala ilegal y cacería | [12 empty] | Guardabosque comunitario, Tecnico Forestal Municipal Y Guardarrecursos de CONAP | Boleta de Patrullaje, Fotografías | Municipalidad De Jacaltenango | 2400 | CONAP | 6000 | Comunidad | 900 | Otras Instituciones | 0 | 9300 | bar: Meses E to Meses D
1.1.4. |  | Área Protegida | Respuesta inmediata en caso de reporte de incendio forestal cerca o dentro del Área Protegida | [12 empty] | Comunidad, Oficina Forestal Municipal, CONAP | Fotografías, Informe del evento, Boleta de incendio forestal | Municipalidad De Jacaltenango | 750 | CONAP | 0 | Comunidad | 750 | Otras Instituciones | 0 | 1500 | bar: Meses E to Meses M
1.1.5. | Los actos ilicitos en el area protegidad se reducen | Área Protegida | Patrullaje conjunto con diprona conap y comunidad, | [12 empty] | CONAP, Diprona, Municipalidad y Comunidad | Informes Y Fotografias | Municipalidad de Jacaltenango | 300 | CONAP | 300 | Comunidad | 500 | Otras Instituciones | 500 | 1600 | bar: Meses A; Meses S
TOTAL | [18 empty] | 4050 |  | 14975 |  | 10345 |  | 500 | 29870

## Manejo de Recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "La Vieja Catarina"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Manejo de ecosistemas y especies de flora y fauna
4. Objetivo: Contribuir en la conservación de las especies dentro del área protegida mediante el manejo de Recursos
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Codigo | Monto | Codigo | Monto | TOTAL
1.1.1. | Fortalecer técnicamente el manejo de recursos de flora y fauna | Aldea Nueva Catarina | Recolección de semillas de árboles nativos de la Región | [12 empty] | Comunidad, OFM, CONAP | Semillas y Fotografias | Municipalidad de Jacaltenango | 300 | Comunidad | 200 | CONAP | 600 | Otras Instituciones | 0 | 1100 | bar: Meses M; Meses D
TOTAL | [18 empty] | 300 |  | 200 |  | 600 |  | 0 | 1100

## Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "La Vieja Catarina"
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Interpretación y educación ambiental
4. Resultado esperado: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1.1 | Autoridades locales son sensibilizados sobre la conservación y protección de los recursos naturales | Comunidad de Nueva Catarina | Un taller de capacitación a autoridades locales,sobre especies amenazadas y aspectos legales sobre proteccion | [12 empty] | Municipalidad,CONAP | Lista de participantes, fotografías | Municipalidad de Jacaltenango | 300 | Comunidad | 0 | CONAP | 1000 | Otras Instituciones | 0 | 1300 | bar: Meses E
TOTAL | [18 empty] | 300 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 | 1300
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "La Vieja Catarina"
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Divulgacion y Relaciones Publicas
4. Resultado esperado: Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
No. | Resultado Esperado 2,019 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.2.1 | El visitante local, nacional y extranjero conoce la importancia del Área a través de este tipo de material | Área Protegida de Jacaltenango | Diseño y reproduccion de material promocional e informativo (afiches, trifoliares y medios audiovisuales) | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | Trifoliares Impresos | Municipalidad de Jacaltenango | 3000 | CONAP | 1000 | Comunidad | 200 | Otras Instituciones | 0 | 4200 | bar: Meses F to Meses M
1.2.3 | La comunidad conoce la importancia del Area Protegida | Área Protegida | Construccion y colocación de rotulacion de concientización | [12 empty] | Comunidad, Municipalidad, CONAP, y centros educativos | Rotulos establecidos en el lugar y fotografias | Municipalidad de Jacaltenango | 500 | CONAP | 300 | Comunidad | 200 | Otras Instituciones | 500 | 1500 | bar: Meses F
1.2.4 | Los actos ilicitos en el area protegidad se reducen | Área Protegida | Patrullaje conjunto con diprona conap y comunidad, | [12 empty] | CONAP, Diprona, Municipalidad y Comunidad | Informes Y Fotografias | Municipalidad de Jacaltenango | 300 | CONAP | 300 | Comunidad | 500 | Otras Instituciones | 500 | 1600 | bar: Meses A; Meses S
1.2.5. | Las nuevas generaciones conocen la importancia del Area Protegida y de los recursos naturales | Aldea Nueva Catarina | Sensibilización a escuelas primarias sobre la imporatancia de las áreas protegidas | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP, Practicante CUNOROC | Listado de participantes, Fotografías | Municipalidad de Jacaltenango | 900 | CONAP | 900 | Comunidad | 0 | Otras Instituciones | 0 | 1800 | bar: Meses F to Meses A
TOTAL | [18 empty] | 4700 |  | 2500 |  | 900 |  | 1000 | 9100

## Presupuesto Ideal
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "La Vieja Catarina"
PRESUPUESTO IDEAL
PROGRAMA | COMUNIDAD | CONAP | MUNICIPALIDAD | OTRAS INSTITUCIONES | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Protección y Control | 10345 | 14975 | 4050 | 500 | 29870
Manejo de Recursos | 200 | 600 | 300 | 0 | 1100
Uso Público | 900 | 3500 | 5000 | 1000 | 10400
Total | 11445 | 19075 | 9350 | 1500 | 41370