## Protección y control
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "VIEJA CATARINA"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Protección y control
3. Sub programas: Prevención y atención de emergencias
4. Objetivo: Conservar y proteger los recursos naturales del área a través de actividades prevención y monitoreo con la participación de comunitarios.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales del PRM La Vieja Catarina elaborado y ejecutado en coordinación con la comunidad, municipalidad, CONAP | Área Protegida | Mantenimiento de rondas corta fuego de los tres polígonos que conforman el área protegida (Vieja Catarina, Pelillo, Yich Ku´h Watanh) | [12 empty] | Comunidad, Municipalidad, CONAP | Fotografías de la actividad, listado de jornales | Municipalidad De Jacaltenango | 400 | CONAP | 8675 | Comunidad | 14750 | Otras Instituciones | 0 | 23825 | bar: Meses E to Meses M
2 |  | Área Protegida | Patrullajes de control y vigilancia en el área protegida para prevenir incendios forestales, tala ilegal y cacería | [12 empty] | Guardabosque comunitario, Tecnico Forestal Municipal Y Guardarrecursos de CONAP | Boleta de Patrullaje, Fotografías | Municipalidad De Jacaltenango | 1200 | CONAP | 12000 | Comunidad | 2400 | Otras Instituciones | 0 | 15600 | bar: Meses E to Meses D
3 |  | Área Protegida | Respuesta inmediata en caso de reporte de incendio forestal cerca o dentro del Área Protegida | [12 empty] | Comunidad, Oficina Forestal Municipal, CONAP | Fotografías, Informe del evento, Boleta de incendio forestal | Municipalidad De Jacaltenango | 750 | CONAP | 1000 | Comunidad | 750 | Otras Instituciones | 0 | 2500 | bar: Meses E to Meses M
4 | Los actos ilícitos en el área protegidad se reducen | Área Protegida | Patrullaje conjunto con DIPRONA, CONAP, Municipalidad y comunidad | [12 empty] | CONAP, DIPRONA, Municipalidad y Comunidad | Informes Y Fotografias | Municipalidad de Jacaltenango | 200 | CONAP | 1600 | Comunidad | 2200 | Otras Instituciones | 1400 | 5400 | bar: Meses A; Meses S
TOTAL | [18 empty] | 2550 |  | 23275 |  | 20100 |  | 1400 | 47325

## Manejo de Recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "VIEJA CATARINA"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Manejo de ecosistemas y especies de flora y fauna
4. Objetivo: Contribuir en la conservación de las especies dentro del área protegida mediante el manejo de Recursos
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Codigo | Monto | Codigo | Monto | TOTAL
1 | Reforestación en diversas áreas del territorio de Nueva Catarina | Nueva Catarina | Reforestación con 1,111 árboles | [12 empty] | Municipalidad, Comunidad, CONAP | Fotografias e informe | Municipalidad de Jacaltenango | 3000 | Comunidad | 2500 | CONAP | 1000 | Otras Instituciones | 0 | 6500 | bar: Meses J to Meses J
2 | Colecta de frutos y semillas nativas para abastecer al vivero de la Municipalidad de Jacaltenango. | Aldea Nueva Catarina | Recolección de semillas nativas | [12 empty] | Comunidad, OFM, CONAP | Semillas y Fotografias | Municipalidad de Jacaltenango | 200 | Comunidad | 1200 | CONAP | 1000 | Otras Instituciones | 0 | 2400 | bar: Meses E to Meses A
TOTAL | [18 empty] | 3200 |  | 3700 |  | 2000 |  | 0 | 8900

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "VIEJA CATARINA"
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Interpretación y educación ambiental
4. Resultado esperado: Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover la valorización y el uso adecuado de los recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | Mantenimiento | Vieja Catarina | Mantenimiento y limpieza (Senderos, área de camping, orilla del río) | [12 empty] | Comité de ecoturismo en coordinación de Auxiliatura | Fotografías | Municipalidad de Jacaltenango | 0 | Comunidad | 8700 | CONAP | 0 | Otras Instituciones | 0 | 8700 | bar: Meses E to Meses M; Meses N to Meses D
2 | Autoridades locales son sensibilizados sobre la conservación y protección de los recursos naturales | Comunidad de Nueva Catarina | Un taller de capacitación a autoridades locales sobre especies amenazadas y aspectos legales sobre proteccion | [12 empty] | Municipalidad,CONAP | Lista de participantes, fotografías | Municipalidad de Jacaltenango | 200 | Comunidad | 0 | CONAP | 500 | Otras Instituciones | 0 | 700 | bar: Meses M
TOTAL | [18 empty] | 200 |  | 8700 |  | 500 |  | 0 | 9400
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL"VIEJA CATARINA"
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Divulgacion y Relaciones Publicas
4. Resultado esperado: Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1 | El visitante local, nacional y extranjero conoce la importancia del Área a través de este tipo de material | Área Protegida de Jacaltenango | Diseño y reproduccion de material promocional e informativo (afiches, trifoliares y medios audiovisuales) | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | Trifoliares Impresos | Municipalidad de Jacaltenango | 200 | CONAP | 200 | Comunidad | 300 | Otras Instituciones | 0 | 700 | bar: Meses F to Meses M
2 | La comunidad conoce la importancia del Area Protegida | Área Protegida | Construccion y colocación de rotulacion de concientización en lugares estratégicos | [12 empty] | Comunidad, Municipalidad, CONAP, y centros educativos | Rotulos establecidos en luagares estrategicos y fotografias | Municipalidad de Jacaltenango | 500 | CONAP | 500 | Comunidad | 1000 | Otras Instituciones | 0 | 2000 | bar: Meses M to Meses A
3 | Eduación ambiental | Aldea Nueva Catarina | Elaboración de plan de educación ambiental | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal | Plan de eduación ambiental | Municipalidad de Jacaltenango | 300 | CONAP | 0 | Comunidad | 200 | Otras Instituciones | 0 | 500 | bar: Meses E to Meses F
4 | Las nuevas generaciones conocen la importancia del Area Protegida y de los recursos naturales | Aldea Nueva Catarina | Sensibilización a escuelas primarias sobre la importancia de las áreas protegidas | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP, Practicante CUNOROC | Listado de participantes, Fotografías | Municipalidad de Jacaltenango | 900 | CONAP | 900 | Comunidad | 0 | Otras Instituciones | 0 | 1800 | bar: Meses F to Meses A
TOTAL | [18 empty] | 1900 |  | 1600 |  | 1500 |  | 0 | 5000

## Investigación y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "VIEJA CATARINA"
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Investigacion
4. Resultado esperado: |  | Obtener información importante para programas de manejo dentro del área protegida
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Donante | Monto | Donante | Monto | Donante | Monto | Donante | Monto | Donante | Monto | TOTAL
1 | PRÁCTICAS Y USOS ETNOBOTANICOS DE LAS ESPECIES VEGETALES DEL BOSQUE SECO SUBTROPICAL EN LA ALDEA NUEVA CATARINA, MUNICIPIO DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, GUATEMALA. | Nueva Catarina, Jacaltenango | Investigación de tesis | [12 empty] | Comunidad, Estudiante Investigador | Documento físico y digital del informe de tesis | Comunidad | 3000 | Estudiante | 24337.5 | CONAP | 3000 | Municipalidad | 500 | Otras Instituciones | 2000 | 32837.5 | bar: Meses N to Meses D

## RESUMEN_PRESUPUESTO_2020
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "VIEJA CATARINA"
PRESUPUESTO IDEAL
PROGRAMA | COMUNIDAD | CONAP | MUNICIPALIDAD | OTRAS INSTITUCIONES | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Protección y Control | 20100 | 23275 | 2550 | 1400 | 47325
Manejo de Recursos | 3700 | 2000 | 3200 | 0 | 8900
Uso Público | 10200 | 2100 | 2100 | 0 | 14400
Investigación y Monitoreo | 3000 | 3000 | 500 | 26337.5 | 32837.5
Total | 37000 | 30375 | 8350 | 27737.5 | 103462.5
| Programa | Total Q.
| Protección y Control | 47325
| Manejo de Recursos | 8900
| Uso Público | 14400
| Investigación y Monitoreo | 32837.5
| Total | 103462.5