## Presupuesto
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO | Resumen de Resultado de los programas para Plan Operativo Anual 2020
PROGRAMAS Y RESULTADOS ESPERADOS | COSTO/ UNIDAD/Q. | FINANCIANTE (CONAP/SIGAP) |  | COD | FUNDAECO |  | TOTAL
|  | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | No. UNIDAD | COSTO (Q)
Programa de Protección y Control
Objetivo 1: Asegurar la conservación e integridad de los procesos ecológicos, minimizando los posibles impactos desarrollados por actores indirectos en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.
Resultado 1. Delimitación del perímetro de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz para evitar problemas de invasión. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 30000 | 30000
Resultado 2. Se protegen 764.2041 hectáreas mediante recorridos de control y vigilancia, a través de acciones de monitoreo con el apoyo de Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 16000 | 16000
Subtotal | [6 empty] | 46000
Programa Manejo de Recursos
Objetivo 1: Conservar y proteger los recursos naturales de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz y Sitio de Conservación San Isidro-Chiblac a través del involucramiento de actoes locales para manejo integral de los recursos naturales de la región.
Resultado 1. Se conserva la biodiversidad en 764.2041 hectáreas mediante la implementacion de charlas y educación ambiental en comunidades aledañas a la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 17000 | 17000
Subtotal | [6 empty] | 17000
Programa de Investigación y Monitoreo
Objetivo 1: Incrementar el nivel de conocimiento científico sobre los valores naturales y la biodiversidad de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz para su divulgación a nivel local.
Resultado 1. Monitoreo de especies de flora y fauna en un área de 764.2041 hectáreas a través de estudios biológicos y generación de línea base. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 45000 | 45000
Resultado 2. Un protocolo de monitoreo e investigación de la diversidad biológica en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz funcionando. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 5000 | 5000
Resultado 3. Implementación de cámaras trampa y se conoce parte de la biodiversidad de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 45000 | 45000
Resultado 4. Se genera información climática, a través de la estación meteorológica establecida en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 16500 | 16500
Subtotal | [6 empty] | 111500
Programa de Fortalecimeinto y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido
Objetivo 1: Formar capital humano apto para las actividades de control y vigilancia en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz y propiciar en las comunidades el manejo sostenible de los recursos naturales de la región.
Resultado 1. 4 Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz fortalecidos en acciones relacionadas al manejo. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 15000 | 15000
Resultado 2. Participación de 5 comunidades vecinas a la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz en actividades del área y manejo sostenible de los Recursos Naturales. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 19500 | 19500
Resultado 3. Divulgar las acciones realizadas en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz mediante la obtención de espacios de información a nivel municipal. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 5000 | 5000
Subtotal | [6 empty] | 39500
Programa de Administración
Objetivo 1: Mejorar las condiciones para la realización de actividades contempladas en el Plan Operativo Anual de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.
Resultado 1. Establecer infraestructura mínima para implementar acciones de control y vigilancia Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 75000 | 75000
Resultado 2. Cuatro guardarecursos equipados para realizar monitoreos de control y vigilancia. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 30000 | 30000
Resultado 3. Una estación meteorológica instalada para recopilación de información climática. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 10000 | 10000
Resultado 4. 4 Guardarecursos y 1 técnico por FUNDAECO contratados. | SUBTOT. RES.= |  | 0 |  |  | 135000 | 135000
Subtotal | [6 empty] | 250000
TOTAL PRESUPUESTO 2020 | [6 empty] | 464000
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FINANCIANTE CONAP/SIGAP |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
FUNDAECO | [5 empty] | 464000
TOTAL PRESUPUESTO 2020 | [5 empty] | 464000
PRESUPUESTO REQUERIDO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDAES ESTRABLECIDAS EN EL POA 2020 |  |  | 464000

## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Político-Legal
2. Programa: Protección y Control
3. Sub programa: Delimitacion y conservación
4. Resultado esperado: Conservación de los recursos naturales en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz
No. | Resultado Esperado 2020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | TOTAL
1 | Se protegen 764.2041 hectáreas contra problemas de invasión mediante la delimitación del perímetro de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Delimitar y limpiar el perímetro (4,950 metros lineales) de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz | [12 empty] | Encargado de la Reserva | Informe de ejecución |  | 4500 | 4500 | bar: Meses F to Meses J
|  |  | Rotulación y señalización de áreas estratégicas de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz | [12 empty] | Encargado de la Reserva | Informe de implementación |  | 17000 | 17000 | bar: Meses J to Meses S
|  |  | Elaborar ronda corta fuego (12,150 metros lineales) en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz | [12 empty] | Encargado de la Reserva | Informe de ejecución |  | 8500 | 8500 | bar: Meses E to Meses J
Sub-Total | [19 empty] | 30000
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Político-Legal
2. Programa: Protección y Control
3. Sub programa: Control y vigilancia
4. Resultado esperado: Protección y control en el área a través de acciones de monitoreo con el apoyo de Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz
No. | Resultado Esperado 2020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
2 | Se protegen 764.2041 hectáreas mediante recorridos de control y vigilancia. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | 80 recorridos de control y vigilancia en el área de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | [12 empty] | Guardarecursos | Informes semestrales de control y vigilancia. |  | 12000 | 12000 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Mantenimiento de rutas de control y vigilancia de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | [12 empty] | Encargado de la Reserva | Informe de ejecución. |  | 4000 | 4000 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
Sub-Total | [19 empty] | 16000
[17 empty] | TOTAL PARA EL PROGRAMA |  |  | 46000

## Manejo de recurso
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Recursos Naturales y Culturales
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Educación ambiental y Manejo de recursos naturales y productivas.
4. Resultado esperado: Hacer partícipes a la municipalidad, pobladores de las comunidades ubicadas alrededor del área, instituciones relacionadas al área, entre otras, en el desarrollo sostenible de los recursos naturales con fines de conservar y recuperar el ecosistema
No. | Resultado Esperado 2020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1 | Se conserva la biodiversidad en 764.2041 hectáreas mediante la implementacion de charlas y educación ambiental en comunidades aledañas a la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Comunidades del sitio de conservación San Isidro Chiblac. | Capacitación de educación ambiental a nivel formal e informal a comunidades del sitio de conservación San Isidro Chiblac. (asistencia y participación) | [12 empty] | Encargado de la Reserva | Memoria de capacitaciones y o bitácoras de visita. |  | 7000 | 7000 | bar: Meses F to Meses S
|  |  | Asistencia técnica para mejorar sus alternativas de producción y hacer menor presión en los recursos naturales de la región. | [12 empty] | Encargado de la Reserva y Asistente de SAF | Bitácoras de visita. |  | 10000 | 10000 | bar: Meses E to Meses O
Sub-Total | [19 empty] | 17000
[17 empty] | TOTAL PARA EL PROGRAMA |  |  | 17000

## Investigacion-Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Investigación y Monitoreo
2. Programa: Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: Investigación sobre diversidad biológica.
4. Resultado esperado: Se conoce la cantidad y calidad de los recursos del área a efecto de propiciar el uso adecuado de los mismos.
No. | Resultado Esperado 2020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | TOTAL
1 | Monitoreo de especies de flora y fauna en un área de 764.2041 hectáreas a través de estudios biológicos y generación de línea base. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Establecer la línea base de especies de aves y anfibios a monitorear. | [12 empty] | Encargado de la Reserva | Documento de línea base. |  | 5000 | 5000 | bar: Meses E to Meses A
|  |  | Monitoreo de aves en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | [12 empty] | Coordinador del capitulo Frontera Norte | Listado de especies |  | 15000 | 15000 | bar: Meses F to Meses N
|  |  | Monitoreo de anfibios y reptiles en la Reserva natural Privada Yal Unin Yul Witz. | [12 empty] | Coordinador del capitulo Frontera Norte | Listado de especies |  | 25000 | 25000 | bar: Meses F to Meses M; Meses M to Meses N
Sub-Total | [19 empty] | 45000
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Investigación y Monitoreo
2. Programa: Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: Investigación Aplicada y Experimentación.
4. Resultado esperado: Se cuenta con los mecanismos para la realización de investigaciones en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz que permitan conocer la situación de los recursos naturales y la biodiversidad del área.
No. | Resultado Esperado 2020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1 | Un protocolo de monitoreo e investigación de la diversidad biológica en la Reserva Natural Privada yal Unin Yul Witz funcionando. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Implementar un protocolo de monitoreo e investigación de la diversidad biológica | [12 empty] | Director Regional FUNDAECO | Documento de protocolo |  | 5000 | 5000 | bar: Meses E to Meses D
2 | Se conoce parte de la biodiversidad de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz mediante la implementación de cámaras trampa. |  | Implementar y generar información mediante cámaras trampa en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | [12 empty] | FUNDAECO | Fotografías |  | 45000 | 45000 | bar: Meses E to Meses D
Sub-Total | [19 empty] | 50000
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Investigación y Monitoreo
2. Programa: Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: Monitoreo Ambiental.
4. Resultado esperado: Se cuenta con un sistema de monitoreo ambiental que permite determinar los impactos biológicos, físicos y sociales de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.
No. | Resultado Esperado 2020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1 | Se genera información climática, a través de la estación meteorológica establecida en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Generar datos de las variables climáticas en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz para su uso en la región. | [12 empty] | Encargado de la Reserva | Base de datos de las variables climáticas. |  | 9000 | 9000 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Divulgar la información climática generada en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz a diferentes instacias locales. | [12 empty] | Encargado de la Reserva | Bitácoras de visita e informes. |  | 7500 | 7500 | bar: Meses E to Meses D
Sub-Total | [19 empty] | 16500
[17 empty] | TOTAL PARA EL PROGRAMA |  |  | 111500

## Fortalecimiento-Participacion
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Social
2. Programa: Asistencia y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido
3. Sub programa: Capacitación y Extensionismo
4. Resultado esperado: Fortalecimiento de Capital humano apto para las actividades del área y del manejo sostenible de los recursos naturales de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.
No. | Resultado Esperado 2020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | TOTAL
1 | 4 Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz fortalecidos en acciones relacionadas al manejo, protección y conservación de los Recursos Naturales mediante la ejecución de un programa de educación. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Capacitar a Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz acerca de manejo sostenible de los RRNN. | [12 empty] | Encargado de la Reserva | Memoria de capacitación. |  | 15000 | 15000 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
2 | Se promueve la participación de 5 comunidades vecinas a la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz en actividades del área y manejo sostenible de los Recursos Naturales. |  | Intercambio de experiencias con hombres y mujeres de las comunidades aledañas a la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz sobre acciones que se realizan en el área y sobre el manejo sostenible de los recursos naturales. | [12 empty] | Coordinador del capitulo Frontera Norte y Encargado de la Reserva | Memoria de intercambio de experiencia. |  | 12000 | 12000 | bar: Meses A; Meses S
|  |  | Implementar charlas informativas con hombres y mujeres de comunidades vecinas a la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz sobre las acciones que realiza FUNDAECO en el área. | [12 empty] | Encargado de la Reserva y Asistente de SAF | Bitácoras de visita. |  | 7500 | 7500 | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses S; Meses N
Sub-Total | [19 empty] | 34500
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Social
2. Programa: Asistencia y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido
3. Sub programa: Organización y Participación para el Manejo Compartido de Recursos Naturales y Procesos de Desarrollo Local.
4. Resultado esperado: FUNDAECO a través de distintos espacios de dialogo municipal, promueve y participa en iniciativas de desarrollo social y ambiental (COMUDE y otras)
No. | Resultado Esperado 2020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1 | Divulgar las acciones realizadas en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz mediante la obtención de espacios de información a nivel municipal. | Barillas, Huehuetenango. | Presentación de resultados de las acciones realizadas en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz (investigación biológica y climática, control y vigilancia, buenas prácticas agrícolas en la producción de café, entre otros) en el municipio de Barillas. | [12 empty] | Coordinador del capitulo Frontera Norte y Encargado de la Reserva | Actas de participación y/o Bitácoras de Visita. |  | 5000 | 5000 | bar: Meses M; Meses O
Sub-Total | [19 empty] | 5000
[17 empty] | TOTAL PARA EL PROGRAMA |  |  | 39500

## Administracion
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Administrativo
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento
4. Resultado esperado: Mejorar las condiciones para la realización de actividades de control y vigilancia en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.
No. | Resultado Esperado 2020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1 | Infraestructura mínima para implementar acciones de control y vigilancia | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Construcción y equipamiento de infraestructura mínima para Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | [12 empty] | Coordinador del capitulo Frontera Norte y Encargado de la Reserva | Informe de construcción y equipamiento de cabaña de control y vigilancia. |  | 75000 | 75000 | bar: Meses E to Meses M
2 | Cuatro guardarecursos equipados para realizar monitoreos de control y vigilancia. |  | Entrega de equipo (linternas, machetes, limas de afilar, capas impermeables, botas, navajas, agendas, sombreros, gorras, chalecos, calculadoras de bolcillo, vajillas para preparación de sus alimentos, GPS, baterías recargables, carpas de camping, radios de comunicación, metros de cintura, mochilas y equipo de incendios forestales) a 4 guardarecursos para recorridos de control y vigilancia en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | [12 empty] | Director Regional FUNDAECO | Informe de entrega de equipo para Guardarecursos de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. |  | 30000 | 30000 | bar: Meses E to Meses M
3 | Una estación meteorológica instalada para recopilación de información climática. |  | Instalación de estación meteorológica y equípo de cómputo en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | [12 empty] | Director Regional FUNDAECO | Informe de instalación de estación y equipo de cómputo en el área. |  | 10000 | 10000 | bar: Meses E to Meses M
Sub-Total | [19 empty] | 115000
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Administrativo
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Personal
4. Resultado esperado: La administración del área selecciona y contrata al personal técnico y operativo necesario e idóneo para la realización de las actividades necesarias en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.
No. | Resultado Esperado 2020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1 | 4 Guardarecursos y 1 técnico por FUNDAECO contratados. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Contratación de Guardarecursos y técnico en cargado de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | [12 empty] | Director Regional FUNDAECO | Contratos laborales |  | 135000 | 135000 | bar: Meses E to Meses D
Sub-Total | [19 empty] | 135000
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Administrativo
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Planificación y Evaluación de la Gestión del Área
4. Resultado esperado: Evaluar el cumplimiento de objetivos de conservación y el desempeño de la administración.
No. | Resultado Esperado 2020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1 | Una evaluación de cumplimiento del plan operativo anual 2020 de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Monitoreo del cumplimiento de objetivos de conservación de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz según POA 2020. | [12 empty] | CONAP y FUNDAECO | Informe de evaluación del manejo del área protegida. |  | 0 | 0 | bar: Meses N to Meses D
Sub-Total | [19 empty] | 0
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
RESERVA NATURAL PRIVADA YAL UNIN YUL WITZ, BARILLAS, HUEHUETENANGO
1. Línea de acción: Económico-Financiero
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Gestión de Fondos
4. Resultado esperado: Se cuentan con los recursos necesarios en tiempo, cantidad y calidad adecuada para la implementación de acciones en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.
No. | Resultado Esperado 2020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1 | Un proyecto apoyando acciones de protección y conservación en la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | Gestión de proyectos de apoyo a acciones de protección y conservación de los recursos naturales de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz. | [12 empty] | Director Regional FUNDAECO | Documento formulado por FUNDAECO. |  |  | 0 | bar: Meses E to Meses D
Sub-Total | [19 empty] | 0
[17 empty] | TOTAL PARA EL PROGRAMA |  |  | 250000