## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
ASOCIACIÓN FORESTAL AWUM TE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA "HÄK YAXH LUÚM"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Protección y control
3. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: El área se mantiene protegida y conservada como resultado de las actividades de control y vigilancia realizadas por la comunidad
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | TOTAL
Objetivo 1. Resguardar los recursos naturales con que cuenta el área protegida, asegurando la conservacion de la diversidad biológica, mediante la implementacion de acciónes de control y vigilancia
1.1 | El área y su biodiversidad es protegida mediante acciones de control y vigilancia | Área Protegida | 1.1.1. Actualización del plan de prevención y control de incendios forestales para el área protegida | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, CONAP | Documento | Junta Directiva | 200 | CONAP | 500 | 700 | bar: Meses E to Meses M
|  |  | 1.1.2. Patrullajes mensuales en toda el área protegida para el control y vigilancia de ilicitos e incendios forestales | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, CONAP | Cronograma aprobado por la directiva de la asociacion | Junta Directiva | 2400 | CONAP | 0 | 2400 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | 1.1.3. Mantenimiento de ronda corta fuego en limites susceptibles a incendios forestales y para demarcación del límite del Área Protegida | [12 empty] | Alcalde Auxiliar, Junta Directiva Awun Te, asociados, guarda recursos de CONAP | Fotografias y listados de personas que realizaron las rondas. | Asociados | 1500 | CONAP | 1500 | 3000 | bar: Meses F to Meses M; Meses O to Meses D
1.2 | Integrantes de la Junta Directiva y sus asociados son capacitados sobre el tema de prevención y control de incendios forestales | Comunidad - Área Protegida | 2.1. Un evento de capacitación sobre Áreas Protegidas, prevención y control de incendios forestales y ecoturismo, dirigida a junta directiva, comites locales y miembros de la asociación | [12 empty] | CONAP | fotos, listado de participantes, Diplomas de reconocimineto | Junta Directiva | 500 | CONAP | 500 | 1000 | bar: Meses F to Meses M
[19 empty] | 4600 |  | 2500 | 7100

## Investigación y monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
ASOCIACIÓN FORESTAL AWUM TE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA "HÄK YAXH LUÚM"
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y monitoreo
3. Subprograma: |  | Monitoreo
4. Resultado esperado: |  | Se cuenta con información de la biodiversidad del área como indicadores del estado de conservación del área protegida
Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 1. Conocer el estado de conservación del área protegida mediante monitoreos biologicos |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1. Se conoce el estado de conservación del AP mediante indicadores considerados en los monitoreos biológicos | Área Protegida | 1.1.1. Desarrollo de 3 monitoreos biológicos en el área protegida | [12 empty] | Asociación, CONAP a través del proyecto KFW. | Documento, fotografias, boletas | Asociación | 600 | CONAP (Proyecto consolidación del SIGAP) | 5500 | 6100 | bar: Meses M to Meses A; Meses J to Meses A; Meses N to Meses D
[18 empty] | 600 |  | 5500 | 6100

## Manejo de Recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
ASOCIACIÓN FORESTAL AWUM TE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA "HÄK YAXH LUÚM"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Manejo Forestal
4. Resultado esperado: La plantación forestal, establecida en el área protegida, es mejorada mediante actividades de manejo.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código del Donante | Monto | TOTAL
Objetivo 1. Asegurar el desarrollo de la plantación de Cupressus lusitanica del área protegida, sin alterar las condicione naturales del área.
1.1 | Raleo de 3 hectáreas de la plantación de ciprés que se tiene dentro del área para el mejoramiento de las condiciones naturales del ecosistema presente en la Reserva Natural Privada | Área Protegida | 1.1.1.Preaparación de expedeinte para solicitar raleo de la plantación en el año 2022. | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, CONAP y autoridades locales | Plan de Manejo Aprobado | Junta Directiva | 3000 | CONAP | 0 | 3000 | bar: Meses M to Meses J
Objetivo 2. Contribuir a la conservación de especies forestales locales atraves de la produccion de las mismas.
1.2. | Vivero forestal en función | Área Protegida | 1.2.1. Producción de especies nativas forestales dentro del vivero comunitario. | [12 empty] | Junta Directiva y socios | fotografias del vivero | Junta Directiva | 18500 | CONAP | 0 | 18500 | bar: Meses E to Meses S
|  |  | 1.2.2. Mantenimiento del vivero forestal | [12 empty] | Junta Directiva y socios | fotografias del vivero | Junta Directiva | 900 | CONAP | 0 | 900 | bar: Meses A to Meses S
[19 empty] | 22400 |  | 0 | 22400

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
ASOCIACIÓN FORESTAL AWUM TE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA "HÄK YAXH LUÚM"
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Educación Ambiental
4. Resultado esperado: |  | La comunidad así como los visitantes del área, son sensibilizados y concientizados, sobre la importancia del área protegida.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
Objetivo 1. Implementar un Programa de Educación Ambiental a nivel comunitario, incluyendo a los centros educativos y población en general
1.1. | Se cuenta con un plan de educación ambiental | Comunidad de Yalambojoch | 1.1.1. Elaboración de un plan de educacion ambiental | [12 empty] | Tecnico del SIGAP-Enlace Municipal | Lista de participantes, fotografías e informes | Junta directiva y autoridades locales | 1050 | CONAP | 750 | 1800 | bar: Meses A to Meses S
1.2. | La población estudiantil es capacitada sobre temas ambientales | Escuelas cercanas al AP | Un evento sobre el día de la biodiversidad dirigida a los estudiantes de la comunidade de Yalambojoch | [12 empty] | CONAP, Asociación de Awun Te | Lista de participantes, fotografías e informes | Junta directiva | 500 | CONAP | 750 | 1250 | bar: Meses M
[19 empty] | 1550 |  | 1500 | 3050
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | Turismo Sostenible
4. Resultado esperado: |  | Que el Área Protegida pueda ser conocida y visitada a nivel local, regional y nacional como un centro de recreación.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
Objetivo 1. Promover el tursimo a nivel local, regional y nacional.
1.1. | Se mejora la capacidad instalada de atención a visitantes y se promueve el área como turistica. | Área protegida | 1.1. Mantenimiento de las instalaciones ecoturisticas que se encuentran dentro del área | [12 empty] | Junta Directiva | fotografias e informe de construcción | Junta Directiva | 4500 | CONAP | 0 | 4500 | bar: Meses M to Meses A; Meses S; Meses N
|  | Área protegida | 1.1.2. Limpieza de la carretera que atraviesa el área protegida | [12 empty] | Junta Directiva, Comunidad | Fotografías | Junta Directiva | 4000 | CONAP | 0 | 4000 | bar: Meses S to Meses N
1.2. | Se cuenta con instrumentos de divulgación del área como turística | Área protegida | 1.2.1. Elaboación de material publicitario y creacón de fam-page | [12 empty] | Junta Directiva, Comunidad | Material publicitario y fam-page | Junta Directiva | 1000 | CONAP | 500 | 1500 | bar: Meses E to Meses F; Meses D
|  |  | 1.2.2. Elaboración y colocación de un rótulo en la entrada al área protgida. | [12 empty] | Junta Directiva, Comunidad -CONAP | Rótulo instalado | Junta Directiva | 1000 | CONAP (Proyecto consolidación del SIGAP) | 2000 | 3000 | bar: Meses E to Meses M
[19 empty] | 10500 |  | 2500 | 13000
[19 empty] | 12050 |  | 4000 | 16050

## Ordenamiento Territorial
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
ASOCIACIÓN FORESTAL AWUM TE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA "HÄK YAXH LUÚM"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Ordenamiento territorial
3. Sub programa: tenecia de la tierrra
4. Resultado esperado: El perímtro del área es demarcada y delimitada con monjones permanentes.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código del Donante | Monto | TOTAL
Objetivo 1. Delimitar y demarcar el área protegida para su correcta administración
1.1. | El área protegida es delimitada y demarcada con estructuras permanentes | Área protegida | 1.1.1. Construcción de monjones de cemento en el perímetro del área. | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, y asociados | Acta sobre el evento ejecutado | Junta Directiva | 1000 | CONAP (Proyecto Consolidación del SIGAP) | 2500 | 3500 | bar: Meses A to Meses M
3500

## Administracion
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
ASOCIACIÓN FORESTAL AWUM TE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA "HÄK YAXH LUÚM"
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Administración
4. Sub programas: Sostenibilidad financiera
5. Resultado esperado: Se cuenta con un plan de financiamiento para el área protegida
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código del Donante | Monto | TOTAL
Objetivo 1. Mejorar la capacidad técnica, administraiva y financiera para el manejo del área protegida.
1.1. | Se cuenta con el equipo tecnico y administrativo e insumisos basicos para la administracion del area protegida | Oficina de la asociacion | 1.1.1. Gestión de equipo complementario (equipo de computo nuevo) para la adminstración del área protegida | [12 empty] | Junta Directiva Awun Te, CONAP | Solicitud | Junta Directiva | 5000 | CONAP | 0 | 5000 | bar: Meses J
|  |  | 1.1.2. Elaboración y gestión del presupuesto anual para el manejo del área | [12 empty] | Alcalde Auxiliar, Junta Directiva Awun Te, asociados, guarda recursos de CONAP | Fotografias y listados de personas que realizaron las rondas. | Asociados | 500 | CONAP | 0 | 500 | bar: Meses J to Meses J
[19 empty] | 5500 |  | 0 | 5500

## Desarrollo eco y participación
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
ASOCIACIÓN FORESTAL AWUM TE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 DE LA RESERVA NATURAL PRIVADA "HÄK YAXH LUÚM"
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: | Desarrollo económico
3. Sub-programa: Proyectos productivos
4. Resultado esperado: La asociación Forestal Awum Té es beneficiada con proyecto comunitario, a través del proyecto Consolidación del SIGAP.
Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 1. Compensar a la Asociación el cuidado y proteccion del área protegida a través de proyectos de desarrollo comunitario |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1. La Asociación Awum Te, es beneficiada con un proyecto de desarrollo comunitario | Comunidad de Yalambojoch | 1.1.1.Ejecución del proyecto de agua potable para fines agricolas "segunda fase" | [12 empty] | Proyecto Consolidación del SIGAP - Asociación. | Fotografías e informe del proyecto | Asociación | 30000 | CONAP (Consolidación del SIGAP) | 200000 | 230000 | bar: F to N
[18 empty] | 30000 |  | 200000 | 230000
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: | Participación comunitaria
3. Sub-programa: Participación
4. Resultado esperado: La comunidad a través de la asociación forestal Awum Te, participa en la toma de desciciones para el manejo del área protegida.
Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 1. Mantener la participación de los asociados en las acciónes de manejo para el área protegida. |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1. La Asociación Awum Te, participa en la toma de desciciones para el manejo del área | Comunidad de Yalambojoch | 1.1.1. Asambleas y/o reuniones para la toma de desiciónes en el desarrollo del proyecto Consolidación del SIGAP y otras acciónes de manejo en el área protegida. | [12 empty] | Proyecto Consolidación del SIGAP - Asociación. | Fotografías e informe del proyecto | Asociación | 1000 | CONAP (Consolidación del SIGAP) | 1500 | 2500 | bar: E to N
[18 empty] | 30000 |  | 1500 | 2500

## RESUMEN PRESUPUESTO 2020
ASOCIACIÓN FORESTAL AWUM TE, ALDEA YALAMBOJOCH
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL MANEJO DEL AREA PROTEGIDA EN EL AÑO 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA HÄAK YAHX LUÚM
PROGRAMA DE MANEJO | ASOCIACIÓN FORESTAL AWUN TÉ | CONAP | TOTAL
PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA | 4600 | 2500 | 7100
PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES | 0 | 22400 | 22400
PROGRAMA DE USO PUBLICO | 12050 | 4000 | 16050
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 1000 | 2500 | 3500
PROGRAMA DE ADMINISTRACION | 5500 | 0 | 5500
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO | 30000 | 200000 | 230000
PROGRAMA DE PARTICIPACION COMUNITARIA | 1000 | 1500 | 2500
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO | 600 | 5500 | 6100
TOTAL | 54750 | 238400 | 293150