## Proteccion y control
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "CERRO MAMPIL"
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Protección y control
4. Sub programas: Control y vigilancia y prevención y atención a emergencias
5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo y monitoreo.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Resposables | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | CONAP | Monto | Otras instituciones | Monto | TOTAL
Objetivo 1. Poteger y conservar la biodiversidad del área protegida mediante la implementación de instrumentos y acciónes locales en las epocas correspondientes.
1.1 | Un plan elaborado para prevenir y controlar los incendios forestales así como otras emergencias dentro del área protegida. | Área Protegida - Municipio | 1.1.1.Actualizacion del plan de prevencion y control de incendios forestales para el área protegida | [12 empty] | municipalidad, CONAP. | Documento del Plan, listados y fotos | Municipalidad | 400 | Comunitario (en especie) | 0 | CONAP | 300 | Otras instituciónes | 0 | 700 | bar: Meses J to Meses A
|  |  | 1.1.2.Conformacion de una comisión municipal para la prevencion control de incendios forestales | [12 empty] | Municipalidad y CONAP, Otras instituciónes | Acta de confomrción, listado | Municipalidad | 1000 | Comunitario (en especie) | 0 | CONAP | 500 | Otras instituciónes | 0 | 1500 | bar: Meses F to Meses M
1.2 | Autoridades locales de 3 comunidades aledañas al área se capacitan sobre prevención y control de incendios forestales en el área protegida | Área Protegida cerro Mampil Santa Ana Huista | 1.2.3. Taller sobre tecnicas basicas para el prevencion y control de incendios forestales, a la brigada municipal, guardarecursos, lideres comunitarios | [12 empty] | Municipalidad y CONAP | Informe de la actividad (plan, listados y fotos) | Municipalidad | 2500 | CONRED | 500 | CONAP | 500 | CALMECAC/ MARN | 2000 | 5500 | bar: Meses F
1.3 | El área protegida se mantiene protegida contra incendios forestales. | Parque Regional Municipal Cerro Mampil, Santa Ana Huista | 1.3.1. Mantenimiento de rondas corta fuego y control permanente en epoca crítica de incidencia | [12 empty] | Municipalidad, Guardarrecursos de CONAP | Fotografías, listado de participantes. | Municipalidad | 4000 | Comunitario (en especie) | 0 | CONAP | 750 | Otras instituciónes | 0 | 4750 | bar: Meses E to Meses M
1.4 | Se cuenta con material impreso con información sobre prevención de incendios forestales | Área Protegida | 1.4.1. Elaboracion y distribución de trifoliares y mantas vinilicas sobre la prevención y control de incendios forestales | [12 empty] | Municipalidad - CONAP | Trifoliares (100) | Municipalidad | 1200 | Comunitario (en especie) | 0 | CONAP |  | CALMECAC | 3000 | 4200 | bar: Meses E to Meses M; Meses D
[16 empty] | Municipalidad | Mantas vinilicas (2) | Municipalidad | 600 | Comunitario (en especie) | 0 | CONAP | 0 | Otras instituciónes | 0 | 600 | bar: Meses E to Meses M; Meses D
1.5 | Se cuenta con equipo y herramienta para el control de incendios y atención a otras emergencias. | Área Protegida -Municipalidad | 1.5.1.Gestion y adquisición de equipo y herramienta | [12 empty] | Municipalidad. Otras instituciónes | Listado y fotografias de la entrega. | Municipalidad | 5000 | Comunitario (en especie) | 0 | CONAP | 0 | Otras instituciónes | 5000 | 10000 | bar: Meses O to Meses D
Objetivo 2. Involucrar a las autoridades comunitarias (guardabosques, COCODE y alcaldes auxiliares) y municipales en la protección y conservación de los recursos naturales y la biodiversidad dentro del área protegida.
2.1 | Se realizan acciónes permamentes de control y vigilancia en el área protegida | Parque Regional Municipal Cerro Mampil, Santa Ana Huista | 2.1.1. Recorridos y patrullajes de guardian del Cerro Mampil en coordinación con autoridades locales y otras instituciónes para el control de ilícitos en el área | [12 empty] | Municipalidad, Comunidades, CONAP, DIPRONA, otras instituciónes | Fotografía, boletas | Municipalidad | 1000 | Comunitario | 3000 | CONAP | 1000 | MARN | 200 | 5200
[19 empty] | 15700 |  | 3500 |  | 3050 |  | 10200 | 32450

## Manejo de RRNN
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "CERRO MAMPIL"
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Vida silvestre
4. Resultado esperado: Contribuir en la manejo de las especies de importancia dentro del área protegida
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
Objetivo 1. Definir estrategias para la conservación y manejo sostenible de la diversidad biológica del área protegida
1.1 | Dos parcela demostrativa de maíz de rayo en el área protegida | Área protegida/ Vivero Municipal | 1.1.1. Establecimiento de una parcela de maíz de rayo | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | informes libretas de campo | Municipalidad | 3000 | Comunitario | 0 | CONAP | 500 | Otras instituciónes | 0 | 3500 | bar: Meses M to Meses J
[19 empty] | 3000 |  | 0 |  | 500 |  | 0 | 3500
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Manejo Forestal
4. Resultado esperado: Recuperar áreas degradas dentro del área protegida a través de regeneración natural y reforestación con especies nativas de la región.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto |  | CONAP | Código | Monto | TOTAL
Objetivo 1. Implementar acciónes para la recuperación de la cobertura boscosa en áreas degradadas y/o desprovistas de bosque dentro del área protegida
1.1. | Se recuperan 2 has de bosques | Área Protegida | 1.1.1. Desarrollo de faenas de reforestación en el área | [12 empty] | Municipalidad, CONAP, INAB, comunitarios | Infome de la actividad | Municipalidad | 3000 | Comunitario | 3000 | CONAP | 500 | CALMECAC, MARN | 3000 | 9500 | bar: Meses M to Meses J
1.2 | Seguimiento de Areas reforestadas | Área Protegida | 1.2.1 limpia y chapeo de ares reforestadas | [12 empty] | Municipalidad, CONAP, INAB, comunitarios | Infome de la actividad | Municipalidad | 3000 | Comunitario | 0 | CONAP | 500 | CALMECAC, MARN | 2000 | 5500 | bar: Meses J to Meses S
[19 empty] | 6000 |  | 3000 |  | 1000 |  | 5000 | 15000
[19 empty] | 9000 |  | 3000 |  | 1500 |  | 5000 | 18500
.

## Ordenamiento ter.
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "CERRO MAMPIL"
1. Línea de acción:Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Programa de Ordenamiento Territorial, y conflictividad agraria
3. Sub programa: Tenencia de la tierra
4. Resultado esperado: Los límites del área protegida se delimitan y demarcan para la correcta administración de la misma
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
Objteivo 1. Delimitar y demarcar el área protegida para su correcta administración
1.1 | El área protegida queda delimitada y demarcada con estructuras permanentes en campo | Área protegida | 1.1.1. Rectificación y demarcación del limite del área protegida | [12 empty] | Municipalidad | Informes y fotografías | Municipalidad | 5000 | Comunitario | 0 | CONAP | 0 | Otras instituciónes | 0 | 5000 | bar: Meses E; Meses M to Meses A
[19 empty] | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000

## Administración
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "CERRO MAMPIL"
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Administración
3. Sub programa: |  | Construcción y mantenimiento
4. Resultado esperado: |  | Se cuenta con una infraestrutura minima para la atención a visitantes.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
Objetivo 1. Construir infraestructura minima en el área protegida para fomentar educación ambiental
1.1 | Se cuenta con infraestructura en el área protegida | Área protegida | 1.1.1.Diseño y construcción de infraestructura para promover educación ambiental y tursimo dentro del area protegida (sendero, casetas, entre otras) | [12 empty] | Municipalidad y otras instituciónes | Fotografías e informes. | Municipalidad | 14000 | Comunitario | 0 | CONAP | 0 |  | 0 | 14000 | bar: Meses M to Meses D
|  |  | 1.1.2. 1.1.1. Diseño, realizacion y colocación de un rótulo informativo en la entrada del área protegida. | [12 empty] | Municipalidad-CONAP, Otras instituciónes | Fotografías del (los) rótulos en campo | Municipalidad | 1500 | Comunitario | 200 | CONAP | 500 | CALMECAC/ MARN | 2000 | 4200 | bar: Meses M to Meses M
[19 empty] | 15500 |  | 200 |  | 500 |  | 2000 | 18200
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Administración
3. Sub programa: |  | Sostenibilidad financiera
4. Resultado esperado: |  | Se cuenta con un presupuesto anual para la administración y manejo del área
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto |  |  | TOTAL
Objetivo 1. Gestionar fondos para el manejo y la administración del área protegida
1.1 | Se cuenta con la aprobación del presupuesto anual para el manejo del área | Municipalidad | 1.1.1. Elaboración y gestión del presupuesto anual para el manejo y administración del área protegida. | [12 empty] | Municipalidad y otras instituciónes | Fotografías e informes. | Municipalidad | 500 | Comunitario | 100 | CONAP | 0 | Otras instituciónes | 0 | 600 | bar: Meses O to Meses D
| Contracion de guardian del Parque regional Cerro Mampil | Municipalidad | 1.1.2 Elaborar contrato de guardian del Parque Regional Cerro Mampil | [12 empty] | Municipalidad | Contrato de trabajo | Municipalidad | 38700 | Comunitario | 0 | CONAP | 0 | Otras instituciónes | 0 | 38700 | bar: Meses E
[19 empty] | 39200 |  | 100 |  | 0 |  | 0 | 39300
[19 empty] | 54700 |  | 300 |  | 500 |  | 2000 | 57500

## Uso Publico
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "CERRO MAMPIL"
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Educación ambiental
4. Resultado esperado: |  | Que la población local sea instruida en el tema de áreas protegidas y diversidad biológica
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
Objetivo 1. Sensibilizar a la población local sobre la importancia de la proteccion de las áreas protegidas y su biodiversidad.
1.1 | 1.1. La población local se concientiza sobre la importancia del área protegida y su diversidad biológica | Comunnidades aledañas al AP y cabecera municipal de Santa Ana Huista | 1.1.1. Tres charlas a nivel de centros educativos y comunidades involucradas en el manejo del AP | [12 empty] | Municipalidad | Pagina creada | Muni | 5000 | Comunidad | 0 | CONAP | 0 | CALMECAC/ MARN | 1000 | 6000 | bar: Meses A to Meses M
[19 empty] | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 | 6000
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Divulgación y relaciónes públicas
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
Objetivo 2. Divulgar por diferentes medios sobre la importancia del área protegida así como las acciónes de manejo que se desarrollar en la misma.
2.1 | Se cuenta con herramientas y material que contribuyen a la divulgación del área protegida | Municipio de Santa Ana Huista | 2.1.1. Diseño e impresión de material divulgativo (trifolires, afiches, mantas) | [12 empty] | Municipalidad | Material divulgativo | Muni | 7000 | Comunidad | 0 | CONAP | 0 | Otras instituciónes | 0 | 7000 | bar: Meses A to Meses M
|  |  | 2.2.2. Creación de fam-page sobre el área protegida | [12 empty] | Municipalidad | Pagina creada | Muni | 100 | Comunidad | 0 | CONAP | 0 | Otras instituciónes | 0 | 100 | bar: Meses A to Meses M
|  |  | 2.2.3. Participación en un COMUDE para socilaizar infroamción referente al área protegida | [12 empty] | Municipalidad | Fotografias del evento | Muni | 100 | Comunidad | 0 | CONAP | 0 | Otras instituciónes | 0 | 100 | bar: Meses J
[19 empty] | 7200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7200
[19 empty] | 12200 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 | 13200

## Presupuesto Ideal 2021
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL MANEJO DEL AREA EN EL AÑO 2022
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL CERRO MAMPIL
PROGRAMA DE MANEJO | MUNICIPALIDAD | COMUNIDAD | CONAP | OTRAS INSTITUCIONES | TOTAL
Protección y Control | 15700 | 3500 | 3050 | 10200 | 32450
Manejo de Recursos | 9000 | 3000 | 1500 | 5000 | 18500
Ordenamiento Territorial | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000
Administración | 54700 | 300 | 500 | 2000 | 55500
Uso Público | 12200 | 0 | 0 | 1000 | 5000
TOTAL POR DONANTE | 96600 | 6800 | 5050 | 18200 | 126650

## Cronograma General
RUBROS | RENGLON | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANTIDAD | CODIGO | COMUNIDAD | CONAP | MUNICIPALIDAD | OTRAS INSTITUCIONES (Q) | GRAN TOTAL
[6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA
TOTAL POR PROGRAMA
Objetivo 1. Coordinar y apoyar la implementación de planes de prevención y control de incendios forestales en coordinación con la oficina forestal y el CONAP | [5 empty] | 0 | 400 | CONAP | 0 | #VALUE!
Resultado 1.1. Un plan elaborado para prevenir y controlar los incendios forestales a través de reuniones con municipalidad, organizaciones comunitarias e instituciones | [5 empty] | 0 | 400 | CONAP | 0 | #VALUE!
Actividad 1.1. Elaboración de plan de control y combate de incendios forestales para el área protegida |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 400 | CONAP | 0 | #VALUE!
Resultado 1.2. Autoridades locales de 4 comunidades con influencia en el área se capacitan sobre prevención y control de incendios forestales en el área protegida | [5 empty] | 0 | 0 | 2500 | 0 | #VALUE!
Actividad 1.2. Taller de Sencibilizacion a Alcaldes aux. y Guardabosques y Brigada Forestal comunitaria del área protegida Cerro Mampil Santa Ana Huista |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | CONAP | 2500 | 0 | #VALUE!
Resultado 1.3. Evitar Incendios Forestales dentro del Área Protegida | [5 empty] | 0 | CONAP | 4000 | 0 | 4000
Actividad 1.3. Elaboración de Rondas Corta Fuego y Control permanente en Época Crítica de Incidencia |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | CONAP | 4000 | 0 | 4000
Resultado 1.4. Se cuenta con afiches y trifoliares que den a conocer la necesidad de prevención de incendios forestales, y dar a conocer al visitante nacional y extranjero la importancia del PRM. | [5 empty] | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800
Actividad 1.4. Diagramación y Elaboración de afiches y trifoliares |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | CONAP | 1800 | 0 | 1800
Resultado 1.5. Se cuenta con Equipo y herramienta para abastecer brigada forestal de 10 personas | [5 empty] | 0 | CONAP | 5000 | 0 | 5000
Actividad 1.5. Equipo y herramienta |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | CONAP | 5000 | 0 | 5000
Objetivo 2. Involucramiento de Autoridades locales (guardabosques y alcaldes auxiliares) para la realización de monitoreo y vigilancia de los recursos naturales y la biodiversidad. | [5 empty] | 3000 | CONAP | 1000 | 0 | #VALUE!
Resultado 2.1. Se cuenta con informes de los recorridos y sanciones emitidas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Actividad 2.1. Recorridos de Guardabosques coordinación con autoridades locales para el control de la extracción de recursos naturales de forma ilegal y técnico forestal |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 3000 | CONAP | 1000 | 0 | #VALUE!
Resultado 2.2. Se realiza eliminación de malezas de toda el área protegida con el fin de mantener limpio el parque arquelogico. | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Actividad 2.2. Eliminación de malezas no deseadas con el fin de mantener limpio el área protegida |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
PROGRAMA DE MANEJO DE RECUROS
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 3000 | 1000 | 3000 | 0 | 3000
Sub Programa Manejo Forestal | [5 empty] | 3000 | 1000 | 3000 | 0 | 3000
Resultado 1. Se recuperan 2 has de bosques | [5 empty] | 3000 | 500 | 3000 | 0 | 3000
Actividad 1.1. Recuperar el recurso mediante proyectos de reforestación y protección en el área |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 3000 | 500 | 3000 | 0 | 3000
Sub Programa de Vida Silvetre | [5 empty] | 0 | 500 | 3000 | 0 | 3500
Resultado 1. Definir estrategias para el manejo sostenible de los recursos naturales del área protegida | [5 empty] | 0 | 500 | 3000 | 0 | 3500
Actividad 1.1. Implementación área piloto de maíz rayo con el fin de conservar la biodiversidad del área |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 500 | 3000 | 0 | 3500
PROGRAMA DE USO PUBLICO
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sub Programa de Interpretación y Educación Ambiental | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
Resultado 1. Contar con una infraestructura minima para el area. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 1.1. Capacitacion a personal de la municipalidad y guarda bosques de comunidades aledañas al área protegida sobre especies amenazas y estretegias de conservacion |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Sub Programa de Divulgación | [5 empty] | 0 | #VALUE! | 5000 | 0 | #VALUE!
Resultado 1. Distribución de material audiovisual afiches y trifoliares que promueva y den a conocer la importancia del Área Protegida | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad 1.1.1. Diseño de materiales de dibulgación (afiches, trifoliares y medios audiovisuales) | [5 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE!
Actividad 1.1.2. Reproducción de materiales de dibulgación (afiches, trifoliares y medios audiovisuales) |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000
Resultado 1.2. Definir un trayecto de sendero dentro del area. | [5 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Actividad 1.2. Rotular el sendero definido dentro del area protegido hasta el mirador y centrontro ceremonial. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000
Sub Programa de Turismo Sostenible | [5 empty] | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000
Resultado 1. Contar con una infraestructura minima para el area. | [5 empty] | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000
Actividad 1.1. Construcción de 2 casetas ecológica en el área protegida con el fin de darle más realce y vistosidad al parque arqueológico. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000