## Avance_POA_2021
INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE MEDIO TÉRMINO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA “AGUAS TERMALES” DE SANTA MARÍA CANDELARIA, MUNICIPIO DE IXCÁN, QUICHÉ.
2. Línea de acción: Conservación del Área Natural y su biodiversidad
3. Programa: Control y vigilancia para la conservación de los recursos naturales
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área protegida a través de actividades de manejo y monitoreo con el apoyo todos los actores de la comunidad.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Avance | Medio de verificación | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Resultado 1.1. Monitoreo para el control de talas ilegales y prevención de incendios.
1.1.1. | La comunidad de Santa María Candelaria cuenta con guardabosques que se encargan de coordinar las actividades de control y vigilancia dentro del AP. | Santa María Candelaria. | Elección de guarda bosques a través de asamblea comunitaria. | [12 empty] | 0% | Cancelado | Debido a las actuales restricciones por el COVID 19, no fue posible celebrar una asamblea comunitaria para elegir los guardabosques; sin embargo, las actividades de control y vigilancia, están actualmente a cargo de la junta directiva de la Asociación Pro Área Protegida. | bar: Meses M to Meses A
1.1.2 | Se cuenta con un plan de actividades para el control y prevención de incendios forestales dentro del Área Protegida. | Santa María Candelaria. | Elaboración y ejecución del plan de actividades para el control y prevención de incendios forestales dentro del Área Protegida. | [12 empty] | 50% | Boleta de registro | Se realizan visitas periódicas dentro del AP para el control y prevención de incendios forestales. | bar: Meses E to Meses D
1.1.3 | Autoridades locales capacitados sobre el control y vigilancia, prevención y control de incendios forestales. | Santa María Candelaria. | Talleres de capacitación a la junta directiva de la Asociación Pro Área Protegida, integrantes de COCODE y Guardabosques | [12 empty] | 50% | Fotografías | Se llevó a cabo una charla con los integrantes de la junta directiva de la Asociación Pro Área Protegida donde se impartieron temas relacionados a la prevención de incendios forestales. | bar: Meses M; Meses A
1.1.4 | Comunidad organizada para el control y monitoreo de talas ilícitas dentro del área protegida. | Santa María Candelaria. | Recorridos periódicos para el control y monitoreo de talas ilegales dentro del área protegida. | [12 empty] | 50% | Boleta de registro | Se realizan visitas periódicas dentro del AP para el control y monitoreo de talas ilegales. | bar: Meses E to Meses D
1.1.5 | Brigada comunitaria realizan limpieza en los límites del área de Conservación para prevenir incendios forestales. | RNP "Aguas Termales" | Demarcación y mantenimiento de la brecha contra incendios y del perímetro del área de conservación | [12 empty] | 100% | Fotografías |  | #REF! | #REF! | bar: Meses F to Meses A
1.1.6 | Mojones delimitados y construidos | RNP "Aguas Termales" | Construcción de Mojones para delimitar e identificar el área de conservación | [12 empty] | 100% | Fotografías | bar: Meses M to Meses J
Resultado 1.2. Control y vigilancia de la diversidad biológica existente en el área protegida.
1.2.1 | Autoridades locales capacitados en temas relacionados al control y vigilancia de la diversidad biológica | Santa María Candelaria. | Talleres de capacitación a la junta directiva de la Asociación Pro Área Protegida, integrantes de COCODE, Guardabosques y personal relacionada al tema de conservación de recursos naturales de la comunidad. | [12 empty] | 50% | Fotografías | Se realizó una misma actividad donde a parte de impartir charlas sobre control y prevención de IF, se impartieron temas relacionadas a la conservación de la diversidad biológica. | bar: Meses F; Meses A
1.2.2 | Control y vigilancia para prevenir y evitar la cacería dentro del área de conservación. | RNP "Aguas Termales" | Monitoreos periódicos dentro del Área Protegida. | [12 empty] | 50% | Boleta de registro | bar: Meses E to Meses D
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo adecuado de los recursos naturales
3. Sub programa: Formación y planificación estratégica del manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Crear las herramientas, capacidades y conocimientos necesarios, a nivel local sobre el manejo adecuado del área protegida.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Avance | Medio de verificación | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Resultado 1.1. Definir planes para el desarrollo sostenible de los recursos naturales del área protegida.
1.1.1 | Propuesta de un Plan Maestro del área protegida en base a los lineamientos del CONAP | RNP "Aguas Termales" | Recorridos de campo, elaboración de transectos, Talleres de capacitación, socialización y sensibilización. | [12 empty] | 0% | Pendiente | Aun no se tiene avances por falta de presupuesto. | bar: Meses M; Meses J
1.2 | Resultado 1.2. Personal capacitado para el manejo y cuidado del área protegida.
1.2.1. | Autoridades locales capacitados para el manejo de áreas protegidas | Santa María Candelaria. | Talleres de capacitación sobre le manejo de áreas protegidas | [12 empty] | 33% | Fotografías | Debido a las restricciones del COVID 19, únicamente se ha realizado un taller. | bar: Meses A; Meses J; Meses O
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Fortalecimiento de la educación ambiental y ecoturismo en el área protegida
3. Sub programa: Formación y promoción sobre el manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Mejor nivel de conocimiento ambiental en la población, desarrollando charlas en los centros educativos de la comunidad y por diferentes medios audiovisuales, en temas orientados a la gestión ambiental y protección de los recursos naturales y áreas protegidas
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Avance | Medio de verificación | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1. | Resultado 1.1 1. Definir plan de comunicación, educación y sensibilización a nivel local sobre los recursos naturales del área protegida.
1.1.1. | Se cuenta plan estratégico para la promoción y divulgación del área protegida y sus actividades a nivel local. | Santa María Candelaria. | Reunión con líderes locales para la elaboración e implementación del Plan. | [12 empty] | 20% | Fotografías | Se realizó una reunión con los administradores del AP para tratar el tema; sin embargo, a la fecha aun no se tiene avance. | bar: Meses M; Meses M; Meses S to Meses D
1.1.2. | Jóvenes y niños con conocimientos básicos sobre la conservación de la diversidad biológica. | Santa María Candelaria. | Desarrollo de charlas educativas en los diferentes niveles educativos en la comunidad. | [12 empty] | 0% | Pendiente | A la fecha, no se ha tenido avances, debido a que los centros educativos no están abiertos por las actuales restricciones del COVID19. | bar: Meses M; Meses J; Meses S
2. Programa: |  | Ecoturismo y Uso Público
3. Sub programa: |  | Divulgación y Relaciones Públicas
4. Resultado esperado: |  | Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
1.2. | Resultado 1.2. Diseño y elaboración de material audiovisual para promover el ecoturismo dentro del Área Protegida
1.2.1. | Rótulos instalados en puntos estrategias. | Santa María Candelaria. | Diseño y elaboración de rótulos informativos dentro y fuera de la comunidad para promover el ecoturismo y conservación de la diversidad biológica. | [12 empty] | 0% | Pendiente | Aun no se ha logrado la gestión de los fondos para la elaboración de rótulos. | bar: Meses M; Meses J
1.2.2. | Se cuenta con diferentes materiales audiovisuales para promover el ecoturismo dentro del área protegida. | Santa María Candelaria. | Diseño y reproducción de materiales audiovisuales utilizando los medios sociales. | [12 empty] | 0% | Pendiente | Aun no se ha logrado la gestión de los fondos para dicha actividad. | bar: Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
1.2.3. | Promover el ecoturismo a nivel local. | Santa María Candelaria. | Recorrido anual en el área protegida jóvenes, estudiantes, padres de familia y maestros. | [12 empty] | 0% | Pendiente | bar: Meses M; Meses J; Meses S
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Investigaciones
4. Resultado esperado: |  | Contar con estudios apropiados de investigación dentro del Área Protegida, que orienten su administración y manejo
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Avance | Medio de verificación | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1. | Resultado 1.1 Realizar investigaciones biológicas de a cuerdo a las necesidades del Área Protegida.
1.1.1 | Se cuenta con un plan de actividades para el monitoreo biológico dentro del área protegida. | RNP "Aguas Termales" | Reuniones con líderes locales para la elaboración del plan. | [12 empty] | 50% | Fotografías | Únicamente se ha realizado una reunión con los lideres locales, sin embargo, se esta trabajando la propuesta del Plan de monitoreo biológico. | bar: Meses M to Meses A
1.1.2 | Se cuenta con un informe técnico sobre la importancia de la diversidad biológica presente en el área protegida. | RNP "Aguas Termales" | Reuniones con líderes locales y recorridos dentro del área protegida.. | [12 empty] | 0% | Pendiente | bar: Meses J; Meses S
3. Sub programa: |  | Monitoreo del estado del Área Protegida
4. Resultado esperado: |  | Monitoreo y evaluación del estado de recuperación y manejo del área degradada, de las fuentes de agua, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN dentro del Área Protegida.
1.2 | Resultado 1.2. Monitoreo y evaluación del estado actual del bosque en zonas degradadas, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN.
1.2.1 | Elaboración de un informe técnico sobre el estado actual de la cobertura forestal del Área Protegida. | RNP "Aguas Termales" | Recorrido dentro del AP y análisis de imágenes satelitales. | [12 empty] | 33% | En proceso | bar: Meses M; Meses J; Meses O