## Planificación y gestión
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: ÁREA DE USO MÚLTIPLE HAWAII
Linea de acción: Garantizar que el Área Protegida cuenten con los instrumentos, materiales y el equipo necesario para su optima gestión.
1.Programa: Planificación y gestión
1.1 Sub programa: Desarrollo del personal
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
1.1.1 | Se han mejorado las acciones de control de la administración del personal (actualización de carnetización, informes mensuales de personal de guardarecursos y registro de asistencia) y desarrollo de un plan de capacitación. | AUM Hawaii | Realizar los controles de asistencia del personal de guardarecursos del área protegida. | [12 empty] | Asistente Administrativo | Libros de asistencia revisados. | 1 | 6865.6 | 0 | 6865.6 | bar: Meses E to Meses D
|  | AUM Hawaii | Proceso de evaluación de desempeño. | [12 empty] | Asistente Administrativo | Informe Evaluación | 1 | bar: Meses E to Meses D
|  | AUM Hawaii | Elaborar un plan de capacitación de acuerdo a las las necesidades del personal del área protegida. | [12 empty] | Asesor Educación y Desarrollo Sostenible con apoyo del Asesor SIGAP y el Asesor marino-costero | Documento de plan | bar: Meses E to Meses F
|  | AUM Hawaii | Ejecutar el plan de capacitación dirigido al personal del área protegida e incluir personal de otras organizaciones que colaboran en el área protegida. | [12 empty] | Asesor Educación y Desarrollo Sostenible | Listado de participantes | 1 | bar: Meses F; Meses J; Meses S
|  | AUM Hawaii | Gestionar la compra y entrega de materiales y suministros | [12 empty] | Asistente Administrativo | Documento de gestión
1.2 Sub programa: Planificación, evaluación y gestión
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | Monto | Monto | TOTAL
1.2.1 | Plan Operativo Anual 2021 evaluado de acuerdo a los los lineamientos aprobados por el CONAP. | AUM Hawaii | Elaborar y presentar los informes de avance y final de ejecución de Plan Operativo 2021 del área protegida. | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Documento de POA | 1 | 5689.85 |  | 5689.85 | bar: Meses J to Meses J; Meses D
1.2.2 | Plan Operativo Anual 2022 elaborado y aprobado de acuerdo a los los lineamientos del CONAP. | AUM Hawaii | Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual del año 2022 del área protegida a la Dirección de Desarrollo del SIGAP para su aprobación. | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Informe Evaluación | 1 | bar: Meses N to Meses D
1.2.3 | Consejo Ejecutivo Local del Área de Uso Múltiple Hawaii conformado y funcionando | AUM Hawaii | Realizar reuniones de conformación y seguimiento del Consejo Ejecutivo Local | [12 empty] | Asesor Costero Marino, Asesor del SIGAP y Asesor Jurídico | Actas | 1,2 | bar: Meses E; Meses M; Meses M; Meses J; Meses S; Meses N
1.2.4 | Propuesta de Reglamento de funcionamiento del Consejo Ejecutivo Local elaborada. | AUM Hawaii | Realizar talleres de consulta y validación del reglamento con miembros del Consejo Ejecutivo Local del área protegida. | [12 empty] | Asesor Costero Marino, Asesor del SIGAP y Asesor Jurídico | Listados de participación | 1,2 | bar: Meses E to Meses A
|  | AUM Hawaii | Presentar propuesta de borrador de propuesta de reglamento a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE.-CONAP para su seguimiento. | [12 empty] | Asesor Jurídico | Documento de propuesta | 1,2 | bar: Meses M
1.2.5 | Se han gestionado al menos una propuesta de acuerdos de cooperación para la gestión del área protegida. | AUM Hawaii | Asesorar a las organizaciones interesadas en la elaboración de propuestas de Convenios de Gestión Compartida con el CONAP (incluye reuniones). | [12 empty] | Asesor Costero Marino, Asesor Jurídico, Asesor SIGAP | Documento de propuesta | 1,2 | bar: Meses F to Meses D

## Protección y Vigilancia
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Área de Uso Múltiple Hawaii
Linea de acción: Fomentar la integridad del Área Protegida incluyendo sus componentes ecológicos, biológicos y paisajísticos, mediante la ejecución de actividades de prevención, vigilancia y control, con la finalidad de hacer cumplir la normatividad para protección y conservación de los ecosistemas y los procesos ecológicos.
2.Programa: Protección y Vigilancia
2.1 Sub programa: Control y vigilancia
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | CONAP | Otros | TOTAL
2.1.1 | Incrementar la capacidad operativa de control y vigilancia a través de alianzas estratégicas y el trabajo conjunto con otros actores para la disminución del impacto negativo de las amenazas y presiones a los recursos naturales del área protegida. | AUM Hawaii | Desarrollar operativos para vigilar y controlar las actividades que atentan contra la integridad de los recursos naturales del área protegida, que incluye patrullajes (playa y Canal de Chiquimulilla) y puestos temporales de control en carretera (con una frecuencia establecida de por lo menos 4 al mes, que se coordine con DIPRONA | [12 empty] | Guardarecurso, Asesor Costero Marino, Técnico Forestal, Técnico en Vida Silvestre | Infomes | 1,2 | 47855.85 |  | 47855.85 | bar: Meses E to Meses D
|  | AUM Hawaii | Realizar inspección de campo, análisis técnico y jurídico a proyectos y aprovechamiento de recursos natuarles o actividades dentro del área protegida que incluye solicitudes de consumo forestal familiar, rozas agrícolas y estudios de evaluación ambiental (CR, C, B2) y formalización de Contrato Administrativo, Solicitudes de OCRET (actividad que depende de la demanda de los usuarios) | [12 empty] | Técnico SIGAP, Asesor Costero Marino, Técnico Forestal, Técnico en Vida Silvestre y Asesor Jurídico | Boleta de Inspección de campo, Dictamen Técnico y Legal, Opinión Institucional y Contrato Administrativo, credenciales, Informes técnicos, Opiniones Institucionales | bar: Meses E to Meses D
|  | AUM Hawaii | Presentar y dar seguimiento a denuncias por hechos ilícitos, faltas e infracciones administrativas contra diversidad biológica y el área protegida. | [12 empty] | Asesor Jurídico. | Documento de denuncia, documento de informe de seguimiento | bar: Meses E to Meses D
2.2 Sub programa: Atención de emergencias.
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | CONAP | Otros | TOTAL
| Se ha establecido la coordinación institucional para la ejecución de acciones permanentes para prevenir, mitigar y controlar los efectos e impactos ocasionados por desastres naturales del Área Protegida, | AUM Hawaii | Realizar acciones conjuntas de prevención de riesgos de desastres de acuerdo al Plan Nacional de Respuesta de la CONRED, priorizando tormentas tropicales, inundaciones y maremotos u otros eventos que puedan presentarse. | [12 empty] | Asesor Costero Marino, Director Parque (Hawaii) | Informe. | 1 | 2732.3 | 45480 | 48212.3 | bar: Meses E to Meses D
2.2.1 |  | AUM Hawaii | Realizar acciones de atención a emergencias debido al varamiento de fauna marina (mamiferos y reptiles), de acuerdo al Manual de procedimientos de vida silvestre 2008 del CONAP y propuesta del protocolo para la atención de varamiento de fauna marina de WWF. | [12 empty] | Técnico en Vida Silvestre, Asesor Costero Marino, Director Parque (Hawaii) | Informe. | bar: Meses E to Meses D
|  | AUM Hawaii | Realizar acciones control y liquidación de incendios forestales (Combate). | [12 empty] | Técnico Forestal | Informe. | bar: Meses E to Meses M
|  | AUM Hawaii | Gestionar la adquisición de equipo y suministros para el control de incendios forestales con la municipalidad u otras entidades. | [12 empty] | Director Regional, Técnico Forestal | Asistente Administrativo | bar: Meses E to Meses M

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Área de Uso Múltiple Hawaii
Línea de acción: Desarrollo de actividades de capacitación, en conjunto con las otras instituciones que desarrollan capacitación de la región y las comunidades involucradas.
3. Programa: Uso Público
3.1 Sub programa: Capacitación y Educación Ambiental
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
3.1.1 | Plan de capacitación y sensibilización comunitaria en temas de manejo de recursos naturales y valoración de la diversidad biológica | AUM Hawaii | Elaboración de un plan de capacitación para la sensibilización de las comunidades y autoridades comunitarias sobre el manejo y conservación de recursos naturales, así como la valoración de la diversidad biológica | [12 empty] | Asesor Educación y Desasarrollo, con apoyo de Asesor SIGAP y Asesor marino-costero | Plan elaborado | 1 | 4128.6 | 10000 | 14128.6 | bar: Meses E to Meses F
3.1.2 | . Al menos 50 personas poseen el conocimiento del manejo de los recursos marinos costeros del área protegida. | AUM Hawaii | Realizar al menos dos (2) talleres de capacitación de forma presencial o virtual dirigido a maestros o personal de otras organizaciones, considerando las alertas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de acuerdo al Plan de Capacitación de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP. | [12 empty] | Asesor Educación y Desasarrollo | Listados de participantes electrónico. | 1,2 | bar: Meses A; Meses S
3.1.3 | Se han mejorado los procesos de sensibilización, divulgación y valoración de los recursos naturales que se protegen en el árae protegida | AUM Hawaii | Realizas charlas a comunitarios incluyendo niños y adultos en temas de conservación de recursos naturales, talleres para maestros y actividades extra curriculares como limpiezas de playas. | [12 empty] | Asesor Educación y Desasarrollo | Listados de participantes electrónico. | 1,2 | bar: Meses A; Meses S
|  |  | Realizar charlas a parlameros sobre el tema el manejo de tortugas marinas. | [12 empty] | Asesor Educación y Desasarrollo, Director Parque Hawaii (ARCAS) | Listados de participantes. | 1,2 | bar: Meses A to Meses D

## Conservación y uso sostenible
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: ÁREA DE USO MÚLTIPLE HAWAII
Línea de acción: Recuperar y mantener los ecosistemas marinos costeros del área protegida del área protegida.
4. Programa: Conservación y uso sostenible de la diversidad biológica
4.1 Sub programa: Manejo y recuperación de ecosistimas y vida silvestre
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
4.1.1 | Mejorar las capacidades técnicas para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los ecosistemas marinos costeros del Área Protegida | AUM Hawaii | Desarrollar y ejecutar un sistema de monitoreo de la masa boscosa del manglar y posteriormente un plan manejo del mangle. | [12 empty] | Técnico Forestal, Director del Parque Hawaii (ARCAS) | Informe Técnico | 1.2 | 6628.6 | 11000 | 17628.6 | bar: Meses E to Meses D
|  | AUM Hawaii | Elaborar el informe de monitoreo del ecosistema manglar. | [12 empty] | Técnico Forestal, Director del Parque Hawaii (ARCAS) | Informe Técnico | 1,2 | bar: Meses E to Meses D
|  | AUM Hawaii | Realizar acciones conjuntas de reforestación de especies de mangle. | [12 empty] | Técnico Forestal, Director del Parque Hawaii (ARCAS) | Informe Técnico | 1.2 | bar: Meses E to Meses D
4.1.2 | Garantizar la supervivencia de las especies de tortugas presentes en el área protegida, a través de la ejecución de estrategias de conservación, investigación, valoración, uso y manejo, coordinado interinstitucionalmente y con participación de las comunidades. | AUM Hawaii | Asesorar a los encargados de tortugarios, mediante capacitaciones para el buen uso de las boletas para el registro de datos de la temporada de tortugas marinas y de las boletas de donación, intermediario y consumidor final. | [12 empty] | Asesor Profesional de Asuntos Costero Marinos | Informe Técnico | 1.2 | bar: Meses E to Meses D
|  | AUM Hawaii | Realizar Inspecciones a tortugarios para verificar condiciones de operación, buenas practicas en el manejo de huevos y liberación de neonatos de tortugas marinas | [12 empty] | Asesor Profesional de Asuntos Costero Marinos | Informe Técnico | 1.2 | bar: Meses E to Meses F; Meses J to Meses D
|  | AUM Hawaii | Supervisar la liberación de neonatos de tortugas marinas. | [12 empty] | Asesor Profesional de Asuntos Costero Marinos | Informe Técnico | 1.2 | bar: Meses E to Meses F; Meses J to Meses D
|  | AUM Hawaii | Realizar acciones de promoción y colaboración en investigaciones científicas relacionadas a la conservación de la tortuga marina (monitoreo poblacional, varamientos, éxito de eclosión, etc.). | [12 empty] | Director Parque Hawaii (ARCAS) | Informe Técnico | 1.2 | bar: Meses E to Meses D

## Presupuesto
PRESUPUESTO 2,021
Área de Uso Múltiple Hawaii
Detalle Presupuestario por Grupo de Gasto
Grupo | Programa/Rubros | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANTIDAD | CONAP | OTRAS | TOTAL
[5 empty] | Total Q. | Total Q. | Total Q.
| Total |  |  |  | 73900.8 | 66480 | 140380.8 | Renglón | CONAP | OTROS | TOTAL
| Gestión y planificación |  |  |  | 12555.45 | 0 | 79035.45 | 0 | 62327.5 | 0 | 62327.5
| Sub-Programa Desarrollo del personal |  |  |  | 6865.6 | 0 | 11685.6 | 1 | 0 | 0 | 0
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 5995.75 | 0 | 5995.75 | 2 | 11573.3 | 50730 | 62303.3
[8 empty] | 3 | 0 | 18000 | 18000
021 | Director Regional (2% salario total) |  |  |  | 3640 | 0 | 3640 | TOTAL | 73900.8 | 68730 | 142630.8
011 | Asistente Administrativo (2% salario total) |  |  |  | 1400 | 0 | 1400
031 | Asisten secretarial (2% salario total) |  |  |  | 955.75 | 0 | 955.75
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 869.85 | 0 | 869.85
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 2 | 57 | 0 | 57
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
262 | Cupones de combustible de Q100.00 | Cupones | 100 | 5 | 500 | 0 | 500
267 | Tinta Blue Refill Megenta, Epson | Medio Litro | 140 | 2 | 280 | 0 | 280
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 1 | 5.8 | 0 | 5.8
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 1 | 10.8 | 0 | 10.8
| Sub-ProgramaPlanificación, evaluación y gestión |  |  |  | 5689.85 |  | 5689.85
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 5600 | 0 | 5600
011 | Asesor Profesional del SIGAP (2% salario total) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
029 | Asesor Profesional Marino Costero (2% salario total) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
Director Parque Hawaii
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 89.85 | 2250 | 2339.85
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 2 | 57 | 0 | 57
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 1 | 5.8 | 0 | 5.8
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 1 | 10.8 | 0 | 10.8
211 | Alimentos para personas, costo por persona Q75.00 que incluye una (1) refacción a Q25.00 y un almuerzo de Q50.00 para miembros del Consejo y asistentes (personal de otras organizaciones) | Unidades | 75 | 30 | 0 | 2250 | 2250
| Programa Protección y vigilancia |  |  |  | 50588.15 | 45480 | 96068.15
| Sub Programa: Control y vigilancia |  |  |  | 47855.85 |  | 47855.85
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 43451.75 | 0 | 77139.75
| Guardarecurso (2) Total |  | 3168 | 12 | 38016 | 0 | 38016
11 | Sueldo base |  | 1168 | 24 | 28032 | 0 | 28032
2192 | Bono de ajuste por modificaciones al Salario Mínimo |  | 300 | 24 | 7200 | 0 | 7200
200 | Bono Acuerdo Gubernativo 66-2000 |  | 250 | 24 | 6000 | 0 | 6000
17 | Bono de Antigüedad |  | 50 | 12 | 600 | 0 | 600
2046 | Bono Monerario CONAP Personal Permanente |  | 1400 | 12 | 16800 | 0 | 16800
71 | Aguinaldo |  | 3168 | 2 | 6336 | 0 | 6336
72 | Bono 14 |  | 3168 | 2 | 6336 | 0 | 6336
73 | Bono Vaca |  | 200 | 2 | 400 | 0 | 400
029 | Asesor Jurídico (2% salario total) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
029 | Asesor Marino Costero (2% salario total) |  |  |  | 1680 | 0 | 1680
031 | Ventanilla Única (2% salario total) |  |  |  | 955.75 | 0 | 955.75
Director del Parque Hawaii (ARCAS)
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 4404.1 | 0 | 4404.1 |  |  |  | ¦
262 | Cupones de combustible de Q100.00. Una estimación de 2,500 km., considerando un valor de Q 25.00/galon y rendimiento 35 km/galón) para vehículo de la Dirección Regional para el trastalado del personal. | Cupones | 100 | 11 | 1100 | 0 | 1100
233 | Camisas Tipo Columbia | Unidades | 125 | 6 | 750 | 0 | 750
233 | Pantalón De Lona | Unidades | 200 | 6 | 1200 | 0 | 1200
233 | Camisa Tipo Polo | Unidades | 125 | 4 | 500 | 0 | 500
233 | Botas Tipo Militar Color Negro | Unidades | 350 | 2 | 700 | 0 | 700
233 | Gorras con 1 Logo Bordado Del Conap | Unidades | 55 | 2 | 110 | 0 | 110
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 2 | 11.6 | 0 | 11.6
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 2 | 21.6 | 0 | 21.6
291 | Lapiceros En Color Negro Y Azul caja | Caja | 5.45 | 2 | 10.9 | 0 | 10.9
| Sub Programa: Atención de emergencias |  |  |  | 2732.3 | 45480 | 48212.3
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 1680 | 0 | 1680
029 | Técnico Forestal (2% salario total) |  |  |  | 1680 | 0
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 1052.3 | 27480 | 28532.3
211 | Raciones frias (Q35.00 c/u) | Unidades | 35 | 50 | 0 | 1750 | 1750
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 4 | 114 | 0 | 114
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
262 | Cupones de combustible de Q100.00. Una estimación de 1,2500 km., considerando un valor de Q 25.00/galon y rendimiento 35 km/galón) para vehículo de la Dirección Regional para el trastalado del personal de Bomberos Forestales. | Cupones | 100 | 9 | 900 | 0 | 900
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 1 | 5.8 | 0 | 5.8
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 1 | 10.8 | 0 | 10.8
291 | Lapiceros En Color Negro Y Azul caja | Caja | 5.45 | 1 | 5.45 | 0 | 5.45
252 | Guantes de cuero | Unidades | 150 | 10 | 0 | 1500 | 1500
286 | Rastrillo McLeod | Unidades | 325 | 10 | 0 | 3250 | 3250
286 | Pulaski | Unidades | 350 | 10 | 0 | 3500 | 3500
296 | Machete de 22" con funda de cuero | Unidades | 120 | 10 | 0 | 1200 | 1200
286 | Matafuego | Unidades | 350 | 10 | 0 | 3500 | 3500
286 | Pala forestal | Unidades | 528 | 10 | 0 | 5280 | 5280
289 | Casco forestal | Unidades | 750 | 10 | 0 | 7500 | 7500
| Equipo (3) |  | 2950 |  | 0 | 18000 | 18000
323 | Mascarilla anti humo forestal | Unidades | 450 | 10 | 0 | 4500 | 4500
323 | Gafas de protección de incendios forestales | Unidades | 200 | 10 | 0 | 2000 | 2000
321 | Bomba de mochila para asperjar agua | Unidades | 2300 | 5 | 0 | 11500 | 11500
| Programa: Uso Público |  |  |  | 4128.6 | 10000 | 14128.6
| Sub-Programa Capacitación y Educación Ambiental |  |  |  | 4128.6 | 10000 | 14128.6
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
029 | Asesor Educación y Desarrollo Sostenible (2% salario total) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 1328.6 | 10000 | 11328.6
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 2 | 57 | 0 | 57
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 12 | 7.8 | 0 | 7.8
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 2 | 11.6 | 0 | 11.6
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 4 | 43.2 | 0 | 43.2
291 | Lapiceros En Color Negro Y Azul caja | Caja | 5.45 | 20 | 109 | 0 | 109
211 | Alimentos para personas, costo por persona Q100.00 que incluye dos refacciones a Q25.00 y un almuerzo de Q50.00 para 100 personas que incluye maestrros y catedráticos y personal técnico de ortras organizaciones. | Unidades | 100 | 100 | 0 | 10000 | 10000
262 | Cupones de combustible de Q100.00. Una estimación de 1,500 km., considerando un valor de Q 25.00/galon y rendimiento 35 km/galón) para vehículo de la Dirección Regional para el trastalado del personal técnico para capacitaciones. | Cupones | 100 | 11 | 1100 | 0 | 1100
| Programa: Conservación y uso sostenible |  |  |  | 6628.6 | 11000 | 17628.6
| Sub-Programa Manejo y recuperación de ecosistimas y vida silvestre |  |  |  | 6628.6 | 11000 | 17628.6
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
029 | Asesor Profesional Marino Costero (2% salario total) |  |  |  | 2800 |  | 2800
Director Parque Hawaii
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 3828.6 | 11000 | 14828.6
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 2 | 57 | 0 | 57
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 12 | 7.8 | 0 | 7.8
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 2 | 11.6 | 0 | 11.6
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 4 | 43.2 | 0 | 43.2
291 | Lapiceros En Color Negro y Azul caja | Caja | 5.45 | 20 | 109 | 0 | 109
211 | Raciones frias (Q35.00 c/u) para voluntarios en las acciones de reforestación y monitoreo de mangle (10 persoans por evento) aproximadamente para 10 eventos) | Unidades | 35 | 100 | 0 | 3500 | 3500
262 | Cupones de combustible de Q100.00. Una estimación de 5,000 km., considerando un valor de Q 25.00/galon y rendimiento 35 km/galón) para vehículo de la Dirección Regional para el trastalado del personal técnico para acciones de reforestaciones y monitoreo de mangle y tortugas marinas, | Cupones | 100 | 36 | 3600 | 0 | 3600
211 | Alimentos para personas, costo por persona un desayuno de Q25.00, almuerzo de Q50.00 para personal técnico y guardarecursos del CONAP y otras organizaciones al menos 10 eventos en el año (grupos de 10 perosnas) que incluye activiades de reforestaciones, monitoreo y otras. | Unidades | 75 | 100 | 0 | 7500 | 7500

## Presupuesto Necesario año 2021
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2021
Área de Uso Múltiple Hawaii
PRESUPUESTO Plan Operativo Anual 2021
PROGRAMA | CONAP | OTRAS | TOTAL | GRUPO | CONAP | OTRAS | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) |  | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Planificación y gestión | 12555.45 | 0 | 12555.45 | 0 | 62327.5 | 0 | 62327.5
Protección y vigilancia | 50588.15 | 45480 | 96068.15 | 1 | 0 | 0 | 0
Uso Público | 4128.6 | 10000 | 14128.6 | 2 | 11573.3 | 50730 | 62303.3
Conservación y uso sostenible | 6628.6 | 11000 | 17628.6 | 3 | 0 | 18000 | 18000
TOTAL | 73900.8 | 66480 | 140380.8 | TOTAL | 73900.8 | 68730 | 142630.8