## POA SIGAP 2020 CIII y IV
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
INFORME MEDIO TERMINO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
COMPLEJOS III Y IV, AREAS PROTEGIDAS DEL SUR DE PETEN
1. Línea de acción: Reducir amenazas, conservar y proteger el área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Protección y conservación
3. Sub programa: Control y Vigilancia Natural
No. | Resultado Esperado | Actividades | Formas de verificación | Porcentaje de Cumplimiento | Descripción
1.1 | Fortalecer la aplicación de la justicia, estableciendo mecanismos regulares y formales de coordinación con instancias competentes | 1.1.1. 35 Presentaciones y procuraciones de denuncias por hechos ilícitos, faltas e infracciones administrativas contra diversidad biológica y SIGAP (246) | Boleta de procuración, denuncia presentada | 0% | Hasta el momento no ha sido renovado el contrato 029 de la persona asignada a la Sección Jurídica de CONAP, Poptún, quien atendía el cumplimiento de estos servicios.
|  | 1.1.2. 20 Procuraciones ante el OJ sobre los procesos en materia Ambiental (250) | Boletas de procuración | 0% | Hasta el momento no ha sido renovado el contrato 029 de la persona asignada a la Sección Jurídica de CONAP, Poptún, quien atendía el cumplimiento de estos servicios.
|  | 1.1.3. 22 acciones de asistencias técnica-legal a municipalidades, propietarios privados, ONGs y OGs para fortalecer el SIGAP (056) | Dictámenes, Informes y Oficios | 100% | Atención a solicitud de información requerida por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Acompañamiento en la ejecución de los proyectos ejecutados por ONGs dentro de los Complejos III y IV.
|  | 1.1.4. 18 acciones de atenciones a solicitud de opinión técnica por parte del MP y PGN (252) | Dictamen, Oficios | 37% | Se refiere a la emisión de 7 de 18 oficios y/o dictámenes solicitados por parte del Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación.
|  | 1.1.5. 14 Declaraciones testimoniales en seguimiento a procesos legales (253) | Acta de declaración | 42% | Se han atendido 5 de 14 declaraciones planificadas, por el personal asignado a la Subregional, que van a prestar declaración sobre procesos penales ante la Fiscalía de Delitos Contra el Ambiente del Ministerio Público, San Benito, Petén.
1.2. | Fortalecer el control y la vigilancia de parte del CONAP-Poptún a través de la presencia en las sedes distritales, realizando puestos de control móviles y fijos, patrullajes rutinarios y de alto impacto y demarcación de brechas en Zonas Núcleo | 1.2.1. 1 Plan integrado de Control y Vigilancia | Plan elaborado | 100% | Se elaboró el Plan integrado de Control y Vigilancia para la jurisdicción de la Subdirección Subregional CONAP Poptún
|  | 1.2.2. 29 Operativos de control y vigilancia | Informe técnico | 90% | Se han realizado 26 operativos de control y vigilancia de 25 planificados, en áreas estratégicas, para evitar actividades ilícitas dentro del área protegidas.
|  | 1.2.3. 74 Patrullajes de control y vigilancia | Informe técnico | 100% | Se han realizado 96 patrullajes de control y vigilancia, de 70 planificados, en los Complejos III y IV.
|  | 1.2.4. 17 Decomisos y/o rescate de especímenes de flora y fauna | Informe técnico | 100% | Se realizaron 17 decomisos y/o rescates de fauna silvestre, de 10 planificados.
|  | 1.2.5. 10 Administración y resguardo de decomisos de flora y fauna (242) | Dictamen Técnico, Dictamen Lega, Acta de recepción o entrega | 50% | Se realizaron 5 actas y/o dictamenes por por Administración y resguardo de decomisos de flora y fauna, de 10 planificados.
|  | 1.2.6. 2 Sobrevuelos de monitoreo en Áreas Protegidas | Informe técnico | 100% | Se participó en 4 sobrevuelos planificados, para monitoreo de los Complejos III y IV, para identificación y monitoreo de amenazas en el área.
|  | 1.2.7. 22 kilómetros Delimitación física de las áreas en el SIGAP (Establecimiento, limpieza de linderos y brechas corta fuegos) | Informes técnico | 24% | Actividad realizada durante la temporada de incendios forestales con el apoyo de comunitarios del área. Mantenimiento de brechas 5.37 km de brecha en la RBMMCH Complejo III
2. Línea de acción: Reducir amenazas, conservar y proteger el área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Protección y conservación.
4. Sub programa: Prevención y atención de emergencias
No. | Resultado Esperado | Actividades | Formas de verificación | Porcentaje de Cumplimiento | Descripción
2.1 | Promover la participación y fortalecimiento de 5 comunidades ubicadas en las regiones de alto riesgo, que implique asistencia técnica para la prevención y respuesta inmediata para control de incendios forestales | 2.1.1. Priorizar y capacitar a 5 comunidades seleccionadas | Listado de asistentes/ informe | - | Actividades programadas a ejecutar durante el segundo semestre del año.
|  | 2.1.2. Reactivaciones de 5 CIF comunitarias con las comunidades priorizadas | Acta de compromiso, Informes | - | Actividades programadas a ejecutar durante el segundo semestre del año.
2.2 | Prevención, Combate y evaluación de daños en Atención a incendios forestales en coordinación con alianzas interinstitucionales | 2.2.1. 1 Plan de prevención y control de incendios forestales. | Plan elaborado y socializado | - | El Plan actual esta para el período agosto 2021 a julio 2022
|  | 2.2.2. 105 Monitoreos de puntos de calor en el SIGAP | Mapas generados | 100% | Se realizó el monitoreo a los puntos de calor enviados por el CEMEC.
|  | 2.2.3. Control y liquidación de 25 incendios forestales (Combate) | Boletas de incendios combatidos, informes | 20% | Durante la temporada de incendios forestales 2021, se combatieron 5 incendios, de 25 planificados.
|  | 2.2.4. 25 eventos de Prevención de incendios forestales | Informe de charlas, actas, listados de participantes | 92% | Se realizaron 23 acciones planificadas de prevención a través de capacitaciones y sensibilización de prevención de incendios forestales, así como de campañas de sensibilización en medios de comunicación como radio y televisión.
1. Línea de acción: Practicas de uso de recursos naturales y actividades productivas ecológicas, sociales y económicamente sustentables, así como la formación y fortalecimiento de estructuras sociales que apoyen la conservación del complejo.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Manejo Forestal
No. | Resultado Esperado | Actividades | Formas de verificación | Porcentaje de Cumplimiento | Descripción
1.1. | Fomentar el manejo sostenible de los recursos forestales maderables, a través de la atención e implementación de planes de manejo forestal con propietarios de fincas y comunidades reconocidas dentro de las áreas protegidas del sur de Peten. | 1.1.1. Inspección para el otorgamiento de 15 credenciales de consumo forestal familiar en SIGAP (eliminado del PAM) | Informe de inspección | 100% | Se han emitido 33 inspecciones para el otorgamiento de credenciales de consumo forestal familiar.
|  | 1.1.2. Emisión de 15 credenciales de consumo forestal familiar en SIGAP (038) | Credenciales emitidas | 100% | Se han emitido 33 credenciales de consumo forestal familiar.
|  | 1.1.3. Inspección de ejecución (monitoreo) de 15 credenciales de consumo forestal familiar en Área Protegida (039) | Informe de monitoreo | 53% | Se han realizado 8 monitoreos de credenciales de consumo forestal familiar planificados.
|  | 1.1.4. Inspección técnica previa a la aprobación de 1 plan de manejo forestal (maderable) en Área Protegida. (041) | Informes de inspección | 0% | Actividad sujeta a demanda externa, en atención a solicitudes de usuarios.
|  | 1.1.5. Monitoreo a 4 planes de manejo (maderable) en Área Protegida (044) | informes de inspección | 50% | Dictamen No. 24-2021: Prorroga Licencia No. 38-2006 Edwin Mijangos Dictamen No. 36-2021: Prorroga Licencia Paiz
|  | 1.1.6. Verificación del cumplimiento de 5 compromisos de recuperación en Área Protegida (035) | Informes de inspección | - | Actividades programadas a ejecutar durante el segundo semestre del año. Se ha realizado 1 inspecciones planificadas a verificación de cumplimiento de compromisos en el área. Informe No 1-2021
|  | 1.1.7. 120 Dictámenes Técnico para aprobación a proyectos de incentivos forestales dentro de Área Protegida (162) | Dictamen técnico | 57% | Se han emitido 68 dictámenes de solicitud de planes de manejo forestal
|  | 1.1.8. 120 Resoluciones de proyectos de incentivos forestales dentro de Área Protegida. (163) | Resolución | 0% | Hasta el momento no ha sido renovado el contrato 029 de la persona asignada a la Sección Jurídica de CONAP, Poptún, quien atendía el cumplimiento de estos servicios.
|  | 1.1.9. Elaboración de 3 dictámenes técnicos de solicitudes de aprobación de planes de manejo forestal (maderable) y planes de manejo de plantaciones forestales, en Área Protegida (042) | Dictamen técnico | 67% | Dictamen No. 28-2021: Aprovechamiento Plantación Voluntaria de Isaías Méndez Dictamen No. 52-2021: Aprovechamiento Plantación Voluntaria de Manuel Ical
|  | 1.1.10. Aprobación de 120 planes de manejo de flora y fauna silvestre (189) | Dictamen legal | 0% | Hasta el momento no ha sido renovado el contrato 029 de la persona asignada a la Sección Jurídica de CONAP, Poptún, quien atendía el cumplimiento de estos servicios.
|  | 1.1.12. Resolución de aprobación de 6 licencia forestal y plantaciones forestales | Resolución | 0% | Hasta el momento no ha sido renovado el contrato 029 de la persona asignada a la Sección Jurídica de CONAP, Poptún, quien atendía el cumplimiento de estos servicios.
|  | 1.1.13. Emisión de 6 licencias de aprovechamiento y comercialización de productos de flora silvestre maderable dentro de Área Protegida. (066) | Licencias emitidas | 0% | Actividad sujeta a demanda externa, en atención a solicitudes de usuarios.
|  | 1.1.14. 3 Registros y/o actualizaciones de regentes y empresas comercializadoras y reproductoras de flora y fauna. (049) | Dictamen técnico, Dictamen Legal, Resolución, Constancia de Inscripción | 100% | Se han emitido 7 constancias de registro y/o actualización de regentes forestales dentro de áreas protegidas.
|  | 1.1.15. Emisión 130 guías de transporte forestal (070) | Reporte guías emitidas | 68% | Se emitieron 88 guías de transporte forestal flora maderable dentro de la jurisdicción de los Complejos III y IV de las áreas protegidas del sur de Petén.
|  | 1.1.16. Sistematización mensual de guías emitidas de transporte forestal | Hoja electrónica | 50% | Se actualizaron mensualmente las bases de datos de los controles de saldo, sistematizando las guías emitidas de transporte de vida silvestre flora maderable de aprovechamientos de consumo forestal familiar y planes de manejo forestal autorizados dentro de los Complejos III y IV de las áreas protegidas del sur de Petén.
1. Línea de acción: Practicas de uso de recursos naturales y actividades productivas ecológicas, sociales y económicamente sustentables, así como la formación y fortalecimiento de estructuras sociales que apoyen la conservación del complejo.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Vida Silvestre
No. | Resultado Esperado | Actividades | Formas de verificación | Porcentaje de Cumplimiento | Descripción
2.1. | Promover el manejo de los recursos de flora no madera, a través de la atención a usuarios que presenten solicitudes de aprovechamiento, registro de reproductoras o comercializadoras y su monitoreo; en fincas privadas y comunitarias dentro y fuera de las Áreas protegidas del sur del Peten. | 2.1.1. 28 Inspecciones previo a otorgar guías de transporte (069) | Informe técnico | 100% | Se emitieron 29 informes de inspecciones previo emisión de guías de exportación de flora no maderable.
|  | 2.1.2. Emisión de 130 guías de transporte para especies de flora no maderable (Izote Pony). (070) | Reporte guías emitidas | 52% | Se emitieron 67 guías de transporte de vida silvestre flora no maderable de plantaciones y comercializadoras de flora no maderable autorizadas dentro de los Complejos III y IV de las áreas protegidas del sur de Petén.
|  | 2.1.3. Sistematización mensual de guías de transporte de flora no maderable emitidas | Hoja electrónica | 50% | Se actualizaron mensualmente las bases de datos de los controles de saldo, sistematizando las guías emitidas de transporte de vida silvestre flora no maderable de plantaciones y comercializadoras de flora no maderable autorizadas dentro de los Complejos III y IV de las áreas protegidas del sur de Petén.
1. Línea de acción: Practicas de uso de recursos naturales y actividades productivas ecológicas, sociales y económicamente sustentables, así como la formación y fortalecimiento de estructuras sociales que apoyen la conservación del complejo.
2. Programa: Manejo de Recursos Naturales
3. Sub programa: Recursos Hidrobiológicos
No. | Resultado Esperado | Actividades | Formas de verificación | Porcentaje de Cumplimiento | Descripción
3.1. | Fomentar prácticas de recuperación de áreas verdes, protección del recurso hídrico y saneamiento ambiental, con participación de la población que habitan las áreas protegidas del sur del Peten. | 3.1.1. Coordinación y Desarrollo de 8 actividades interinstitucionales para recuperación de áreas verdes, protección de recursos hídricos y saneamiento ambiental | Ayuda de Memoria, convocatorias, listados de asistencia, Informe | 25% | Se realizaron 2 actividades de recuperación de areas verdes, protección de recursos hidrícos y saneamiento ambiental, de la siguiente forma: Charla de Sensibilización sobre Reforestación y Problemática de los Incendios Forestales a traves de la plataforma GOOGLE.MEET, dirigida a 55 participantes, y entrega de plantas personalizadas para Reforestación de 110 plantas de la especie de Matilisguate, . El 25-5-21 Charla de sensibilización sobre Áreas Protegidas para conmemorar el Día del Medio Ambiente y entrega de 100 plantas de la especie de Caoba y Cedro, dirigida a 30 estudiantes de la Escuela Oficial Rural Mixta Maya Mopán , San Luis, Petén.
1. Línea de acción: Promocionar y divulgar a la población local, al turismo nacional y extranjero, la áreas protegidas del sur. Así como nuevas actitudes, sensibilidad y comprensión de los recursos naturales arqueológicos en las poblaciones que mantienen relación con las áreas
2. Programa: Investigación y monitoreo
3. Sub programa: Investigación y monitoreo natural
No. | Resultado Esperado | Actividades | Formas de verificación | Porcentaje de Cumplimiento | Descripción
1.1. | Realizar acciones de coordinación para hacer incidencia en el desarrollo de la línea base investigación. | 1.1.1. 2 acciones de Incidencia para realización temas de investigación priorizados para los CIII y CIV | Oficios o informes, listado de participantes, ayudas de memoria | 50% | En el seno de la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente, se realizó incidencia para que los proyectos de investigación da ejecutarse dentro de los Complejos III y IV, sean sobre interés de la Subregional.
|  | 1.1.2. 2 acciones de acompañamiento técnico a organizaciones que realizan proyectos de investigación. | Convocatorias, Oficios, listado de asistentes | 50% | Acompañamiento técnico a Investigaciones siguientes: "Herpetofauna del Refugio de Vida Silvestre Xutilhá, San Luis, Petén" y "Diagnóstico de plantaciones de xate Chamaedorea ernesti-augustii y evaluación de cadena de valor, en las comunidades de la Reserva de Biosfera Montañas Mayas Chiquibul, Complejo III de las Áreas Protegidas del Sur Petén, Guatemala".
1. Línea de acción: Lograr la participación activa y equitativa de las poblaciones que sen encuentran dentro y en los alrededores del complejo en la planificación, conservación, manejo y control de los recursos. Así como propiciar el reconocimiento y respeto de la política de asentamientos humanos del CONAP
2. Programa: Desarrollo Sostenible
3. Sub programa: Educación Ambiental y Cultural
No. | Resultado Esperado | Actividades | Formas de verificación | Porcentaje de Cumplimiento | Descripción
1.1 | Desarrollar e implementar un programa de educación ambiental y cultural formal (escuelas), no formal (comunidades y/o medios de comunicación masiva) con énfasis en las comunidades de los Complejos III y IV a través de alianzas estratégicas (sobre temas de legislación ambiental, xate, cacería, etc) | 1.1.1. 1 Plan de Educación ambiental | Plan elaborado | 100% | Se elaboró el Plan de Educación Ambiental 2021 de la Subregional CONAP-Poptún, el cual se está operativizando en el transcurso del año.
|  | 1.1.2. Sensibilización a 2100 personas, para la conservación de la Diversidad Biológica por medio presencial (charlas, foros, conferencias, simposio, etc) | Informe de charlas y listado de asistentes | 63% | Se sensibilizaron a 780 personas sobre diversos temas de educación ambiental, a través de 19 actividades de: Charlas, capacitaciones, tren de limpieza y reforestaciones.
|  | 1.1.3. Sensibilización para la conservación de la Diversidad Biológica por medios de comunicación masiva (4 programas de radio) | Informes | 100% | 11 acciones de sensibilización de diversidad biológica reralizados, a través de: Menciones por escrito en Canal Local Maxicable Poptún, trnasmisión de spots radiales, así como la participación en programas radiales.
1. Línea de acción: Lograr la participación activa y equitativa de las poblaciones que sen encuentran dentro y en los alrededores del complejo en la planificación, conservación, manejo y control de los recursos. Así como propiciar el reconocimiento y respeto de la política de asentamientos humanos del CONAP
2. Programa: Desarrollo Sostenible
3. Sub programa: Desarrollo Comunitario y Actividades Productivas
No. | Resultado Esperado | Actividades | Formas de verificación | Porcentaje de Cumplimiento | Descripción
2.1 | Acompañamiento a proyectos piloto de manejo comunitario para el aprovechamiento y uso sostenible de recursos naturales renovables, en comunidades con firma de Acuerdo de Cooperación | 2.1.1. 4 acciones de Incidencia y/o acompañamiento para el desarrollo de proyectos de actividades económica-productivas sostenibles | Convocatorias, listado, informe de reuniones u oficios. | 50% | Se está ejecutando el proyecto de restauración de paisaje forestal en las comunidades Nacimiento Machaquilaito, Nacimiento Cangrejal y Chile Verde, San Luis, Petén, con acompañamiento de Asociacion Balam y el MAGA. Mensualmente las 3 Comisiones para control y vigilancia de los polígonos bajo acuerdo de cooperación reportan sobre las acciones que se realizan dentro del área. Nacimiento Machaquilaito y Chile Verde cuentan con establecimiento de sistemas agroforestales, con acompañamiento técnico interinstitucional (MAGA, Asociación Balam, COACAP) En las comunidades de Nacimiento Machaquilaito, Nacimiento Cangrejal y Chile Verde, San Luis, Petén, cuentan con planes de manejo forestal de protección de proyecto PINPEP aprobados. En las comunidades de: Monte los Olivos, Valle La Esmeralda, El Toronjo, del municipio de Dolores; Machaquilá, Poptún; Boloczos y La Escondida, del municipio de San Luis, se esta desarrollando el Plan de manejo de plantaciones de xate, en fase de preparación por parte de la Asociación BALAM en apoyo a Cooperativa Integral Vida y Esperanza.
1. Línea de acción: Lograr la participación activa y equitativa de las poblaciones que sen encuentran dentro y en los alrededores del complejo en la planificación, conservación, manejo y control de los recursos. Así como propiciar el reconocimiento y respeto de la política de asentamientos humanos del CONAP
2. Programa: Desarrollo Sostenible
3. Sub programa: Ordenamiento Territorial
No. | Resultado Esperado | Actividades | Formas de verificación | Porcentaje de Cumplimiento | Descripción
3.1 | Firmas de Acuerdos de Cooperación con las comunidades ubicadas en la ZUS, y de acuerdo a la Política de Asentamiento Humanos en Áreas Protegidas de Petén. | 3.1.1. 20 informes de seguimiento a Acuerdos de cooperación y/o conservación en Área Protegida | Informes | 100% | Se firmo 1 Acuerdo de Cooperación en la comunidad La Flores del Chiquibul, Melchor de Mencos, Petén. En las comunidades: La Rejoya Nacimiento Nuevo Paraiso, Puerta del Cielo, San José Las Flores de Chiquibul, Los Pocitos y Nueva Armenia, Melchor de Mencos; San Marcos, Naranjón, Los Laureles, Chicales, El Toronjo, Bejucales, Monte Los Olivos, El Naranjito, Brisas de Chiquibul, Dolores; El Carrizal, Peña Blanca, Champas Quemadas, Buenos Aires, Poptún; se encuentran con procesos de negociación para regulación de permanencia a través de la firma de Acuerdo de Cooperación con el CONAP. En las comunidades:San Agustín y San Miguel, del municipio de Poptún, Matrimonio Nuevo San Antonio, Tamarindo I, San Luis, El Zapote, del municipio de San Luis, se encuentran en avances para retomar los procesos de firma de Acuerdo de Cooperación.
3.2 | Fortalecer el desarrollo del programa de Desarrollo Sostenible, a través de la asistencia técnica a usuarios en casos de ordenamiento territorial | 3.2.1. 11 informes de asistencia técnica en el análisis de casos de conflictividad agraria y/u ordenamiento territorial | Informes/oficio | 100% | Actividad que se planificó por la atención a usuarios que solicitan la emisión de aval para procesos de regularización dentro la ZAM. Se emitieron 230 Dictamenes sobre emisión de aval para autorización de planos de predios ubicados dentro de áreas protegidas.
3.3 | Promover ordenamiento territorial en los municipalidades de Poptún, Dolores y San Luis y fomentar el establecimiento y/o fortalecimiento de Parques Regionales Municipales, con el fin de fomentar la regeneración natural en donde sea posible. | 3.3.1. 2 Coordinación de acciones con actores locales | Convocatorias, informe de reuniones. | 50% | Se dio acompañamiento al proceso de implementación del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial -PDM-OT- de Poptún, Petén.
|  | 3.3.2. 4 acciones de acompañamiento a Municipalidades, grupos comunitarios. | Oficios, informes | 50%
3.4 | Dar seguimiento al proceso de desalojo de grupos usurpadores establecidos posterior a la declaratoria del área protegida. | 3.4.1. Seguimiento a 2 procesos de ordenes de desalojos iniciados | Oficios/Informes | 50% | Se le dio seguimiento al proceso de desalojo de 2 grupos usurpadores (La Cebada Nueva Esperanza y Secacao), para lo cual el Ministerio Público indicó que desalojos no se estaban realizando, hasta nueva orden.
1. Línea de acción: Establecer un sistema eficiente que apoye en forma efectiva la ejecución de los programas de manejo del complejo
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Relaciones interinstitucionales
No. | Resultado Esperado | Actividades | Formas de verificación | Porcentaje de Cumplimiento | Descripción
1.1. | Fortalecer la participación de la Subregional en acciones interinstitucionales para el manejo de las áreas protegidas | 1.1.1. 2 acciones de acompañamiento a trabajos conjuntos relaciones a la conservación de bloque Macizo Montañoso Chiquibul | Oficios, informes, convocatoria, listado de participantes | 50% | Se ha realizado la gestión a través del proyecto: Protección de los Recursos Naturales Selva Maya, para el fortalecimiento a la Subregional para la mejora de la gobernanza de la Reserva de Biosfera Montañas Mayas Chiquibul como parte del macizo montañoso.
|  | 1.1.2. Participación en 12 COMUDES y sus comisiones. | Convocatorias, listado de participantes | 50% | Se atendieron las convocatorias a las reuniones de COMUDES del área sureste de Petén, así como en reuniones de las Comisiones a las que CONAP pertenece.
|  | 1.1.3. 10 Participaciones en COE´s y reactivación de las CIF Municipales | Convocatorias, listado de participantes | 100% | Se participo en reuniones de COE en los municipios de Poptún, Dolores, San Luis, Petén. Se elaboraron informes de Participación en Turnos de CIF del municipio de Poptún, Petén durante la temporada de Incendios 2021.
|  | 1.1.4. 5 Participaciones en mesas ambientales, agrarias y de coadministración/administración (incluye reactivación) | Convocatorias, listado de participantes, ayudas de memoria | 58% | Participación activa en la Mesa de Tierra y Ambiente -MITA-, a través de las Comisiones: Técnica Forestal, Productiva, Cambio Climático.
1.2. | Incidencia para Promover el establecimiento de mecanismos de pago por servicios ambientales en las subcuencas de los ríos Machaquila, Chiquibul y Mopan. | 1.2.1. 1 Reunión de Coordinación | convocatoria, listado de participantes, ayuda de memoria | - | Se ha hecho incidencia en el seno de las reuniones de la MITA.. Actividades programadas a ejecutar durante el segundo semestre del año.
1. Línea de acción: Establecer un sistema eficiente que apoye en forma efectiva la ejecución de los programas de manejo del complejo
2. Programa: Administración
3. Sub programa: Personal
No. | Resultado Esperado | Actividades | Formas de verificación | Porcentaje de Cumplimiento | Descripción
2.1 | Fortalecer el control y la vigilancia de parte del CONAP-Poptún a través de la gestión para la contratación, capacitación y equipamiento de técnicos y guardarrecursos | 2.1.1. 3 acciones de seguimiento al fortalecimiento del programa de Control y Protección | propuesta presentada | 50% | Se implementó el proyecto Protección de los Recursos Naturales Selva Maya, para el fortalecimiento a la Sección de Control y vigilancia de CONAP-Poptún.
2.2. | Fortalecer capacidades de personal técnico, administrativo y operativo de la Subregional | 2.2.1. 5 eventos de capacitaciones | Convocatorias, informes | 50% | Personal técnico, administrativo y operativo de la Subregional ha participado en Talleres y Capacitaciones impartidas por el CONAP y otras organizaciones que convocan. Personal técnico y guardarecurso participó en los Talleres y capacitaciones sobre: Curso Internacional Virtual de Dterminación de Origen y Causas de Incendios Forestales, El Impacto del especialista tributario en el mundo digital, Capacitación Virtual Ley de Prbidad, Capacitación Técnica en Monitorio Biológico, Capacitación fdel uso de la boleta del Sistema de Aviso y Reporte de Incendios Forestales, Curso Técnicas Básicas para Control de Incendios Forestales, Curso libre "Dibujo Asistido Por Computadoras", Taller de Instrumentos de Educación Ambiental y Plataforma del CONAP, Foro "Somos parte de la solución por la Naturaleza", Curso "Fortalecimiento de conocimeintos en parcelas permanentes de medición forestal en bosques naturales latifolidos de Guatemala", Curso libre sobre " Sistema de Información Geográfica" GIS.

## Presup, Grupo Gasto (hidden)
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
COMPLEJOS III Y IV, AREAS PROTEGIDAS DEL SUR DE PETEN.
RUBROS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | FINANCIANTE |  | COD | CONAP |  | TOTAL
|  |  |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | No. UNIDAD | COSTO (Q)
Perforador | 291 | unidad | 150 |  |  |  | 1 | 150
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 150 | 4980
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 30 | 1110
Servicio para vehiculo | 165 | unidad | 2000 |  |  |  | 1 | 2000
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Toner | 267 | cartuchos | 800 |  |  |  | 2 | 1600
Tinta de color | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 2 | 500
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150 | 10740
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 725 | 24070
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 50 | 1850
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Fotocopiadora | 329 | unidad | 10000 |  |  |  | 1 | 10000 | 35970
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Tinta de color | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Clips | 291 | Caja | 10 |  |  |  | 1 | 10
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 30 | 996
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 50 | 1850 | 3356
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 30 | 996
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 5 | 185
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Metro | 243 | metro | 25 |  |  |  | 1 | 25
Cinta métrica | 243 | Cinta | 300 |  |  |  | 1 | 300
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200 | 1756
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 36 | 1195.2
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 30 | 1110
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Metro | 243 | metro | 25 |  |  |  | 3 | 75
Cinta métrica | 243 | Cinta | 300 |  |  |  | 2 | 600
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200 | 3230.2
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 725 | 24070
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 50 | 1850
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 2 | 100
Tinta de color | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Viáticos | 133 | Viáticos | 400 |  |  |  | 10 | 4000
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Fasterner | 291 | caja | 15 |  |  |  | 1 | 15 | 30635
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 725 | 24070
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 50 | 1850
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 2 | 100
Tinta de color | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Fasterner | 291 | caja | 15 |  |  |  | 1 | 15 | 26635
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 2 | 100
Tinta de color | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 2 | 500
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 2 | 400
Fasterner | 291 | caja | 15 |  |  |  | 1 | 15
Folders | 243 | unidad | 1.5 |  |  |  | 15 | 22.5
Grapas | 291 | caja | 15 |  |  |  | 1 | 15
Engrapadora | 291 | unidad | 70 |  |  |  | 1 | 70
Perforadora | 291 | unidad | 120 |  |  |  | 1 | 120
Clips | 291 | Caja | 10 |  |  |  | 1 | 10
Computadora de escritorio | 328 | unidad | 8000 |  |  |  | 1 | 8000
UPS | 328 | unidad | 1500 |  |  |  | 1 | 1500
Escaner | 328 | unidad | 1500 |  |  |  | 1 | 1500
Disco duro externo | 322 | unidad | 2000 |  |  |  | 1 | 2000
USB | 291 | unidad | 85 |  |  |  | 2 | 170 | 14422.5
Telefono celular de linea | 113 | unidad | 250 |  |  |  | 12 | 3000
Tablilla | 244 | Unidad | 40 |  |  |  | 5 | 200
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Leits | 244 | unidad | 21 |  |  |  | 5 | 105
Fasterner | 291 | caja | 15 |  |  |  | 1 | 15
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Tinta de color | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 500 | 16600
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 50 | 1850
Servicio a motocicleta | 165 | unidad | 800 |  |  |  | 1 | 800
Servicio a vehiculo | 165 | unidad | 2000 |  |  |  | 3 | 6000
Raciones frias | 211 | unidad | 40 |  |  |  | 4000 | 160000
Baterías recargables para GPS | 297 | Pares | 40 |  |  |  | 10 | 400 | 189620
Casas de campaña | 294 | Unidad | 1200 |  |  |  | 3 | 3600
Hojas cartográficas Escala 1:50,000 | 241 | Mapas | 100 |  |  |  | 5 | 500
Brújulas | 329 | Brújulas | 1200 |  |  |  | 4 | 4800
Agua pura | 211 | galon | 5 |  |  |  | 3600 | 18000
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 108 | 3585.6
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 50 | 1850
Kit de primeros auxilios | 266 | unidad | 2500 |  |  |  | 12 | 30000
Sueros antiofidicos | 266 | unidad | 1200 |  |  |  | 6 | 7200
Amacas con pabellon | 239 | unidad | 300 |  |  |  | 34 | 10200
Brujulas | 329 | unidad | 500 |  |  |  | 6 | 3000
Motosierra | 329 | unidad | 5000 |  |  |  | 2 | 10000
Baterias recargables y su cargador | 297 | unidad | 250 |  |  |  | 6 | 1500
Cuatrimoto | 325 | Cuatrimoto | 75000 |  |  |  | 2 | 150000
Servicio a cuatrimoto | 165 | Servicio | 6000 |  |  |  | 1 | 6000
Literas de estructura metálica | 283 | Literas | 1500 |  |  |  | 15 | 22500
Colchonetas | 239 | Colchonetas | 125 |  |  |  | 20 | 2500
Camara Digital | 324 | unidad | 5000 |  |  |  | 4 | 20000
Baterias recargables y su cargador | 297 | unidad | 250 |  |  |  | 10 | 2500
Linternas | 297 | unidad | 50 |  |  |  | 34 | 1700
Mochilas | 294 | unidad | 50 |  |  |  | 34 | 1700
Capas impermeables | 254 | unidad | 150 |  |  |  | 34 | 5100
Machetes con vaina | 286 | unidad | 80 |  |  |  | 34 | 2720
Limas | 286 | caja | 120 |  |  |  | 68 | 8160
Sueros antiofidicos | 266 | unidad | 1200 |  |  |  | 10 | 12000
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 1445 | 47974
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 50 | 1850
Vehiculo | 325 | unidad | 150000 |  |  |  | 1 | 150000
Neumatico para carro | 253 | unidad | 800 |  |  |  | 4 | 3200
Neumatico para motocicleta | 253 | unidad | 670 |  |  |  | 2 | 1340
Cantimploras | 254 | unidad | 60 |  |  |  | 34 | 2040
Vinoculares | 324 | unidad | 1000 |  |  |  | 4 | 4000
Maíz | 211 | Quintales | 240 |  |  |  | 162 | 38880
Frijol | 211 | Quintales | 400 |  |  |  | 162 | 64800
Azucar | 211 | Quintales | 350 |  |  |  | 162 | 56700
Arroz | 211 | Quintales | 400 |  |  |  | 64.8 | 25920
Harina | 211 | Quintales | 400 |  |  |  | 54 | 21600
Sal | 211 | Quintales | 100 |  |  |  | 6.48 | 648
Café | 211 | Frasco | 50 |  |  |  | 648 | 32400
Aceite | 211 | botella | 24 |  |  |  | 648 | 15552
Huevos | 211 | Cartones | 30 |  |  |  | 648 | 19440
Leche | 211 | Libras | 20 |  |  |  | 648 | 12960
Soda | 211 | Libras | 15 |  |  |  | 324 | 4860
Protemas | 211 | Libras | 20 |  |  |  | 648 | 12960
Avena Molida | 211 | Libras | 20 |  |  |  | 648 | 12960
Espagueti | 211 | Libras | 6 |  |  |  | 648 | 3888
Incaparina | 211 | Libras | 20 |  |  |  | 648 | 12960
Botiquin de primeros auxilios | 266 | unidad | 2000 |  |  |  | 8 | 16000
Consomé | 211 | Bote | 6 |  |  |  | 324 | 1944
Pimienta | 211 | Cartones | 6 |  |  |  | 324 | 1944
Saborín | 211 | Cartones | 6 |  |  |  | 648 | 3888
Sopas | 211 | Cartones | 12 |  |  |  | 324 | 3888
Concentrado | 211 | Frasco | 20 |  |  |  | 648 | 12960
Mayonesa | 211 | Bolsa | 10 |  |  |  | 648 | 6480
Salsa Tomate | 211 | Bolsa | 15 |  |  |  | 648 | 9720
Pollo | 211 | Libras | 13 |  |  |  | 3888 | 50544 | 983415.6
Diesel | 155 | Unidad | 8000 |  |  |  | 3 | 24000
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 12 | 444
Raciones | 211 | unidad | 40 |  |  |  | 10 | 400 | 24844
Machetes con vaina | 286 | Unidad | 80 |  |  |  | 54 | 4320
Limas p/machete | 286 | Caja | 120 |  |  |  | 27 | 3240
Motosierra | 329 | Unidad | 5000 |  |  |  | 2 | 10000
Limas p/motocierra | 286 | unidad | 150 |  |  |  | 27 | 4050
Cadenas para motocierra | 286 | unidad | 80 |  |  |  | 4 | 320
Espadas para motocierra | 286 | unidad | 150 |  |  |  | 2 | 300
Chapeadoras | 283 | unidad | 3000 |  |  |  | 4 | 12000
Rotulos de identificacion | 121 | unidad | 50 |  |  |  | 300 | 15000
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 150 | 4980
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 150 | 5550
Aceite 40 | 262 | Litro | 45 |  |  |  | 4 | 180
Aceite 02 Tiempos | 262 | Litro | 50 |  |  |  | 4 | 200
Repuestos para Vehículo | 165 | unidad | 3000 |  |  |  | 2 | 6000 | 66140
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 2 | 100
Tinta de color | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 2 | 500
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 2 | 400
Fasterner | 291 | caja | 15 |  |  |  | 1 | 15
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Leits | 244 | unidad | 21 |  |  |  | 2 | 42
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 30 | 996
Refacciones para reuniones de socializacion | 211 | unidad | 25 |  |  |  | 30 | 750 | 2953
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 2 | 100
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 30 | 996
Refacciones para reuniones de socializacion | 211 | unidad | 25 |  |  |  | 30 | 750 | 1846
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 2 | 100
Tinta de color | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 2 | 500
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 2 | 400
Fasterner | 291 | caja | 15 |  |  |  | 1 | 15
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Leits | 244 | unidad | 21 |  |  |  | 2 | 42 | 1207
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 50 | 1850
Motocicleta | 325 | Unidad | 35000 |  |  |  | 1 | 35000
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Tinta de color | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Fasterner | 291 | caja | 15 |  |  |  | 1 | 15
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150 | 37515
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 150 | 4980
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 50 | 1850
Maclaus | 286 | unidad | 553 |  |  |  | 10 | 5530
Machetes con vaina | 286 | unidad | 80 |  |  |  | 40 | 3200
Matafuego | 286 | unidad | 70 |  |  |  | 10 | 700
Escobetas | 286 | unidad | 180 |  |  |  | 10 | 1800
Rastrios forestales | 286 | unidad | 395 |  |  |  | 10 | 3950
Pulaskis | 286 | unidad | 1422 |  |  |  | 10 | 14220
Bombas de mochila | 283 | unidad | 2212 |  |  |  | 15 | 33180
Cascos | 285 | unidad | 198 |  |  |  | 20 | 3960
Guantes | 285 | unidad | 80 |  |  |  | 20 | 1600
Hachas | 286 | unidad | 60 |  |  |  | 15 | 900
Piochas | 286 | unidad | 100 |  |  |  | 15 | 1500
Motocierra | 329 | unidad | 5000 |  |  |  | 2 | 10000
limas p/machete | 286 | caja | 120 |  |  |  | 10 | 1200
Limas p/motocierra | 286 | caja | 150 |  |  |  | 5 | 750
cerruchos forestales | 286 | unidad | 100 |  |  |  | 10 | 1000
cintas para cerruchos forestales | 286 | docena | 200 |  |  |  | 5 | 1000
motosopladoras | 286 | unidad | 5000 |  |  |  | 5 | 25000
overoles | 233 | unidad | 500 |  |  |  | 20 | 10000
mascara antifuego | 285 | unidad | 237 |  |  |  | 20 | 4740 | 131060
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 2 | 100
Tinta de color | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Fasterner | 291 | caja | 15 |  |  |  | 1 | 15
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Leits | 244 | unidad | 21 |  |  |  | 2 | 42
Computadora portatil | 328 | unidad | 7000 |  |  |  | 1 | 7000
Cañonera | 324 | Unidad | 3000 |  |  |  | 1 | 3000
Planta generadora de energia | 329 | Unidad | 4000 |  |  |  | 1 | 4000
Regleta | 322 | unidad | 50 |  |  |  | 1 | 50
Librera | 322 | Unidad | 4000 |  |  |  | 1 | 4000
trifoliares | 245 | ciento | 500 |  |  |  | 10 | 5000
posters | 245 | ciento | 600 |  |  |  | 5 | 3000
Libro de actas | 244 | unidad | 20 |  |  |  | 2 | 40
Lapiceros | 291 | caja | 12 |  |  |  | 1 | 12
Refacciones | 211 | unidad | 25 |  |  |  | 300 | 7500
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 100 | 3320
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 40 | 1480 | 39159
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 50 | 1660
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 20 | 740
Lapices | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Lapiceros | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Raciones Frías | 211 | Unidad | 25 |  |  |  | 30 | 750
Agua puricada | 211 | Botella | 4 |  |  |  | 25 | 100
GPS | 329 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Cinta metrica | 243 | Unidad | 250 |  |  |  | 0 | 0
Cinta diametrica (10 mts long). | 243 | Unidad | 250 |  |  |  | 0 | 0
Camara Digital | 324 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Clinometro Sunnto | 272 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Motocicleta | 325 | unidad | 35000 |  |  |  | 1 | 35000
Tablillas de campo | 244 | Unidad | 40 |  |  |  | 2 | 80
Pintura Spray | 267 | Docena | 120 |  |  |  | 2 | 240
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
impresora | 328 | Unidad | 800 |  |  |  | 0 | 0
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Tinta de color | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250
Hojas de papel bond | 241 | Resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
calculadora | 322 | Unidad | 100 |  |  |  | 0 | 0
Baterias recargables y su cargador | 297 | unidad | 250 |  |  |  | 2 | 500 | 39620
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
impresora | 328 | Unidad | 800 |  |  |  | 0 | 0
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Tinta Colores | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250
Hojas de papel bond | 241 | Resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Folder colgantes | 243 | Docena | 60 |  |  |  | 3 | 180
Archivadores leitz | 243 | Unidad | 15 |  |  |  | 2 | 30 | 860
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 20 | 664
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 50 | 1850
Hojas de papel bond | 241 | Resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Lapices | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Lapiceros | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Raciones Frías | 211 | Unidad | 25 |  |  |  | 25 | 625
Agua puricada | 211 | Botella | 4 |  |  |  | 15 | 60
GPS | 329 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Cinta metrica (5 metros longitud) | 243 | Unidad | 50 |  |  |  | 2 | 100
Cinta diametrica (10 mts long). | 243 | Unidad | 250 |  |  |  | 0 | 0
Camara Digital | 324 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Clinometro Sunnto | 272 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Vehiculo pick up | 325 | Unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Motocicleta | 325 | Unidad | 35000 |  |  |  | 0 | 0
Tablillas de campo | 244 | Unidad | 40 |  |  |  | 2 | 80
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
impresora | 328 | Unidad | 800 |  |  |  | 0 | 0
Baterias recargables y su cargador | 297 | unidad | 250 |  |  |  | 1 | 250 | 3879
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 20 | 664
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 50 | 1850
Hojas de papel bond | 241 | Resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Lapices | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Lapiceros | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Raciones Frías | 211 | Unidad | 25 |  |  |  | 25 | 625
Agua puricada | 211 | Botella | 4 |  |  |  | 25 | 100
GPS | 329 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Cinta metrica (5 metros longitud) | 243 | Unidad | 50 |  |  |  | 5 | 250
Cinta diametrica (10 mts long). | 243 | Unidad | 250 |  |  |  | 0 | 0
Camara Digital | 324 | Unidad | 4000 |  |  |  | 1 | 4000
Clinometro Sunnto | 272 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Vehiculo pick up | 325 | Unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Motocicleta | 325 | Unidad | 35000 |  |  |  | 0 | 0
Tablillas de campo | 244 | Unidad | 40 |  |  |  | 2 | 80
Marcadores parafina | 291 | Docena | 50 |  |  |  | 1 | 50
Pintura Spray | 267 | Docena | 120 |  |  |  | 3 | 360
Cintas Forestales | 243 | Docena | 150 |  |  |  | 5 | 750
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
impresora | 328 | Unidad | 800 |  |  |  | 0 | 0
Folder colgantes | 243 | Docena | 60 |  |  |  | 1 | 60
Baterias recargables y su cargador | 297 | unidad | 250 |  |  |  | 1 | 250
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 2 | 400
Tinta Colores | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250
Servicio a motocicleta | 165 | servicios | 500 |  |  |  | 1 | 500
neumaticos para motocicleta | 253 | Unidad | 1000 |  |  |  | 2 | 2000 | 12439
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 20 | 664
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 50 | 1850
Hojas de papel bond | 241 | Resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Lapices | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Lapiceros | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Raciones Frías | 211 | Unidad | 25 |  |  |  | 25 | 625
Agua puricada | 211 | Botella | 4 |  |  |  | 15 | 60
GPS | 329 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Cinta metrica (5 metros longitud) | 243 | Unidad | 50 |  |  |  | 0 | 0
Cinta diametrica (10 mts long). | 243 | Unidad | 250 |  |  |  | 0 | 0
Camara Digital | 324 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Clinometro Sunnto | 272 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Vehiculo pick up | 325 | Unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Motocicleta | 325 | Unidad | 35000 |  |  |  | 0 | 0
Tablillas de campo | 244 | Unidad | 40 |  |  |  | 2 | 80
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
impresora | 328 | Unidad | 800 |  |  |  | 0 | 0
Servicio a motocicleta | 165 | servicios | 500 |  |  |  | 1 | 500
neumaticos para motocicleta | 253 | Unidad | 1000 |  |  |  | 2 | 2000
Folder colgantes | 243 | Docena | 60 |  |  |  | 1 | 60
Baterias recargables y su cargador | 297 | unidad | 250 |  |  |  | 1 | 250
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Tinta Colores | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250 | 6789
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 20 | 664
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 50 | 1850
Hojas de papel bond | 241 | Resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Lapices | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Lapiceros | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Raciones Frías | 211 | Unidad | 25 |  |  |  | 25 | 625
Agua puricada | 211 | Botella | 4 |  |  |  | 15 | 60
GPS | 329 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Cinta metrica (5 metros longitud) | 243 | Unidad | 50 |  |  |  | 2 | 100
Cinta diametrica (10 mts long). | 243 | Unidad | 250 |  |  |  | 0 | 0
Camara Digital | 324 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Clinometro Sunnto | 272 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Vehiculo pick up | 325 | Unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Motocicleta | 325 | Unidad | 35000 |  |  |  | 0 | 0
Tablillas de campo | 244 | Unidad | 40 |  |  |  | 2 | 80
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
impresora | 328 | Unidad | 800 |  |  |  | 0 | 0
Baterias recargables y su cargador | 297 | unidad | 250 |  |  |  | 1 | 250
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Tinta Colores | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250 | 4329
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 50 | 1660
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 40 | 1480
Hojas de papel bond | 241 | Resma | 50 |  |  |  | 10 | 500
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Lapices | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Lapiceros | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Raciones Frías | 211 | Unidad | 25 |  |  |  | 50 | 1250
Agua puricada | 211 | Botella | 4 |  |  |  | 50 | 200
GPS | 329 | Unidad | 4000 |  |  |  | 2 | 8000
Cinta metrica (5 metros longitud) | 243 | Unidad | 50 |  |  |  | 5 | 250
Cinta diametrica (10 mts long). | 243 | Unidad | 250 |  |  |  | 0 | 0
Camara Digital | 324 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Clinometro Sunnto | 272 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Vehiculo pick up | 325 | Unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Motocicleta | 325 | Unidad | 35000 |  |  |  | 0 | 0
Tablillas de campo | 244 | Unidad | 40 |  |  |  | 5 | 200
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 1 | 8000
impresora | 328 | Unidad | 800 |  |  |  | 1 | 800
Servicio a motocicleta | 165 | servicios | 500 |  |  |  | 1 | 500
Baterias recargables y su cargador | 297 | unidad | 250 |  |  |  | 2 | 500
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 2 | 400
Tinta Colores | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 2 | 500 | 24440
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
impresora | 328 | Unidad | 800 |  |  |  | 0 | 0
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 2 | 400
Tinta Colores | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 2 | 500
Hojas de papel bond | 241 | Resma | 50 |  |  |  | 2 | 100
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Folder colgantes | 243 | Docena | 60 |  |  |  | 3 | 180
Archivadores leitz | 243 | Unidad | 15 |  |  |  | 5 | 75 | 1405
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 20 | 664
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 50 | 1850
Hojas de papel bond | 241 | Resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Lapices | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Lapiceros | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Raciones Frías | 211 | Unidad | 25 |  |  |  | 25 | 625
Agua puricada | 211 | Botella | 4 |  |  |  | 20 | 80
GPS | 329 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Cinta metrica (5 metros longitud) | 243 | Unidad | 50 |  |  |  | 0 | 0
Cinta diametrica (10 mts long). | 243 | Unidad | 250 |  |  |  | 0 | 0
Camara Digital | 324 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Clinometro Sunnto | 272 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Vehiculo pick up | 325 | Unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Motocicleta | 325 | Unidad | 35000 |  |  |  | 0 | 0
Tablillas de campo | 244 | Unidad | 40 |  |  |  | 0 | 0
Marcadores parafina | 291 | Docena | 50 |  |  |  | 2 | 100
Pintura Spray | 267 | Docena | 120 |  |  |  | 5 | 600
Cintas Forestales | 243 | Docena | 150 |  |  |  | 0 | 0
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
impresora | 328 | Unidad | 800 |  |  |  | 0 | 0
Folder colgantes | 243 | Docena | 60 |  |  |  | 1 | 60
Baterias recargables y su cargador | 297 | unidad | 250 |  |  |  | 1 | 250
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 2 | 400
Tinta Colores | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 2 | 500 | 5379
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
impresora | 328 | Unidad | 800 |  |  |  | 0 | 0
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Tinta Colores | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250
Hojas de papel bond | 241 | Resma | 50 |  |  |  | 2 | 100
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Folder colgantes | 243 | Docena | 60 |  |  |  | 3 | 180
Archivadores leitz | 243 | Unidad | 15 |  |  |  | 2 | 30 | 910
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
impresora | 328 | Unidad | 800 |  |  |  | 0 | 0
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Tinta Colores | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250
Hojas de papel bond | 241 | Resma | 50 |  |  |  | 2 | 100
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Folder colgantes | 243 | Docena | 60 |  |  |  | 1 | 60
Archivadores leitz | 243 | Unidad | 15 |  |  |  | 3 | 45 | 805
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
impresora | 328 | Unidad | 800 |  |  |  | 0 | 0
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 2 | 400
Tinta Colores | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 2 | 500
Hojas de papel bond | 241 | Resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Folder colgantes | 243 | Docena | 60 |  |  |  | 3 | 180
Archivadores leitz | 243 | Unidad | 15 |  |  |  | 1 | 15 | 1295
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 100 | 3320
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 150 | 5550
Lapices | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 2 | 50
Lapiceros | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 2 | 50
Raciones Frías | 211 | Unidad | 25 |  |  |  | 100 | 2500
Agua puricada | 211 | Botella | 4 |  |  |  | 100 | 400
Cinta metrica (5 metros longitud) | 243 | Unidad | 50 |  |  |  | 5 | 250
Cinta diametrica (10 mts long). | 243 | Unidad | 250 |  |  |  | 0 | 0
Camara Digital | 324 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Vehiculo pick up | 325 | Unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Motocicleta | 325 | Unidad | 35000 |  |  |  | 0 | 0
Tablillas de campo | 244 | Unidad | 40 |  |  |  | 3 | 120
Servicio a motocicleta | 165 | servicios | 500 |  |  |  | 1 | 500
neumaticos para motocicleta | 253 | Unidad | 1000 |  |  |  | 2 | 2000
calculadora | 322 | Unidad | 150 |  |  |  | 5 | 750
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Folder colgantes | 243 | Docena | 60 |  |  |  | 3 | 180
Papel pasante | 243 | Caja | 25 |  |  |  | 2 | 50 | 15870
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
impresora | 328 | Unidad | 500 |  |  |  | 0 | 0
Archivos de metal con caja de seguridad | 322 | Unidad | 2000 |  |  |  | 1 | 2000
Folder colgantes | 243 | Docena | 60 |  |  |  | 3 | 180 | 2180
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 10 | 332
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 30 | 1110
Hojas de papel bond | 241 | Resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Lapiceros | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Raciones Frías | 211 | Unidad | 25 |  |  |  | 25 | 625
Agua puricada | 211 | Botella | 4 |  |  |  | 25 | 100
GPS | 329 | Unidad | 4000 |  |  |  | 0 | 0
Vehiculo pick up | 325 | Unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Motocicleta | 325 | Unidad | 35000 |  |  |  | 0 | 0
Tablillas de campo | 244 | Unidad | 40 |  |  |  | 2 | 80
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
impresora | 328 | Unidad | 800 |  |  |  | 0 | 0
Folder colgantes | 243 | Docena | 60 |  |  |  | 2 | 120
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Tinta Colores | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250 | 3042
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
impresora | 328 | Unidad | 800 |  |  |  | 0 | 0
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Tinta Colores | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250
Hojas de papel bond | 241 | Resma | 50 |  |  |  | 2 | 100
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Folder colgantes | 243 | Docena | 60 |  |  |  | 1 | 60
Archivadores leitz | 243 | Unidad | 15 |  |  |  | 2 | 30 | 790
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 10 | 332
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 15 | 555
Lapices | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Lapiceros | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Raciones Frías | 211 | Unidad | 25 |  |  |  | 10 | 250
Agua puricada | 211 | Botella | 4 |  |  |  | 10 | 40
Vehiculo pick up | 325 | Unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Motocicleta | 325 | Unidad | 35000 |  |  |  | 0 | 0
Tablillas de campo | 244 | Unidad | 40 |  |  |  | 1 | 40
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Folder colgantes | 243 | Docena | 60 |  |  |  | 1 | 60
Papel pasante | 243 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25 | 1502
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
impresora | 328 | Unidad | 500 |  |  |  | 0 | 0
Archivos de metal con caja de seguridad | 322 | Unidad | 2000 |  |  |  | 1 | 2000
Folder colgantes | 243 | Docena | 60 |  |  |  | 3 | 180 | 2180
Vehiculo pick up | 325 | unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Motocicleta | 325 | Unidad | 35000 |  |  |  | 0 | 0
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 50 | 1660
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 15 | 555
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Lapiceros | 291 | caja | 20 |  |  |  | 1 | 20
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Lapices | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
impresora | 328 | unidad | 800 |  |  |  | 0 | 0
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 2 | 400
Tinta de color | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 2 | 500
Agua pura | 211 | unidad | 4 |  |  |  | 150 | 600
Almuerzos | 211 | unidad | 25 |  |  |  | 150 | 3750
Refacciones | 211 | unidad | 15 |  |  |  | 150 | 2250
Toner para fotocopiadora | 267 | unidad | 800 |  |  |  | 1 | 800 | 10760
Vehiculo pick up | 325 | Unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 50 | 1660
viáticos | 133 | unidad | 600 |  |  |  | 5 | 3000
Hojas de papel bond | 241 | Resma | 50 |  |  |  | 2 | 100
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Lapices | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Lapiceros | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Tinta de color | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
impresora | 328 | unidad | 800 |  |  |  | 0 | 0 | 5410
computadora laptop | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
Cañonera | 324 | Unidad | 5000 |  |  |  | 1 | 5000
Vehiculo pick up | 325 | unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 50 | 1660
Almuerzos | 211 | Unidad | 40 |  |  |  | 30 | 1200
Refacciones | 211 | Unidad | 25 |  |  |  | 150 | 3750
Hojas de papel bond | 241 | Resma | 50 |  |  |  | 2 | 100
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Lapices | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Lapiceros | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Tinta de color | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250 | 12360
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Lapiceros | 291 | Caja | 25 |  |  |  | 1 | 25
Fasterner | 291 | caja | 15 |  |  |  | 1 | 15
Toner | 267 | cartuchos | 800 |  |  |  | 1 | 800
Grapas | 291 | caja | 15 |  |  |  | 1 | 15
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Tinta de color | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200 | 1505
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 350 | 11620
Hojas de papel bond | 241 | resmas | 50 |  |  |  | 2 | 100
Fasterner | 291 | caja | 15 |  |  |  | 2 | 30
Clips | 291 | Caja | 10 |  |  |  | 1 | 10
Tinta negra | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 2 | 400
Refacciones para los participantes | 211 | Unidad | 10 |  |  |  | 1000 | 10000
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 10 | 370
Servicio para vehiculo | 165 | unidad | 1700 |  |  |  | 1 | 1700
servicio para la motocicleta | 165 | unidad | 390 |  |  |  | 1 | 390 | 24620
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 50 | 1660
Hojas de papel bond | 241 | resmas | 50 |  |  |  | 3 | 150
Clips | 291 | Caja | 10 |  |  |  | 1 | 10
Tinta negra | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Refacciones para los participantes | 211 | Unidad | 10 |  |  |  | 100 | 1000
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 10 | 370
Gastos de transporte terrestre | 141 | boletos | 25 |  |  |  | 21 | 525
Viáticos | 133 | unidad | 25 |  |  |  | 21 | 525
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Fasterner | 291 | caja | 10 |  |  |  | 1 | 10
Clips | 291 | Caja | 10 |  |  |  | 1 | 10
Tinta de color | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250
Tinta negra | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200 | 4960
Vehiculo pick up | 325 | unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 100 | 3320
Motocicleta | 325 | unidad | 35000 |  |  |  | 0 | 0
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 20 | 740
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 2 | 100
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Servicio Telefonico | 113 | unidad | 1500 |  |  |  | 1 | 1500
Servicio Internet | 113 | mensual | 1500 |  |  |  | 1 | 1500
Lapiceros | 291 | caja | 20 |  |  |  | 1 | 20
computadora de escritorio | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 1 | 8000 | 15380
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 15 | 750
Tinta de color | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 3 | 250
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 3 | 600
Toner | 267 | cartuchos | 800 |  |  |  | 2 | 1600
Fasterner | 291 | caja | 15 |  |  |  | 2 | 30
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 2 | 300
Lapiceros | 291 | caja | 20 |  |  |  | 3 | 60
Libro de actas | 244 | unidad | 20 |  |  |  | 5 | 100
Impresora | 328 | unidad | 800 |  |  |  | 1 | 800
Vehiculo pick up | 325 | unidad | 175000 |  |  |  | 0 | 0
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 900 | 29880
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 150 | 5550
Raciones frias | 211 | Unidad | 35 |  |  |  | 250 | 8750
viaticos | 133 | unidad | 450 |  |  |  | 8 | 3600
GPS | 329 | Unidad | 4000 |  |  |  | 2 | 8000
Camara Digital | 324 | Unida | Q.5,000.00 |  |  |  | 1 | 5000 | 65270
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 550 | 18260
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 3 | 100
Tinta color | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Lapiceros | 291 | caja | 20 |  |  |  | 1 | 20
GPS | 329 | Unidad | 4000 |  |  |  | 1 | 4000
Raciones frias | 211 | Unidad | 40 |  |  |  | 275 | 11000 | 33830
Motocicleta | 325 | unidad | 35000 |  |  |  | 1 | 35000
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 15 | 555
Servicio Telefonico | 113 | unidad | 300 |  |  |  | 1 | 300
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 2 | 100 | 35955
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 25 | 830
Servicio Telefonico | 113 | unidad | 200 |  |  |  | 4 | 800
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200 | 1880
Vehiculo pick up | 325 | unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Motocicleta | 325 | unidad | 35000 |  |  |  | 0 | 0
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 50 | 1660
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 10 | 370
Servicio Telefonico | 113 | unidad | 1500 |  |  |  | 1 | 1500
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Toner | 267 | cartuchos | 800 |  |  |  | 1 | 800
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200 | 4580
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Tinta de color | 267 | cartuchos | 250 |  |  |  | 1 | 250
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Toner | 267 | cartuchos | 800 |  |  |  | 1 | 800
Fasterner | 291 | caja | 15 |  |  |  | 1 | 15
Folders | 243 | caja | 150 |  |  |  | 1 | 150
Lapiceros | 291 | caja | 20 |  |  |  | 1 | 20
Computadora | 328 | unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
Impresora | 328 | unidad | 500 |  |  |  | 0 | 0
Vehiculo pick up | 325 | unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 50 | 1660 | 3145
Vehiculo pick up | 325 | unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 50 | 1660
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Lapiceros | 291 | caja | 20 |  |  |  | 1 | 20
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
Servicio Telefonico | 113 | unidad | 1500 |  |  |  | 1 | 1500 | 3230
Vehiculo pick up | 325 | unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 50 | 1660
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Lapiceros | 291 | caja | 20 |  |  |  | 1 | 20
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
Servicio Telefonico | 113 | unidad | 1500 |  |  |  | 1 | 1500 | 3230
Vehiculo pick up | 325 | unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 50 | 1660
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Lapiceros | 291 | caja | 20 |  |  |  | 1 | 20
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
Servicio Telefonico | 113 | unidad | 1500 |  |  |  | 1 | 1500 | 3230
Vehiculo pick up | 325 | unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Motocicleta | 325 | unidad | 35000 |  |  |  | 0 | 0
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 20 | 664
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 50 | 1850
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Lapiceros | 291 | caja | 20 |  |  |  | 1 | 20
Refacciones | 211 | Unidad | 25 |  |  |  | 40 | 1000
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0
Cañonera | 324 | Unidad | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | 3784
Vehiculo pick up | 325 | unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 100 | 3320
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 1 | 50
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Servicio Telefonico | 113 | unidad | 1500 |  |  |  | 1 | 1500
Servicio Internet | 113 | mensual | 1500 |  |  |  | 1 | 1500
Lapiceros | 291 | caja | 20 |  |  |  | 1 | 20
computadora portátil | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 1 | 8000 | 14590
Vehiculo pick up | 325 | unidad | 150000 |  |  |  | 0 | 0
Motocicleta | 325 | unidad | 35000 |  |  |  | 0 | 0
Diesel | 262 | Galon | 33.2 |  |  |  | 80 | 2656
Gasolina | 262 | Galón | 37 |  |  |  | 20 | 740
Hojas de papel bond | 241 | resma | 50 |  |  |  | 2 | 100
Tinta negro | 267 | cartuchos | 200 |  |  |  | 1 | 200
Lapiceros | 291 | caja | 20 |  |  |  | 1 | 20
Servicio Telefonico | 113 | unidad | 1500 |  |  |  | 1 | 1500
Servicio Internet | 113 | mensual | 1500 |  |  |  | 1 | 1500
computadora | 328 | Unidad | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | 6716
GRAN TOTAL | [8 empty] | 1986653.3
|  |  | TOTAL 2019 | [5 empty] | 1986653.3
|  |  | GRUPO 1 | [5 empty] | 94640
|  |  | GRUPO 2 | [5 empty] | 1319813.3
|  |  | GRUPO 3 | [5 empty] | 572200