## Administración
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Culma
Linea de acción: Garantizar que el Área Protegida cuenten con los instrumentos, materiales y el equipo necesario para su optima gestión.
1.Programa: Administración
1.1 Sub programa: Personal
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
1.1.1 | Establecer el personal necesario para la realización de las acciones de manejo y vigilancia que se requieren en el área protegida, proporcionando los conocimientos y habilidades que contribuya a mejorar la administración, y manejo del área protegida. | Volcán Culma | Gestionar y dar seguimiento a la contratación de personal de al menos 2 Guardarecursos. | [12 empty] | Director Regional, Asistente Administrativo | Propuestas de gestión, contratos | 1 | 6565.6 | 0 | 9417.2 | bar: Meses E to Meses D
1.2 Sub programa:Planificación y Evaluación de la Gestión
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
1.2.1 | Plan Operativo Anual del año 2022 elaborado y aprobado por la Dirección de Desarrollo del SIGAP del CONAP | Volcán Culma | Elaborar el Plan Operativo Anual 2022. | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Documento de POA | 1 | 2851.6 | 0 | 2852.6 | bar: Meses E
|  | Volcán Culma | Presentar Plan Operativo Anual 2022 para su aprobación | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Documento de POA | bar: Meses F
| Informe de avances del Plan Operativo Anual 2021 | Volcán Culma | Evaluar el porcentaje de cumplimiento de medio término y anual del Plan Operativo 2021 | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Informe Evaluación | bar: Meses J; Meses D

## Protección y Vigilancia
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Culma
Linea de acción: Fomentar la integridad del Área Protegida incluyendo sus componentes ecológicos, biológicos y paisajísticos, mediante la ejecución de actividades de prevención, vigilancia y control, con la finalidad de hacer cumplir la normatividad para protección y conservación de los ecosistemas y los procesos ecológicos.
2.Programa: Protección y Vigilancia
2.1 Sub programa: Control y vigilancia
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | CONAP | Otros | TOTAL
2.1.1 | Fortalecer los mecanismos de control y vigilancia que se lleven a cabo en el área protegida. | Volcán Culma | Elaborar un plan de control y vigilancia del área protegida | [12 empty] | Técnico SIGAP | Documento del plan | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | bar: Meses E
|  | Volcán Culma | Realizar acciones coordinadas de control y vigilancia con las entidades relacionadas, optimizando el uso de recursos. | [12 empty] | Técnico SIGAP | Informes. | bar: Meses E to Meses D
|  | Volcán Culma | Realizar acciones de mantenimiento de 5 hectáreas plantaciones de especies forestales nativas del área protegida en coordinación con la municipalidad de Jutiapa. | [12 empty] | Técnico Forestal | Iinforme técnico | bar: Meses E to Meses D
|  | Volcán Culma | Presentar y el seguimiento presencial, telefónico, correo electrónico y otros medios de denuncias por hechos ilícitos, faltas e infracciones administrativas contra diversidad biológica y SIGAP en el Ministerio Público y Organismo Judicial. | [12 empty] | Asesor Jurídico. | Documento de denuncia, informe de seguimiento. | bar: Meses E to Meses D
2.2 Sub programa: Atención de emergencias.
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | CONAP | Otros | TOTAL
2.2.1 | Se ha establecido la coordinación institucional para la ejecución de acciones permanentes para prevenir, mitigar y controlar los efectos e impactos ocasionados por incendios y contingencias ambientales en los ecosistemas del Área Protegida y su zona de influencia. | Volcán Culma | Elaborar un plan de prevención y control de incendios forestales para el año 2022. | [12 empty] | Técnico Forestal | Documento de plan. | 1 | 11500.35 | 35875 | 47375.35 | bar: Meses E to Meses A; Meses O to Meses D
|  | Volcán Culma | Gestiionar el equipamiento de control de incendios forestales para el personal de guardarecursos. | [12 empty] | Director Regional, Asistente Administrativo. | Documentos de requerimientos y compras. | bar: Meses E to Meses F; Meses O to Meses D
|  | Volcán Culma | Realizar 2,000 metros de brechas corta fuego en el perimetro del área protegidas. | [12 empty] | Técnico Forestal | Informe | bar: Meses F to Meses A; Meses N to Meses D
|  | Volcán Culma | Realizar acciones control y liquidación de incendios forestales (Combate). | [12 empty] | Técnico Forestal | Informe. | bar: Meses E to Meses M
Note on T17: Ā Asumo que tienen desglose por actividad, según lo trabajado a fines del año pasado en la capacitación.

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Culma
Línea de acción: Estimular un cambio de valores y comportamiento en los grupos meta, dirigidos a la reducción de amenazas, fomentando la participación activa hacia la protección de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos del Área Protegida.
3. Programa: Uso Público
3.1 Sub programa: Interpretación y Educación Ambiental
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
3.1.1 | . Al menos 250 personas estan sensibilizadas sobre la importancia del área y de su conservación con los principios del desarrollo sostenible. | Volcán Culma | Elaborar un plan de educación ambiental, sensibilización y capacitación dirigido a población adulta, estudiantes y maestros para 200 personas. | [12 empty] | Asesor Educación y Desasarrollo | Documento de plan | 1 | 18529.6 | 30000 | 48529.6 | bar: Meses E
|  | Volcán Culma | Realizar charlas de educación ambiental a estudiantes de escuerlas primarias, institutos de nivel básico y diversificado, en temas de biodiversidad, áreas protegidas, prevención de incendios forestales, entre otros, ya sea de manera virtual o presencial de acuerdo a las alertas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. | [12 empty] | Asesor Educación y Desarrollo, Coordinador de Guardarecursos | Listado de participantes. | bar: Meses F to Meses S
|  | Volcán Culma | Elaborar un plan de capacitación dirigido a 50 maestros sobre temas de manejo forestal y vida silvestre, áeas protegidas y prevención de incendios forestales. | [12 empty] | Asesor Educación y Desarrollo | Documento de plan | bar: Meses E
|  | Volcán Culma | Realizar talleres de capacitación ya sea de forma virtual y presencial considerando las alertas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de acuerdo al plan de capacitación. | [12 empty] | Asesor Educación y Desarrollo | Listado de participantes. | bar: Meses F to Meses O

## Presupuesto
PRESUPUESTO 2,021
Zona de Veda Definitiva Volcán Culma
Detalle Presupuestario por Grupo de Gasto
Grupo | Programa/Rubros | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANTIDAD | CONAP | OTRAS | TOTAL
[5 empty] | Total Q. | Total Q. | Total Q.
| Total |  |  |  | 39447.15 | 65875 | 105322.15 | Renglón | CONAP | OTROS | TOTAL
| Administración |  |  |  | 9417.2 | 0 | 75292.2 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Sub-Programa Desarrollo del personal |  |  |  | 6565.6 | 0 | 8847.35 | 1 | 0 | 65000 | 65000
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 5995.75 | 0 | 5995.75 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
021 | Director Regional (2% salario total) |  |  |  | 3640 | 0 | 3640 | TOTAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
011 | Asistente Administrativo (2% salario total) |  |  |  | 1400 | 0 | 1400
031 | Asisten secretarial (2% salario total) |  |  |  | 955.75 | 0 | 955.75
| Servicios No Personales (1) |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 569.85 | 0 | 569.85
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 2 | 57 | 0 | 57
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
262 | Cupones de combustible de Q100.00 | Cupones | 100 | 2 | 200 | 0 | 200
267 | Tinta Blue Refill Megenta, Epson | Medio Litro | 140 | 2 | 280 | 0 | 280
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 1 | 5.8 | 0 | 5.8
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 1 | 10.8 | 0 | 10.8
| Sub-ProgramaPlanificación y Evaluación de la Gestión |  |  |  | 2851.6 | 0 | 2851.6
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 2800
011 | Asesor Profesional del SIGAP (2% salario total) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 51.6 | 0 | 51.6
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 1 | 28.5 | 0 | 28.5
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 10 | 6.5 | 0 | 6.5
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 1 | 5.8 | 0 | 5.8
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 1 | 10.8 | 0 | 10.8
| Programa Protección y vigilancia |  |  |  | 11500.35 | 35875 | 47375.35
| Sub Programa: Atención de emergencias |  |  |  | 11500.35 | 35875 | 47375.35
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 1680 | 0 | 1680
029 | Técnico Forestal (2% salario total) |  |  |  | 1680 | 0
| Servicios No Personales (1) |  |  |  | 0 | 35000 | 35000
122 | Reproducción de material divulgativo: trifoliar | Unidades | 5 | 5000 | 0 | 25000 | 25000
211 | Alimentos para personas, costo por persona Q100.00 | Unidades | 100 | 100 | 0 | 10000 | 10000
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 6220.35 | 875 | 7095.35
211 | Raciones frias (Q35.00 c/u) | Unidades | 35 | 25 | 0 | 875 | 875
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 4 | 114 | 0 | 114
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
262 | Cupones de combustible de Q100.00. Una estimación de 1,2500 km., considerando un valor de Q 25.00/galon y rendimiento 35 km/galón) para vehículo de la Dirección Regional para el trastalado del personal de Bomberos Forestales. | Cupones | 100 | 9 | 900 | 0 | 900
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 2 | 11.6 | 0 | 11.6
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 2 | 21.6 | 0 | 21.6
291 | Lapiceros En Color Negro Y Azul caja | Caja | 5.45 | 2 | 10.9 | 0 | 10.9
252 | Guantes de cuero | Unidades | 150 | 2 | 300 | 0 | 300
286 | Rastrillo McLeod | Unidades | 325 | 2 | 650 | 0 | 650
286 | Pulaski | Unidades | 350 | 2 | 700 | 0 | 700
296 | Machete de 22" con funda de cuero | Unidades | 120 | 2 | 240 | 0 | 240
286 | Matafuego | Unidades | 350 | 2 | 700 | 0 | 700
286 | Pala forestal | Unidades | 528 | 2 | 1056 | 0 | 1056
289 | Casco forestal | Unidades | 750 | 2 | 1500 | 0 | 1500
| Equipo (3) |  | 2950 |  | 3600 | 0 | 3600
323 | Mascarilla anti humo forestal | Unidades | 450 | 2 | 900 | 0 | 900
323 | Gafas de protección de incendios forestales | Unidades | 200 | 2 | 400 | 0 | 400
321 | Bomba de mochila para asperjar agua | Unidades | 2300 | 1 | 2300 | 0 | 2300
| Programa: Uso Público |  |  |  | 18529.6 | 30000 | 48529.6
| Sub-Programa Sensibilización y educación ambiental |  |  |  | 18529.6 | 30000 | 48529.6
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
029 | Asesor Educación y Desarrollo Sostenible (2% salario total) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
| Servicios No Personales (1) |  |  |  | 0 | 30000 | 30000
122 | Reproducción de material divulgativo: trifoliar | Unidades | 5 | 5000 | 0 | 25000 | 25000
211 | Alimentos para personas, costo por persona Q100.00 que incluye dos refacciones a Q25.00 y un almuerzo de Q50.00 para 100 personas que incluye maestrros y catedráticos y personal técnico de ortras organizaciones. | Unidades | 100 | 50 | 0 | 5000 | 5000
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 1328.6 | 0 | 1328.6
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 2 | 57 | 0 | 57
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 12 | 7.8 | 0 | 7.8
262 | Cupones de combustible de Q100.00. Una estimación de 1,500 km., considerando un valor de Q 25.00/galon y rendimiento 35 km/galón) para vehículo de la Dirección Regional para el trastalado del personal técnico para capacitaciones. | Cupones | 100 | 11 | 1100 | 0 | 1100
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 2 | 11.6 | 0 | 11.6
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 4 | 43.2 | 0 | 43.2
291 | Lapiceros En Color Negro Y Azul caja | Caja | 5.45 | 20 | 109 | 0 | 109
| Equipo (3) |  |  |  | 14401 | 0 | 14401
324 | Cañonera O Proyector Multimedia | Unidades | 6583 | 1 | 6583 | 0 | 6583
328 | Computadora Personal | Unidades | 7818 | 1 | 7818 | 0 | 7818
CÓDIGO DE FUENTES DE FONDOS
[5 empty] | CONAP | 1
[5 empty] | Municipalidades | 2

## Presupuesto Necesario año 2021
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2021
Zona de Veda Definitiva Volcán Culma
PRESUPUESTO Plan Operativo Anual 2021
PROGRAMA | CONAP | OTRAS | TOTAL | GRUPO | CONAP | OTRAS | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) |  | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Planificación y gestión | 9417.2 | 0 | 9417.2 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Protección y vigilancia | 11500.35 | 35875 | 47375.35 | 1 | 0 | 65000 | 65000
Uso Público | 18529.6 | 30000 | 48529.6 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL | 39447.15 | 65875 | 105322.15 | 3 | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!