## Desarrollo economico
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Reserva de Uso Múltiple la Cuenca del Lago Atitlán -RUMCLA-
1 PROGRAMA: Desarrollo Económico
1.3 Programa: Turismo
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
1.3 | OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Cambio Climático, Respaldo Social, Bienes y Servicios Naturales: Integrar en la gestión del patrimonio natural la mitigación y adaptación al cambio climático y la valorización social de las áreas protegidas, la diversidad biológica y los bienes y servicios naturales que proveen
| Realizar estudios y proyectos de valoración económica y social de áreas protegidas y/o diversidad biológica, que contribuyan a incidir favorablemente en diferentes niveles de decisión nacional relacionados con el cambio climático y servicios naturales | RUMCLA | Coordinación, asistencia técnica y/o acompañamiento en el fortalecimiento del turismo en Áreas Protegidas | [12 empty] | CONAP | Informe / Lista de participantes | 1 | 54.66 | 327.97 | bar: Meses E; Meses M; Meses M; Meses J; Meses S; Meses N
TOTAL DE PROGRAMA | [18 empty] | 327.97

## Conservacion del Patrimonio Nat
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Reserva de Uso Multiple La Cuenca deL Lago Atitlan -RUMCLA-
2. Programa: |  | Conservación del Patrimonio Natural
2.1. Sub programa: |  | Control y Vigilancia
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
2.1 | OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1. Negociar y formalizar planes nacionales y regionales de mejoramiento de capacidades, coordinación y operación conjunta con dependencias de seguridad y justicia, para asegurar gobernabilidad, cumplimiento legal en áreas protegidas y disminución del tráfico ilegal de diversidad biológica
| Recuperar y consolidar el Sistema Guatemalteco de Área Protegidas , expandirle hacia áreas prioritaria y mejorar la efectividad de su gestion | RUMCLA | Operativos de control y vigilancia | [12 empty] | CONAP | Informe / Evento | 1 | 15717.4667 | 188609.6 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Patrullajes de control y vigilancia | [12 empty] | CONAP | Informe / Evento | 1 | 31122.9221 | 373475.0655 | bar: Meses E to Meses D
Total de Subprograma | [18 empty] | 562084.6655
2. Programa: |  | Conservación del Patrimonio Natural
2.2. Sub programa: |  | Unidades de Conservación
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
OBJETIVO ESTRATEGICO 2.2.Sistema de Área Progida: Recuperar y consolidar el Sistema Guatemalteco de Área Protegidas , expandirle hacia áreas prioritaria y mejorar la efectividad de su gestion
| 2.2.1Elevar la calificación de efectividad de manejo e integridad ecológica en las áreas prioritarias | RUMCLA | Evaluación de efectividad de manejo de las Áreas Protegidas del SIGAP | [12 empty] | CONAP | Informe individual de monitoreo de área protegida | 1 | 266.6667 | 1600 | bar: Meses J to Meses N
| 2.2.2.Llenar al menos el 15% de los vacíos de conservación del país en las áreas prioritarias ecológicamente subrepresentadas (al menos dos bloques terrestres/dulce acuícolas y un marino), aumentando al menos el 30% de la superficie conservada en tierras comunales, municipales, privadas, otros mecanismos alternos y/o prácticas compatibles con la conservación. |  | Fomento de declaratoria de nuevas Áreas Protegidas | [12 empty] | CONAP | Informe/listado de participantes/ayuda de memoria | 1 | 300 | 1200 | bar: Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
|  |  | Asistencia técnica-legal a municipalidades, propietarios privados, ONGs y OGs para fortalecer el SIGAP | [12 empty] | CONAP | Informe /listado de participantes | 1 | 206.08 | 2060.8 | bar: Meses F to Meses N
| 2.2.3Fortalecer la gestión y uso sostenible del bosque y plantacione forestale dentro del SIGAP en coordinación interinstitucional |  | Elaboración de Planes Operativos Anuales de Áreas Protegidas | [12 empty] | CONAP | POA elaborado | 1 | 300 | 2400 | bar: Meses M to Meses O
|  |  | Elaboración de dictámenes técnicos para la aprobación y/o actualización de Instrumentos de Gestión del SIGAP (planes maestros, planes de gestión y manejo de visitantes, estudios técnicos, POAs y otros). | [12 empty] | CONAP | Dictámen | 1 | 140.9963 | 1127.97 | bar: Meses F to Meses S
|  |  | Elaboración de dictamen jurídico y proyecto de resolución para la aprobación y/o actualización de Instrumentos de Gestión del SIGAP (planes maestros, planes de gestión y manejo de visitantes, estudios técnicos, POAs y otros). | [12 empty] | CONAP | Providencia de traslado de dictámen y proyecto de resolución | 1 | 15.2 | 121.6 | bar: Meses F to Meses S
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de Instrumentos de Gestión del SIGAP (planes maestros, planes de gestión y manejo de visitantes, estudios técnicos, POAs y otros) . | [12 empty] | CONAP | Informe y ayuda de memoria | 1 | 180 | 1800 | bar: Meses F to Meses N
OBJETIVO ESTRATEGICO 2.2.2.Gobernabilidad y Cumplimiento Legal: Fortalecer la gobernabilidad del SIGAP y el cumplimiento del marco legal para las áreas protegidas y la gestión de la diversidad biológica
| 2Coordinar con otras entidades públicas responsables la regularización de posesión y tenencia de la tierra de posesionarios y dueños con derechos legítimos/comprobables en áreas protegidas, contribuyendo a resolver conflictos y asegurando que éstos asuman compromisos de conservación. | RUMCLA | Análisis técnico de solicitudes de arrendamientos OCRET en Área Protegida | [12 empty] | CONAP | Dictámen | 1 | 272.7273 | 3000 | bar: Meses E to Meses N
|  |  | Análisis jurídico sobre solicitudes de arrendamientos OCRET en Área Protegida | [12 empty] | CONAP | Dictámen Juridico | 1 | 11.0545 | 121.6 | bar: Meses E to Meses N
Total de Subprograma | [18 empty] | 13431.97
2. Programa: |  | Conservación del Patrimonio Natural
2.3. Sub programa: |  | 2.3. Manejo de RecursosNaturales
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
2.3 | OBJETIVO ESTRATEGICO 2.3 Sistema de Área Progida: Recuperar y consolidar el Sistema Guatemalteco de Área Protegidas , expandirle hacia áreas prioritaria y mejorar la efectividad de su gestion
| Fortalecer la gestión y uso sostenible del bosque y plantacione forestale dentro del SIGAP en coordinación interinstitucional | RUMCLA | Elaboración y/o Análisis de Planes de Prevención y Control de Incendios Forestales | [12 empty] | CONAP | Dictámen / Documento elaborado | 1 | 665.66 | 665.66 | bar: Meses O
|  |  | Monitoreo del cumplimiento de los Planes de Prevención y Control de Incendios Forestales | [12 empty] | CONAP | Informe / lista de participantes | 1 | 1265.66 | 1265.66 | bar: Meses J
|  |  | Asistencia técnica a reforestaciones voluntarias | [12 empty] | CONAP | Informe | 1 | 1450 | 7250 | bar: Meses M to Meses S
|  |  | Verificación del cumplimiento de compromisos de recuperación en Área Protegida | [12 empty] | CONAP | Informe | 1 | 48.64 | 243.2 | bar: Meses J to Meses O
|  |  | Emisión de credenciales de consumo forestal familiar en el SIGAP | [12 empty] | CONAP | Credencial | 1 | 42.7667 | 513.2 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Asistencia técnica y/o monitoreo a reforestaciones por compromiso de consumo forestal familiar | [12 empty] | CONAP | Boleta /Informe | 1 | 692.8727 | 7621.6 | bar: Meses E to Meses N
|  |  | Inspección técnica previa a la aprobación de planes de manejo de flora (maderable y no maderable) y fauna en Área Protegida. | [12 empty] | CONAP | Informe /oDictámen | 1 | 66.6667 | 200 | bar: Meses A; Meses A; Meses N
|  |  | Emisión de dictamen técnico a solicitud de aprobación de planes de manejo de flora (maderable y no maderable) y fauna en Área Protegida. | [12 empty] | CONAP | Licencia | 1 | 509.3233 | 1527.97 | bar: Meses J; Meses A; Meses O
|  |  | Asistencia técnica a viveros forestales | [12 empty] | CONAP | Informe / Boleta | 1 | 2914.7909 | 32062.7 | bar: Meses E to Meses N
|  |  | Control y liquidación de incendios forestales (Combate) | [12 empty] | CONAP | Informe | 1 | 714.2857 | 5000 | bar: Meses E to Meses M; Meses N to Meses D
|  |  | Asistencia técnica en actividades de prevención y control de plagas y enfermedades forestales | [12 empty] | CONAP | Informe | 1 | 300 | 600 | bar: Meses J; Meses O
|  |  | Análisis legal a solicitudes de credenciales de consumo familiar forestal en el SIGAP | [12 empty] | CONAP | Dictámen | 1 | 24.2175 | 290.61 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Inspección para el otorgamiento de credenciales de consumo forestal familiar en el SIGAP | [12 empty] | CONAP | Dictámen / boleta de inspección | 1 | 763.5 | 9162 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Emisión de licencias de aprovechamiento y comercialización de productos de flora silvestre maderable dentro de Área Protegida. | [12 empty] | CONAP | Licencia | 1 | 543.1733 | 1629.52 | bar: Meses M; Meses N to Meses D
OBJETIVO ESTRATEGICO 2.3 Diversidad Biológica: Asegurar la conservación y el uso sostenible de la megadiversidad de Guatemala, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la misma
| Asegurar el uso sostenible de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos con énfasis en recursos hídricos por medio de la formulación e impulso a marcos políticos y normativas que garanticen la conservación, el uso sostenible, acceso y la distribución equitativa de beneficios derivados de su uso (Protocolo de Nagoya, 8j y servicios ecositémicos, aprovechamientos de bosques naturales, especies, bienes y servicios naturales-ecosistémicos). | RUMCLA | Aprobación de planes de manejo de flora (maderable y no maderable) y fauna en Área Protegida | [12 empty] | CONAP | Licencia | 1 | 353.6 | 1060.8 | bar: Meses J; Meses A; Meses O
|  |  | Emisión de Guía de Transporte | [12 empty] | CONAP | Guías de transporte | 1 | 9.615 | 115.38 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Inspecciones y monitoreos (rutinarias o no) a colecciones de vida silvestre. | [12 empty] | CONAP | Informe | 1 | 8516.3133 | 102195.76 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Repoblación de tul | [12 empty] | CONAP | Informe / metros lineales | 1 | 83.3333 | 1000 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Mantenimiento de TUL | [12 empty] | CONAP | Informe / metros lineales | 1 | 83.3333 | 1000 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Emisión de licencias de vida silvestre (caza, colecta, pesca, investigación y otros) | [12 empty] | CONAP | Dictámen / Licencia/ Resolución | 1 | 45.4 | 90.8 | bar: Meses M; Meses O
|  |  | Monitoreos Biológicos (dentro y fuera de Áreas Protegidas) | [12 empty] | CONAP | Informe | 1 | 381.9925 | 1527.97 | bar: Meses M; Meses J; Meses S; Meses D
OBJETIVO ESTRATEGICO Cambio Climático, Respaldo Social, Bienes y Servicios Naturales: Integrar en la gestión del patrimonio natural la mitigación y adaptación al cambio climático y la valorización social de las áreas protegidas, la diversidad biológica y los bienes y servicios naturales que proveen
| Diseñar y gestionar los mecanismos de financiamiento e implementar con socios al menos cinco iniciativas de reforestación y reducción de deforestación y degradación forestal en el SIGAP con el objeto de reducir la vulnerabilidad del país y apoyar su adaptación y mitigación al cambio climático. Fomentar la coordinación interinstitucional con el INAB con el objeto de reducir la deforestación y la degradación forestal en el SIGAP y fomentar la implementación de proyectos de incentivos forestales tales como PINFOR, PINPEP y otros. | RUMCLA | Inspección técnica para evaluación de proyectos forestales vinculados a los programas de incentivos en Área Protegida | [12 empty] | CONAP | Informe | 1 | 132.5671 | 927.97 | bar: Meses M to Meses S
|  |  | Dictamen Técnico para aprobación a proyectos de incentivos forestales dentro de Área Protegida | [12 empty] | CONAP | Dictámen Técnico | 1 | 3.9957 | 27.97 | bar: Meses A to Meses O
|  |  | Resolución de proyectos de incentivos forestales dentro de Área Protegida. | [12 empty] | CONAP | Resolución | 1 | 9.3233 | 27.97 | bar: Meses F; Meses S to Meses O
|  |  | Emisión de dictamen de solicitudes de cambio de uso del suelo | [12 empty] | CONAP | Dictámen Técnico | 1 | 27.97 | 27.97 | bar: Meses N
OBJETIVO ESTRATEGICO Modernización Institucional: Mejorar el desempeño de la operación política y funcional del CONAP
| Fortalecer el sistema integrado actual del registro de datos, estadísticas e información del CONAP, SIGAP y la diversidad biológica, incluyendo los registros mandados por ley y para la toma de decisiones de usuarios internos y externos. | RUMCLA | Mapas de monitoreo en tiempo real de incendios forestales | [12 empty] | CONAP | Mapas | 1 | 5.594 | 27.97 | bar: Meses E to Meses M
OBJETIVO ESTRATEGICO Gobernabilidad y Cumplimiento Legal: Fortalecer la gobernabilidad del SIGAP y el cumplimiento del marco legal para las áreas protegidas y la gestión de la diversidad biológica
| Fortalecer y optimizar en forma coordinada con el MARN el proceso de monitoreo y evaluación ambiental de proyectos en áreas protegidas y en otras áreas donde se impacte la diversidad biológica, incluyendo Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA's), contratos de operación e instrumentos similares. | RUMCLA | Emisión de dictamen jurídico a planes de manejo forestal que incluyen instrumentos de evaluación ambiental en el SIGAP | [12 empty] | CONAP | Dictámen | 1 | 21.8867 | 65.66 | bar: Meses A; Meses J; Meses S
| Diseñar e implementar conjuntamente con los administradores de justicia y la sociedad civil una estrategia para mejorar las capacidades de defensa legal de las áreas protegidas del SIGAP, ante usurpaciones, extracciones ilegales y otras violaciones a la ley y a la norma. | RUMCLA | Opinión jurídica y proyecto de resolución para procedimientos de registro de vida silvestre (Investigadores, Coleccionista, Reproductoras y Comercializadoras, cazadores y otros) | [12 empty] | CONAP | Dictámen / Resolución | 1 | 60.8 | 121.6 | bar: Meses E; Meses J
|  |  | Registro de colecciones de vida silvestre | [12 empty] | CONAP | Registro en el Libro Contraloria de Cuentas | 1 | 49.245 | 98.49 | bar: Meses E; Meses J
|  |  | Administración, Resguardo de Decomisos y/o rescate de especímenes de flora y fauna | [12 empty] | CONAP | Informe / Acta de Recepción / documento de prevención Policial | 1 | 2551.5733 | 7654.72 | bar: Meses M; Meses J; Meses O
|  |  | Donaciones, con y sin resolución de juez competente, de producto de flora y fauna decomisada | [12 empty] | CONAP | Acta administrativa de entrega / Conocimiento de donación | 1 | 216.415 | 432.83 | bar: Meses M; Meses A
|  |  | Reintroducción y/o entrega de especímenes de flora y fauna decomisada | [12 empty] | CONAP | Informe / Acta | 1 | 2309.3233 | 6927.97 | bar: Meses M; Meses J; Meses S
|  |  | Presentación y procuración de denuncias por hechos ilícitos, faltas e infracciones administrativas contra diversidad biológica y SIGAP | [12 empty] | CONAP | Denuncia presentada con sello de recibido de Fiscalia de Delítos contra el Medio Ambiente | 1 | 5.0667 | 60.8 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Inspecciones a denuncias de actividades ilícitas en Áreas Protegidas | [12 empty] | CONAP | Informe | 1 | 333.3333 | 3000 | bar: Meses F to Meses O
|  |  | Procuración ante el OJ sobre los procesos en materia Ambiental | [12 empty] | CONAP | Informe / Constancia de OJ | 1 | 30.4 | 60.8 | bar: Meses A; Meses J
|  |  | Peritajes técnicos sobre hechos ilícitos requeridos por el Organismo Judicial o El Ministerio Publico | [12 empty] | CONAP | Peritajes / Informe / Oficio / acta de inspección | 1 | 169.7744 | 1527.97 | bar: Meses M to Meses N
|  |  | Emisión de opinión legal e institucional ante casos y procesos | [12 empty] | CONAP | Dictámen / Informes / Circunstanciados / Oficios | 1 | 21.8867 | 65.66 | bar: Meses M; Meses J; Meses S
|  |  | Compromiso de resarcimiento de daños por aplicación de medidas desjudicializadoras (criterio de oportunidad) | [12 empty] | CONAP | Escritura Pública / Contrato / Acta /Expediente específico para criterio | 1 | 316.415 | 632.83 | bar: Meses J; Meses N
|  |  | Declaraciones testimoniales sobre hechos ilícitos requeridos por el Organismo Judicial o El Ministerio Publico | [12 empty] | CONAP | Declaracion /Oficio / Informe Técnico | 1 | 375 | 1500 | bar: Meses M; Meses J to Meses A
Total de Subprograma | [18 empty] | 198212.01
2. Programa: |  | Conservación del Patrimonio Natural
2.4. Sub programa: |  | 2.4. Incidencia Política
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
OBJETIVO ESTRATEGICO Participación y Alianzas: Fortalecer, ampliar y coordinar efectivamente la participación social y cultivar una efectiva red de alianzas tácticas y estratégicas
| Ampliar fortalecer alianzas estratégicas formales con entidades públicas nacionales y gobiernos locales para establecer esfuerzos de conservación por medio de coordinar y armonizar procesos y compartir infraestructura y equipo. | RUMCLA | Participación en la atención a desastres causados por eventos naturales extremos (COE y otros). | [12 empty] | CONAP | Informe | 1 | 178880 | 357760 | bar: Meses O to Meses N
Total de Subprograma | [18 empty] | 357760
TOTAL DE PROGRAMA | [18 empty] | 1131488.6455

## SANEAMIENTO AMBIENTAL
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Reserva de Uso Multiple la Cuenca del Lago Atitlan -RUMCLA-
3. PROGRAMA: Saneamiento Ambiental
3.1. Programa: Residuos Liquidos y Solidos
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
3 | OBJETIVO ESTRATEGICO: Gobernabilidad y Cumplimiento Legal: Fortalecer la gobernabilidad del SIGAP y el cumplimiento del marco legal para las áreas protegidas y la gestión de la diversidad biológica
| Fortalecer y optimizar en forma coordinada con el MARN el proceso de monitoreo y evaluación ambiental de proyectos en áreas protegidas y en otras áreas donde se impacte la diversidad biológica, incluyendo Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA's), contratos de operación e instrumentos similares. | RUMCLA | Opinión técnica sobre el análisis de instrumentos de evaluación ambiental para planes de manejo forestal dentro del SIGAP | [12 empty] | CONAP | Dictámen | 1 | 20.2667 | 60.8 | bar: Meses M; Meses S; Meses N
|  |  | Emisión de dictamen jurídico a planes de manejo forestal que incluyen instrumentos de evaluación ambiental en el SIGAP | [12 empty] | CONAP | Dictámen | 1 | 0 | 0 | bar: Meses J; Meses O; Meses D
|  |  | Formalización de contrato de cumplimiento de planes de manejo forestal (maderable y no maderable) en Área Protegida | [12 empty] | CONAP | Contrato | 1 | 0 | 0 | bar: Meses J; Meses O; Meses D
|  |  | Análisis jurídico a proyectos, obras, industrias y actividades dentro del SIGAP, que cuentan con instrumentos de evaluación ambiental (A, B1) | [12 empty] | CONAP | Informe | 1 | 60.8 | 60.8 | bar: Meses J
|  |  | Análisis jurídico a proyectos, obras, industrias y actividades dentro del SIGAP, que cuentan con instrumentos de evaluación ambiental (C, B2). | [12 empty] | CONAP | Informe/ Dictámen /Resolución | 1 | 15.2 | 182.4 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Análisis técnico a proyectos, obras, industrias y actividades dentro del SIGAP, que cuentan con instrumentos de evaluación ambiental (A, B1) | [12 empty] | CONAP | Informe | 1 | 1000 | 1000 | bar: Meses M
|  |  | Análisis técnico a proyectos, obras, industrias y actividades dentro del SIGAP, que cuentan con instrumentos de evaluación ambiental (C, B2) | [12 empty] | CONAP | Informe | 1 | 683.3333 | 8200 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Formalización de contrato a proyectos, obras, industrias y actividades dentro del SIGAP, que cuentan con instrumentos de evaluación ambiental (C, B2) | [12 empty] | CONAP | Informe | 1 | 15.2 | 182.4 | bar: Meses E to Meses D
TOTAL DE PROGRAMA | [18 empty] | 9686.4

## Educacion Ambiental y Cultural
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Reserva de Uso Multiple la Cuenca del Lago Atitlan -RUMCLA-
4. PROGRAMA: Educación Ambiental y Cultural
4.1. Programa: Educación Formal
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
4 | OBJETIVO ESTRATEGICO: Modernización Institucional: Mejorar el desempeño de la operación política y funcional del CONAP
| Mejorar la imagen institucional y posicionar al CONAP como el ente rector en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y del SIGAP a través de la educación, sensibilización y divulgación de los bienes y servicios ambientales que brindan y la promoción de la valoración social y ambiental. | RUMCLA | Educación ambiental y capacitación impartida por CONAP sobre Diversidad Biológica, Áreas Protegidas y otros temas. | [12 empty] | CONAP | Informe / Listado de participantes | 1 | 2180.6111 | 19625.5 | bar: Meses F to Meses O
Total De Subprograma | [18 empty] | 19625.5
4. PROGRAMA: Educación Ambiental y Cultural
4.2. Programa: Educación No Formal
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
4 | OBJETIVO ESTRATEGICO:
| Mejorar la imagen institucional y posicionar al CONAP como el ente rector en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y del SIGAP a través de la educación, sensibilización y divulgación de los bienes y servicios ambientales que brindan y la promoción de la valoración social y ambiental. | RUMCLA | Sensibilización para la conservación de la Diversidad Biológica por medio presencial (charlas, foros, conferencias, simposium, etc) | [12 empty] | CONAP | Informe / Listado de participante | 1 | 1033.7778 | 9304 | bar: Meses F to Meses O
|  |  | Sensibilización para la conservación de la Diversidad Biológica por medios de comunicación masiva (radio, televisión, prensa y web) | [12 empty] | CONAP | Informe /Material elaborado /Registro de participación radial y televisivo | 1 | 1723.1667 | 20678 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Capacitación a guarda-recursos, personal de municipalidades y comunidades aledañas, para la supevisión, seguimiento, prevensión de incendios forestales | [12 empty] | CONAP | Informe /Material elaborado /Registro de participación radial y televisivo | 1 | 505.4717 | 6065.66 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Prevención de incendios forestales | [12 empty] | CONAP | Informe /Material elaborado /Registro de participación radial y televisivo | 1 | 1213.132 | 6065.66 | bar: Meses E to Meses M
Total de Subprograma | [18 empty] | 42113.32
TOTAL DE PROGRAMA | [18 empty] | 61738.82

## Conservacion Patrimonio Cultura
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Reserva de Uso Multiple la Cuenca del Lago Atitlan -RUMCLA-
5. PROGRAMA: Conservación del Patrimonio Cultural
5.1. Programa: Patrimonio Cultural y Tangible
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
5 | OBJETIVO ESTRATEGICO: Asegurar la conservación y el uso sostenible de la megadiversidad biológica de Guatemala, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la misma
| Asegurar el uso sostenible de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos con énfasis en recursos hídricos por medio de la formulación e impulso a marcos políticos y normativas que garanticen la conservación, el uso sostenible, acceso y la distribución equitativa de beneficios derivados de su uso (Protocolo de Nagoya, 8j y servicios ecositémicos, aprovechamientos de bosques naturales, especies, bienes y servicios naturales-ecosistémicos). | RUMCLA | Sistematización del conocimiento tradicional del uso y conservación de la Diversidad Biológica. | [12 empty] | CONAP | Documento elaborado | 1 | 560.8 | 560.8 | bar: Meses N
Total de Sub programa | [18 empty] | 560.8
5. PROGRAMA: Conservación del Patrimonio Cultural
5.3. Sub Programa: Incidencia Política
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
5 | OBJETIVO ESTRATEGICO: Gobernabilidad y Cumplimiento Legal: Fortalecer la gobernabilidad del SIGAP y el cumplimiento del marco legal para las áreas protegidas y la gestión de la diversidad biológica
| Coordinar con otras entidades públicas responsables la regularización de posesión y tenencia de la tierra de posesionarios y dueños con derechos legítimos/comprobables en áreas protegidas, contribuyendo a resolver conflictos y asegurando que éstos asuman compromisos de conservación. | RUMCLA | Gestión de resolución de conflictos en Áreas Protegidas | [12 empty] | CONAP | Informe / Acta / Convenios / | 1 | 333.3333 | 1000 | bar: Meses M to Meses M
Total de Sub programa | [18 empty] | 1000
TOTAL DE PROGRAMA | [18 empty] | 1560.8

## Administracion
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Reserva de Uso Multiple la Cuenca del Lago Atitlan -RUMCLA-
6. PROGRAMA: Administración
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
6 | OBJETIVO ESTRATEGICO: Modernización Institucional: Mejorar el desempeño de la operación política y funcional del CONAP
| Diseñar ejecutar un programa de desarrollo de la carrera administrativa en la institución, que responda al manual de funciones y a una política salarial. | RUMCLA | Visitas de supervisión laboral institucional | [12 empty] | CONAP | Informe /Boleta de inspección | 1 | 208.3333 | 2500 | bar: Meses E to Meses D
| Fortalecer el sistema integrado actual del registro de datos, estadísticas e información del CONAP, SIGAP y la diversidad biológica, incluyendo los registros mandados por ley y para la toma de decisiones de usuarios internos y externos. | RUMCLA | Fortalecer el sistema integrado actual del registro de datos, estadísticas e información del CONAP, SIGAP y la diversidad biológica. | [12 empty] | CONAP | Informe / Acta / Convenios / | 1 | 2.3308 | 27.97 | bar: Meses E to Meses D
Total de Sub programa | [18 empty] | 2527.97
6. PROGRAMA: Administración
6.2. Sub Programa: Personal
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificado-res | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | TOTAL
6.2. | OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecimiento institucional para operativizar acciones que contribuyan a la conservación, gestión y protección del área protegida y su diverisidad biológica
| Fortalecimiento institucional mediante la contratción de personal idóneo para la conservación, gestión y protección del área y su diverisidad biológica | RUMCLA | Contratación de Director | [12 empty] | CONAP | Contratos / Informes | 1 | 15625 | 187500 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Contratación de Personal Guarda Recursos y Conserje | [12 empty] | CONAP | Contratos / Informes | 1 | 68274.06 | 819288.72 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Contratación de Personal Secretarial, Administrtivo y Financiero | [12 empty] | CONAP | Contratos / Informes | 1 | 17924.36 | 215092.32 | bar: Meses E to Meses D
|  |  | Contratación de Personal Técnico y Jurídico | [12 empty] | CONAP | Contratos / Informes | 1 | 75488.44 | 905861.28 | bar: Meses E to Meses D
Total de Sub programa | [18 empty] | 2127742.32
TOTAL DE PROGRAMA | [18 empty] | 2130270.29

## PRESUPUESTO GENERAL
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Reserva de Uso Multiple la Cuenca del Lago Atitlan -RUMCLA-
RUBROS | RENGLON | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANTIDAD | CONAP | GRAN TOTAL
3335072.9255
DESARROLLO ECONOMICO |  |  |  | TOTAL PROGRAMA |  | 327.97
OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Cambio Climático, Respaldo Social, Bienes y Servicios Naturales: Integrar en la gestión del patrimonio natural la mitigación y adaptación al cambio climático y la valorización social de las áreas protegidas, la diversidad biológica y los bienes y servicios naturales que proveen
ACTIVIDADES PROGRAMA
Coordinación, asistencia técnica y/o acompañamiento en el fortalecimiento del turismo en Áreas Protegidas | SUB - TOTAL |  | 127.97 | 4 | 327.97 | 327.97
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 3 | 300 | 300
Resma de papel bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
PROGRAMA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL |  |  |  | TOTAL PROGRAMA 2 |  | 1131488.6455
OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1. Negociar y formalizar planes nacionales y regionales de mejoramiento de capacidades, coordinación y operación conjunta con dependencias de seguridad y justicia, para asegurar gobernabilidad, cumplimiento legal en áreas protegidas y disminución del tráfico ilegal de diversidad biológica
ACTIVIDADES
Operativos de control y vigilancia |  |  | 1731.868 | 19891 | 188609.6 | 188609.6
Cupones De Combustible De Q100.00 | 972 | Unidad | 100 | 50 | 5000 | 5000
Cupones De Combustible De Q50.00 | 974 | Unidad | 50 | 40 | 2000 | 2000
Bolsa Plastica Gruesa De 25Libras Para Contener Raciones | 356 | Unidad | 1.25 | 2200 | 2750 | 2750
Jugos De Fruta Lata 330 Ml | 1691 | Unidad | 7.59 | 2200 | 16698 | 16698
Atun En Agua (140) Gramos C/U, Latas Abre Facil | 177 | Unidad | 27.478 | 2200 | 60451.6 | 60451.6
Avena Instantánea (Vaso) | 180 | Unidad | 7.7 | 2200 | 16940 | 16940
Frijol Negro Volteado Abre Facil En Lata | 1337 | Unidad | 2.9 | 2200 | 6380 | 6380
Sardina En Salsa De Tomate Lata 155 Grs. | 2606 | Unidad | 7.8 | 2200 | 17160 | 17160
Sopas Instantaneas Varios Sabores | 2779 | Unidad | 3.4 | 2200 | 7480 | 7480
Agua Pura De 600 Ml. Envasada | 74 | Unidad | 22.5 | 2200 | 49500 | 49500
Galleta De Granola | 1384 | Unidad | 1.25 | 2200 | 2750 | 2750
Marchamo caja | 1979 | Unidad | 1500 | 1 | 1500 | 1500
Patrullajes de control y vigilancia |  |  | 21533.8418 | 775 | 373475.0655 | 373475.0655
GPS Marca Garmin | 1486 | Unidad | 4021.5 | 22 | 88473 | 88473
Baterias Recargables Maxell, Pares De | 254 | Unidad | 65 | 22 | 1430 | 1430
Mochilas De Conap | 2063 | Unidad | 143 | 22 | 3146 | 3146
Papel Bond Tamaño Carta | 2172 | Unidad | 7.6282 | 22 | 167.82 | 167.82
Gafas De Proteccion Contra Incendios Forestales | 1373 | Unidad | 150 | 22 | 3300 | 3300
Camisa Contra Incendio | 552 | Unidad | 1750 | 22 | 38500 | 38500
Casco De Bombero Hecho De Termoplastico | 654 | Unidad | 4000 | 22 | 88000 | 88000
Chalecos Tipo Periodista En Tela Gabardina 1600 | 709 | Unidad | 320 | 22 | 7040 | 7040
Chalecos Reflectivos | 706 | Unidad | 80 | 22 | 1760 | 1760
Computadora De Escritorio | 863 | Unidad | 341.8182 | 22 | 7520 | 7520
Computadora Personal | 862 | Unidad | 355.3636 | 22 | 7818 | 7818
Papel Bond Tamaño Carta | 2172 | Unidad | 3.8141 | 22 | 83.91 | 83.91
Papel Bond Oficio, Resmas | 2171 | Unidad | 4.4768 | 22 | 98.49 | 98.49
Escritorio De Metal | 1144 | Unidad | 34.5455 | 1 | 34.5455 | 34.5455
Archivo Robot 2 Gavetas Riel Extensible | 144 | Unidad | 36.2727 | 1 | 36.2727 | 36.2727
Archivo Vertical De 4 Gavetas | 146 | Unidad | 1355 | 1 | 1355 | 1355
Folder Colgante Oficio | 1262 | Unidad | 16.5909 | 22 | 365 | 365
Cupones De Combustible De Q100.00 | 972 | Unidad | 100 | 240 | 24000 | 24000
Binoculares | 272 | Unidad | 2765 | 22 | 60830 | 60830
Limas Para Afilar Machetes | 1818 | Unidad | 22 | 22 | 484 | 484
Machete Viscaino De 22" Con Funda Cuero | 1905 | Unidad | 130 | 22 | 2860 | 2860
Botas De Hule No. 40, Pares De | 398 | Unidad | 74.5 | 22 | 1639 | 1639
Lazo 3/4" De Nylon Trensado | 1759 | Unidad | 9.65 | 22 | 212.3 | 212.3
Chumpa Para Motorista Enguatada | 724 | Unidad | 339 | 22 | 7458 | 7458
Pantalon Para Motorista | 2156 | Unidad | 165.5 | 22 | 3641 | 3641
Linternas Con Apuntador Laser Con Impresion Logo Conap En Negro | 1855 | Unidad | 22.5 | 22 | 495 | 495
Chalecos Reflectivos | 706 | Unidad | 80 | 22 | 1760 | 1760
Linternas Con Apuntador Laser Con Impresion Logo Conap En Negro | 1855 | Unidad | 22.5 | 22 | 495 | 495
Motocicleta Nueva Ag200 | 2080 | Unidad | 5118.1818 | 4 | 20472.7273 | 20472.7273
Sistema de Área Progida: Recuperar y consolidar el Sistema Guatemalteco de Área Protegidas , expandirle hacia áreas prioritaria y mejorar la efectividad de su gestión
ACTIVIDADES
Evaluación de efectividad de manejo de las Áreas Protegidas del SIGAP |  |  | 100 | 16 | 1600 | 1600
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 16 | 1600 | 1600
Fomento de declaratoria de nuevas Áreas Protegidas |  |  | 100 | 12 | 1200 | 1200
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 12 | 1200 | 1200
Asistencia técnica-legal a municipalidades, propietarios privados, ONGs y OGs para fortalecer el SIGAP |  |  | 160.8 | 22 | 2060.8 | 2060.8
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 20 | 2000 | 2000
Papel Bond Tamaño Carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Papel Bond Tamaño Oficio | 2171 | Unidad | 32.83 | 1 | 32.83 | 32.83
Elaboración de Planes Operativos Anuales de Áreas Protegidas |  |  | 100 | 24 | 2400 | 2400
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 24 | 2400 | 2400
Elaboración de dictámenes técnicos para la aprobación y/o actualización de Instrumentos de Gestión del SIGAP (planes maestros, planes de gestión y manejo de visitantes, estudios técnicos, POAs y otros). |  |  | 127.97 | 12 | 1127.97 | 1127.97
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 11 | 1100 | 1100
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Elaboración de dictamen jurídico y proyecto de resolución para la aprobación y/o actualización de Instrumentos de Gestión del SIGAP (planes maestros, planes de gestión y manejo de visitantes, estudios técnicos, POAs y otros). |  |  | 60.8 | 4 | 121.6 | 121.6
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 2 | 55.94 | 55.94
Papel Bond Tamaño Oficio | 2171 | Unidad | 32.83 | 2 | 65.66 | 65.66
Seguimiento al cumplimiento de Instrumentos de Gestión del SIGAP (planes maestros, planes de gestión y manejo de visitantes, estudios técnicos, POAs y otros) . |  |  | 100 | 18 | 1800 | 1800
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 18 | 1800 | 1800
Gobernabilidad y Cumplimiento Legal: Fortalecer la gobernabilidad del SIGAP y el cumplimiento del marco legal para las áreas protegidas y la gestión de la diversidad biológica
ACTIVIDADES
Análisis técnico de solicitudes de arrendamientos OCRET en Área Protegida |  |  | 100 | 30 | 3000 | 3000
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 30 | 3000 | 3000
Análisis jurídico sobre solicitudes de arrendamientos OCRET en Área Protegida |  |  | 60.8 | 4 | 121.6 | 121.6
Papel Bond tamaño oficio | 2171 | Unidad | 32.83 | 2 | 65.66 | 65.66
Papel Bond Tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 2 | 55.94 | 55.94
Sistema de Área Progida: Recuperar y consolidar el Sistema Guatemalteco de Área Protegidas , expandirle hacia áreas prioritaria y mejorar la efectividad de su gestion
ACTIVIDADES
Elaboración y/o Análisis de Planes de Prevención y Control de Incendios Forestales |  |  | 132.83 | 8 | 665.66 | 665.66
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 6 | 600 | 600
Papel Bond tamaño oficio | 2171 | Unidad | 32.83 | 2 | 65.66 | 65.66
Monitoreo del cumplimiento de los Planes de Prevención y Control de Incendios Forestales |  |  | 132.83 | 14 | 1265.66 | 1265.66
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 12 | 1200 | 1200
Papel Bond tamaño oficio | 971 | Unidad | 32.83 | 2 | 65.66 | 65.66
Asistencia técnica a reforestaciones voluntarias |  |  | 150 | 85 | 7250 | 7250
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 60 | 6000 | 6000
Cupones de combustible | 974 | Unidad | 50 | 25 | 1250 | 1250
Verificación del cumplimiento de compromisos de recuperación en Área Protegida |  |  | 60.8 | 8 | 243.2 | 243.2
Papel Bond tamaño oficio | 2171 | Unidad | 32.83 | 4 | 131.32 | 131.32
Papel Bond Tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 4 | 111.88 | 111.88
Emisión de credenciales de consumo forestal familiar en el SIGAP |  |  | 33.73 | 304 | 513.2 | 513.2
Recibo 63 A |  | Unidad | 0.9 | 300 | 270 | 270
Papel Bond tamaño oficio | 2171 | Unidad | 32.83 | 4 | 131.32 | 131.32
Papel Bond Tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 4 | 111.88 | 111.88
Asistencia técnica y/o monitoreo a reforestaciones por compromiso de consumo forestal familiar |  |  | 210.8 | 94 | 7621.6 | 7621.6
Cupones de combustible | 972 |  | 100 | 60 | 6000 | 6000
Cupones de combustible | 974 |  | 50 | 30 | 1500 | 1500
Papel Bond tamaño oficio | 2171 | Unidad | 32.83 | 2 | 65.66 | 65.66
Papel Bond Tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 2 | 55.94 | 55.94
Inspección técnica previa a la aprobación de planes de manejo de flora (maderable y no maderable) y fauna en Área Protegida. |  |  | 50 | 4 | 200 | 200
Cupones de combustible | 974 | Unidad | 50 | 4 | 200 | 200
Emisión de dictamen técnico a solicitud de aprobación de planes de manejo de flora (maderable y no maderable) y fauna en Área Protegida. |  |  | 100 | 15 | 1500 | 1527.97
Cupones de combustible | 972 |  | 100 | 15 | 1500 | 1500
Papel Bond Tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Asistencia técnica a viveros forestales |  |  | 1102.85 | 232 | 32062.7 | 32062.7
Guantes de cuero | 1502 | Unidad | 150 | 22 | 3300 | 3300
Manguera Tipo Jardinero De 100 Ft Rollo | 1923 | Unidad | 310 | 22 | 6820 | 6820
Rastrillos De Metal Para Jardineria | 2459 | Unidad | 54.85 | 22 | 1206.7 | 1206.7
Camisas, Manga Larga Tipo Sport Con Logo Conap | 558 | Unidad | 130 | 22 | 2860 | 2860
Gorras Con Logo De Conap | 1479 | Unidad | 23 | 22 | 506 | 506
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 100 | 10000 | 10000
Cintas Metricas De 10 Mts De Longitud, | 793 | Unidad | 335 | 22 | 7370 | 7370
Control y liquidación de incendios forestales (Combate) |  |  | 100 | 50 | 5000 | 5000
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 50 | 5000 | 5000
Asistencia técnica en actividades de prevención y control de plagas y enfermedades forestales |  |  | 100 | 6 | 600 | 600
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 6 | 600 | 600
Análisis legal a solicitudes de credenciales de consumo familiar forestal en el SIGAP |  |  | 60.8 | 9 | 290.61 | 290.61
Papel Bond tamaño oficio | 971 | Unidad | 32.83 | 8 | 262.64 | 262.64
Papel Bond tamaño Carta | 974 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Inspección para el otorgamiento de credenciales de consumo forestal familiar en el SIGAP |  |  | 110.8 | 195 | 9162 | 9162
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 50 | 165 | 8250 | 8250
Papel Bond tamaño oficio | 971 | Unidad | 32.83 | 15 | 492.45 | 492.45
Papel Bond tamaño carta | 974 | Unidad | 27.97 | 15 | 419.55 | 419.55
Emisión de licencias de aprovechamiento y comercialización de productos de flora silvestre maderable dentro de Área Protegida. |  |  |  |  | 1629.52 | 1629.52
Formulario De Licencia De Colecta Y Aprovechamiento De Vida Silvestre | 1308 | Unidad | 0.77 | 15 | 11.55 | 11.55
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 15 | 1500 | 1500
Recibo 63 A |  | Unidad | 0.9 | 100 | 90 | 90
Papel Bond tamaño carta | 974 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Diversidad Biológica: Asegurar la conservación y el uso sostenible de la megadiversidad biológica de Guatemala, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la misma
ACTIVIDADES
Aprobación de planes de manejo de flora (maderable y no maderable) y fauna en Área Protegida |  |  |  |  | 1060.8 | 1060.8
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 10 | 1000 | 1000
Papel Bond tamaño carta | 974 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Papel Bond tamaño oficio | 971 | Unidad | 32.83 | 1 | 32.83 | 32.83
Emisión de Guía de Transporte |  |  | 2.3076 | 100 | 115.38 | 115.38
Guias De Transporte Forestal | 1512 | Unidad | 1.2 | 50 | 60 | 60
Guias De Transporte De Vida Silvestre | 1513 | Unidad | 1.1076 | 50 | 55.38 | 55.38
Inspecciones y monitoreos (rutinarias o no) a colecciones de vida silvestre. |  |  | 174.96 | 15704 | 102195.76 | 102195.76
Anillos para Aves Pequeños (Dmbvs Central) | 127 | Unidad | 6 | 5000 | 30000 | 30000
Anillo para Aves Medianos (Dmbvs Central) | 126 | Unidad | 7 | 5000 | 35000 | 35000
Anillo para Aves Grandes (Dmbvs Central) | 125 | Unidad | 5.4 | 5000 | 27000 | 27000
Papel Bond Tamaño oficio | 2172 | Unidad | 27.97 | 6 | 167.82 | 167.82
Cupones De Combustible De Q100.00 | 971 | Unidad | 100 | 96 | 9600 | 9600
Bolsas Platicas Gruesas De (25) Libras | 378 | Unidad | 0.62 | 600 | 372 | 372
Papel Bond Tamaño Carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 2 | 55.94 | 55.94
Repoblación de tul |  |  | 100 | 10 | 1000 | 1000
Cupones De Combustible De Q100.00 | 972 | Unidad | 100 | 10 | 1000 | 1000
Mantenimiento de TUL |  |  | 100 | 10 | 1000 | 1000
Cupones De Combustible De Q100.00 | 972 | Unidad | 100 | 10 | 1000 | 1000
Emisión de licencias de vida silvestre (caza, colecta, pesca, investigación y otros) |  |  |  |  | 90.8 | 90.8
Formulario De Licencia De Colecta Y Aprovechamiento De Vida Silvestre | 1308 | Unidad | 1 | 30 | 30 | 30
Papel Bond tamaño carta | 974 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Papel Bond tamaño oficio | 971 | Unidad | 32.83 | 1 | 32.83 | 32.83
Monitoreos Biológicos (dentro y fuera de Áreas Protegidas) |  |  |  |  | 1527.97 | 1527.97
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 15 | 1500 | 1500
Papel Bond tamaño carta | 974 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Cambio Climático, Respaldo Social, Bienes y Servicios Naturales: Integrar en la gestión del patrimonio natural la mitigación y adaptación al cambio climático y la valorización social de las áreas protegidas, la diversidad biológica y los bienes y servicios naturales que proveen
ACTIVIDADES
Inspección técnica para evaluación de proyectos forestales vinculados a los programas de incentivos PINFOR o PINPEP en Área Protegida |  |  | 127.97 | 10 | 927.97 | 927.97
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 9 | 900 | 900
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Dictamen Técnico para aprobación a proyectos de incentivos forestales dentro de Área Protegida |  |  | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Resolución de proyectos de incentivos forestales dentro de Área Protegida. |  |  | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Emisión de dictamen de solicitudes de cambio de uso del suelo |  |  | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Modernización Institucional: Mejorar el desempeño de la operación política y funcional del CONAP
ACTIVIDADES
Mapas de monitoreo en tiempo real de incendios forestales |  |  | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Programa Q.GIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gobernabilidad y Cumplimiento Legal: Fortalecer la gobernabilidad del SIGAP y el cumplimiento del marco legal para las áreas protegidas y la gestión de la diversidad biológica
ACTIVIDADES
Emisión de dictamen jurídico a planes de manejo forestal que incluyen instrumentos de evaluación ambiental en el SIGAP |  |  | 32.83 | 2 | 65.66 | 65.66
Papel Bond tamaño oficio | 2172 | Unidad | 32.83 | 2 | 65.66 | 65.66
Opinión jurídica y proyecto de resolución para procedimientos de registro de vida silvestre (Investigadores, Coleccionista, Reproductoras y Comercializadoras, cazadores y otros) |  |  | 60.8 | 4 | 121.6 | 121.6
Papel Bond tamaño Oficio | 2174 | Unidad | 32.83 | 2 | 65.66 | 65.66
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 2 | 55.94 | 55.94
Registro de colecciones de vida silvestre |  |  | 32.83 | 3 | 98.49 | 98.49
Papel Bond tamaño oficio 180 gramos | 2174 | Unidad | 32.83 | 3 | 98.49 | 98.49
Administración , Decomisos y/o rescate de especímenes de flora y fauna |  |  |  |  | 7654.72 | 7654.72
Congelador De 11 Pies Horizontal, | 894 | Unidad | 4425 | 1 | 4425 | 4425
Bandeja de Metal | 204 | Unidad | 208 | 4 | 832 | 832
Formol | 1302 | Unidad | 18.65 | 5 | 93.25 | 93.25
Guantes De Cuero | 1502 | Unidad | 150 | 3 | 450 | 450
Guantes De Hule | 1503 | Unidad | 5.3 | 5 | 26.5 | 26.5
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Donaciones, con y sin resolución de juez competente, de producto de flora y fauna decomisada |  |  | 100 | 9 | 900 | 900
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 9 | 900 | 900
Donaciones, con y sin resolución de juez competente, de producto de flora y fauna decomisada |  |  |  |  | 432.83 | 432.83
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 4 | 400 | 400
Papel Bond tamaño oficio | 2174 | Unidad | 32.83 | 1 | 32.83 | 32.83
Reintroducción y/o entrega de especímenes de flora y fauna decomisada |  |  |  |  | 6927.97 | 6927.97
Jaulas Kennel Grande (Dmbvs Central) | 1667 | Unidad | 2000 | 3 | 6000 | 6000
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 9 | 900 | 900
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Presentación y procuración de denuncias por hechos ilícitos, faltas e infracciones administrativas contra diversidad biológica y SIGAP |  |  | 60.8 | 2 | 60.8 | 60.8
Papel Bond tamaño oficio | 2174 | Unidad | 32.83 | 1 | 32.83 | 32.83
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Inspecciones a denuncias de actividades ilícitas en Áreas Protegidas |  |  | 100 | 30 | 3000 | 3000
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 30 | 3000 | 3000
Procuración ante el OJ sobre los procesos en materia Ambiental |  |  | 60.8 | 2 | 60.8 | 60.8
Papel Bond tamaño oficio | 2174 | Unidad | 32.83 | 1 | 32.83 | 32.83
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Peritajes técnicos sobre hechos ilícitos requeridos por el Organismo Judicial o El Ministerio Publico |  |  | 127.97 | 16 | 1527.97 | 1527.97
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 15 | 1500 | 1500
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Emisión de opinión legal e institucional ante casos y procesos |  |  | 32.83 | 2 | 65.66 | 65.66
Papel Bond tamaño oficio | 2174 | Unidad | 32.83 | 2 | 65.66 | 65.66
Compromiso de resarcimiento de daños por aplicación de medidas desjudicializadoras (criterio de oportunidad) |  |  | 100 | 6 | 600 | 632.83
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 6 | 600 | 600
Papel Bond tamaño oficio | 2174 | Unidad | 32.83 | 1 | 32.83 | 32.83
Declaraciones testimoniales sobre hechos ilícitos requeridos por el Organismo Judicial o El Ministerio Publico |  |  | 100 | 15 | 1500 | 1500
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 15 | 1500 | 1500
Participación y Alianzas: Fortalecer, ampliar y coordinar efectivamente la participación social y cultivar una efectiva red de alianzas tácticas y estratégicas
ACTIVIDADES
Participación en la atención a desastres causados por eventos naturales extremos (COE y otros). |  |  | 456.56 | 21012 | 357760 | 357760
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 12 | 1200 | 1200
Bolsa Plastica Gruesa De 25Libras Para Contener Raciones | 356 | Unidad | 0.58 | 1000 | 580 | 580
Café Molido , Libras | 493 | Unidad | 19 | 1000 | 19000 | 19000
Aceite Capullo | 20 | Unidad | 55 | 1000 | 55000 | 55000
Agua Pura Botella 1 Litro | 71 | Unidad | 4.65 | 1000 | 4650 | 4650
Atol En Polvo (Bolsa) | 174 | Unidad | 7 | 1000 | 7000 | 7000
Atun En Agua (140) Gramos C/U, Latas Abre Facil | 177 | Unidad | 12.49 | 1000 | 12490 | 12490
Avena bolsa Molida | 179 | Unidad | 4.5 | 1000 | 4500 | 4500
Azucar bolsa de 5 Libra | 192 | Unidad | 18.44 | 1000 | 18440 | 18440
Barra De Cereal 6 Unidades, Paquete De | 218 | Unidad | 27.45 | 1000 | 27450 | 27450
Consomé De Pollo (Cartón) | 899 | Unidad | 5.9 | 1000 | 5900 | 5900
Espagueti De Harina De Trigo | 1158 | Unidad | 1.95 | 1000 | 1950 | 1950
Frijol Lata 5.5 Onzas | 1334 | Unidad | 3.25 | 1000 | 3250 | 3250
Galleta De Granola Marca Conalib | 1385 | Unidad | 1.25 | 1000 | 1250 | 1250
Harina Para Preparar Atol, bolsa | 1526 | Unidad | 6 | 1000 | 6000 | 6000
Raciones Frias | 2447 | Unidad | 110 | 1000 | 110000 | 110000
Huevos De Gallina Carton De 30 Unidades Tamaño Grande | 1575 | Unidad | 41.15 | 1000 | 41150 | 41150
Jugo Kerns Junior, cajilla | 1684 | Unidad | 2.5 | 1000 | 2500 | 2500
Salsita Lista De Tomate Bolsa Abre Facil De 397 Grs. | 2596 | Unidad | 9 | 1000 | 9000 | 9000
Sardina En Salsa De Tomate Lata 155 Grs. | 2606 | Unidad | 7.8 | 1000 | 7800 | 7800
Sopa De Pollo (Cartón) | 2768 | Unidad | 15.25 | 1000 | 15250 | 15250
Sopas Instantaneas Varios Sabores | 2779 | Unidad | 3.4 | 1000 | 3400 | 3400
PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL |  |  |  | TOTAL PROGRAMA |  | 9686.4
Gobernabilidad y Cumplimiento Legal: Fortalecer la gobernabilidad del SIGAP y el cumplimiento del marco legal para las áreas protegidas y la gestión de la diversidad biológica
ACTIVIDADES
Opinión técnica sobre el análisis de instrumentos de evaluación ambiental para planes de manejo forestal dentro del SIGAP |  |  | 60.8 | 2 | 60.8 | 60.8
Papel Bond tamaño oficio | 2174 | Unidad | 32.83 | 1 | 32.83 | 32.83
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Análisis jurídico a proyectos, obras, industrias y actividades dentro del SIGAP, que cuentan con instrumentos de evaluación ambiental (A, B1) |  |  | 60.8 | 2 | 60.8 | 60.8
Papel Bond tamaño oficio | 2174 | Unidad | 32.83 | 1 | 32.83 | 32.83
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis jurídico a proyectos, obras, industrias y actividades dentro del SIGAP, que cuentan con instrumentos de evaluación ambiental (C, B2). |  |  | 60.8 | 6 | 182.4 | 182.4
Papel Bond tamaño oficio | 2174 | Unidad | 32.83 | 3 | 98.49 | 98.49
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 3 | 83.91 | 83.91
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis técnico a proyectos, obras, industrias y actividades dentro del SIGAP, que cuentan con instrumentos de evaluación ambiental (A, B1) |  |  | 160.8 | 16 | 1000 | 1000
Cupones de cosmbustible | 972 | Unidad | 100 | 10 | 1000 | 1000
Papel Bond tamaño oficio | 2174 | Unidad | 32.83 | 3 | 0 | 0
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 3 | 0 | 0
Análisis técnico a proyectos, obras, industrias y actividades dentro del SIGAP, que cuentan con instrumentos de evaluación ambiental (C, B2) |  |  | 160.8 | 88 | 8200 | 8200
Cupones de cosmbustible | 972 | Unidad | 100 | 82 | 8200 | 8200
Papel Bond tamaño oficio | 2174 | Unidad | 32.83 | 3 | 0 | 0
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 3 | 0 | 0
Formalización de contrato a proyectos, obras, industrias y actividades dentro del SIGAP, que cuentan con instrumentos de evaluación ambiental (C, B2) |  |  | 60.8 | 6 | 182.4 | 182.4
Papel Bond tamaño oficio | 2174 | Unidad | 32.83 | 3 | 98.49 | 98.49
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 3 | 83.91 | 83.91
PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL |  |  |  | TOTAL PROGRAMA |  | 61738.82
Modernización Institucional: Mejorar el desempeño de la operación política y funcional del CONAP
ACTIVIDADES
Educación ambiental y capacitación impartida por CONAP sobre Diversidad Biológica, Áreas Protegidas y otros temas. |  |  | 1206.8 | 2178 | 19625.5 | 19625.5
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 120 | 12000 | 12000
Roll-Up Tamaño 0.80 X 2 Mts C/Manta Vinilica A Full Color | 2552 | Unidad | 450 | 5 | 2250 | 2250
Rompecabezas Tamaño 9" X 12 1/4 Impresos A Full Color Tiro En Texcote Calibre 18 | 2553 | Unidad | 3.55 | 50 | 177.5 | 177.5
Rotafolio | 2554 | Unidad | 350 | 1 | 350 | 350
Banner Roll Up 80 Cms, X 200 Cms, Full Color, Tiro De Vinil | 212 | Unidad | 299 | 2 | 598 | 598
Bifoliares Reforestando para la Vida Full Color | 268 | Unidad | 0.75 | 1000 | 750 | 750
Hojas Lino Tamaño Carta 220 Gramos | 1548 | Unidad | 3.5 | 1000 | 3500 | 3500
Sensibilización para la conservación de la Diversidad Biológica por medio presencial (charlas, foros, conferencias, simposium, etc) |  |  | 160.8 | 100 | 9304 | 9304
Cupones de combustible | 972 | Unidad | 100 | 90 | 9000 | 9000
Papel Bond tamaño oficio | 2174 | Unidad | 32.83 | 5 | 164.15 | 164.15
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 5 | 139.85 | 139.85
Sensibilización para la conservación de la Diversidad Biológica por medios de comunicación masiva (radio, televisión, prensa y web) |  |  | 11324.7 | 1176 | 20678 | 20678
Cupones de combustible | 100 | Unidad | 100 | 60 | 6000 | 6000
Rotulos Con Vinil Adhesivo | 2558 | Unidad | 240 | 10 | 2400 | 2400
Bocinas, Juego De | 296 | Unidad | 570 | 1 | 570 | 570
Cámara Grabación de Video/Audio en Alta Definición | 542 | Unidad | 1985 | 1 | 1985 | 1985
Micrófono Inalámbrico Marca Pyle Color Negro | 2053 | Unidad | 975 | 1 | 975 | 975
Pizarron De Formica | 2348 | Unidad | 275 | 1 | 275 | 275
Televisores Led 55 Marca Lg, Modelo 55Lh6000 | 2965 | Unidad | 6854 | 1 | 6854 | 6854
Trifoliares Lago De Atitlan Tesoro Nacional. | 3485 | Unidad | 0.7 | 1000 | 700 | 700
Tripode | 3490 | Unidad | 319 | 1 | 319 | 319
Dvd-R En Blanco | 1096 | Unidad | 6 | 100 | 600 | 600
Capacitación a guarda-recursos, personal de municipalidades y comunidades aledañas, para la supevisión, seguimiento, prevensión de incendios forestales |  |  | 1059.29 | 228 | 22257.78 | 6065.66
Cupones de combustible | 100 | Unidad | 100 | 60 | 6000 | 6000
Papel Bond tamaño oficio | 2174 | Unidad | 32.83 | 2 | 65.66 | 65.66
Prevención de incendios forestales (charlas) |  |  | 593.63 | 94 | 9126.46 | 6065.66
Cupones de combustible | 100 | Unidad | 100 | 60 | 6000 | 6000
Papel Bond tamaño oficio | 2174 | Unidad | 32.83 | 2 | 65.66 | 65.66
PROGRAMA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL |  |  |  | TOTAL PROGRAMA |  | 1560.8
Asegurar la conservación y el uso sostenible de la megadiversidad biológica de Guatemala, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de la misma
Sistematización del conocimiento tradicional del uso y conservación de la Diversidad Biológica. |  |  | 100 | 5 | 500 | 560.8
Cupones de combusbitle | 972 | Unidad | 100 | 5 | 500 | 500
Papel Bond tamaño oficio | 2174 | Unidad | 32.83 | 1 | 32.83 | 32.83
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Gobernabilidad y Cumplimiento Legal: Fortalecer la gobernabilidad del SIGAP y el cumplimiento del marco legal para las áreas protegidas y la gestión de la diversidad biológica
Gestión de resolución de conflictos en Áreas Protegidas |  |  | 100 | 10 | 1000 | 1000
Cupones de combusbitle | 972 | Unidad | 100 | 10 | 1000 | 1000
PROGRAMA ADMINISTRACION |  |  |  | TOTAL PROGRAMA |  | 2130270.29
Modernización Institucional: Mejorar el desempeño de la operación política y funcional del CONAP
ACTIVIDADES
Visitas de supervisión laboral institucional |  |  | 100 | 25 | 2500 | 2500
Cupones de combustible | 972 | Uniddad | 100 | 25 | 2500 | 2500
Fortalecer el sistema integrado actual del registro de datos, estadísticas e información del CONAP, SIGAP y la diversidad biológica. |  |  | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Papel Bond tamaño carta | 2172 | Unidad | 27.97 | 1 | 27.97 | 27.97
Fortalecimiento institucional para operativizar acciones para la conservación, gestión y protección del área protegida y su diverisidad biológica
ACTIVIDADES
Contratación de Director |  |  | 15625 | 12 | 187500 | 187500
Director Regional Altiplano Central | 11 | Mes | 15625 | 12 | 187500 | 187500
Contratación de Personal Guarda Recursos y Conserje |  |  | 65106.06 | 264 | 819288.72 | 819288.72
Guarda Recursos Santa Clara La Laguna | 11 | Mes | 3168 | 12 | 38016 | 38016
GUarda Recursos Santa Catarina y San Antonio Palopó | 11 | Mes | 3168 | 12 | 38016 | 38016
Guarda Recursos Santa Lucía Utatlán | 11 | Mes | 3168 | 12 | 38016 | 38016
Guarda Recursos Nahualá | 11 | Mes | 3168 | 12 | 38016 | 38016
Guarda Recursos Sololá | 11 | Mes | 3168 | 12 | 38016 | 38016
Guarda Recursos San Lucas Tolimán | 11 | Mes | 3168 | 12 | 38016 | 38016
Guarda Recursos Santa María Visitación | 11 | Mes | 3168 | 12 | 38016 | 38016
Guarda Recursos Tecpán Chimaltenango | 11 | Mes | 3168 | 12 | 38016 | 38016
Guarda Recursos San Marcos La Laguna | 11 | Mes | 3168 | 12 | 38016 | 38016
Guarda Recursos San Pedro La Laguna | 11 | Mes | 3168 | 12 | 38016 | 38016
Guarda Recursos San José Chacayá | 11 | Mes | 3168 | 12 | 38016 | 38016
Guarda Recursos Santiago Atitlán | 11 | Mes | 3168 | 24 | 76032 | 76032
Guarda Recursos San Andrés Semetabáj | 11 | Mes | 3168 | 12 | 38016 | 38016
Guarda Recursos San Pablo La Laguna | 11 | Mes | 3168 | 12 | 38016 | 38016
Guarda Recursos Panajachel | 31 | Mes | 2904.48 | 12 | 34853.76 | 34853.76
Guarda Recursos/Chofer | 31 | Mes | 2904.48 | 12 | 34853.76 | 34853.76
Guarda Recursos Santa Cruz La Laguna | 31 | Mes | 2984.07 | 12 | 35808.84 | 35808.84
Guarda Recursos Santa Lucía Utatlán | 31 | Mes | 2904.48 | 12 | 34853.76 | 34853.76
Guarda Recursos San Juan La Laguna | 31 | Mes | 2984.07 | 12 | 35808.84 | 35808.84
Guarda Recursos Concepción | 31 | Mes | 2904.48 | 12 | 34853.76 | 34853.76
Conserje | 11 | Mes | 3168 | 12 | 38016 | 38016
Contratación de Personal Secretarial, Administrtivo y Financiero |  |  | 17924.36 | 60 | 215092.32 | 215092.32
Secretaria Unidad Técnica Atitlán | 11 | Mes | 3153 | 12 | 37836 | 37836
Secretaria Regional Altiplano Central | 11 | Mes | 3710 | 12 | 44520 | 44520
Ventanilla Unica | 31 | Mes | 3061.36 | 12 | 36736.32 | 36736.32
Delegada Administrativa | 21 | Mes | 4000 | 12 | 48000 | 48000
Delegado Financiero | 21 | Mes | 4000 | 12 | 48000 | 48000
Contratación de Personal Técnico y Jurídico |  |  | 75488.44 | 156 | 905861.28 | 905861.28
Asesor Técnico Forestal | 11 | Mes | 5091 | 12 | 61092 | 61092
Analista en Planificación | 11 | Mes | 5091 | 12 | 61092 | 61092
Técnico en Vida Silvestre | 11 | Mes | 5091 | 12 | 61092 | 61092
Asesor Profesional en Planificación | 11 | Mes | 10260 | 12 | 123120 | 123120
Analista en Planificación | 11 | Mes | 3710 | 12 | 44520 | 44520
Técnico SIGAP | 31 | Mes | 3061.36 | 12 | 36736.32 | 36736.32
Procuradora Jurídica | 31 | Mes | 3061.36 | 12 | 36736.32 | 36736.32
Educación Ambiental | 31 | Mes | 3061.36 | 12 | 36736.32 | 36736.32
Procuradora Jurídica | 31 | Mes | 3061.36 | 12 | 36736.32 | 36736.32
Técnico en Desarrollo SIGAP | 29 | Mes | 7000 | 12 | 84000 | 84000
Técnico en Desarrollo SIGAP | 29 | Mes | 7000 | 12 | 84000 | 84000
Asesor Jurídico | 29 | Mes | 12000 | 12 | 144000 | 144000
Técnico en Gestión Ambiental | 29 | Mes | 8000 | 12 | 96000 | 96000