## Proteccion y control
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.
1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración
integral, productiva y de bases productivas.
1. Programa: Protección y Vigilancia | [20 empty] | Sección de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
1.1 Sub programa: Control y vigilancia, prevención y atención de emergencias
1. Resultado esperado: Reducir las actividades ilícitas y amenazas existentes en el Parque Nacional El Rosario. (Extracción de productos
y Sub-productos, incendios forestales)
Monitoreo de ejecución{en
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de donante | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Diseñar e implementar el Plan de Control y Vigilancia del PANER,que contribuya a reducir las amenazar que atentan contra la integridad del PANER. | Parque Nacional El Rosario | Diseñar un Plan de Prevención y Control de Ilícitos que atenten contra la integridad del patrimonio natural del PANER | [12 empty] | Administrador PANER |  | 1 | Monto: 3000; TOTAL: 3000
|  |  | Ejecución de 240 patrullajes de rutina, con personal Guarda recurso del PANER, con el fin de detectar y reducir ilícitos y otras amenazas (incluidoss incendios) a la integridad del patrimonio natural del PANER | [12 empty] | Administrador PANER y Guarda Recursos | Informes | 1,4 | Monto: 80000; TOTAL: 80000
|  |  | Ejecución de 72 patrullajes diurnos y nocturnos, con acompañamiento de fuerzas de seguridad, Ejercito, PNC, y/o DIPRONA, así como con personal Guarda recurso del PANER, con el fin de detectar y reducir ilícitos y otras amenazas (incluidos incendios) a la integridad del patrimonio natural del PANER. | [12 empty] | Administrador PANER y Guarda Recursos | Informes | 1,4 | Monto: 94000; TOTAL: 94000
|  |  | 12 Coordinaciones con PNC, EJERCITO, y/o DIPRONA. | [12 empty] | Administrador PANER | Oficios, informe, | 1,4 | Monto: 2000; TOTAL: 2000
|  |  | Denuncias del 100% de los ilicitos detectados dentro del PANER, interpuestas ante Fiscalía de Delitos contra El Ambiente de San Benito, Petén. | [12 empty] | Administrador PANER y Guarda Recursos | Informe, oficios, denuncias | 1 | Monto: 3000; TOTAL: 3000
|  |  | Elaboración de informes sobre ilícitos detectados dentro del PANER. | [12 empty] | Administrador PANER y Guarda Recursos | Informes, oficios, denuncias | 1 | Monto: 1000; TOTAL: 1000
|  |  | Ratificación del 100% denuncias de ilícitos dentro del PANER. interpuestas ante Fiscalía de Delitos contra El Ambiente de San Benito, Petén. | [12 empty] | Administrador PANER y Guarda Recursos | Informes, oficios, denuncias | 1 | Monto: 3000; TOTAL: 3000
2 | Actualizar e implementar el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales (PPyCIF) en coordinación con la Comisión de Incendios Forestales (CIF) Municipal | Parque Nacional El Rosario | Una reunión de trabajo con personal del PANER para evaluar y actualizar el PP y CIF | [12 empty] | Administrador PANER y Guarda Recursos | Listado de asistencia, Memoria de reunion, Plan actualizado | 1 | Monto: 1500; TOTAL: 1500
|  |  | Reuniones para la integración y participación en Comisión de Incendios Forestales (CIF) 2019 de Sayaxché. | [12 empty] | Administrador PANER, CIF MUNICIPAL | Listado de asistencia, Memoria de reuniones de la CIF. | 1,2,4 | Monto: 1500; TOTAL: 1500
|  |  | Ejecución de 01 capacitación a Guardarecursos y CIF para la atención y prevención de incendios forestales. | [12 empty] | Administrador PANER y Guarda Recursos | Informes | 1,4 | Monto: 10000; TOTAL: 10000
|  |  | Brindar mantenimiento al 100% de las brechas de los límites físicos del parque. | [12 empty] | Administrador PANER y Guarda Recursos | Informes | 1 | Monto: 24000; TOTAL: 24000
|  |  | Reuniones de coordinación con vecinos del Parque, con el fin de consensuar y apoyar quemas controladas en áreas agrícolas aledañas. | [12 empty] | Administrador PANER, Guarda Recursos, | Informes | 1 | Monto: 1500; TOTAL: 1500
| Sub-Total | [17 empty] | Monto: 224500; TOTAL: 224500
| TOTAL DEL PROGRAMA DE PROTECCION Y CONTROL | [17 empty] | Monto: 224500; TOTAL: 224500

## Manejo de recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -NAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.
1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas. | [20 empty] | Sección de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
2. Programa: Manejo de recursos
2.1 Sub programa: Manejo de Recursos
2. Resultado esperado: Obtener el apoyo de las comunidades aledañas al Parque para el manejo y la protección.
Monitoreo de ejecución{en
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de donante | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Establecer alianzas estratégicas . | Parque Nacional El Rosario | Acercamiento a instituciones interesadas en el manejo participativo. | [12 empty] | Administrador | Oficios | 1 | Monto: 1100; TOTAL: 1100
|  |  | Participación en reuniones de COMUDE, Sayaxché, Petén | [12 empty] | Administrador/ Guarda recursos. | Oficios, listados de participantes ayudas de memoria de reuniones | 1 | Monto: 4000; TOTAL: 4000
|  |  | Reuniones institucionales | [12 empty] | Administrador | agenda, ayudas de memoria, fotos | 1 | Monto: 2000; TOTAL: 2000
|  |  | Reuniones con Comité de Educación Ambiental del Parque Nacional El Rosario para manejar participativamente el PANER. | [12 empty] | Administrador | ayudas de memoria, fotos | 1,2 | Monto: 7000; TOTAL: 7000
2 | Entidades privadas y ONG´s, cooperan financieramente para incrementar las capacidades de manejo y administración del PANER | Parque Nacional El Rosario | Busqueda y Establececimiento de alianzas con al menos una organización no gubernamental o privada para gestionar y ejecutar proyectos que contribuyan a mejorar la administración y prestación de servicios del PANER | [12 empty] | Administrador y Director Subregional | Listados de asistencia, memorias de reuniones, convenios, cartas de entendimiento. | 1 | Monto: 1200; TOTAL: 1200
| Sub-Total | [17 empty] | Monto: 15300; TOTAL: 15300
1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas.
2. Programa: Manejo de recursos
2.2 Sub programa: Actividades productivas
2. Resultado esperado: Impulsar iniciativas productivas sostenibles en comunidades colindantes para disminuir las presiones al PANER
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento | bar: Monto to TOTAL
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de donante | Monto | TOTAL
1 | El PANER, juntamente con aliados estratégicos, impulsa iniciativas productivas sostenibles (incentivos forestales para el establecimiento de bosques energéticos, restauración de áreas degradadas para reducir el efecto de borde e incrementar la conectividad del PANER; avicultura, etc.) en barrios y comunidades de influencia inmediata, para contribuir a reducir las fuentes de presión y amenazas que poseen sus elementos de conservación | Parque Nacional El Rosario | Identificar actores y establecer alianzas estratégicas para impulsar proyectos productivos en el municipio de Sayaxche. | [12 empty] | Administrador PANER | Fotos, listado de participantes, cartas de entendimiento, acuerdos | 1 | 2000 | 2000 | bar: Meses F to Meses M
|  |  | Construir y ejecutar una agenda de trabajo con los aliados estratégicos para impulsar proyectos productivos en la zona de influencia inmediata al PANER. | [12 empty] | Administrador PANER | Fotos, listado de participantes, documento | 1,2,4 | 10000 | 10000
| Sub-Total | [17 empty] | 12000 | 12000
| TOTAL DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS | [17 empty] | 27300 | 27300

## Investigacion y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.
1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas.
3. Programa: Investigación y Monitoreo | [20 empty] | Sección de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP | [12 empty] | Sección de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
3.1. Sub programa: Investigación y Monitoreo
3. Resultado esperado: Promover la generación de información y conocimiento del área protegida para la toma de decisiones de manejo.
[21 empty] | Monitoreo de ejecución{en | [12 empty] | Monitoreo de ejecución{en
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | fuente | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Actividades de investigación normadas y coordinadas con investigadores. | Parque Nacional El Rosario | Diagnóstico de las necesidades de investigación del Parque. | [12 empty] | Administrador y Guarda recursos | Documento | 1, 4 | 1000 | 1000
|  |  | Buscar alianzas estratégicas para desarrollar investigación en el PANER | [12 empty] | Administrador y Guarda recursos | Oficios, Convenios | 1 | 1000 | 1000
|  |  | Dar seguimiento a la ejecución de las investigaciones | [12 empty] | Administrador y Guarda recursos | Informes | 1, 4 | 5000 | 5000
2 | Monitoreo de la fauna y flora existente en el Parque Nacional El Rosario | Parque Nacional El Rosario | Elaboración del programa de investigación y desarrollo de metodologías para el monitoreo biológico | [12 empty] | Administrador e Investigadores | Documento con Programa, metodologías | 1,4 | 5000 | 5000
|  |  | Toma de datos de fauna y flora silvestre | [12 empty] | Administrador y Guarda recursos | Boletas | 1 | 14000 | 14000
|  |  | Análisis de la información. | [12 empty] | Administrador, Investigadores y Guarda recursos | Informes | 1, 4 | 3145 | 3145
| Sub-Total | [17 empty] | 29145 | 29145
| TOTAL DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO | [17 empty] | 29145 | 29145

## Uso Publico
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.
1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas. | [20 empty] | Sección de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP | [12 empty] | Sección de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
4. Programa: Uso público
4.1. Sub programa: Recreación y turismo
4. Resultado esperado: Promover la actividad turistica ordenada, responsable y sostenible en el PANER
[21 empty] | Monitoreo de ejecución{en | [12 empty] | Monitoreo de ejecución{en
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | fuente | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Se cuenta con información actualizada de la actividad turística en el PANER | Parque Nacional El Rosario | Análisis de la actividad túristica del PANER de años anteriores y actual | [12 empty] | Encargado/Guarda Recursos | Documento, Bases de datos | 1 | 1000 | 1000
|  |  | Registro de datos de visitantes del Parque, a través de boletas del RUV | [12 empty] | Encargado/Guarda Recursos | BOLETAS | 1 | 1000 | 1000
|  |  | Ingreso de datos de visitantes al sistema | [12 empty] | Encargado/Guarda Recursos | INFORME | 1 | 1000 | 1000
2 | Se cuenta con las herramientas técnicas necesarios para el ordenamiento de la actividad turística en el PANER | Parque Nacional El Rosario | Elaboración del Plan de Manejo y Gestión de Visitantes del PANER | [12 empty] | Consultor | Documento, memorias, listado de asistentes, fotografías | 3 | 80000 | 80000
3 | Se cuenta con infraestructura adecuada para la atención a visitantes. | Parque Nacional El Rosario | Mantenimiento y reparación de infraestructura actual | [12 empty] | Encargado/Guarda Recursos | Informe, fotografías | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Limpieza y chapeo de área de uso público ((laguna, sendero, área de recreación). | [12 empty] | Encargado/Guarda Recursos | Informe | 1 | 5500 | 5500
|  |  | Diseñar e implementar el Plan de mejora de Infraestructura del PANER. | [12 empty] | Consultor | Documento, planos, infraestructura, fotografía | 3,4 | 1610000 | 1610000
| Sub-Total | [17 empty] | 1703500 | 1703500
1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas.
4. Programa: Uso público
4.2. Sub programa: Divulgación y relaciones públicas
4. Resultado esperado: Promover la actividad turistica ordenada, responsable y sostenible en el PANER
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | fuente | Monto | TOTAL
1 | El PANER se promociona como un atractivo turístico, a través de la participación del Comité de Turismo-Sayaxché, en ferias turísticas y exposiciones temporales, fortalecimiento de organizaciones de base, elaboración y difusión de material divulgativo y la promoción. | Parque Nacional El Rosario | Diseñar e implementar el Plan de Comunicación, divulgación, Mercadeo y Promoción del PANER | [12 empty] | Administrador PANER | Documento | 1,3 | 120000 | 120000 | bar: Meses J to Meses A
|  | Parque Nacional El Rosario | Reproducción de material, divulgativo, promocional y de mercadeo del PANER. | [12 empty] | Administrador PANER | Materiales | 1,3 | 25000 | 25000 | bar: Meses A to Meses O
| Sub-Total | [17 empty] | 145000 | 145000
| TOTAL DEL PROGRAMA DE USO PUBLICO | [17 empty] | 1848500 | 1848500

## Relaciones comunitarias
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.
1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas. | [20 empty] | Sección de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP | [12 empty] | Sección de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
5. Programa: Relaciones Comunitarias
5.1. Sub programa: Divulgación y educación ambiental
5. Resultado esperado: Promover en visitantes y público en general la valoración de los recursos del PANER.
[21 empty] | Monitoreo de ejecución{en | [12 empty] | Monitoreo de ejecución{en
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Fomento de la educación ambiental en el entorno al PANER | Parque Nacional El Rosario | Charlas de educación ambiental en establecimientos educativos, y población del área de influencia al Parque Nacional El Rosario. | [12 empty] | Administrador y Guarda Recursos | Documento, fotos, listado de participantes | 1,2 | Monto: 15000; TOTAL: 15000
|  |  | Diseño e impresión de material divulgativo y de educación ambiental (trifoliares, playeras, cartillas) | [12 empty] | Administrador y Guarda Recursos | Material | 1,2 | Monto: 70000; TOTAL: 70000
|  |  | Elaboración spot radiales, para fomento de la conservación del Parque Nacional El Rosario. | [12 empty] | Delegado regional de comunicación Administrador |  | 1,2 | Monto: 25000; TOTAL: 25000
|  |  | Desarrollar eventos de concienciación ambiental recreativos con centros educativos de zona de influencia inmediata al Parque relacionados a días conmemorativos al ambiente. (Día del agua, de la tierra, del árbol, fundación del PANER, etc.) | [12 empty] | Administrador y Guarda Recursos | Listados de estudiantes. | 1,2,4 | Monto: 30000; TOTAL: 30000
2 | Los vecinos colindantes al PANER participan activamente en el manejo del área. | Parque Nacional El Rosario | Reuniones con los colindantes del PANER con el fin de coordinar acciones en conjunto. | [12 empty] | Administrador/Guarda recursos | Oficios, | 1,2,4 | Monto: 4500; TOTAL: 4500
| Sub-Total | [17 empty] | Monto: 144500; TOTAL: 144500; Meses E: 32800
|  | TOTAL DEL PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS | [16 empty] | Monto: 144500; TOTAL: 144500

## presupuesto 2018 (hidden)
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.
RUBROS | Reglón Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | FINANCIANTE |  | COD | INAB |  | TOTAL
|  |  |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | No. UNIDAD | COSTO (Q)
1. Programa de Protección y Control | [9 empty] | DESGLOSE POR DONANTE
Objetivo 1: Reducir las actividades ilícitas y amenazas existentes en el Parque Nacional El Rosario. (Extracción de productos y Sub-productos, incendios forestales) | [9 empty] | INAB | CONAP | OTROS | TOTAL
|  |  | SUBTOT. RES.= |  | 255676 |  |  | 255676 | 255676 | 255676 | 0 | 0 | 255676
Gasolina(galones) | 262 | Galón | 39 | 500 | 19500 | 2 | 500 | 19500 | 19500 | 19500 | 0 | 0
Baterías AA (par) | 297 | Par | 12 | 24 | 288 | 2 | 24 | 288 | 288 | 288 | 0 | 0
Aceite 02 Tiempos(Ltd.) | 262 | Litros | 55 | 16 | 880 | 2 | 16 | 880 | 880 | 880 | 0 | 0
Sueros Antiofídicos (unidades) | 266 | Unidad | 500 | 5 | 2500 | 2 | 5 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0
Anti diarreicos (Caja) | 266 | Caja | 125 | 4 | 500 | 2 | 4 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0
Antigripales(Cajas) | 266 | Caja | 125 | 2 | 250 | 2 | 2 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0
Antihistamínicos(caja) | 266 | Caja | 46 | 3 | 138 | 2 | 3 | 138 | 138 | 138 | 0 | 0
Cremas p/ quemaduras(Unidad) | 266 | Unidad | 50 | 4 | 200 | 2 | 4 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0
Sueros Orales(Docenas) | 266 | Docena | 60 | 12 | 720 | 2 | 12 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0
Vendas Elásticas(Unidades) | 295 | Unidad | 15 | 5 | 75 | 2 | 5 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0
Gasas | 295 | Unidad | 2 | 20 | 40 | 2 | 20 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0
Curitas | 295 | Unidad | 0.5 | 50 | 25 | 2 | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0
Algodón | 295 | Unidad | 20 | 4 | 80 | 2 | 4 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
Alcohol | 261 | Unidad | 15 | 3 | 45 | 2 | 3 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
Mtaphen | 266 | Unidad | 8 | 12 | 96 | 2 | 12 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0
Violeta Genciana | 266 | Unidad | 8 | 3 | 24 | 2 | 3 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
Esparadrapo | 295 | Unidad | 5 | 10 | 50 | 2 | 10 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Antipiréticos | 266 | Unidad | 5 | 10 | 50 | 2 | 10 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Antimaláricos | 266 | Unidad | 40 | 24 | 960 | 2 | 24 | 960 | 960 | 960 | 0 | 0
Talleres | 196 | Unidad | 3000 | 2 | 6000 | 2 | 2 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 45 | 3 | 135 | 2 | 3 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 45 | 2 | 90 | 2 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
Manta(yarda) | 232 | Yarda | 10 | 36 | 360 | 2 | 36 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0
Pintura de Aceite (Galón) | 267 | Galón | 90 | 26 | 2340 | 2 | 26 | 2340 | 2340 | 2340 | 0 | 0
Brochas | 299 | Unidad | 8 | 10 | 80 | 2 | 10 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
Rafia(rollo) | 268 | Rollo | 20 | 5 | 100 | 2 | 5 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Tiner (Galón) | 267 | Galón | 100 | 12 | 1200 | 2 | 12 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0
Limas p/ motosierra (cajas) | 286 | Caja | 125 | 2 | 250 | 2 | 2 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0
Limas p/ machetes (cajas) | 286 | Caja | 120 | 5 | 600 | 2 | 5 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0
Vehículo pick up | 325 | Unidad | 150000 | 1 | 150000 | 2 | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0
GPS | 326 | Unidad | 4500 | 2 | 9000 | 2 | 2 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0
Cámara fotográfica | 324 | Unidad | 3500 | 1 | 3500 | 2 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0
Raciones | 211 | Unidad | 45 | 800 | 36000 | 2 | 800 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0
Agua pura | 211 | Galones | 10 | 600 | 6000 | 2 | 600 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0
Motosierra 381 | 329 | Unidad | 5000 | 1 | 5000 | 2 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0
Escobetas de metal | 289 | Unidad | 150 | 7 | 1050 | 2 | 7 | 1050 | 1050 | 1050 | 0 | 0
Rep. Vehículo | 165 | Unidad | 3000 | 2 | 6000 | 2 | 2 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0
Servicio. Motocicletas (2 al año) | 165 | Unidad | 350 | 4 | 1400 | 2 | 4 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0
2. Programa Manejo de Recursos
Objetivo 2: Obtener el apoyo de las comunidades aledañas al Parque para el manejo y la protección.
|  |  | SUBTOT. RES.= |  | 19605 |  |  | 19605 | 19605 | 19605 | 0 | 0 | 19605
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Libretas de Campo (unidades) | 244 | Unidad | 10 | 8 | 80 | 2 | 8 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 45 | 1 | 45 | 2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 45 | 1 | 45 | 2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
Lápices (cajas) | 291 | Caja | 15 | 2 | 30 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
Lapiceros (cajas) | 291 | Caja | 45 | 2 | 90 | 2 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
Fastenes (caja) | 291 | Caja | 10 | 2 | 20 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
Clip (Caja) | 291 | Caja | 10 | 3 | 30 | 2 | 3 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
Marcadores para pizarra (caja) | 291 | Caja | 32 | 1 | 32 | 2 | 1 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0
Block con líneas (docena) | 244 | Docena | 45 | 1 | 45 | 2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
Almuerzos | 211 | Unidad | 50 | 90 | 4500 | 2 | 90 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0
Refacciones | 211 | Unidad | 20 | 150 | 3000 | 2 | 150 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0
Papel Manila(ciento) | 243 | Ciento | 53 | 1 | 53 | 2 | 1 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0
Gasolina (Gasolina) | 262 | Galón | 39 | 65 | 2535 | 2 | 65 | 2535 | 2535 | 2535 | 0 | 0
Talleres | 196 | Unidad | 3000 | 3 | 9000 | 2 | 3 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0
3. Programa de Investigación y Monitoreo
Objetivo 3: Promover la generación de información y conocimiento del área protegida para la toma de decisiones de manejo.
|  |  | SUBTOT. RES.= |  | 70145 |  |  | 70145 | 70145 | 70145 | 0 | 0 | 70145
Gasolina(galones) | 262 | Galón | 39 | 150 | 5850 | 2 | 150 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 | 0
Baterías AA (par) | 297 | Par | 25 | 25 | 625 | 2 | 25 | 625 | 625 | 625 | 0 | 0
Aceite 02 Tiempos(Ltd.) | 262 | Litros | 50 | 10 | 500 | 2 | 10 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0
Talleres | 196 | Unidad | 3000 | 4 | 12000 | 2 | 4 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0
Consultor | 189 | Unidad | 22000 | 2 | 44000 | 2 | 2 | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | 0
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 3 | 150 | 2 | 3 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 45 | 1 | 45 | 2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 45 | 1 | 45 | 2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
Pintura de Aceite (Galón) | 267 | Galón | 90 | 4 | 360 | 2 | 4 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0
Brochas | 299 | Unidad | 8 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0
Rafia(rollo) | 268 | Rollo | 20 | 4 | 80 | 2 | 4 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
Tiner (Galón) | 267 | Galón | 100 | 2 | 200 | 2 | 2 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0
Binoculares (Larga Vista) | 324 | Unidad | 3000 | 2 | 6000 | 2 | 2 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0
Limas p/ machetes (cajas) | 286 | Caja | 100 | 2 | 200 | 2 | 2 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0
4. Programa de Uso Publico
Objetivo 4: Promover el fortalecimiento de la conciencia de visitantes y de la población en general sobre el cuidado y protección de los recursos naturales presentes en el PANER.
|  |  | SUBTOT. RES.= |  | 31500 |  |  | 31500 | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 31500
Talleres | 196 | Unidad | 3000 | 3 | 9000 | 2 | 3 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 3 | 150 | 2 | 3 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 45 | 2 | 90 | 2 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 45 | 2 | 90 | 2 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
Gasolina(galones) | 262 | Galón | 39 | 80 | 3120 | 2 | 80 | 3120 | 3120 | 3120 | 0 | 0
consultor | 189 | unidad | 11000 | 1 | 11000 | 2 | 1 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 0
Reproducción normativa. | 122 | Unidad | 40 | 200 | 8000 | 2 | 300 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0
5. Programa de Relaciones Comunitarias
Objetivo 5: Promover en visitantes y público en general la valoración de los recursos del PANER.
|  |  | SUBTOT. RES.= |  | 178145 |  |  | 141645 | 141645 | 141645 | 0 | 0 | 141645
Gasolina (Gasolina) | 262 | Galón | 39 | 100 | 3900 | 2 | 100 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 | 0
Aceite 02 Tiempos (Ltd.) | 262 | Litros | 22 | 10 | 220 | 2 | 10 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 3 | 150 | 2 | 8 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 2 | 100 | 2 | 8 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Cartulina(ciento) | 243 | Ciento | 225 | 2 | 450 | 2 | 2 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 10 | 3 | 30 | 2 | 12 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
Marcadores de Fórmica(Docena) | 291 | Docena | 50 | 3 | 150 | 2 | 6 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Marcadores Indelebles(Docena) | 291 | Docena | 50 | 2 | 100 | 2 | 6 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Fastenes (caja) | 291 | Caja | 20 | 3 | 60 | 2 | 6 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0
Block con líneas (docena) | 244 | Docena | 45 | 3 | 135 | 2 | 5 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0
Refacciones(Unidades) | 211 | Unidad | 15 | 500 | 7500 | 2 | 250 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0
Trifolares (unidades) | 122 | Unidad | 1.5 | 1500 | 2250 | 2 | 5000 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0
Afiches(unidad) | 122 | Unidad | 4.5 | 200 | 900 | 2 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0
Playeras(Unidad) | 233 | Unidad | 25 | 500 | 12500 | 2 | 1000 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0
Gorras | 233 | Unidad | 25 | 500 | 12500 | 2 | 1000 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0
Cañonera | 324 | Unidad | 1 | 4500 | 4500 | 2 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0
Diseño de cartillas de educación ambiental | 189 | Unidad | 6000 | 4 | 24000 | 2 | 6 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0
spots radiales (56 menciones mensuales) | 121 | mes | 1500 | 10 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0
talleres | 196 | Unidad | 3000 | 4 | 12000 |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0
Refacciones | 211 | Unidad | 20 | 60 | 1200 |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0
Almuerzos | 211 | Unidad | 50 | 60 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0
Consultor | 189 | Unidad | 20000 | 2 | 40000 |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
Reproducción de cartillas de educación ambiental | 122 | Unidad | 25 | 1500 | 37500 | 2 | 3000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
6. Programa de Administración.
Objetivo 6: Establecer procesos administrativos y financieros que operativicen y eficienten las actividades propuestas en el plan maestro del PANER.
|  |  | SUBTOT. RES.= |  | 740661 |  |  | 740661 | 740661 | 740661 | 0 | 0 | 740661
Técnico Administrativo I | 29 | Unidad | 48000 | 7 | 336000 | 2 | 7 | 336000 | 336000 | 336000 | 0 | 0
Técnico Administrativo III | 29 | Unidad | 36000 | 3 | 108000 | 2 | 3 | 108000 | 108000 | 108000 | 0 | 0
Encargado del PANER | 29 | Unidad | 120000 | 1 | 120000 | 2 | 1 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0
Consultor (Seguimiento Elaboración Plan Maestro) | 189 | Unidad | 30000 | 1 | 30000 | 2 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
Talleres | 196 | Unidad | 2500 | 3 | 7500 | 2 | 3 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 3 | 150 | 2 | 3 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 45 | 3 | 135 | 2 | 3 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 45 | 3 | 135 | 2 | 3 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0
Gasolina(galones) | 262 | Galón | 39 | 80 | 3120 | 2 | 80 | 3120 | 3120 | 3120 | 0 | 0
Servicio. Motocicletas (2 al año) | 165 | Unidad | 300 | 4 | 1200 | 2 | 4 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0
Servicio. Generador de Energía Eléctrica | 169 | Unidad | 300 | 1 | 300 | 2 | 1 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
Servicio. Motores Marinos | 165 | Unidad | 300 | 1 | 300 | 2 | 1 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
Servicio Bombas de Agua | 161 | Unidad | 250 | 1 | 250 | 2 | 1 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0
Reparación Generador de Energía Eléctrica. | 161 | Unidad | 800 | 1 | 800 | 2 | 1 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0
Rep. Bombas de Agua | 161 | Unidad | 1000 | 1 | 1000 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0
Computadora portátil | 328 | Unidad | 7200 | 1 | 7200 | 2 | 1 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0
Cajas de Grapas Standard | 291 | Caja | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
Alambre de Amarre (libras) | 283 | Libras | 7 | 20 | 140 | 2 | 20 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0
Clavos diferentes medidas.(libra) | 283 | Libras | 7 | 60 | 420 | 2 | 60 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0
Trapiadores | 292 | Unidad | 15 | 5 | 75 | 2 | 5 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0
Accesorios p/baños | 268 | Unidad | 200 | 2 | 400 | 2 | 2 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0
Acido Muriático (galones) | 261 | Galón | 50 | 3 | 150 | 2 | 3 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Desinfectantes | 292 | Galón | 35 | 6 | 210 | 2 | 6 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0
Visagras | 289 | Unidad | 10 | 15 | 150 | 2 | 15 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Candados. | 289 | Unidad | 50 | 5 | 250 | 2 | 5 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0
Tubos PVC | 268 | Unidad | 35 | 5 | 175 | 2 | 5 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0
T-PVC | 268 | Unidad | 10 | 5 | 50 | 2 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Teflón | 268 | Unidad | 15 | 5 | 75 | 2 | 5 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0
Codos PVC | 268 | Unidad | 10 | 10 | 100 | 2 | 10 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Pegamento PVC | 269 | Unidad | 25 | 5 | 125 | 2 | 5 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0
Adquisición de una Motocicleta | 322 | Unidad | 28000 | 1 | 28000 | 2 | 1 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0
Cedazo Plástico(metros) | 268 | Metros | 12 | 90 | 1080 | 2 | 90 | 1080 | 1080 | 1080 | 0 | 0
Cedazo de metal(metros) | 283 | Metros | 15 | 90 | 1350 | 2 | 90 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0
Alambre de Amarre (libras) | 281 | Libras | 5 | 60 | 300 | 2 | 60 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
Almuerzos | 211 | Unidad | 50 | 50 | 2500 | 2 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0
Refacciones | 211 | Unidad | 20 | 60 | 1200 | 2 | 60 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0
Aceite 02 Tiempos (Lts.) | 262 | Litros | 55 | 10 | 550 | 2 | 10 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0
Escobas(docenas) | 292 | Docena | 300 | 1 | 300 | 2 | 1 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
Toallas de Cocina (docena) | 292 | Docena | 60 | 2 | 120 | 2 | 2 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0
Paxtes (docena) | 292 | Docena | 48 | 1 | 48 | 2 | 1 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0
Detergentes en Polvo | 292 | Bolsa | 8 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0
Detergente en Barras | 292 | Galones | 8 | 4 | 32 | 2 | 4 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0
Desinfectantes(galones) | 292 | Galones | 75 | 5 | 375 | 2 | 5 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0
Panel solar con sistema integrado | 297 | unidad | 30000 | 1 | 30000 | 2 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
Block | 275 | unidad | 5 | 770 | 3850 | 2 | 770 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 | 0
Arena | 223 | Metros | 175 | 70 | 12250 | 2 | 70 | 12250 | 12250 | 12250 | 0 | 0
Cemento | 274 | quintal | 70 | 150 | 10500 | 2 | 150 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0
Inodoro | 273 | unidad | 1000 | 2 | 2000 | 2 | 2 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0
Lavamanos | 273 | unidad | 350 | 2 | 700 | 2 | 2 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0
hierro | 281 | quintal | 400 | 50 | 20000 | 2 | 50 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
llantas para moto | 253 | unidades | 350 | 4 | 1400 | 2 | 4 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0
llantas para carro | 253 | unidades | 1200 | 4 | 4800 | 2 | 4 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0
Escobetas plásticas | 268 | unidades | 150 | 5 | 750 | 2 | 5 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0
GRAN TOTAL |  |  |  |  | 1295732 |  |  | 1259232 | 1259232 | 1259232 | 0 | 0 | 1259232
DETALLE PRESUPUESTARIO POR GRUPO DE GASTO
GRUPO | TOTAL POR DONANTE |  |  |  |  | CODIGO DE FUENTE DE FONDOS
| INAB | CONAP | OTROS | TOTAL |  | INAB | 1
29 | 564000 | 0 | 0 | 564000 |  | Municipalidad | 2
121 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  | INGUAT | 3
122 | 48650 | 0 | 0 | 48650 |  | OTROS | 4
161 | 2050 | 0 | 0 | 2050
165 | 8900 | 0 | 0 | 8900
169 | 300 | 0 | 0 | 300
189 | 149000 | 0 | 0 | 149000
196 | 55500 | 0 | 0 | 55500
211 | 64900 | 0 | 0 | 64900
223 | 12250 | 0 | 0 | 12250
232 | 360 | 0 | 0 | 360
233 | 25000 | 0 | 0 | 25000
241 | 1150 | 0 | 0 | 1150
243 | 1388 | 0 | 0 | 1388
244 | 260 | 0 | 0 | 260
253 | 6200 | 0 | 0 | 6200
261 | 195 | 0 | 0 | 195
262 | 40175 | 0 | 0 | 40175
266 | 5438 | 0 | 0 | 5438
267 | 4100 | 0 | 0 | 4100
268 | 2810 | 0 | 0 | 2810
269 | 125 | 0 | 0 | 125
273 | 2700 | 0 | 0 | 2700
274 | 10500 | 0 | 0 | 10500
275 | 3850 | 0 | 0 | 3850
281 | 20300 | 0 | 0 | 20300
283 | 1910 | 0 | 0 | 1910
286 | 1050 | 0 | 0 | 1050
289 | 1450 | 0 | 0 | 1450
291 | 518 | 0 | 0 | 518
292 | 1200 | 0 | 0 | 1200
295 | 270 | 0 | 0 | 270
297 | 30913 | 0 | 0 | 30913
299 | 120 | 0 | 0 | 120
322 | 28000 | 0 | 0 | 28000
324 | 14000 | 0 | 0 | 14000
325 | 150000 | 0 | 0 | 150000
326 | 9000 | 0 | 0 | 9000
328 | 7200 | 0 | 0 | 7200
329 | 5000 | 0 | 0 | 5000
TOTAL | 1295732 | 0 | 0 | 1295732
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y DONANTE
PROGRAMAS | [6 empty] | TOTAL POR DONANTE
[7 empty] | INAB | CONAP | OTROS | TOTAL
1. Programa de Protección y Control | [6 empty] | 255676 | 0 | 0 | 255676
2. Programa Manejo de Recursos | [6 empty] | 19605 | 0 | 0 | 19605
3. Programa de Investigación y Monitoreo | [6 empty] | 70145 | 0 | 0 | 70145
4. Programa de Uso Publico | [6 empty] | 31500 | 0 | 0 | 31500
5. Programa de Relaciones Comunitarias | [6 empty] | 178145 | 0 | 0 | 178145
6. Programa de Administración. | [6 empty] | 740661 | 0 | 0 | 740661
TOTAL | [6 empty] | 1295732 | 0 | 0 | 1295732
PORCENTAJES: | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | 100

## calculo (hidden)
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.
RUBROS | Reglon Presupuestario | UNIDADES | COSTO/ UNIDAD/Q. | FINANCIANTE |  | COD | INAB |  | TOTAL
|  |  |  | No. UNIDAD | COSTO (Q) |  | No. UNIDAD | COSTO (Q)
1. Programa de Protecciòn y Control | [9 empty] | DESGLOSE POR DONANTE
Objetivo 1: Reducir las actividades ilícitas y amenazas existentes en el Parque Nacional El Rosario. (Extración de productos y Sub-productos, incendios forestales) | [9 empty] | INAB | CONAP | OTROS | TOTAL
descripción | reglon | unidad | pu | cantidad | total | x | x | x | x | x | x | x | x
Gasolina(galones) | 262 | Galón | 39 | 500 | 19500 | 2 | 500 | 19500 | 19500 | 19500 | 0 | 0
Baterías AA (par) | 297 | Par | 12 | 24 | 288 | 2 | 24 | 288 | 288 | 288 | 0 | 0
Aceite 02 Tiempos(Lts.) | 262 | Litros | 55 | 16 | 880 | 2 | 16 | 880 | 880 | 880 | 0 | 0
Sueros Antiofídicos (unidades) | 266 | Unidad | 500 | 5 | 2500 | 2 | 5 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0
Antidiarréicos (Caja) | 266 | Caja | 125 | 4 | 500 | 2 | 4 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0
Antigripales(Cajas) | 266 | Caja | 125 | 2 | 250 | 2 | 2 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0
Antihistaminicos(caja) | 266 | Caja | 46 | 3 | 138 | 2 | 3 | 138 | 138 | 138 | 0 | 0
Cremas p/ quemaduras(Unidad) | 266 | Unidad | 50 | 4 | 200 | 2 | 4 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0
Sueros Orales(Docenas) | 266 | Docena | 60 | 12 | 720 | 2 | 12 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0
Vendas Elásticas(Unidades) | 295 | Unidad | 15 | 5 | 75 | 2 | 5 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0
Gasas | 295 | Unidad | 2 | 20 | 40 | 2 | 20 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0
Curitas | 295 | Unidad | 0.5 | 50 | 25 | 2 | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0
Algodón | 295 | Unidad | 20 | 4 | 80 | 2 | 4 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
Alcohol | 261 | Unidad | 15 | 3 | 45 | 2 | 3 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
Mtaphen | 266 | Unidad | 8 | 12 | 96 | 2 | 12 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0
Violeta Genciana | 266 | Unidad | 8 | 3 | 24 | 2 | 3 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
Esparadrapo | 295 | Unidad | 5 | 10 | 50 | 2 | 10 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Antipiréticos | 266 | Unidad | 5 | 10 | 50 | 2 | 10 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Antimaláricos | 266 | Unidad | 40 | 24 | 960 | 2 | 24 | 960 | 960 | 960 | 0 | 0
Talleres | 196 | Unidad | 3000 | 2 | 6000 | 2 | 2 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 45 | 3 | 135 | 2 | 3 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 45 | 2 | 90 | 2 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
Manta(yarda) | 232 | Yarda | 10 | 36 | 360 | 2 | 36 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0
Pintura de Aceite (Galón) | 267 | Galon | 90 | 26 | 2340 | 2 | 26 | 2340 | 2340 | 2340 | 0 | 0
Brochas | 299 | Unidad | 8 | 10 | 80 | 2 | 10 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
Rafia(rollo) | 268 | Rollo | 20 | 5 | 100 | 2 | 5 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Tiner (Galón) | 267 | Galon | 100 | 12 | 1200 | 2 | 12 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0
Limas p/ motosierra (cajas) | 286 | Caja | 125 | 2 | 250 | 2 | 2 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0
Limas p/ machetes (cajas) | 286 | Caja | 120 | 5 | 600 | 2 | 5 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0
Vehiculo pick up | 325 | Unidad | 150000 | 1 | 150000 | 2 | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0
GPS | 326 | Unidad | 4500 | 2 | 9000 | 2 | 2 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0
Camara fotografica | 324 | Unidad | 3500 | 1 | 3500 | 2 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0
Raciones | 211 | Unidad | 45 | 800 | 36000 | 2 | 800 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0
Agua pura | 211 | Galones | 10 | 600 | 6000 | 2 | 600 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0
Motisierra 381 | 329 | Unidad | 5000 | 1 | 5000 | 2 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0
Escobetas de metal | 289 | Unidad | 150 | 7 | 1050 | 2 | 7 | 1050 | 1050 | 1050 | 0 | 0
Rep. Vehiculo | 165 | Unidad | 3000 | 2 | 6000 | 2 | 2 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0
Serv. Motocicletas (2 al año) | 165 | Unidad | 350 | 4 | 1400 | 2 | 4 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Libretas de Campo (unidades) | 244 | Unidad | 10 | 8 | 80 | 2 | 8 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 45 | 1 | 45 | 2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 45 | 1 | 45 | 2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
Lapices (cajas) | 291 | Caja | 15 | 2 | 30 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
Lapiceros (cajas) | 291 | Caja | 45 | 2 | 90 | 2 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
Fastenes (caja) | 291 | Caja | 10 | 2 | 20 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
Clip (Caja) | 291 | Caja | 10 | 3 | 30 | 2 | 3 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
Marcadores para pizarra (caja) | 291 | Caja | 32 | 1 | 32 | 2 | 1 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0
Block con líneas (docena) | 244 | Docena | 45 | 1 | 45 | 2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
Almuerzos | 211 | Unidad | 50 | 90 | 4500 | 2 | 90 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0
Refacciones | 211 | Unidad | 20 | 150 | 3000 | 2 | 150 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0
Papel Manila(ciento) | 243 | Ciento | 53 | 1 | 53 | 2 | 1 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0
Gasolina (Gasolina) | 262 | Galon | 39 | 65 | 2535 | 2 | 65 | 2535 | 2535 | 2535 | 0 | 0
Talleres | 196 | Unidad | 3000 | 3 | 9000 | 2 | 3 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0
Gasolina(galones) | 262 | Galón | 39 | 150 | 5850 | 2 | 150 | 5850 | 5850 | 5850 | 0 | 0
Baterías AA (par) | 297 | Par | 25 | 25 | 625 | 2 | 25 | 625 | 625 | 625 | 0 | 0
Aceite 02 Tiempos(Lts.) | 262 | Litros | 50 | 10 | 500 | 2 | 10 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0
Talleres | 196 | Unidad | 3000 | 4 | 12000 | 2 | 4 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0
Consultor | 189 | Unidad | 22000 | 2 | 44000 | 2 | 2 | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | 0
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 3 | 150 | 2 | 3 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 45 | 1 | 45 | 2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 45 | 1 | 45 | 2 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0
Pintura de Aceite (Galón) | 267 | Galon | 90 | 4 | 360 | 2 | 4 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0
Brochas | 299 | Unidad | 8 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0
Rafia(rollo) | 268 | Rollo | 20 | 4 | 80 | 2 | 4 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0
Tiner (Galón) | 267 | Galon | 100 | 2 | 200 | 2 | 2 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0
Binoculares (Larga Vista) | 324 | Unidad | 3000 | 2 | 6000 | 2 | 2 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0
Limas p/ machetes (cajas) | 286 | Caja | 100 | 2 | 200 | 2 | 2 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0
Talleres | 196 | Unidad | 3000 | 3 | 9000 | 2 | 3 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 3 | 150 | 2 | 3 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 45 | 2 | 90 | 2 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 45 | 2 | 90 | 2 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0
Gasolina(galones) | 262 | Galón | 39 | 80 | 3120 | 2 | 80 | 3120 | 3120 | 3120 | 0 | 0
consultor | 189 | unidad | 11000 | 1 | 11000 | 2 | 1 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 0
Reproducción normativa. | 122 | Unidad | 40 | 200 | 8000 | 2 | 300 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0
Gasolina (Gasolina) | 262 | Galon | 39 | 100 | 3900 | 2 | 100 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 | 0
Aceite 02 Tiempos (Lts.) | 262 | Litros | 22 | 10 | 220 | 2 | 10 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 3 | 150 | 2 | 8 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 2 | 100 | 2 | 8 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Cartulina(ciento) | 243 | Ciento | 225 | 2 | 450 | 2 | 2 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 10 | 3 | 30 | 2 | 12 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0
Marcadores de Fórmica(Docena) | 291 | Docena | 50 | 3 | 150 | 2 | 6 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Marcadores Indelebles(Docena) | 291 | Docena | 50 | 2 | 100 | 2 | 6 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Fastenes (caja) | 291 | Caja | 20 | 3 | 60 | 2 | 6 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0
Block con líneas (docena) | 244 | Docena | 45 | 3 | 135 | 2 | 5 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0
Refacciones(Unidades) | 211 | Unidad | 15 | 500 | 7500 | 2 | 250 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0
Trifoliares (unidades) | 122 | Unidad | 1.5 | 1500 | 2250 | 2 | 5000 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0
Afiches(unidad) | 122 | Unidad | 4.5 | 200 | 900 | 2 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0
Playeras(Unidad) | 233 | Unidad | 25 | 500 | 12500 | 2 | 1000 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0
Gorras | 233 | Unidad | 25 | 500 | 12500 | 2 | 1000 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0
Cañonera | 324 | Unidad | 1 | 4500 | 4500 | 2 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0
Diseño de cartillas de educación ambiental | 189 | Unidad | 6000 | 4 | 24000 | 2 | 6 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0
spots radiales (56 menciones mensuales) | 121 | mes | 1500 | 10 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0
talleres | 196 | Unidad | 3000 | 4 | 12000 |  |  | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0
Refacciones | 211 | Unidad | 20 | 60 | 1200 |  |  | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0
Almuerzos | 211 | Unidad | 50 | 60 | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0
Consultor | 189 | Unidad | 20000 | 2 | 40000 |  |  | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0
Reproducción de cartillas de educación ambiental | 122 | Unidad | 25 | 1500 | 37500 | 2 | 3000 | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 0
Tecnico Administrativo I | 29 | Unidad | 48000 | 7 | 336000 | 2 | 7 | 336000 | 336000 | 336000 | 0 | 0
Tecnico Administrativo III | 29 | Unidad | 36000 | 3 | 108000 | 2 | 3 | 108000 | 108000 | 108000 | 0 | 0
Encargado del PANER | 29 | Unidad | 120000 | 1 | 120000 | 2 | 1 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0
Consultor (Seguimiento Elaboracion Plan Maestro) | 189 | Unidad | 30000 | 1 | 30000 | 2 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
Talleres | 196 | Unidad | 2500 | 3 | 7500 | 2 | 3 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0
Papel Bond T/Carta (Resma) | 241 | Resma | 50 | 3 | 150 | 2 | 3 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Papel Bond T/Oficio(Resma) | 241 | Resma | 50 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Folder T/Carta (Docena) | 243 | Docena | 45 | 3 | 135 | 2 | 3 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0
Folder T/ Oficio (Docena) | 243 | Docena | 45 | 3 | 135 | 2 | 3 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0
Gasolina(galones) | 262 | Galón | 39 | 80 | 3120 | 2 | 80 | 3120 | 3120 | 3120 | 0 | 0
Serv. Motocicletas (2 al año) | 165 | Unidad | 300 | 4 | 1200 | 2 | 4 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0
Serv. Generadores de Ener. Elec. | 169 | Unidad | 300 | 1 | 300 | 2 | 1 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
Serv. Motores Marinos | 165 | Unidad | 300 | 1 | 300 | 2 | 1 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
Serv. Bombas de Agua | 161 | Unidad | 250 | 1 | 250 | 2 | 1 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0
Rep. Generadores de Ener. Elec. | 161 | Unidad | 800 | 1 | 800 | 2 | 1 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0
Rep. Bombas de Agua | 161 | Unidad | 1000 | 1 | 1000 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0
Computadora portatil | 328 | Unidad | 7200 | 1 | 7200 | 2 | 1 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0
Cajas de Grapas Standard | 291 | Caja | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
Alambre de Amarre (libras) | 283 | Libras | 7 | 20 | 140 | 2 | 20 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0
Clavos diferentes medidas.(libra) | 283 | Libras | 7 | 60 | 420 | 2 | 60 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0
Trapiadores | 292 | Unidad | 15 | 5 | 75 | 2 | 5 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0
Accesorios p/baños | 268 | Unidad | 200 | 2 | 400 | 2 | 2 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0
Acido Muriático (galones) | 261 | Galon | 50 | 3 | 150 | 2 | 3 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Desinfectantes | 292 | Galon | 35 | 6 | 210 | 2 | 6 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0
Visagras | 289 | Unidad | 10 | 15 | 150 | 2 | 15 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
Candados. | 289 | Unidad | 50 | 5 | 250 | 2 | 5 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0
Tubos PVC | 268 | Unidad | 35 | 5 | 175 | 2 | 5 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0
T-PVC | 268 | Unidad | 10 | 5 | 50 | 2 | 5 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
Teflón | 268 | Unidad | 15 | 5 | 75 | 2 | 5 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0
Codos PVC | 268 | Unidad | 10 | 10 | 100 | 2 | 10 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
Pegamento PVC | 269 | Unidad | 25 | 5 | 125 | 2 | 5 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0
Adquisición de una Motocicleta | 322 | Unidad | 28000 | 1 | 28000 | 2 | 1 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0
Sedazo Plástico(metros) | 268 | Metros | 12 | 90 | 1080 | 2 | 90 | 1080 | 1080 | 1080 | 0 | 0
Sedazo de metal(metros) | 283 | Metros | 15 | 90 | 1350 | 2 | 90 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0
Alambre de Amarre (libras) | 281 | Libras | 5 | 60 | 300 | 2 | 60 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
Almuerzos | 211 | Unidad | 50 | 50 | 2500 | 2 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0
Refacciones | 211 | Unidad | 20 | 60 | 1200 | 2 | 60 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0
Aceite 02 Tiempos (Lts.) | 262 | Litros | 55 | 10 | 550 | 2 | 10 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0
Escobas(docenas) | 292 | Docena | 300 | 1 | 300 | 2 | 1 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
Toallas de Cocina (docena) | 292 | Docena | 60 | 2 | 120 | 2 | 2 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0
Paxtes (docena) | 292 | Docena | 48 | 1 | 48 | 2 | 1 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0
Detergentes en Polvo | 292 | Bolsa | 8 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0
Detergente en Barras | 292 | Galones | 8 | 4 | 32 | 2 | 4 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0
Desinfectantes(galones) | 292 | Galones | 75 | 5 | 375 | 2 | 5 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0
Panel solar con sistema integrado | 297 | unidad | 30000 | 1 | 30000 | 2 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
Block | 275 | unidad | 5 | 770 | 3850 | 2 | 770 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 | 0
Arena | 223 | Metros | 175 | 70 | 12250 | 2 | 70 | 12250 | 12250 | 12250 | 0 | 0
Cemento | 274 | quintal | 70 | 150 | 10500 | 2 | 150 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0
Inodoro | 273 | unidad | 1000 | 2 | 2000 | 2 | 2 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0
Lavamanos | 273 | unidad | 350 | 2 | 700 | 2 | 2 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0
hierro | 281 | quintal | 400 | 50 | 20000 | 2 | 50 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0
llantas para moto | 253 | unidades | 350 | 4 | 1400 | 2 | 4 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0
llantas para carro | 253 | unidades | 1200 | 4 | 4800 | 2 | 4 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0
Escobetas plasticas | 268 | unidades | 150 | 5 | 750 | 2 | 5 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0
DETALLE PRESUPUESTARIO POR GRUPO DE GASTO
GRUPO | TOTAL POR DONANTE
| INAB | CONAP | OTROS | TOTAL
GRUPO 0 |  | 0 | 0 | 0
261 | 195
262 | 36505 | 0 | 0 | 36505
297 | 288 | 0 | 0 | 288
266 | 5438
295 | 220 | 0 | 0 | 220
241 | 1150
243 | 1388
232 | 360
267 | 3900
299 | 120
268
286
196
325
326
324
211
329
289
165
244
291
189
TOTAL | 42646 | 0 | 0 | 37013
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y DONANTE
| PROGRAMAS | [6 empty] | TOTAL POR DONANTE |  |  |  |  | CODIGO DE FUENTE DE FONDOS
[8 empty] | INAB | CONAP | OTROS | TOTAL
| 1. Programa de Protecciòn y Control | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FUNDACION XX | 1
| 2. Programa Manejo de Recursos | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | GUBERNAMENTAL | 2
| 3. Programa de Investigación y Monitoreo | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Cooperación de Islandia | 3
[13 empty] | CRS | 4
| 4. Programa de Uso Publico | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Municipalidades | 5
| 5. Programa de Relaciones Comunitarias | [6 empty] | 178145 | 0 | 0 | 178145 |  | PROARCA-CAPAS | 6
[13 empty] | Proyecto RECOSMO | 7
[13 empty] | TNC | 8
| 6. Programa de Administración. | [6 empty] | 740661 | 0 | 0 | 740661 |  | CONALFA | 9
| TOTAL | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | OTROS | 10
| PORCENTAJES: | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Administración
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.
1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas. | [33 empty] | Sección de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
6. Programa: Administración | [20 empty] | Sección de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
6.1. Sub programa: Infraestructura equipamiento y mantenimiento
6. Resultado esperado: Establecer procesos administrativos y financieros que operativicen y eficienten las actividades propuestas en el plan maestro del PANER.
[21 empty] | Monitoreo de ejecución{en | [12 empty] | Monitoreo de ejecución{en
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Se cuenta con un plan de adquisición, recaudación y mantenimiento de equipo | Parque Nacional El Rosario | Inventario físico y evaluación de estado herramienta y equipo. | [12 empty] | Administrador y Guarda Recursos | Inventario concluido | 1 | Monto: 1000; TOTAL: 1000
|  |  | Mantenimiento del equipo con que cuenta el PANER | [12 empty] | Administrador y Guarda Recursos | Equipo en buenas condiciones | 1 | Monto: 10000; TOTAL: 10000
|  |  | Elaboración y ejecución de un plan de adquisición de equipo (Compra de equipo) | [12 empty] | Administrador y Guarda Recursos | Cotizaciones, Faturas, equipo e inventario | 1, 4 | Monto: 160000; TOTAL: 160000
2 | El cobro de tarifas para el goce y disfrute del PANER se ejecutan de manera ordenada con los recursos materiales y humanos básicos | Parque Nacional El Rosario | Adquisición de servicios, materiales e insumos para el cobro ordenado de tarifas y manejo de visitantes. | [12 empty] | Administrador PANER | Cotizaciones, Materiales, ordenes de compra | 1 | Monto: 19400; TOTAL: 19400
|  | Parque Nacional El Rosario | Las labores de cobro, registro, depósitos e informes de fondos privativos recaudados en el PANER se realizan oportunamente | [12 empty] | Administrador PANER | Informes | 1 | Monto: 5000; TOTAL: 5000
| Sub-Total | [17 empty] | Monto: 195400; TOTAL: 195400
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.
1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas.
6. Programa: Administración
6.2. Sub programa: Manejo de personal | [18 empty] | Meses E: Sección de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
7. Resultado esperado: Contar con el personal adecuado para el manejo del PANER
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento | Meses E: Monitoreo de ejecución{en
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | TOTAL | Meses | [11 empty] | % de avance
1 | Se cuenta con personal suficiente para el manejo del PANER | Parque Nacional El Rosario | Análisis situacional del personal | [12 empty] | Administrador y GR | Informe analítico | 1 | 1000 | 1000 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | bar: Meses E
|  |  | Desarrollo de propuesta para el aumento del personal efectivo. | [12 empty] | Administrador y GR | Propuesta elaborada | 1 | 2500 | 2500 | bar: Meses F
|  |  | Presentación y aprobación de la propuesta, ante autoridades de INAB | [12 empty] | Administrador | presentación de la propuesta | 1 | 2500 | 2500 | bar: Meses M to Meses J
|  |  | Contratación del personal adicional de acuerdo a la propuesta. | [12 empty] | Administrador y GR | 2 GR adicionales contratados | 1,2,4 | 96000 | 96000 | bar: Meses J to Meses D
|  |  | Contratación del personal existente desde el 2010. | [12 empty] | Recursos Humanos | 7 GR y Un Administrador | 1 | 456000 | 456000 | bar: Meses E
| Sub-Total | [17 empty] | 558000 | 558000
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.
1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas.
6. Programa: Administración | [20 empty] | Sección de control interno para el Administrador del AP y el Técnico del SIGAP
6.3. Sub programa: Planificación y evaluación de la gestión
8. Resultado esperado: Planificar, coordinar y evaluar las actividades de manejo del PANER.
Monitoreo de ejecución{en
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento |  |  | Meses | [11 empty] | % de avance
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | TOTAL | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | Plan maestro aprobado | Parque Nacional El Rosario | Seguimiento a la elaboración y aprobación del Plan Maestro | [12 empty] | Administrador | PM aprobado | 1 | Monto: 10000; TOTAL: 10000
2 | Plan operativo anual 2020 elaborado y aprobado | Parque Nacional El Rosario | Formular y gestionar la aprobación del Plan Operativo Anual del 2020 del PANER. | [12 empty] | Administrador y Guarda Recursos | POA entregado y aprobado, oficios de entrega y aprobacion | 1 | Monto: 1000; TOTAL: 1000
3 | Informe de avances entregados a las instancias evaluadoras | Parque Nacional El Rosario | Informes parciales y finalesde ejecución del POA 2019 del SIGAP para CONAP. | [12 empty] | Administrador y Guarda Recursos | Informes , oficios de entregada y recepción de documentos | 1 | Monto: 3000; TOTAL: 3000
|  |  | Informes mensuales de avances del POA 2019 para INAB | [12 empty] | Administrador y Guarda Recursos | Matriz de monitoreo de avances del POA | 1 | Monto: 3000; TOTAL: 3000
4 | Se han desarrollado proyectos que contribuyan a mejorar la gestión, administración y prestación de servicios del PANER | Parque Nacional El Rosario | Desarrollar y gestionar al menos un proyecto para un componente. | [12 empty] | Administrador | Perfil de proyecto, proyecto gestionado | 1,4 | Monto: 6000; TOTAL: 6000
| Sub-Total | [17 empty] | Monto: 23000; TOTAL: 23000
1. Linea de acción: Fortalecer el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, a través de una administración integral, productiva y de bases productivas.
6. Programa: Administración
6.4. Sub programa: Financiamiento
6. Resultado esperado: Entidades privadas y ONG´s, cooperan financieramente para incrementar las capacidades de manejo y administración del PANER
No. | Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento | bar: Monto to TOTAL
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | TOTAL
1 | Entidades privadas y ONG´s, cooperan financieramente para incrementar las capacidades de manejo y administración del PANER | Parque Nacional El Rosario | Busqueda y Establececimiento de alianzas con al menos una organización no gubernamental o privada para gestionar y ejecutar proyectos que contribuyan a mejorar la administración y prestación de servicios del PANER | [12 empty] | Administrador y Director Subregional | Listados de asistencia, memorias de reuniones, convenios, cartas de entendimiento. | 1 | 3200 | 3200
| Sub-Total | [17 empty] | 3200 | 3200
| TOTAL DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION | [17 empty] | 779600 | 779600

## Hoja1
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP- E INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PARQUE NACIONAL EL ROSARIO, SAYAXCHE, PETEN.
1. Programa de Protección y Control | [6 empty] | DESGLOSE POR DONANTE
Objetivo 1: Reducir las actividades ilícitas y amenazas existentes en el Parque Nacional El Rosario. (Extracción de productos y Sub-productos, incendios forestales) | [6 empty] | INAB | CONAP | OTROS | TOTAL
|  |  | SUBTOT. RES.= |  | 224500 |  | 130500 | 0 | 94000 | 224500
1.1 Sub programa: Control y vigilancia, prevención y atención de emergencias |  |  |  |  | 224500 |  | 130500 | 0 | 94000
2. Programa Manejo de Recursos
Objetivo 2: Obtener el apoyo de las comunidades aledañas al Parque para el manejo y la protección. | [6 empty] | INAB | CONAP | OTROS | TOTAL
|  |  | SUBTOT. RES.= |  | 28300 |  | 28300 | 0 | 0 | 28300
2.1 Sub programa: Manejo de Recursos |  |  |  |  | 16300 |  | 28300
2.2 Sub programa: Actividades productivas |  |  |  |  | 12000
3. Programa de Investigación y Monitoreo
Objetivo 3: Promover la generación de información y conocimiento del área protegida para la toma de decisiones de manejo. | [6 empty] | INAB | CONAP | OTROS | TOTAL
|  |  | SUBTOT. RES.= |  | 29145 |  | 29145 | 0 | 0 | 29145
3.1. Sub programa: Investigación y Monitoreo |  |  |  |  | 29145 |  | 29145
4. Programa de Uso Publico
Objetivo 4: Promover el fortalecimiento de la conciencia de visitantes y de la población en general sobre el cuidado y protección de los recursos naturales presentes en el PANER. | [6 empty] | INAB | CONAP | OTROS | TOTAL
|  |  | SUBTOT. RES.= |  | 1848500 |  | 38500 | 0 | 1810000 | 1848500
4.1. Sub programa: Recreación y turismo |  |  |  |  | 1703500 |  | 13500 |  | 1690000
4.2. Sub programa: Divulgación y relaciones públicas |  |  |  |  | 145000 |  | 25000 |  | 120000
5. Programa de Relaciones Comunitarias
Objetivo 5: Promover en visitantes y público en general la valoración de los recursos del PANER. | [6 empty] | INAB | CONAP | OTROS | TOTAL
|  |  | SUBTOT. RES.= |  | 144500 |  | 44500 | 0 | 100000 | 144500
5.1. Sub programa: Divulgación y educación ambiental |  |  |  |  | 144500 |  | 44500 |  | 100000
6. Programa de Administración.
Objetivo 6: Establecer procesos administrativos y financieros que operativicen y eficienten las actividades propuestas en el plan maestro del PANER. | [6 empty] | INAB | CONAP | OTROS | TOTAL
|  |  | SUBTOT. RES.= |  | 779600 |  | 523600 | 0 | 256000 | 779600
6.1. Sub programa: Infraestructura equipamiento y mantenimiento |  |  |  |  | 195400 |  | 35400 |  | 160000
6.2. Sub programa: Manejo de personal |  |  |  |  | 558000 |  | 462000 |  | 96000
6.3. Sub programa: Planificación y evaluación de la gestión |  |  |  |  | 23000 |  | 23000
6.4. Sub programa: Financiamiento |  |  |  |  | 3200 |  | 3200
TOTAL POR PROGRAMA Y DONANTE | [5 empty] | CODIGO DE FUENTE DE FONDOS
Programa | INAB | CONAP | OTROS | TOTAL |  | INAB | 1
1. Programa de Protección y Control | 130500 | 0 | 94000 | 224500 |  | Municipalidad | 2
2. Programa Manejo de Recursos | 28300 | 0 | 0 | 28300 |  | INGUAT | 3
3. Programa de Investigación y Monitoreo | 29145 | 0 | 0 | 29145 |  | OTROS | 4
4. Programa de Uso Publico | 38500 | 0 | 1810000 | 1848500
5. Programa de Relaciones Comunitarias | 44500 | 0 | 100000 | 144500
6. Programa de Administración. | 523600 | 0 | 256000 | 779600
TOTAL | 794545 | 0 | 2260000 | 3054545
PORCENTAJES | 26.0119 | 0 | 73.9881 | 100

## Hoja3 (hidden)
Datos
reglon | Suma de reglon | Suma de total
29 | 87 | 564000
121 | 121 | 15000
122 | 488 | 48650
161 | 483 | 2050
165 | 660 | 8900
169 | 169 | 300
189 | 945 | 149000
196 | 1176 | 55500
211 | 1899 | 64900
223 | 223 | 12250
232 | 232 | 360
233 | 466 | 25000
241 | 2892 | 1150
243 | 3159 | 1388
244 | 732 | 260
253 | 506 | 6200
261 | 522 | 195
262 | 2620 | 40175
266 | 2660 | 5438
267 | 1068 | 4100
268 | 2412 | 2810
269 | 269 | 125
273 | 546 | 2700
274 | 274 | 10500
275 | 275 | 3850
281 | 562 | 20300
283 | 849 | 1910
286 | 858 | 1050
289 | 867 | 1450
291 | 2619 | 518
292 | 2336 | 1200
295 | 1475 | 270
297 | 891 | 30913
299 | 598 | 120
322 | 322 | 28000
324 | 972 | 14000
325 | 325 | 150000
326 | 326 | 9000
328 | 328 | 7200
329 | 329 | 5000
Total general | 38541 | 1295732