## Administración
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Parque Regional y Área Natural Recreativa Volcán Suchitán
Linea de acción: Garantizar que el Área Protegida cuenten con los instrumentos, materiales y el equipo necesario para su optima gestión.
1.Programa: Administración
1.1 Sub programa: Desarrollo del personal
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
1.1.1 | El personal del área protegida cuenta con los instrumentos, materiales y el equipo necesario para hacer una gestión optima del Área Protegida. | PR&ANRVS | Realizar los controles de asistencia del personal de guardarecursos del área protegida. | [12 empty] | Asistente Administrativo | Libros de asistencia revisados. | 1 | 269765.6 | 0 | 269765.6 | bar: Meses E to Meses D
|  | PR&ANRVS | Proceso de evaluación de desempeño. | [12 empty] | Director Regional, Asistente Administrativo | Informe Evaluación | bar: Meses D
|  | PR&ANRVS | Elaborar un plan de capacitación para mejorar las capacidades técnicas del personal de guardarecursos y otras entidades colaboradoras. | [12 empty] | Asesor Educación y Desasarrollo | Plan de de capacitación | bar: Meses E
|  | PR&ANRVS | Realizar al menos 2 talleres de capacitación a guardarecursos, personal de otras otras organizacionesy comunidades aledañas de acuerdo al plan de capacitación. | [12 empty] | Todo el Equipo de la Dirección Regional. | Listado de participantes. | bar: Meses A; Meses A
|  | PR&ANRVS | Compra y entrega de insumos y equipo. | [12 empty] | Asistente Administrativo | Documentos de gestión | bar: Meses M; Meses A
1.2 Sub programa:Planificación y Evaluación de la Gestión
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
1.2.1 | Plan Operativo Anual del año 2022 elaborado y aprobado por la Dirección de Desarrollo del SIGAP del CONAP | PR&ANRVS | Elaborar el Plan Operativo Anual 2022. | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Documento de POA | 1 | 3189.85 | 0 | 3189.85 | bar: Meses E
|  | PR&ANRVS | Presentar Plan Operativo Anual 2022 para su aprobación | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Documento de POA | bar: Meses A to Meses M
| Informe de avances del Plan Operativo Anual 2021 | PR&ANRVS | Evaluar el porcentaje de cumplimiento de medio término y anual del Plan Operativo 2021 | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Informe Evaluación | bar: Meses J; Meses D
1.2.2 | La Efecitivad de Manejo del área protegida a mejorado a un nivel aceptable. | PR&ANRVS | Realizar un taller de evaluación Efectividad de Manejo del SIGAP. | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Informe Evaluación | 1 | bar: Meses N

## Protección y Vigilancia
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Parque Regional y Área Natural Recreativa Volcán Suchitán
Linea de acción: Fomentar la integridad del Área Protegida incluyendo sus componentes ecológicos, biológicos y paisajísticos, mediante la ejecución de actividades de prevención, vigilancia y control, con la finalidad de hacer cumplir la normatividad para protección y conservación de los ecosistemas y los procesos ecológicos.
2.Programa: Protección y Vigilancia
2.1 Sub programa: Control y vigilancia
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | CONAP | Otros | TOTAL
| Se han cumplido las acciones de inspección y vigilancia para aplicar la normatividad de uso del suelo y evitar la extracción de recursos naturales del área protegida | PR&ANRVS | Elaborar un plan de control y vigilancia del área protegida | [12 empty] | Coordinador de Guardarecurso | Documento del plan | 1 | 692562.86 | 0 | 692562.86 | bar: Meses E
2.1.1 |  | PR&ANRVS | Desarrollar 500 patrullajes y operativos de control y seguimiento dentro del Área Protegida y la zona de influencia. | [12 empty] | Coordinador de Guardarecurso | Informes. | bar: Meses E to Meses D
|  | PR&ANRVS | Emisión de credenciales de rozas agrícolas en el SIGAP (incluye inspeción y monitoreo), de acuerdo a la demanda de los usuarios del área. | [12 empty] | Técnico Forestal, Asesor Juridico, Director Regional, Ventanilla Única | Documento de credencial | bar: Meses E to Meses M
|  | PR&ANRVS | Emisión de Credenciales de Consumo Forestal Familiar (incluye inspección y monitoreo), de acuerdo a la demanda de usuarios en el área. | [12 empty] | Técnico Forestal, Asesor Juridico, Director Regional, Ventanilla Única | Documento de credencial | bar: Meses E to Meses D
|  | PR&ANRVS | Emisión de Opininión Institucional de instrumentos de evaluación de impacto ambiental categoría B2, C y CR de proyectos, obras, industrias y actividades dentro del SIGAP y formalización de Contrato Administrativo incluye inspección de campo, análisis técnico, jurídico y notificación de proponente. | [12 empty] | Director Regional, Técnicos del SIGAP y Asesor Jurídico y Ventanilla Única. | Boleta de Inspección de campo, Opinión Técnica y Legal, Opinión Institucional y Contrato Administrativo. | bar: Meses E to Meses D
|  | PR&ANRVS | Presentar y dar el seguimiento presencial, telefónico, correo electrónico y otros medios de denuncias por hechos ilícitos, faltas e infracciones administrativas contra diversidad biológica y SIGAP en el Ministerio Público y Organismo Judicial. | [12 empty] | Asesor Jurídico. | Documento de denuncia, informe de seguimiento. | bar: Meses E to Meses D
|  | PR&ANRVS | Generar estudios de línea de base para establecer el estado de conservación de las especies forestales que tienen mayor presión en el área, que incluye el establecimiento de pacerlas de muestreo. | [12 empty] | Técnico Forestal y Guardarecursos | Boletas de campo e informes | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
2.2 Sub programa: Atención de emergencias.
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | CONAP | Otros | TOTAL
2.2.1 | Se ha establecido la coordinación institucional para la ejecución de acciones permanentes para prevenir, mitigar y controlar los efectos e impactos ocasionados por incendios y contingencias ambientales en los ecosistemas del Área Protegida y su zona de influencia. | PR&ANRVS | Elaborar un plan de prevención y control de incendios forestales para el año 2022. | [12 empty] | Técnico Forestal | Documento de plan. | 1 | 74563.69 | 0 | 74563.69 | bar: Meses E to Meses A; Meses O to Meses D
|  | PR&ANRVS | Desarrollar brechas corta fuego en la zonas más vulnerables del área protegida. | [12 empty] | Técnico Forestal, Guardarecursos | Informes. | bar: Meses E to Meses A; Meses N to Meses D
|  | PR&ANRVS | Gestiionar el equipamiento de control de incendios forestales para el personal de guardarecursos. | [12 empty] | Director Regional, Asistente Administrativo. | Documentos de requerimientos y compras. | bar: Meses E to Meses F; Meses O to Meses D
|  | PR&ANRVS | Realizar acciones control y liquidación de incendios forestales (Combate). | [12 empty] | Técnico Forestal | Informe. | bar: Meses E to Meses M
Note on T20: Asumo que tienen desglose por actividad, según lo trabajado a fines del año pasado en la capacitación.

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Parque Regional y Área Natural Recreativa Volcán Suchitán
Línea de acción: Estimular un cambio de valores y comportamiento en los grupos meta, dirigidos a la reducción de amenazas, fomentando la participación activa hacia la protección de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos del Área Protegida.
3. Programa: Uso Público
3.1 Sub programa: Interpretación y Educación Ambiental
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
| Los grupos meta han mejorado su comprensión de la diversidad biológica y los beneficios del Volcán Suchitán y su aporte a la gestión para el desarrollo sostenible. | PR&ANRVS | Elaborar un plan de sensibilización dirigido a estudiantes de centros educativos de la zona de influencia del Volcán Suchitán | [12 empty] | Asesor Educación y Desasarrollo | Documento de plan | 1 | 300661.61 | 0 | 300661.61 | bar: Meses E
3.1.1 |  | PR&ANRVS | Sensibilizar y concientizar 1,200 estudiantes de 38 establecimientos educativos de las comunidades adyacentes del Área Protegida. | [12 empty] | Asesor Educación y Desarrollo, Coordinador de Guardarecursos | Listado de participantes. | bar: Meses F to Meses S
|  | PR&ANRVS | Elaborar un plan de capacitación dirigido a maestros y COCODES de las comunidades de la zona de influencia del Volcán Suchitán | [12 empty] | Asesor Educación y Desarrollo | Documento de plan | bar: Meses E
|  | PRANRVS | Capacitacitar a maestros y COCODES de la zona de influencia del Volcán Suchitán sobre temas de acuardo al plan de capacitación (diversidad biológica, SIGAP, Ley de Áreas Protegidas y otros temas. | [12 empty] | Asesor Educación y Desarrollo | Listado de participantes. | bar: Meses F to Meses O

## Presupuesto
PRESUPUESTO 2,021
PARQUE REGIONAL Y ÁREA NATURAL RECREATIVA VOLCÁN SUCHITÁN
Detalle Presupuestario por Grupo de Gasto
Grupo | Programa/Rubros | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANTIDAD | CONAP | OTRAS | TOTAL
[5 empty] | Total Q. | Total Q. | Total Q.
| Total |  |  |  | 1340743.61 | 0 | 1340743.61 | Renglon | CONAP | OTROS | TOTAL
| Administración |  |  |  | 272955.45 | 0 | 272955.45 | 0 | 358526.13 | 0 | 358526.13
| Sub-Programa Desarrollo del personal |  |  |  | 269765.6 | 0 | 9185.6 | 1 | 577900 |  | 577900
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 5995.75 | 0 | 5995.75 | 2 | 91279.88 | 0 | 91279.88
[8 empty] | 3 | 313037.6 | 0 | 313037.6
021 | Director Regional (2% salario total) |  |  |  | 3640 | 0 | 3640 | TOTAL | 1340743.61 | 0 | 1340743.61
011 | Asistente Administrativo (2% salario total) |  |  |  | 1400 | 0 | 1400
031 | Asisten secretarial (2% salario total) |  |  |  | 955.75 |  | 955.75
| Servicios No Personales (1) |  |  |  | 262900 | 0 | 262900
211 | Alimentos para personas, costo por persona Q100.00 | Personas | 100 | 9 | 900 | 0 | 900
211 | Alimentos para personas, costo por persona Q100.00 (2 talleres de 15 personas cada taller) | Personas | 100 | 30 | 3000 |  | 3000
171 | Gastos de mantenimiento y reparaciones menores del Centro de Capacitación de CONAP, Sur Oriente. |  | 250000 | 1 | 250000 | 0 | 250000
111 | Servicio de energía eléctrica |  | 350 | 12 | 4200 | 0 | 4200
113 | Servicio de Internet |  | 350 | 12 | 4200 | 0 | 4200
112 | Servicio de agua potable |  | 50 | 12 | 600 | 0 | 600
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 869.85 | 0 | 869.85
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 2 | 57 | 0 | 57
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
262 | Cupones de combustible de Q100.00 | Cupones | 100 | 5 | 500 | 0 | 500
267 | Tinta Blue Refill Megenta, Epson | Medio Litro | 140 | 2 | 280 | 0 | 280
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 1 | 5.8 | 0 | 5.8
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 1 | 10.8 | 0 | 10.8
| Sub-ProgramaPlanificación y Evaluación de la Gestión |  |  |  | 3189.85 | 0 | 3189.85
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 2800
011 | Asesor Profesional del SIGAP (2% salario total) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 389.85 | 0 | 389.85
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 2 | 57 | 0 | 57
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
262 | Cupones de combustible de Q100.00 para cuatro visitas al área protegida. | Cupones | 100 | 3 | 300 | 0 | 300
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 1 | 5.8 | 0 | 5.8
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 1 | 10.8 | 0 | 10.8
| Programa Protección y vigilancia |  |  |  | 767126.55 | 0 | 767126.55
| Sub Programa: Control y vigilancia |  |  |  | 692562.86 | 0
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 347094.63 | 0 | 633137.92
| Guardarecurso (4) Total |  | 3168 | 48 | 152064 | 0 | 152064
11 | Sueldo base |  | 1168 | 48 | 56064 | 0 | 56064
2192 | Bono de ajuste por modificaciones al Salario Mínimo |  | 300 | 48 | 14400 | 0 | 14400
200 | Bono Acuerdo Gubernativo 66-2000 |  | 250 | 48 | 12000 | 0 | 12000
17 | Bono de Antigüedad |  | 50 | 48 | 2400 | 0 | 2400
2046 | Bono Monerario CONAP Personal Permanente |  | 1400 | 48 | 67200 | 0 | 67200
71 | Aguinaldo |  | 3168 | 4 | 12672 | 0 | 12672
72 | Bono 14 |  | 3168 | 4 | 12672 | 0 | 12672
73 | Bono Vacacional |  | 200 | 4 | 800 | 0 | 800
| Guardarecursos (4)Total |  | 2904.48 | 48 | 139415.04 | 0 | 139415.04
31 | Sueldo base (Mensual) |  | 2207.7 | 48 | 105969.6 | 0 | 105969.6
201 | Bono Monerario CONAP Personal Temporal |  | 241.94 | 48 | 11613.12 | 0 | 11613.12
2317 | Bono de Ajuste por modificaciones al Salario Mínimo 031 |  | 454.84 | 48 | 21832.32 | 0 | 21832.32
71 | Aguinaldo (Anual) |  | 2904.48 | 4 | 11617.92 | 0 | 11617.92
72 | Bono 14 (Anual) |  | 2904.48 | 4 | 11617.92 | 0 | 11617.92
73 | Bono Vacacional (Anual |  | 200 | 4 | 800 | 0 | 800
029 | Asesor Jurídico (2% salario total) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
029 | Técnico del SIGAP (2% salario total) |  |  |  | 1680 | 0 | 1680
031 | Ventanilla Única (2% salario total) |  |  |  | 955.75 | 0 | 955.75
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 61231.63 | 0 |  |  |  |  | ¦
211 | Raciones frias a Q35.00 c/u para recorridos de 10 a 12 horas. | Unidades | 35 | 250 | 8750 | 0 | 8750
233 | Camisas Tipo Columbia | Unidades | 125 | 24 | 3000 | 0 | 3000
233 | Pantalón De Lona | Unidades | 200 | 24 | 4800 | 0 | 4800
233 | Camisa Tipo Polo | Unidades | 125 | 16 | 2000 | 0 | 2000
233 | Botas Tipo Militar Color Negro | Unidades | 350 | 8 | 2800 | 0 | 2800
239 | Gorras con logo Bordado Del Conap | Unidades | 55 | 8 | 440 | 0 | 440
254 | Capa Impermieable, Juego De | Unidades | 250 | 8 | 2000 | 0 | 2000
294 | Mochilas De Conap | Unidades | 340 | 8 | 2720 | 0 | 2720
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 3 | 85.5 | 0 | 85.5
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 45 | 29.25 | 0 | 29.25
253 | Llantas Marca Firestone 265/70R16 Doble Proposito | Unidades | 2050 | 8 | 16400 | 0 | 16400
253 | Llantas para motocicleta delantereas | Unidades | 300 | 2 | 600 | 0 | 600
254 | Llantas para motocicleta tracseras | Unidades | 400 | 2 | 800 | 0 | 800
262 | Cupones de combustible de Q100.00 | Cupones | 100 | 120 | 12000 | 0 | 12000
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 8 | 46.4 | 0 | 46.4
291 | Utiles de oficina | Utiles | 1500 | 1 | 1500 | 0 | 1500
292 | Utiles de limpieza | Utiles | 2500 | 1 | 2500 | 0 | 2500
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 8 | 86.4 | 0 | 86.4
291 | Lapiceros En Color Negro Y Azul caja | Caja | 5.45 | 8 | 43.6 | 0 | 43.6
291 | Tablas Plasticas Tamaño Carta | Unidades | 10.81 | 8 | 86.48 | 0 | 86.48
297 | Linternas Recargables 11 Leds | Unidades | 68 | 8 | 544 | 0 | 544
| Equipo (3) |  |  |  | 284236.6 | 0 | 284236.6
324 | Cámara Digital 20 Megapixeles, Zoom Óptico 63X | Unidades | 4850 | 1 | 4850 | 0 | 4850
329 | GPS Marca Garmin | Unidades | 4021.65 | 4 | 16086.6 | 0 | 16086.6
328 | Impresora Multifuncional | Unidades | 2900 | 1 | 2900 | 0 | 2900
325 | Motocicleta Enduro | Unidades | 34000 | 1 | 34000 | 0 | 34000
325 | Servicio mayor vehiculos de cuatro ruedas | Unidades | 10000 | 2 | 20000 | 0 | 20000
325 | Servicio menor vehiculos cuatro ruedas | Unidades | 1200 | 4 | 4800 | 0 | 4800
325 | Vehiculo tipo Pick Up | Unidades | 200000 | 1 | 200000 | 0 | 200000
325 | Servicio Mayor Motocicleta | Unidades | 800 | 2 | 1600 | 0 | 1600
| Sub Programa: Atención de emergencias |  |  |  | 74563.69 | 0 | 74563.69
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 1680 | 0 | 1680
029 | Técnico Forestal (2% salario total) |  |  |  | 1680 | 0
| Servicios No Personales (1) |  |  |  | 35000 | 0 | 35000
122 | Reproducción de material divulgativo: trifoliar | Unidades | 5 | 5000 | 25000 | 0 | 25000
211 | Alimentos para personas, costo por persona Q100.00 | Unidades | 100 | 100 | 10000 | 0 | 10000
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 23483.69 | 0 | 23483.69
211 | Raciones frias (Q35.00 c/u) | Unidades | 35 | 150 | 5250 | 0 | 5250
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 4 | 114 | 0 | 114
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
262 | Cupones de combustible de Q100.00. Uuna estimación de 5,000 km., considerando un valor de Q 25.00/galon y rendimiento 35 km/galón) | Cupones | 100 | 36 | 3600 | 0 | 3600
252 | Guantes de cuero | Unidades | 150 | 8 | 1200 | 0 | 1200
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 4 | 23.2 | 0 | 23.2
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 4 | 43.2 | 0 | 43.2
291 | Lapiceros En Color Negro Y Azul caja | Caja | 5.45 | 4 | 21.8 | 0 | 21.8
286 | Rastrillo McLeod | Unidades | 325 | 4 | 1300 | 0 | 1300
286 | Pulaski | Unidades | 350 | 4 | 1400 | 0 | 1400
296 | Machete de 22" con funda de cuero | Unidades | 120 | 8 | 960 | 0 | 960
286 | Matafuego | Unidades | 350 | 4 | 1400 | 0 | 1400
286 | Pala forestal | Unidades | 528 | 4 | 2112 | 0 | 2112
289 | Casco forestal | Unidades | 750 | 8 | 6000 | 0 | 6000
291 | Tablas Plasticas Tamaño Carta | Unidades | 10.81 | 4 | 43.24 | 0 | 43.24
| Equipo (3) |  | 2950 |  | 14400 | 0 | 14400
323 | Mascarilla anti humo forestal | Unidades | 450 | 8 | 3600 | 0 | 3600
323 | Gafas de protección de incendios forestales | Unidades | 200 | 8 | 1600 | 0 | 1600
321 | Bomba de mochila para asperjar agua | Unidades | 2300 | 4 | 9200 | 0 | 9200
| Programa: Uso Público |  |  |  | 300661.61 | 0 | 300661.61
| Sub-Programa Sensibilización y educación ambiental |  |  |  | 300661.61 | 0 | 300661.61
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 955.75 | 0 | 955.75
031 | Comunicadora social (2% salario total) |  |  |  | 955.75 | 0 | 955.75
| Servicios No Personales (1) |  |  |  | 280000 | 0 | 280000
122 | Reproducción de material educativo: trifoliares para 5,000 personas | Unidades | 50 | 5000 | 250000 | 0 | 250000
211 | Alimentos para personas, costo por persona Q100.00 | Unidades | 100 | 300 | 30000 | 0 | 30000
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 5304.86 | 0 | 5304.86
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 4 | 114 | 0 | 114
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
262 | Cupones de combustible de Q100.00. Uuna estimación de 5,000 km., considerando un valor de Q 25.00/galon y rendimiento 35 km/galón) | Cupones | 100 | 50 | 5000 | 0 | 5000
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 2 | 11.6 | 0 | 11.6
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 4 | 43.2 | 0 | 43.2
291 | Lapiceros En Color Negro Y Azul caja | Caja | 5.45 | 20 | 109 | 0 | 109
291 | Tablas Plasticas Tamaño Carta | Unidades | 10.81 | 1 | 10.81 | 0 | 10.81
| Equipo (3) |  |  |  | 14401 | 0 | 14401
324 | Cañonera O Proyector Multimedia | Unidades | 6583 | 1 | 6583 | 0 | 6583
328 | Computadora Personal | Unidades | 7818 | 1 | 7818 | 0 | 7818
CÓDIGO DE FUENTES DE FONDOS
[5 empty] | CONAP | 1

## Presupuesto Necesario año 2021
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2021
Zona de Veda Definitiva Volcán Suchitán.
PRESUPUESTO Plan Operativo Anual 2021
PROGRAMA | CONAP | OTRAS | TOTAL | GRUPO | CONAP | OTRAS | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) |  | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Planificación y gestión | 272955.45 | 0 | 272955.45 | 0 | 358526.13 | 0 | 358526.13
Protección y vigilancia | 767126.55 | 0 | 767126.55 | 1 | 577900 | 0 | 577900
Uso Público | 300661.61 | 0 | 300661.61 | 2 | 91279.88 | 0 | 91279.88
TOTAL | 1340743.61 | 0 | 1340743.61 | 3 | 313037.6 |  | 313037.6
|  |  |  | TOTAL | 1340743.61 | 0 | 1340743.61