## Administración
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Tecuamburro
Linea de acción: Garantizar que el Área Protegida cuenten con los instrumentos, materiales y el equipo necesario para su optima gestión.
1.Programa: Administración
1.1 Sub programa: Personal
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
1.1.1 | Establecer el personal necesario para la realización de las acciones de manejo y vigilancia que se requieren en el área protegida, proporcionando los conocimientos y habilidades que contribuya a mejorar la administración, y manejo del área protegida. | Volcán Tecuamburro | Gestionar y dar seguimiento a la contratación de personal de al menos 4 Guardarecursos. | [12 empty] | Director Regional, Asistente Administrativo | Propuestas de gestión, contratos | 1 | 6865.6 | 0 | 10855.45 | bar: Meses E to Meses D
|  | Volcán Tecuamburro | Proceso de evaluación de desempeño. | [12 empty] | Director Regional, Asistente Administrativo | Informe Evaluación | bar: Meses D
|  | Volcán Tecuamburro | Elaborar un plan de capacitación de acuerdos a las necesidades de los guardarecursos y personal de otras organizaciones locales. | [12 empty] | Asesor Educación y Desarrollo Sostenible | Documento de Plan | bar: Meses E
|  | Volcán Tecuamburro | Realizar al menos tres (3) talleres de capacitación para 20 personas basado en el plan de capacitación. | [12 empty] | Asesor Educación y Desarrollo Sostenible | Listado de participantes. | bar: Meses F; Meses J; Meses N
|  | Volcán Tecuamburro | Gestionar la compra y entrega de materiales y suministros | [12 empty] | Asistente Adminsitrativo. | Documento de gestión. | bar: Meses E; Meses J
1.2 Sub programa:Planificación y Evaluación de la Gestión
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
1.2.1 | Plan Operativo Anual del año 2022 elaborado y aprobado por la Dirección de Desarrollo del SIGAP del CONAP | Volcán Tecuamburro | Elaborar el Plan Operativo Anual 2022. | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Documento de POA | 1 | 3989.85 | 0 | 3990.85 | bar: Meses E
|  | Volcán Tecuamburro | Presentar Plan Operativo Anual 2022 para su aprobación | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Documento de POA | bar: Meses F
| Informe de avances del Plan Operativo Anual 2021 | Volcán Tecuamburro | Evaluar el porcentaje de cumplimiento de medio término y anual del Plan Operativo 2021 | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Informe Evaluación | bar: Meses J; Meses D
Note on V9: Cabrera, Milton: no suma t+u

## Protección y Vigilancia
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Tecuamburro
Linea de acción: Fomentar la integridad del Área Protegida incluyendo sus componentes ecológicos, biológicos y paisajísticos, mediante la ejecución de actividades de prevención, vigilancia y control, con la finalidad de hacer cumplir la normatividad para protección y conservación de los ecosistemas y los procesos ecológicos.
2.Programa: Protección y Vigilancia
2.1 Sub programa: Control y vigilancia
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | CONAP | Otros | TOTAL
2.1.1 | Fortalecer los mecanismos de control y vigilancia que se lleven a cabo en el área protegida. | Volcán Tecuamburro | Elaborar un plan de control y vigilancia del área protegida | [12 empty] | Técnico SIGAP | Documento del plan | 1 | 274781.42 | 3500 | 278281.42 | bar: Meses E
|  | Volcán Tecuamburro | Realizar acciones coordinadas de control y vigilancia con las entidades relacionadas, optimizando el uso de recursos. | [12 empty] | Técnico SIGAP | Informes. | bar: Meses E to Meses D
|  | Volcán Tecuamburro | Emisión de Credenciales de Consumo Forestal Familiar (incluye inspección y monitoreo), de acuerdo a la demanda de usuarios en el área. | [12 empty] | Técnico Forestal, Asesor Juridico, Director Regional, Ventanilla Única | Documento de credencial | bar: Meses E to Meses D
|  | Volcán Tecuamburro | Emisión de Opininión Institucional de instrumentos de evaluación de impacto ambiental categoría B2, C y CR de proyectos, obras, industrias y actividades dentro del SIGAP y formalización de Contrato Administrativo incluye inspección de campo, análisis técnico, jurídico y notificación de proponente. | [12 empty] | Director Regional, Técnicos del SIGAP y Asesor Jurídico y Ventanilla Única. | Boleta de Inspección de campo, Opinión Técnica y Legal, Opinión Institucional y Contrato Administrativo. | bar: Meses E to Meses D
|  | Volcán Tecuamburro | Estimación de abundancia de poblaciones de las especies con mayor presión de uso | [12 empty] | Técnio SIGAP Técnico Forestal guarda-recurso | Informe de abundancia de poblaciones con presión de uso | bar: Meses F to Meses D
|  | Volcán Tecuamburro | Presentar y el seguimiento presencial, telefónico, correo electrónico y otros medios de denuncias por hechos ilícitos, faltas e infracciones administrativas contra diversidad biológica y SIGAP en el Ministerio Público y Organismo Judicial. | [12 empty] | Asesor Jurídico. | Documento de denuncia, informe de seguimiento. | bar: Meses E to Meses D
2.2 Sub programa: Atención de emergencias.
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | CONAP | Otros | TOTAL
2.2.1 | Se ha establecido la coordinación institucional para la ejecución de acciones permanentes para prevenir, mitigar y controlar los efectos e impactos ocasionados por incendios y contingencias ambientales en los ecosistemas del Área Protegida y su zona de influencia. | Volcán Tecuamburro | Elaborar un plan de prevención y control de incendios forestales para el año 2022. | [12 empty] | Técnico Forestal | Documento de plan. | 1 | 28698.45 | 0 | 28698.45 | bar: Meses E to Meses A; Meses O to Meses D
|  | Volcán Tecuamburro | Gestiionar el equipamiento de control de incendios forestales para el personal de guardarecursos. | [12 empty] | Director Regional, Asistente Administrativo. | Documentos de requerimientos y compras. | bar: Meses E to Meses F; Meses O to Meses D
|  | Volcán Tecuamburro | Realizar acciones control y liquidación de incendios forestales (Combate). | [12 empty] | Técnico Forestal | Informe. | bar: Meses E to Meses M
Note on T19: Asumo que tienen desglose por actividad, según lo trabajado a fines del año pasado en la capacitación.

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Tecuamburro
Línea de acción: Estimular un cambio de valores y comportamiento en los grupos meta, dirigidos a la reducción de amenazas, fomentando la participación activa hacia la protección de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos del Área Protegida.
3. Programa: Uso Público
3.1 Sub programa: Interpretación y Educación Ambiental
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
3.1.1 | . Al menos 300 personas estan sensibilizadas sobre la importancia del área y de su conservación con los principios del desarrollo sostenible. | Volcán Tecuamburro | Elaborar un plan de educación ambiental, sensibilización y capacitación dirigido a población adulta, estudiantes y maestros para 200 personas. | [12 empty] | Asesor Educación y Desasarrollo | Documento de plan | 1 | 32996.05 | 0 | 32996.05 | bar: Meses E
|  | Volcán Tecuamburro | Realizar charlas de educación ambiental a estudiantes de escuerlas primarias, institutos de nivel básico y diversificado, en temas de biodiversidad, áreas protegidas, prevención de incendios forestales, entre otros, ya se de manera virtual o precial de acuerdo a las alertas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. | [12 empty] | Asesor Educación y Desarrollo, Coordinador de Guardarecursos | Listado de participantes. | bar: Meses F to Meses S
|  | Volcán Tecuamburro | Elaborar un plan de capacitación dirigido a 100 maestros sobre temas de manejo forestal y vida silvestre, áeas protegidas y prevención de incendios forestales. | [12 empty] | Asesor Educación y Desarrollo | Documento de plan | bar: Meses E
|  | Volcán Tecuamburro | Realizar talleres de capacitación ya se de forma virtual y presencial considerando las alertas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a 100 maestros de escuerlas primarias, institutos de nivel básico y diversificado personas adultas, de acuerdo al plan de capacitación. | [12 empty] | Asesor Educación y Desarrollo | Listado de participantes. | bar: Meses F to Meses O

## Presupuesto
PRESUPUESTO 2,021
Zona de Veda Definitiva Volcán Tecuamburro
Detalle Presupuestario por Grupo de Gasto
Grupo | Programa/Rubros | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANTIDAD | CONAP | OTRAS | TOTAL
[5 empty] | Total Q. | Total Q. | Total Q.
| Total |  |  |  | 347331.37 | 3500 | 350831.37 | Renglon | CONAP | OTROS | TOTAL
| Administración |  |  |  | 10855.45 | 0 | 14355.45 | 0 | 182162.38 | 0 | 182162.38
| Sub-Programa Desarrollo del personal |  |  |  | 6865.6 | 0 | 9985.6 | 1 | 25000 | 0 | 25000
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 5995.75 | 0 | 5995.75 | 2 | 13080.39 | 3500 | 16580.39
[8 empty] | 3 | 134288.6 | 0 | 134288.6
021 | Director Regional (2% salario total) |  |  |  | 3640 | 0 | 3640 | TOTAL | 354531.37 | 3500 | 358031.37
011 | Asistente Administrativo (2% salario total) |  |  |  | 1400 | 0 | 1400
031 | Asisten secretarial (2% salario total) |  |  |  | 955.75 |  | 955.75
| Servicios No Personales (1) |  |  |  | 0 | 0 | 0
211 | Alimentos para personas, costo por persona Q50.00.00 que incluye una refacción a Q15.00 y un almuerzo de Q35.00 para personal de guardarecursos (4) y personal de otras organizaciones locales del área (21) | Unidades | 50 | 60 | 0 | 3000 | 3000
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 869.85 | 0 | 869.85
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 2 | 57 | 0 | 57
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
262 | Cupones de combustible de Q100.00 | Cupones | 100 | 5 | 500 | 0 | 500
267 | Tinta Blue Refill Megenta, Epson | Medio Litro | 140 | 2 | 280 | 0 | 280
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 1 | 5.8 | 0 | 5.8
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 1 | 10.8 | 0 | 10.8
| Sub-ProgramaPlanificación y Evaluación de la Gestión |  |  |  | 3989.85 | 0 | 3989.85
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 2800
011 | Asesor Profesional del SIGAP (2% salario total) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 1189.85 | 0 | 1189.85
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 2 | 57 | 0 | 57
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
262 | Cupones de combustible de Q100.00. Una estimación de 2,500 km., considerando un valor de Q 25.00/galon y rendimiento 35 km/galón) para vehículo de la Dirección Regional para el trastalado del personal para reuniones de seguimiento del Estudio Técnico (Ciudad capital) y otras reuniones de seguimiento de planificación a nivel local del área protegida. | Cupones | 100 | 11 | 1100 | 0 | 1100
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 1 | 5.8 | 0 | 5.8
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 1 | 10.8 | 0 | 10.8
| Programa Protección y vigilancia |  |  |  | 303479.87 | 3500 | 306979.87
| Sub Programa: Control y vigilancia |  |  |  | 274781.42 | 3500
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 168886.63 | 0 | 302865.92
| Guardarecursos (4)Total |  | 2904.48 | 48 | 139415.04 | 0 | 139415.04
31 | Sueldo base (Mensual) |  | 2207.7 | 48 | 105969.6 | 0 | 105969.6
201 | Bono Monerario CONAP Personal Temporal |  | 241.94 | 48 | 11613.12 | 0 | 11613.12
2317 | Bono de Ajuste por modificaciones al Salario Mínimo 031 |  | 454.84 | 48 | 21832.32 | 0 | 21832.32
71 | Aguinaldo (Anual) |  | 2904.48 | 4 | 11617.92 | 0 | 11617.92
72 | Bono 14 (Anual) |  | 2904.48 | 4 | 11617.92 | 0 | 11617.92
73 | Bono Vacacional (Anual |  | 200 | 4 | 800 | 0 | 800
029 | Asesor Jurídico (2% salario total) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
029 | Técnico del SIGAP (2% salario total) |  |  |  | 1680 | 0 | 1680
031 | Ventanilla Única (2% salario total) |  |  |  | 955.75 | 0 | 955.75
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 7608.19 | 3500 | 11108.19 |  |  |  | ¦
211 | Raciones frias a Q35.00 c/u para recorridos de 10 a 12 horas. | Unidades | 35 | 100 | 0 | 3500 | 3500
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 3 | 85.5 | 0 | 85.5
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 45 | 29.25 | 0 | 29.25
233 | Camisas Tipo Columbia | Unidades | 125 | 6 | 750 | 0 | 750
233 | Pantalón De Lona | Unidades | 200 | 6 | 1200 | 0 | 1200
233 | Camisa Tipo Polo | Unidades | 125 | 4 | 500 | 0 | 500
233 | Botas Tipo Militar Color Negro | Unidades | 350 | 2 | 700 | 0 | 700
239 | Gorras con logo bordado del Conap | Unidades | 55 | 2 | 110 | 0 | 110
254 | Capa Impermeable, | Unidades | 250 | 2 | 500 | 0 | 500
294 | Mochilas de Conap | Unidades | 340 | 2 | 680 | 0 | 680
253 | Llantas para motocicleta delantereas | Unidades | 300 | 2 | 600 | 0 | 600
254 | Llantas para motocicleta traseras | Unidades | 400 | 2 | 800 | 0 | 800
262 | Cupones de combustible de Q50.00. Una estimación de 5,000 km., considerando un valor de Q 25.00/galon y rendimiento 100 km/galón) para motocicleta del personal de guardarecursos. | Cupones | 50 | 25 | 1250 | 0 | 1250
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 4 | 23.2 | 0 | 23.2
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 4 | 43.2 | 0 | 43.2
291 | Lapiceros En Color Negro Y Azul caja | Caja | 5.45 | 4 | 21.8 | 0 | 21.8
291 | Tablas Plasticas Tamaño Carta | Unidades | 10.81 | 4 | 43.24 | 0 | 43.24
297 | Linternas Recargables 11 Leds | Unidades | 68 | 4 | 272 | 0 | 272
| Equipo (3) |  |  |  | 98286.6 | 0 | 98286.6
324 | Cámara Digital 20 Megapixeles, Zoom Óptico 63X | Unidades | 4850 | 2 | 9700 | 0 | 9700
329 | GPS Marca Garmin | Unidades | 4021.65 | 4 | 16086.6 | 0 | 16086.6
328 | Impresora Multifuncional | Unidades | 2900 | 1 | 2900 | 0 | 2900
325 | Motocicleta Enduro | Unidades | 34000 | 2 | 68000 | 0 | 68000
325 | Servicio Mayor Motocicleta | Unidades | 800 | 2 | 1600 | 0 | 1600
| Sub Programa: Atención de emergencias |  |  |  | 28698.45 | 0 | 35898.45
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 1680 | 0 | 1680
029 | Técnico Forestal (2% salario total) |  |  |  | 1680 | 0
| Servicios No Personales (1) |  |  |  | 25000 | 0 | 25000
122 | Reproducción de material divulgativo: trifoliar | Unidades | 5 | 5000 | 25000 | 0 | 25000
211 | Alimentos para personas, costo por persona Q50.00 | Unidades | 65 | 20 | 0 | 1300 | 1300
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 2018.45 |  | 2018.45
211 | Raciones frias (Q35.00 c/u) | Unidades | 35 | 125 | 0 | 4375 | 4375
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 4 | 114 | 0 | 114
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
262 | Cupones de combustible de Q100.00. Una estimación de 2,500 km., considerando un valor de Q 25.00/galon y rendimiento 35 km/galón) para vehículo de la Dirección Regional para el trastalado del personal de Bomberos Forestales. | Cupones | 100 | 18 | 1800 | 0 | 1800
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 4 | 23.2 | 0 | 23.2
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 4 | 43.2 | 0 | 43.2
291 | Lapiceros En Color Negro Y Azul caja | Caja | 5.45 | 4 | 21.8 | 0 | 21.8
252 | Guantes de cuero | Unidades | 150 | 4 | 0 | 600 | 600
286 | Rastrillo McLeod | Unidades | 325 | 4 | 0 | 1300 | 1300
286 | Pulaski | Unidades | 350 | 4 | 0 | 1400 | 1400
296 | Machete de 22" con funda de cuero | Unidades | 120 | 4 | 0 | 480 | 480
286 | Matafuego | Unidades | 350 | 4 | 0 | 1400 | 1400
286 | Pala forestal | Unidades | 528 | 4 | 0 | 2112 | 2112
289 | Casco forestal | Unidades | 750 | 4 | 0 | 3000 | 3000
| Equipo (3) |  | 2950 |  | 0 | 7200 | 7200
323 | Mascarilla anti humo forestal | Unidades | 450 | 4 | 0 | 1800 | 1800
323 | Gafas de protección de incendios forestales | Unidades | 200 | 4 | 0 | 800 | 800
321 | Bomba de mochila para asperjar agua | Unidades | 2300 | 2 | 0 | 4600 | 4600
| Programa: Uso Público |  |  |  | 32996.05 | 0 | 32996.05
| Sub-Programa Sensibilización y educación ambiental |  |  |  | 32996.05 | 0 | 32996.05
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
029 | Asesor Educación y Desarrollo Sostenible (2% salario total) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
| Servicios No Personales (1) |  |  |  | 0 | 0 | 0
122 | Reproducción de material divulgativo: trifoliar | Unidades | 5 | 1000 | 0 | 5000 | 5000
211 | Alimentos para personas, costo por persona Q50.00 que incluye una refacciones a Q15.00 y un almuerzo de Q35.00 para 100 personas que incluye maestrros y catedráticos y personal técnico de ortras organizaciones. | Unidades | 50 | 100 | 0 | 5000 | 5000
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 1394.05 | 0 | 1394.05
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 4 | 114 | 0 | 114
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
262 | Cupones de combustible de Q100.00. Una estimación de 1,500 km., considerando un valor de Q 25.00/galon y rendimiento 35 km/galón) para vehículo de la Dirección Regional para el trastalado del personal técnico para capacitaciones. | Cupones | 100 | 11 | 1100 | 0 | 1100
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 2 | 11.6 | 0 | 11.6
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 4 | 43.2 | 0 | 43.2
291 | Lapiceros En Color Negro Y Azul caja | Caja | 5.45 | 20 | 109 | 0 | 109
| Equipo (3) |  |  |  | 28802 | 0 | 28802
324 | Cañonera O Proyector Multimedia | Unidades | 6583 | 2 | 13166 | 0 | 13166
328 | Computadora Personal | Unidades | 7818 | 2 | 15636 | 0 | 15636
CÓDIGO DE FUENTES DE FONDOS
[5 empty] | CONAP | 1
[5 empty] | Municipalidades | 2

## Presupuesto Necesario año 2021
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2021
Zona de Veda Definitiva Volcán Tecuamburro
PRESUPUESTO Plan Operativo Anual 2021
PROGRAMA | CONAP | OTRAS | TOTAL | GRUPO | CONAP | OTRAS | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) |  | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Planificación y gestión | 10855.45 | 0 | 10855.45 | 0 | 182162.38 | 0 | 182162.38
Protección y vigilancia | 303479.87 | 3500 | 306979.87 | 1 | 25000 | 0 | 25000
Uso Público | 32996.05 | 0 | 32996.05 | 2 | 13080.39 | 3500 | 16580.39
TOTAL | 347331.37 | 3500 | 350831.37 | 3 | 134288.6 |  | 134288.6
|  |  |  | TOTAL | 354531.37 | 3500 | 358031.37