## Administración
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Alzatate.
Linea de acción: Garantizar que el Área Protegida cuenten con los instrumentos, materiales y el equipo necesario para su optima gestión.
1.Programa: Administración
1.1 Sub programa: Desarrollo del personal
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
1.1.1 | Se han mejorado las acciones de control de la administración del personal (actualización de carnetización, informes mensuales de personal de guardarecursos y registro de asistencia) y desarrollo de un plan de capacitación. | ZVD Volcán Alzatate | Realizar los controles de asistencia del personal de guardarecursos del área protegida. | [12 empty] | Asistente Administrativo | Libros de asistencia revisados. | 1 | 6765.6 | 0 | 6765.6 | bar: Meses E to Meses D
|  | ZVD Volcán Alzatate | Proceso de evaluación de desempeño. | [12 empty] | Director Regional, Asistente Administrativo | Informe Evaluación | bar: Meses D
|  | ZVD Volcán Alzatate | Elaboración y ejecución de un plan de mejoras de la gestión administrativa | [12 empty] | Director Regional y Técnico SIGAP | Listado de acciones identificadas e informe de las ejecutadas en porcentaje de cumplimiento. | bar: Meses E to Meses D
|  | ZVD Volcán Alzatate | Elaborar un plan de capacitación de acuerdo a las las necesidades del personal del área protegida. | [12 empty] | Asesor Educación y Desarrollo Sostenible | Documento de plan. | bar: Meses E
|  | ZVD Volcán Alzatate | Ejecutar el plan de capacitación dirigido al personal del área protegida. | [12 empty] | Asesor Educación y Desarrollo Sostenible | Listado de participantes. | bar: Meses F; Meses O
|  | ZVD Volcán Alzatate | Gestionar la compra y entrega de materiales y suministros | [12 empty] | Asistente Administrativo | Informe de gestión | bar: Meses E; Meses A
1.2 Sub programa: Planificación y ejecución
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
1.2.1 | Plan Operativo Anual 2021 evaluado de acuerdo a los los lineamientos aprobados por el CONAP. | ZVD Volcán Alzatate | Elaborar y presentar los informes de avance y final de ejecución de Plan Operativo 2021 del área protegida. | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Documento de POA | 1 | 3089.85 | 0 | 3090.85 | bar: Meses E; Meses J to Meses J; Meses D
| Plan Operativo Anual 2022 elaborado y aprobado de acuerdo a los los lineamiento del CONAP. | ZVD Volcán Alzatate | Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual del año 2022 del área protegida a la Dirección de Desarrollo del SIGAP para su aprobación. | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Informe Evaluación | bar: Meses E
Note on V19: La sumatoria de columnas debe ser t+u

## Protección, Conser y Vigilancia
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Alzatate.
Linea de acción: Fomentar la integridad del Área Protegida incluyendo sus componentes ecológicos, biológicos y paisajísticos, mediante la ejecución de actividades de prevención, vigilancia y control, con la finalidad de hacer cumplir la normatividad para protección y conservación de los ecosistemas y los procesos ecológicos.
2.Programa: Protección, Conservación y Vigilancia
2.1 Sub programa: Conservación y vigilancia
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | CONAP | Otros | TOTAL
2.1.1 | Plan de control de vigilancia de las activiades antrópicas que se realizan dentro del área protegida y regulación de los recursos. | ZVD Volcán Alzatate | Elaborar un plan de control y vigilancia del área protegida. | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Documento de plan | 1 | 146228.59 | 0 | 146228.59 | bar: Meses E
|  | ZVD Volcán Alzatate | Desarrollar patrullajes de control y seguimiento dentro del Área Protegida y la zona de influencia. | [12 empty] | Guardarecurso | Informes. | bar: Meses E to Meses D
|  | ZVD Volcán Alzatate | Realizar inspección de campo, análisis técnico y jurídico a proyectos y aoprovechamiento de recursos natuarles o actividades dentro del área protegida que incluye solicitures de consumo forestal familiar, rozas agrícolas y estudios de evaluación ambiental (C, B2) y formalización de Contrato Administrativo (actividad que depende de la demanda de los usuarios) | [12 empty] | Director Regional, Asesor Jurídico, Asesor SIGAP, Técnico Forestal, Técnico en Vida Silvestre, Guardarecursos | Boleta de Inspección de campo, Dictamen Técnico y Legal, Opinión Institucional y Contrato Administrativo, Credenciales. | bar: Meses E to Meses D
|  | ZVD Volcán Alzatate | Presentar y dar seguimiento denuncias por hechos ilícitos, faltas e infracciones administrativas contra diversidad biológica y el área protegida. | [12 empty] | Asesor Jurídico. | Documento de denuncia. | bar: Meses E to Meses D
2.1.2 | Determinar y caracterizar los recursos naturales que permitan evaluar el impacto de su uso. | ZVD Volcán Alzatate | Establecer linea base de población de los recursos naturales que más de utilizan en el área protegida a través de parcelas de muestro y monitoreo. | [12 empty] | Técnico en Vida Silvestre Técnico Forestal, Guardarecurso. | Informe de línea base de poblaciones de recursros naturales con presión de uso | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
2.1.3 | Se han promovido la gestión participativa de actores a través de alianzas estratégicas para la gestión del área protegida. | ZVD Volcán Alzatate | Gestionar el involucramiento de la municipalidad de San Carlos Alzatate y la Comunidad Indígena. | [12 empty] | Técnico SIGAP y Director Regional, Unidad de Pueblos Indígenas | Documento de cooperación (Carta de intención, Convenio u otro) | bar: Meses M to Meses N
2.2 Sub programa: Atención de emergencias.
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | CONAP | Otros | TOTAL
2.2.1 | Se ha establecido la coordinación institucional con la municipalidad, COCODES y Comunidad Indígena para la ejecución de acciones permanentes para prevenir y controlar incendios forestales del Área Protegida y su zona de influencia. | ZVD Volcán Alzatate | Elaborar un plan de prevención y control de incendios forestales del área protegida. | [12 empty] | Técnico Forestal | Documento de plan | 1 | 42706.42 | 0 | 42706.42 | bar: Meses E
|  | ZVD Volcán Alzatate | Realizar acciones de prevención de incendios forestales. | [12 empty] | Técnico Forestal | Informe. | bar: Meses E to Meses A; Meses O to Meses D
|  | ZVD Volcán Alzatate | Realizar acciones control y liquidación de incendios forestales (Combate). | [12 empty] | Técnico Forestal | Informe. | bar: Meses E to Meses M
|  | ZVD Volcán Alzatate | Gestionar la adquisición de equipo y suministros para el control de incendios forestales con la municipalidad u otras entidades. | [12 empty] | Director Regional, Técnico Foresta. | Documento de gestión y propuesta. | bar: Meses E

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Alzatate.
Línea de acción: Estimular un cambio de valores y comportamiento en los grupos meta, dirigidos a la reducción de amenazas, fomentando la participación activa hacia la protección de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos del Área Protegida.
3. Programa: Uso Público
3.1 Sub programa: Sensibilización y educación ambiental.
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
3.1.1 | Desarrollo de un plan de educacion ambiental y sensibilización dirigido a la poblacion adulta y escolar de las comunidades de la zona de influencia del Volcán Alzatate. | ZVD Volcán Alzatate | Elaborar un plan de educación ambiental, sensibilización y capacitación dirigido a población adulta, estudiantes y maestros para 200 personas. | [12 empty] | Asesor Educación y Desarrollo Sostenible, Comunicadora Social, Guardarecurso | Documento de plan | bar: Meses E
|  | ZVD Volcán Alzatate | Planificar, gestionar y ejecutar Charlas de educación ambiental a estudiantes de escuerlas primarias, institutos de nivel básico y diversificado, en temas de biodiversidad, áreas protegidas, prevención de incendios forestales, entre otros. | [12 empty] | Asesor Educación y Desarrollo Sostenible, Comunicadora Social, Guardarecurso | Listado de participantes. | 1 | 54561.61 | 0 | 54561.61 | bar: Meses F to Meses O
|  | ZVD Volcán Alzatate | Elaborar un plan de capacitación dirigido a maestros de escuelas e insitutos del zona de influencia del Volcán Alzatate, con temas de Biodiverisad, manejo forestal sostenible, áreas protegida y prevención de incendios forestales. | [12 empty] | Asesor Educación y Desarrollo Sostenible, Comunicadora Social, Guardarecurso | Documento de plan | bar: Meses E
|  | ZVD Volcán Alzatate | Planificar, gestionar y ejecutar las capacitaciones a mestros de escuerlas primarias, institutos de nivel básico y diversificado, de acuerdo al plan de capacitación. | [12 empty] | Asesor Educación y Desarrollo Sostenible, Comunicadora Social, Guardarecurso | Listado de participantes. | bar: Meses F to Meses O

## Presupuesto
PRESUPUESTO 2,021
ZONA DE VEDA DEFINITIVA VOLCÁN ALZATATE.
Detalle Presupuestario por Grupo de Gasto
Grupo | Programa/Rubros | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANTIDAD | CONAP | OTRAS | TOTAL
[5 empty] | Total Q. | Total Q. | Total Q.
| Total |  |  |  | 253352.07 | 0 | 253352.07 | Renglon | CONAP | OTROS | TOTAL
| Programa Planificación y gestión |  |  |  | 9855.45 | 0 | 9855.45 | 0 | 112214.94 | 0 | 112214.94
| Sub-Programa Desarrollo del personal |  |  |  | 6765.6 | 0 | 9085.6 | 1 | 62700 |  | 62700
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 5995.75 | 0 | 5995.75 | 2 | 19564.48 | 0 | 19564.48
[8 empty] | 3 | 58872.65 | 0 | 58872.65
021 | Director Regional (2% salario total) |  |  |  | 3640 | 0 | 3640 | TOTAL | 253352.07 | 0 | 253352.07
011 | Asistente Administrativo (2% salario total) |  |  |  | 1400 | 0 | 1400
031 | Asisten secretarial (2% salario total) |  |  |  | 955.75
| Servicios No Personales (1) |  |  |  | 200 | 0 | 200
211 | Alimentos para personas, costo por persona Q100.00 | Unidades | 100 | 2 | 200 | 0 | 200
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 569.85 | 0 | 569.85
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 2 | 57 | 0 | 57
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
262 | Cupones de combustible de Q50.00 para cuatro visitas al área protegida. | Cupones | 50 | 4 | 200 | 0 | 200
267 | Tinta Blue Refill Megenta, Epson | Medio Litro | 140 | 2 | 280 | 0 | 280
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 1 | 5.8 | 0 | 5.8
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 1 | 10.8 | 0 | 10.8
| Sub-Programa Planificación y ejecución |  |  |  | 3089.85 | 0 | 3089.85
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 2800 |  | 2800
011 | Asesor Profesional del SIGAP (2% salario total) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 289.85 | 0 | 289.85
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 2 | 57 | 0 | 57
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
262 | Cupones de combustible de Q 50.00 para cuatro visitas al área protegida. | Cupones | 50 | 4 | 200 | 0 | 200
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 1 | 5.8 | 0 | 5.8
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 1 | 10.8 | 0 | 10.8
| Programa Protección y vigilancia |  |  |  | 188935.01 | 0 | 188935.01
| Sub Programa: Control y vigilancia |  |  |  | 146228.59 | 0 | 146228.59
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 90850.47 | 0 | 158284.48
| Guardarecurso (1) Total |  | 3168 | 12 | 38016 | 0 | 38016
11 | Sueldo base |  | 1168 | 12 | 14016 | 0 | 14016
2192 | Bono de ajuste por modificaciones al Salario Mínimo |  | 300 | 12 | 3600 | 0 | 3600
200 | Bono Acuerdo Gubernativo 66-2000 |  | 250 | 12 | 3000 | 0 | 3000
17 | Bono de Antigüedad |  | 50 | 12 | 600 | 0 | 600
2046 | Bono Monerario CONAP Personal Permanente |  | 1400 | 12 | 16800 | 0 | 16800
71 | Aguinaldo |  | 3168 | 1 | 3168 | 0 | 3168
72 | Bono 14 |  | 3168 | 1 | 3168 | 0 | 3168
73 | Bono Vaca |  | 200 | 1 | 200 | 0 | 200
| Guardarecursos (1) |  | 2904.48 | 12 | 34853.76 | 0 | 34853.76
31 | Sueldo base (Mensual) |  | 2207.7 | 12 | 26492.4 | 0 | 26492.4
201 | Bono Monerario CONAP Personal Temporal |  | 241.94 | 12 | 2903.28 | 0 | 2903.28
2317 | Bono de Ajuste por modificaciones al Salario Mínimo 031 |  | 454.84 | 12 | 5458.08 | 0 | 5458.08
71 | Aguinaldo (Anual) |  | 2904.48 | 1 | 2904.48 | 0 | 2904.48
72 | Bono 14 (Anual) |  | 2904.48 | 1 | 2904.48 | 0 | 2904.48
73 | Bono Vacacional (Anual |  | 200 | 1 | 200 | 0 | 200
029 | Asesor Jurídico (2% salario total) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
029 | Técnico del SIGAP (2% salario total) |  |  |  | 1680 | 0 | 1680
031 | Ventanilla Única (2% salario total) |  |  |  | 955.75 | 0 | 955.75
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 10906.47 | 0 | 10906.47 |  |  |  | ¦
211 | Raciones frias (Q35.00 c/u) | Unidades | 35 | 100 | 3500 | 0
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 3 | 85.5 | 0 | 85.5
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 45 | 29.25 | 0 | 29.25
233 | Camisas Tipo Columbia | Unidades | 125 | 6 | 750 | 0 | 750
233 | Pantalón De Lona | Unidades | 200 | 6 | 1200 | 0 | 1200
233 | Camisa Tipo Polo | Unidades | 125 | 4 | 500 | 0 | 500
233 | Botas Tipo Militar Color Negro | Unidades | 350 | 2 | 700 | 0 | 700
233 | Gorras Con 1 Logo Bordado Del Conap | Unidades | 55 | 2 | 110 | 0 | 110
254 | Capa Impermeable, | Unidades | 250 | 2 | 500 | 0 | 500
294 | Mochilas De Conap | Unidades | 340 | 2 | 680 | 0 | 680
253 | Llantas para motocicleta delantereas | Unidades | 300 | 2 | 600 | 0 | 600
254 | Llantas para motocicleta traseras | Unidades | 400 | 2 | 800 | 0 | 800
262 | Cupones de combustible de Q50.00. Una estimación de 5,000 km., considerando un valor de Q 25.00/galon y rendimiento 100 km/galón) para motocicleta del personal de guardarecursos. | Cupones | 50 | 25 | 1250 | 0 | 1250
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 2 | 11.6 | 0 | 11.6
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 2 | 21.6 | 0 | 21.6
291 | Lapiceros En Color Negro Y Azul caja | Caja | 5.45 | 2 | 10.9 | 0 | 10.9
291 | Tablas Plasticas Tamaño Carta | Unidades | 10.81 | 2 | 21.62 | 0 | 21.62
297 | Linternas Recargables 11 Leds | Unidades | 68 | 2 | 136 | 0 | 136
| Equipo (3) |  |  |  | 44471.65 | 0 | 44471.65
324 | Cámara Digital 20 Megapixeles, Zoom Óptico 63X | Unidades | 4850 | 1 | 4850 | 0 | 4850
329 | GPS Marca Garmin | Unidades | 4021.65 | 1 | 4021.65 | 0 | 4021.65
325 | Servicio Mayor Motocicleta | Unidades | 800 | 2 | 1600 | 0 | 1600
325 | Motocicleta Enduro | Unidades | 34000 | 1 | 34000 | 0 | 34000
| Sub Programa: Atención de emergencias |  |  |  | 42706.42 | 0 | 42706.42
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 8812.97 | 0 | 8812.97
031 | 5 Guardarecursos (3% salario total) |  |  |  | 7132.97 | 0 | 7132.97
029 | Técnico Forestal (2% salario total) |  |  |  | 1680 | 0 | 1680
| Servicios No Personales (1) |  |  |  | 27500 | 0 | 27500
122 | Reproducción de material divulgativo: trifoliar | Unidades | 5 | 5000 | 25000 | 0 | 25000
211 | Alimentos para personas, costo por persona Q100.00 | Unidades | 100 | 25 | 2500 | 0 | 2500
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 6393.45 | 0 | 6393.45
211 | Raciones frias (Q35.00 c/u) | Unidades | 35 | 125 | 4375 | 0 | 4375
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 4 | 114 | 0 | 114
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
262 | Cupones de combustible de Q100.00. Una estimación de 2,500 km., considerando un valor de Q 25.00/galon y rendimiento 35 km/galón) para vehículo de la Dirección Regional para el trastalado del personal de Bomberos Forestales. | Cupones | 100 | 18 | 1800 | 0 | 1800
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 4 | 23.2 | 0 | 23.2
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 4 | 43.2 | 0 | 43.2
291 | Lapiceros En Color Negro Y Azul caja | Caja | 5.45 | 4 | 21.8 | 0 | 21.8
| Programa: Uso Público |  |  |  | 54561.61 | 0 | 54561.61
| Sub-Programa Sensibilización y educación ambiental |  |  |  | 54561.61 | 0 | 54561.61
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 3755.75 | 0 | 3755.75
031 | Comunicadora social (2% salario total) |  |  |  | 955.75 | 0 | 955.75
011 | Asesor Educación y Desarrollo Sostenible (2% salario total) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
| Servicios No Personales (1) |  |  |  | 35000 | 0 | 35000
122 | Reproducción de material divulgativo: trifoliar | Unidades | 5 | 5000 | 25000 | 0 | 25000
211 | Alimentos para personas, costo por persona Q100.00 | Unidades | 100 | 100 | 10000 | 0 | 10000
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 1404.86 | 0 | 1404.86
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 4 | 114 | 0 | 114
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
262 | Cupones de combustible de Q100.00. Una estimación de 1,500 km., considerando un valor de Q 25.00/galon y rendimiento 35 km/galón) para vehículo de la Dirección Regional para el trastalado del personal técnico para capacitaciones. | Cupones | 100 | 11 | 1100 | 0 | 1100
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 2 | 11.6 | 0 | 11.6
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 4 | 43.2 | 0 | 43.2
291 | Lapiceros En Color Negro Y Azul caja | Caja | 5.45 | 20 | 109 | 0 | 109
291 | Tablas Plasticas Tamaño Carta | Unidades | 10.81 | 1 | 10.81 | 0 | 10.81
| Equipo (3) |  |  |  | 14401 | 0 | 14401
324 | Cañonera O Proyector Multimedia | Unidades | 6583 | 1 | 6583 | 0 | 6583
328 | Computadora Personal | Unidades | 7818 | 1 | 7818 | 0 | 7818
CÓDIGO DE FUENTES DE FONDOS
[5 empty] | CONAP | 1

## Presupuesto Ideal año 2021
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2021
Zona de Veda Definitiva Volcán Alzatate.
PRESUPUESTO Plan Operativo Anual 2021
PROGRAMA | CONAP | OTRAS | TOTAL | GRUPO | CONAP | OTRAS | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) |  | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Planificación y gestión | 9855.45 | 0 | 9855.45 | 0 | 112214.94 | 0 | 112214.94
Protección y vigilancia | 188935.01 | 0 | 188935.01 | 1 | 62700 | 0 | 62700
Uso Público | 54561.61 | 0 | 54561.61 | 2 | 19564.48 | 0 | 19564.48
TOTAL | 253352.07 | 0 | 253352.07 | 3 | 58872.65 |  | 58872.65
|  |  |  | TOTAL | 253352.07 | 0 | 253352.07