## 1. ZVD Volcán Tecuamburro
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
Informe de Avance PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Zona de Veda Definifiva Volcán Tecuamburro
1.Programa: Administración
1.1 Sub programa: Personal
No. | Resultado Esperado | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
1.1.1 | Establecer el personal necesario para la realización de las acciones de manejo y vigilancia que se requieren en el área protegida, proporcionando los conocimientos y habilidades que contribuya a mejorar la administración, y manejo del área protegida. | Gestionar y dar seguimiento a la contratación de personal de al menos 4 Guardarecursos. | 0 | El Director Regional Sur Oriente indicó que ha manifestado la necesidad de personal de guardarecursos en las reuniones de Directores Regionales con la Unidad de Asuntos Regionales de la SE-CONAP. Asimimos, el Delegado Administrativo de la Dirección Reigonal indicó que se está elaborando los formatos de Propuestas de Personal de Guardarecursos para el área protegida.
|  | Proceso de evaluación de desempeño. | 0
|  | Elaborar un plan de capacitación de acuerdos a las necesidades de los guardarecursos y personal de otras organizaciones locales. | 0 | Debido a las limitaciones de recursos de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP se considerará el Plan Regional de Capacitaciones, que ejecuta el Técnico de Eduación para el Desarrollo Sostenible.
|  | Realizar al menos tres (3) talleres de capacitación para 20 personas basado en el plan de capacitación. | 0
|  | Gestionar la compra y entrega de materiales y suministros | 0
1.2 Sub programa:Planificación y gestión
1.21 | Se han gestionanado alianzas con organizaciones locales para trabajo conjunto. | Realizar reuniones de acermiento con la municipalidades. | 50 | Se han realizado reuniones con las Municipalidades de Taxisco, Chiquiquimulilla, Guazacapan y Pueblo Nuevo Viñas, en relación al tema de los compromisos de Secretatria Ejecutiva del CONAP. Asimiismo, se les ha estado apoyando en asesoría técnica sobre la problemáica ambiental dentro del área protegida y del municipio en general y la coordinación y ejecución de operativosde control y vigilancia en el área protegida con DIPRONA.
1.2.2 | Plan Operativo Anual del año 2022 elaborado y aprobado por la Dirección de Desarrollo del SIGAP del CONAP | Elaborar el Plan Operativo Anual 2022. | 0 | Documento en fase de elaboración.
|  | Presentar Plan Operativo Anual 2022 para su aprobación | 0 | Documento en fase de elaboración.
| Informe de avances del Plan Operativo Anual 2021 | Evaluar el porcentaje de cumplimiento de medio término y anual del Plan Operativo 2021 | 50 | Informe de avance elaborado y presentado a la Dirección de Desarrollo del SIGAP para su evaluación.
2.Programa: Protección y Vigilancia
2.1.1 | Fortalecer los mecanismos de control y vigilancia que se lleven a cabo en el área protegida. | Elaborar un plan de control y vigilancia del área protegida | 100 | Se incluyó el área protegida en el Plan de Control y Vigilancia General de las Áreas Protegidas de la Región Sur Oirente.
|  | Realizar acciones coordinadas de control y vigilancia con las entidades relacionadas, optimizando el uso de recursos. | 0 | Por falta de recursos no se han logrado realizar los acciones conjuntas de control y vigilancia en el área protegida.
|  | Emisión de Credenciales de Consumo Forestal Familiar (incluye inspección y monitoreo), de acuerdo a la demanda de usuarios en el área. | 0 | Según registros de la Dirección Regional Sur Oriente, usarios no han presentado solicitudes.
|  | Emisión de Opininión Institucional de instrumentos de evaluación de impacto ambiental categoría B2, C y CR de proyectos, obras, industrias y actividades dentro del SIGAP y formalización de Contrato Administrativo incluye inspección de campo, análisis técnico, jurídico y notificación de proponente. | 100 | Según registros de la Dirección Regional Sur Oriente, se emitieron 2 contratos administrativos: 004-2021 RED SICESA, Departamento de Santa Rosa, Volcán Tecuamburro; 005-2021 04-2021 RED NAVEGA, Departamento de Santa Rosa, Volcán Tecuamburro.
|  | Estimación de abundancia de poblaciones de las especies con mayor presión de uso | 0 | Actualmente no se cuenta con personal de guardarecursos para realizar las actividades.
|  | Presentar y el seguimiento presencial, telefónico, correo electrónico y otros medios de denuncias por hechos ilícitos, faltas e infracciones administrativas contra diversidad biológica y SIGAP en el Ministerio Público y Organismo Judicial. | 0 | Según registros de la Dirección Regional Sur Oriente no se han presentado actvidades ilícitas dentro del área protegida.
2.1 Sub programa: Atención de emergencias.
2.1.1 | Se ha establecido la coordinación institucional para la ejecución de acciones permanentes para prevenir, mitigar y controlar los efectos e impactos ocasionados por incendios y contingencias ambientales en los ecosistemas del Área Protegida y su zona de influencia. | Elaborar un plan de prevención y control de incendios forestales para el año 2022. | 100 | Se cuenta con un Plan General de Prevención y Control de Incendios para todas las áreas protegidas a cargo de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP
|  | Gestiionar el equipamiento de control de incendios forestales para el personal de guardarecursos. | 0
|  | Realizar acciones control y liquidación de incendios forestales (Combate). | 0 | Durante los meses de enero a mayo no se presentaron emergencia para su atención.
3. Programa: Uso Público
3.1 Sub programa: Interpretación y Educación Ambiental
3.1.1 | . Al menos 300 personas estan sensibilizadas sobre la importancia del área y de su conservación con los principios del desarrollo sostenible. | Elaborar un plan de educación ambiental, sensibilización y capacitación dirigido a población adulta, estudiantes y maestros para 200 personas. | 0 | No se cuenta con plan de educación ambiental, solo se están coordinado con la Dirección Departamental de Educación de Santa Rosa acciones puntuales de capacitación con base en el Plan de Educación Ambiental general para la áreas protegidas de la Región Sur Oriente. El técnico en Educación para el Desarrollo Sostenible que está coordinando temas puntuales como Diversidad Biológica y Áreas Protegidas.
|  | Realizar charlas de educación ambiental a estudiantes de escuerlas primarias, institutos de nivel básico y diversificado, en temas de biodiversidad, áreas protegidas, prevención de incendios forestales, entre otros, ya se de manera virtual o precial de acuerdo a las alertas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. | 0 | El técnico en Educación para el Desarrollo Sostenible que está coordinando con el Coordinador Técnico Administrativo del Ministerio de Educación para realizar las charlas de sensibilización a través de los Directores de establecimientos educativos de los municipios realizar eventos virtuales.
|  | Elaborar un plan de capacitación dirigido a 100 maestros sobre temas de manejo forestal y vida silvestre, áeas protegidas y prevención de incendios forestales. | 0 | El Técnico en Educación para Desarrollo Sostenible de la Dirección Regional Sur Oriente indica que se está planificando realizar acciones de puntuales de capacitación en dos temas: Diversidad Biológica y Áreas Protegidas.
|  | Realizar talleres de capacitación ya se de forma virtual y presencial considerando las alertas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a 100 maestros de escuerlas primarias, institutos de nivel básico y diversificado personas adultas, de acuerdo al plan de capacitación. | 0 | El Técnico en Educación en Desarrollo Sostenible indica que se tienen planificado ejecutar talleres virtuales de capacitación en tercer cuatrimestre.
Note on E11: ====== ID#AAAAPJjWP2o CONAP MIL (2021-09-16 21:38:46) Necesitan algún apoyo para realizar este plan de capacitación. No requiere recursos económicos, quizás combustible para traslado.
Note on E13: ====== ID#AAAAPJjWP2s CONAP MIL (2021-09-16 21:39:44) ¿Por qué razón no se ha gestionado?. ¿No hay ningún guarda-recursos?