## 10.ZVD Volcán Las Víboras
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
Informe de Avance PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Zona de Veda Definifiva Volcán Las Víboras
1.Programa: Administración
1.1 Sub programa: Personal
No. | Resultado Esperado | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
1.1.1 | Se han fortalecido las capacidades del personal de guardarecursos y control administrativo (actualización de carnetización, informes mensuales de personal de guardarecursos y registro de asistencia) y desarrollo de un plan de capacitación. | Realizar los controles de asistencia del personal de guardarecursos del área protegida e informes mensuales. | 50 | El guardarecurso entregó copia del libro de asistencia, planificación e informes mensuales correspondientes del periodo de enero a julio de 2021 a la Dirección Regional Sur Oriente.
|  | Proceso de evaluación de desempeño. | 0
|  | Elaborar un plan de capacitación de acuerdos a las las necesidades del personal del área protegida. | 0 | No se cuenta con plan de capacitación, solo se están realizando temas puntuales de capacitación planificadas por el personal técnico y administrativo de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP. ¿Por que no se ha elaborado el plan de capacitación?
|  | Ejecutar el plan de capacitación dirigido al personal del área protegida. | 25 | El personal ha recibido una capacitación sobre el tema de establecimiento de parcelas permanentes de monitoreo de especies forestales.
|  | Gestionar la compra y entrega de materiales y suministros | 100 | Debido al bajo presupuesto de la Dirección Regional, se le ha entregado lo mínimo para el desarrollo de su trabajo, que consiste en lapiceros, hojas y libretas de campo,
1.2 Sub programa:Planificación y gestión
1.2.1 | Plan Operativo Anual 2021 evaluado de acuerdo a los los lineamientos aprobados por el CONAP. | Elaborar y presentar los informes de avance y final de ejecución de Plan Operativo 2021 del área protegida. | 50 | Informe de avance del POA 2021 entregado a la Dirección de Desearrollo del SIGAP para su evaluación.
1.2.2 | Plan Operativo Anual 2022 elaborado y aprobado de acuerdo a los los lineamientos del CONAP. | Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual del año 2022 del área protegida a la Dirección de Desarrollo del SIGAP para su aprobación. | 0 | Documento en fase de elaboración.
1.2.3 | Se han gestionado acuerdos de cooperación para el manejo del Volcán Las Víboras. | Gestionar un Acuerdo de Gestión Compartida con la Municipalidad de Atescatempa y Asunción Mita y la posibilidad con otras entidadades interesadas. | 0 | Debido a la situación sanitaria del COVID19 no se han logrado realizar las reuniones de acercamiento.
1.2.4 | Estudio Técnico de Categorización del Volcán Las Víboras consensuado para su ingreso a Ventanilla Única para su proceso de aprobación de la Dirección de Desarrollo del SIGAP del CONAP. | Revisar documento de propuesta de Categorización del Volcán Las Víboras financiado por FONACON, incluye reuniones de seguimiento con los involucrados | 0
2.Programa: Protección y Vigilancia
2.1.1 | Reducción de ilícitos y mejor conocimiento de los recursos naturales debido a vigilancia participativa con autoridades y actores locales. | Elaborar un plan de control y vigilancia del área protegida. | 100 | Se incluyó el área protegida en el Plan de Control y Vigilancia General de las Áreas Protegidas de la Región Sur Oirente.
|  | Desarrollar operativos y patrullajes de control y seguimiento dentro del Área Protegida y la zona de influencia. | 50 | El Personal de guardarecursos del área protegida realiza sus patrullajes de acuerdo su planificación mensua. dentro del área protegida, según informes y libros de asistencia presentados a la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP. Informes revisados por el Técnico del SIGAP.
|  | Fomentar conuntamente con las municipalidades jurisdiccionales la formación de brigadas de vigilancia participativa entre las comunidades que habitan en la zona de influencia del área protegida. | 0 | Debido a la situación sanitaria del COVID-19 se han suspedido las reuniones de acercamiento con las comunidades.
|  | Realizar inspección de campo, análisis técnico y jurídico a proyectos y aoprovechamiento de recursos natuarles o actividades dentro del área protegida que incluye solicitures de consumo forestal familiar, rozas agrícolas y estudios de evaluación ambiental (C, B2) y formalización de Contrato Administrativo (actividad que depende de la demanda de los usuarios) | 0 | En el.periodo correspondiente del mes de enero a julio de 2021 por parte de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP, se ha podido establecer que a la presente fecha no se han presentado solicitudes de aprovechamiento de recursos naturales.
|  | Presentar y dar seguimiento denuncias por hechos ilícitos, faltas e infracciones administrativas contra diversidad biológica y el área protegida. | 0 | En el.periodo correspondiente del mes de enero a julio de 2021 por parte de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP , se ha podido establecer que a la presente fecha no se han presentado hechos ilícitos que ameriten presentar denuncias penales al Ministerio Publico y administrativas al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
2.1.2 | Se ha determinado la dinamica de las poblaciones de especies silvestres maderables y no maderables significativas, caracterizando aquellas ecológicamente esenciales, basados en las necesidades de manejo. | Establecer parcelas permanentes de monitoreo para el conocimiento de la dinámica de poblaciones de especies maderables y no maderables. | 0 | El personal ha recibido una capacitación sobre el tema de establecimiento de parcelas permanentes de monitoreo de especies forestales. Asimismo, quedó como compromiso del guardarecurso identificar un sitio para el establecimiento de la parcela.
2.1 Sub programa: Atención de emergencias.
2.2.1 | Se ha establecido la coordinación institucional para la ejecución de acciones permanentes para prevenir, mitigar y controlar los efectos e impactos ocasionados por incendios y contingencias ambientales en los ecosistemas del Área Protegida y su zona de influencia. | Realizar acciones de prevención de incendios forestales. | 0 | Debido a la situación sanitaria del COVID19 no se han realizado eventos de sensibilización para la prevención de incendios forestales.
|  | Realizar acciones control y liquidación de incendios forestales (Combate). | 100 | En el.periodo correspondiente del mes de enero a julio de 2021 por parte de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP , se ha podido establecer que a la presente fecha ha sido afectadas 443 hectáreas presentado eventos para el combate de incendios forestales.
|  | Gestionar la adquisición de equipo y suministros para el control de incendios forestales con la municipalidad de Atescatempa y Asunción Mita, asimismo con otras organizaciones colaboradoras a nivel local y regional. | 0 | Se considerará elaborar una propuesta para la gestión del Proyecto de Reserva de Biosfera, ya que el área protegida está incluida geográficamente.
3. Programa: Uso Público
3.1 Sub programa: Interpretación y Educación Ambiental
3.1.1 | . Al menos 500 personas estan sensibilizadas sobre la importancia del área y de su conservación con los principios del desarrollo sostenible. | Elaborar un plan de educación ambiental, sensibilización y capacitación dirigido a población adulta, estudiantes y maestros para 500 personas. | 0 | No se cuenta con plan de educación ambiental, solo se realizan acciones de coordinación con Coordinadores Técnicos Administrativos del MINEDUC. ¿Por qué no se elaboró el plan?
|  | Realizar charlas de educación ambiental a estudiantes de escuerlas primarias, institutos de nivel básico y diversificado, en temas de biodiversidad, áreas protegidas, prevención de incendios forestales, entre otros. | 0 | Debido a la situación sanitaria del COVID19 no se han logrado realizar las activiades sensibilización en escuelas e institutos.
|  | Elaborar un plan de capacitación dirigido a maestros sobre temas de manejo forestal sostenible, áeas protegida y prevención de incendios forestales. | 0 | No se cuenta con plan de educación ambiental, solo se están coordinado con el Coordinador Técnico Administrativo de ¿Por que no se elaboró el plan de capacitación?
|  | Realizar las capacitaciones a 100 maestros de escuerlas primarias, institutos de nivel básico y diversificado personas adultas, de acuerdo al plan de capacitación. | 0