## 11. ZVD Volcán CHINGO-1
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
Informe de Avance PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Zona de Veda Definifiva Volcán Chingo
1.Programa: Administración
1.1 Sub programa: Personal
No. | Resultado Esperado | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
1.1.1 | Mejora en las evaluaciones de desempeño del personal debido a procesos de capacitación y planificación con seguimiento y acompañamiento de las actividades del personal | Planificación semanal, quincenal y mensual de las actividades de los guarda-recursos y verificación del cumplimiento de la realiazación de lo planificado. | 50 | El guardarecurso entrega copia del libro de asistencia, planificación e informes mensuales correspondientes del periodo de enero a julio de 2021 a la Dirección Regional Sur Oriente.
|  | Proceso de evaluación de desempeño. | 0
|  | Elaborar un plan de capacitación de acuerdos a las las necesidades de los guardarecursos y personal de otras organizaciones locales. | 0 | No se cuenta con plan de capacitaición, solo se están realizando temas puntuales de capacitación de la Dirección Regional Sur Oriente. ¿Cual es la situación que ha impedido elaborar el plan de capacitación?
|  | Realizar al menos tres (3) talleres de capacitación para 15 personas basado enel plan de capacitación. | 25 | El personal ha recibido una capacitación sobre el tema de establecimiento de parcelas permanentes de monitoreo de especies forestales.
|  | Gestionar la compra y entrega de materiales y suministros | 100 | Debido al bajo presupuesto de la Dirección Regional, se le ha entregado lo mínimo para el desarrollo de su trabajo, que consiste en lapiceros, hojas y libretas de campo,
1.2 Sub programa:Planificación y gestión
1.2.1 | Plan Operativo Anual 2021 evaluado de acuerdo a los los lineamientos aprobados por el CONAP. | Elaborar y presentar los informes de avance y final de ejecución de Plan Operativo 2021 del área protegida. | 50 | Informe de avance del POA 2021 entregado a la Dirección de Desearrollo del SIGAP para su evaluación.
1.2.2 | Plan Operativo Anual 2022 elaborado y aprobado de acuerdo a los los lineamientos del CONAP. | Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual del año 2022 del área protegida a la Dirección de Desarrollo del SIGAP para su aprobación. | 0 | Documento en fase de elaboración.
1.2.3 | Se han gestionado acuerdos de cooperación para el manejo del Volcán Chingo. | Gestionar el involucramiento de las municipalidades de Jerez y Atescatempa, así como de los COCODES | 0 | Debido a la situación sanitaria del COVID19 no se han logrado realizar las reuniones de acercamiento.
2.Programa: Protección y Vigilancia
2.1.1 | Se han cumplido las acciones de inspección y vigilancia para aplicar la normatividad de uso del suelo y evitar la extracción de recursos naturales del área protegida | Elaborar un plan de control y vigilancia del área protegida. | 100 | Se incluyó el área protegida en el Plan de Control y Vigilancia General de las Áreas Protegidas de la Región Sur Oirente.
|  | Desarrollar patrullajes de control y seguimiento dentro del Área Protegida y la zona de influencia. | 50 | El guardarecuso realiza sus patrullajes de acuerdo su planificación mensua. dentro del área protegida, según informes y libros de asistencia presentados a la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP. Informes revisados por el Técnico del SIGAP.
|  | Realizar inspección de campo, análisis técnico y jurídico a proyectos y aoprovechamiento de recursos natuarles o actividades dentro del área protegida que incluye solicitures de consumo forestal familiar, rozas agrícolas y estudios de evaluación ambiental (C, B2) y formalización de Contrato Administrativo (actividad que depende de la demanda de los usuarios) | 0 | En el.periodo correspondiente del mes de enero a julio de 2021 por parte de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP, se ha podido establecer que a la presente fecha no se han presentado solicitudes de aprovechamiento de recursos naturales.
|  | Presentar y dar seguimiento denuncias por hechos ilícitos, faltas e infracciones administrativas contra diversidad biológica y el área protegida. | 0 | En el.periodo correspondiente del mes de enero a julio de 2021 por parte de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP , se ha podido establecer que a la presente fecha no se han presentado hechos ilícitos que ameriten presentar denuncias penales al Ministerio Publico y administrativas al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
|  | Establecer parcelas de monitoreo para estudios encaminados al conocimiento de la dinámica de las poblaciones de especies forestales del Volcán Chingo que las comunidades ejercen mayor presión. | 0 | El personal ha recibido una capacitación sobre el tema de establecimiento de parcelas permanentes de monitoreo de especies forestales. Asimismo, quedó como compromiso del guardarecurso identificar un sitio para el establecimiento de la parcela.
2.1 Sub programa: Atención de emergencias.
2.2.1 | Se ha establecido la coordinación institucional para la ejecución de acciones permanentes para prevenir, mitigar y controlar los efectos e impactos ocasionados por incendios y contingencias ambientales en los ecosistemas del Área Protegida y su zona de influencia. | Realizar acciones de prevención de incendios forestales. | 0 | Debido a la situación sanitaria del COVID19 no se han realizado eventos de sensibilización para la prevención de incendios forestales.
|  | Realizar acciones control y liquidación de incendios forestales (Combate). | 0 | En el.periodo correspondiente del mes de enero a julio de 2021 por parte de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP , se ha podido establecer que a la presente fecha no se han presentado eventos para el combate de incendios forestales.
|  | Gestionar acuerdos de cooperación para el control de fuego en la zona fronteriza del volcán Chingo | 0 | Debido a la situación sanitaria del COVID19 no se han logrado realizar las reuniones de acercamiento.
|  | Gestionar la adquisición de equipo y suministros para el control de incendios forestales con la municipalidad u otras entidades. | 0
3. Programa: Uso Público
3.1 Sub programa: Interpretación y Educación Ambiental
3.1.1 | Un programa de educación ambiental y capacitación, dirigido a escolares, maestros, comunitarios del área de influencia del Volcán Chingo, desarrollado y ejecutado de los municipios de Jerez y Atescatempa, departamento de Jutiapa. | Elaborar un plan de educación ambiental, sensibilización y capacitación dirigido a población adulta, estudiantes y maestros para 300 personas. | 0 | No se cuenta con plan de educación ambiental, solo se realizan acciones de coordinación con Coordinadores Técnicos Administrativos del MINEDUC. ¿Cuál es la situación que impide la elaboración del plan de educación ambiental?
|  | Realizar charlas de educación ambiental a estudiantes de escuerlas primarias, institutos de nivel básico y diversificado, en temas de biodiversidad, áreas protegidas, prevención de incendios forestales, entre otros. | 10 | Debido a la situación sanitaria del COVID19 no se han logrado realizar las activiades sensibilización en escuelas e institutos. Se aprovechó los espacios de reuniones de COMUDES y COE del municipio de Jerez para sensibilizar el tema de prevencion de incendios forestales. Se contó una participación total de 30 personas (hombres: 18 y mujeres: 12) en 4 eventos.
|  | Elaborar un plan de capacitación dirigido a maestros de escuelas e insitutos y personas adultas, con temas de Biodiverisad, manejo forestal sostenible, áreas protegida y prevención de incendios forestales. | 0 | No se cuenta con plan de educación ambiental, solo se están coordinado con el Coordinador Técnico Administrativo de Educación del municipio de Jerez, Atescatempa y Yupiltepeque acciones puntuales de capacitación, ¿Cuál es la situación que impide la elaboración del plan de educación ambiental?
|  | Realizar las capacitaciones a mestros de escuerlas primarias, institutos de nivel básico y diversificado personas adultas, de acuerdo al plan de capacitación. | 25 | Se realizó en el mes de julio una capacitación vía virtual a través de Google Meet, con una participación de 24 (hombres: 6, mujeres: 18) maestros (estudiantes de la Facultad de Humanidades de la USAC), en el tema SIGAP y acciones de conservación de bosques dentro de áreas protegidas.