## 12. ZVD Volcán Jumay
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
Informe de Avance PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Zona de Veda Definifiva Volcán Jumay
1.Programa: Administración
1.1 Sub programa: Personal
No. | Resultado Esperado | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
1.1.1 | Un plan de desarrollo de personal para un un óptimo desempeño, en la cantidad y calidad del recurso humano disponible para el manejo del Área Protegida elaborado y ejecutado. | Realizar los controles de asistencia del personal de guardarecursos del área protegida e informes mensuales. | 50 | El guardarecurso entrega copia del libro de asistencia, planificación e informes mensuales correspondientes del periodo de enero a julio de 2021 a la Dirección Regional Sur Oriente.
|  | Proceso de evaluación de desempeño. | 0
|  | Plan de acción y su puesta en ejecución para mejorar la administración del área protegida | 100 | Plan de acción de las áreas protegidas del departamento de Jalapa el el cual incluye el volcán Jumay, para la articulación de esfuerzos interinstitucionales elaborado
|  | Elaborar un plan de capacitación de acuerdos a las las necesidades del personal del área protegida. | 0 | No se cuenta con plan de capacitaición, solo se están realizando temas puntuales de capacitación de la Dirección Regional Sur Oriente.
|  | Ejecutar el plan de capacitación dirigido al personal del área protegida. | 25 | El personal ha recibido una capacitación sobre el tema de establecimiento de parcelas permanentes de monitoreo de especies forestales.
|  | Gestionar la compra y entrega de materiales y suministros | 100 | Debido al bajo presupuesto de la Dirección Regional, se le ha entregado lo mínimo para el desarrollo de su trabajo, que consiste en lapiceros, hojas y libretas de campo,
1.2 Sub programa:Planificación y gestión
1.2.1 | Plan Operativo Anual 2021 evaluado de acuerdo a los los lineamientos aprobados por el CONAP. | Elaborar y presentar los informes de avance y final de ejecución de Plan Operativo 2021 del área protegida. | 50 | Informe de avance del POA 2021 entregado a la Dirección de Desearrollo del SIGAP para su evaluación.
1.2.2 | Plan Operativo Anual 2022 elaborado y aprobado de acuerdo a los los lineamientos del CONAP. | Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual del año 2022 del área protegida a la Dirección de Desarrollo del SIGAP para su aprobación. | 0 | Documento en fase de elaboración.
1.2.3 | Se han gestionado acuerdos de cooperación para el manejo del Volcán Jumay | Gestionar un Acuerdo de Gestión Compartidad con la Municipalidad de Jalapa y la posibilidad con otras entidadades interesadas. | 0 | Debido a la situación sanitaria del COVID19 no se han logrado realizar las reuniones de acercamiento.
2.Programa: Protección y Vigilancia
2.1.1 | Plan de control y vigilancia participativo con actores locales del área protegida. | Elaborar un plan de control y vigilancia del área protegida. | 100 | Se incluyó el área protegida en el Plan de Control y Vigilancia General de las Áreas Protegidas de la Región Sur Oirente.
|  | Desarrollar operativos y patrullajes de control y seguimiento dentro del Área Protegida y la zona de influencia. | 50 | El guardarecuso realiza sus patrullajes de acuerdo su planificación mensua. dentro del área protegida, según informes y libros de asistencia presentados a la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP. Informes revisados por el Técnico del SIGAP.
|  | Realizar inspección de campo, análisis técnico y jurídico a proyectos y aoprovechamiento de recursos natuarles o actividades dentro del área protegida que incluye solicitures de consumo forestal familiar, rozas agrícolas y estudios de evaluación ambiental (C, B2) y formalización de Contrato Administrativo (actividad que depende de la demanda de los usuarios) | 0 | En el.periodo correspondiente del mes de enero a julio de 2021 por parte de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP, se ha podido establecer que a la presente fecha no se han presentado solicitudes de aprovechamiento de recursos naturales.
|  | Presentar y dar seguimiento denuncias por hechos ilícitos, faltas e infracciones administrativas contra diversidad biológica y el área protegida. | 0 | En el.periodo correspondiente del mes de enero a julio de 2021 por parte de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP , se ha podido establecer que a la presente fecha no se han presentado hechos ilícitos que ameriten presentar denuncias penales al Ministerio Publico y administrativas al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
2.1.2 | Proveer información útil sobre el estado de la especies forestalesy sobre las acciones de manejo a implementar. | Realizar estudios encaminados al conocimiento de la dinámica de poblaciones de especies forestales de mayor presión del Volcán Jumay a través de establecimiento de pacerlas permanentes de monitoreo. | 0 | El personal ha recibido una capacitación sobre el tema de establecimiento de parcelas permanentes de monitoreo de especies forestales. Asimismo, quedó como compromiso del guardarecurso identificar un sitio para el establecimiento de la parcela.
2.1 Sub programa: Atención de emergencias.
2.2.1 | Se ha establecido la coordinación institucional para la ejecución de acciones permanentes para prevenir, mitigar y controlar los efectos e impactos ocasionados por incendios y contingencias ambientales en los ecosistemas del Área Protegida y su zona de influencia. | Realizar acciones de prevención de incendios forestales. | 0 | Debido a la situación sanitaria del COVID19 no se han realizado eventos de sensibilización para la prevención de incendios forestales.
|  | Realizar acciones control y liquidación de incendios forestales (Combate). | 0 | En el.periodo correspondiente del mes de enero a julio de 2021 por parte de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP , se ha podido establecer que a la presente fecha no se han presentado eventos para el combate de incendios forestales.
|  | Gestionar la adquisición de equipo y suministros para el control de incendios forestales con la municipalidad u otras entidades. | 0 | Debido a la situación sanitaria del COVID19 no se han logrado realizar las reuniones de acercamiento.
3. Programa: Uso Público
3.1 Sub programa: Interpretación y Educación Ambiental
3.1.1 | Un programa de educación ambiental y capacitación, dirigido a escolares, maestros, comunitarios del área de influencia del Volcán Chingo, desarrollado y ejecutado de los municipios de Jerez y Atescatempa, departamento de Jutiapa. | Elaborar un plan de educación ambiental, sensibilización y capacitación dirigido a población adulta, estudiantes y maestros para 500 personas. | 0 | No se cuenta con plan de educación ambiental, solo se realizan acciones de coordinación con Coordinadores Técnicos Administrativos del MINEDUC. ¿Cuál es el inconveniente surgido para no elaborar el plan de educación ambiental? ¿Necesitan apoyo?
|  | Realizar charlas de educación ambiental a estudiantes de escuerlas primarias, institutos de nivel básico y diversificado, en temas de biodiversidad, áreas protegidas, prevención de incendios forestales, entre otros. | 20 | Se han realizado 3 eventos de sensibilización con los temas: Prevención de incendios forestales (participación total de 10 personas; 8 hombres y 2 mujeres); Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente vía Google Meet (con una participación de total de 38 personas; 27 hombres y 18 mujeres); Socialización de Especies de Vida Silvestre (participación total 46; 14 hombres y 32 mujeres)
|  | Elaborar un plan de capacitación dirigido a maestros sobre temas de manejo forestal sostenible, áeas protegida y prevención de incendios forestales. | 0 | No se cuenta con plan de educación ambiental, solo se están coordinado con el Coordinador Técnico Administrativo de Educación del municipio de Jalapa. ¿Cuál es el inconveniente surgido para no elaborar el plan de capacitación? ¿Necesitan apoyo?
|  | Realizar las capacitaciones a 50 mestros de escuerlas primarias, institutos de nivel básico y diversificado personas adultas, de acuerdo al plan de capacitación. | 0