## 13. ZVD Volcán Alzatate
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
Informe de Avance PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Zona de Veda Definifiva Volcán Alzatate
1.Programa: Administración
1.1 Sub programa: Personal
No. | Resultado Esperado | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
1.1.1 | Se han mejorado las acciones de control de la administración del personal (actualización de carnetización, informes mensuales de personal de guardarecursos y registro de asistencia) y desarrollo de un plan de capacitación. | Realizar los controles de asistencia del personal de guardarecursos del área protegida. | 50 | El guardarecurso entrega copia del libro de asistencia, planificación e informes mensuales correspondientes del periodo de enero a julio de 2021 a la Dirección Regional Sur Oriente.
|  | Proceso de evaluación de desempeño. | 0
|  | Elaboración y ejecución de un plan de mejoras de la gestión administrativa | 100 | Plan de acción de las áreas protegidas del departamento de Jalapa el el cual incluye el volcán Alzatate, para la articulación de esfuerzos interinstitucionales elaborado
|  | Elaborar un plan de capacitación de acuerdo a las las necesidades del personal del área protegida. | 0 | No se cuenta con plan de capacitaición, solo se están realizando temas puntuales de capacitación de la Dirección Regional Sur Oriente. ¿Por qué razón no se ha elaborado el plan de capacitación específico? ¿Necesitan apoyo?
|  | Ejecutar el plan de capacitación dirigido al personal del área protegida. | 25 | El personal ha recibido una capacitación sobre el tema de establecimiento de parcelas permanentes de monitoreo de especies forestales.
|  | Gestionar la compra y entrega de materiales y suministros | 100 | Debido al bajo presupuesto de la Dirección Regional, se le ha entregado lo mínimo para el desarrollo de su trabajo, que consiste en lapiceros, hojas y libretas de campo,
1.2 Sub programa:Planificación y gestión
1.2.1 | Plan Operativo Anual 2021 evaluado de acuerdo a los los lineamientos aprobados por el CONAP. | Elaborar y presentar los informes de avance y final de ejecución de Plan Operativo 2021 del área protegida. | 50 | Informe de avance del POA 2021 entregado a la Dirección de Desearrollo del SIGAP para su evaluación.
| Plan Operativo Anual 2022 elaborado y aprobado de acuerdo a los los lineamiento del CONAP. | Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual del año 2022 del área protegida a la Dirección de Desarrollo del SIGAP para su aprobación. | 0 | Documento en fase de elaboración.
2.Programa: Protección y Vigilancia
2.1.1 | Plan de control de vigilancia de las activiades antrópicas que se realizan dentro del área protegida y regulación de los recursos. | Elaborar un plan de control y vigilancia del área protegida. | 100 | Se incluyó el área protegida en el Plan de Control y Vigilancia General de las Áreas Protegidas de la Región Sur Oirente.
|  | Desarrollar patrullajes de control y seguimiento dentro del Área Protegida y la zona de influencia. | 50 | El guardarecuso realiza sus patrullajes de acuerdo su planificación mensua. dentro del área protegida, según informes y libros de asistencia presentados a la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP. Informes revisados por el Técnico del SIGAP.
|  | Realizar inspección de campo, análisis técnico y jurídico a proyectos y aoprovechamiento de recursos natuarles o actividades dentro del área protegida que incluye solicitures de consumo forestal familiar, rozas agrícolas y estudios de evaluación ambiental (C, B2) y formalización de Contrato Administrativo (actividad que depende de la demanda de los usuarios) | 0 | En el.periodo correspondiente del mes de enero a julio de 2021 por parte de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP, se ha podido establecer que a la presente fecha no se han presentado solicitudes de aprovechamiento de recursos naturales.
|  | Presentar y dar seguimiento denuncias por hechos ilícitos, faltas e infracciones administrativas contra diversidad biológica y el área protegida. | 0 | En el.periodo correspondiente del mes de enero a julio de 2021 por parte de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP , se ha podido establecer que a la presente fecha no se han presentado hechos ilícitos que ameriten presentar denuncias penales al Ministerio Publico y administrativas al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
2.1.2 | Determinar y caracterizar los recursos naturales que permitan evaluar el impacto de su uso. | Establecer linea base de población de los recursos naturales que más de utilizan en el área protegida a través de parcelas de muestro y monitoreo. | 0 | El personal ha recibido una capacitación sobre el tema de establecimiento de parcelas permanentes de monitoreo de especies forestales. Asimismo, quedó como compromiso del guardarecurso identificar un sitio para el establecimiento de la parcela.
2.1.3 | Se han promovido la gestión participativa de actores a través de alianzas estratégicas para la gestión del área protegida. | Gestionar el involucramiento de la municipalidad de San Carlos Alzatate y la Comunidad Indígena. | 0 | Debido a la situación sanitaria del COVID-19 no se han realizado las reuniones de acercamiento con la Junta Directiva.
2.1 Sub programa: Atención de emergencias.
2.2.1 | Se ha establecido la coordinación institucional con la municipalidad, COCODES y Comunidad Indígena para la ejecución de acciones permanentes para prevenir y controlar incendios forestales del Área Protegida y su zona de influencia. | Elaborar un plan de prevención y control de incendios forestales del área protegida. | 0 | Se cuenta con un Plan de Prevención y control de incendios forestales de las áreas protegidas a cargpo de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP, el cual está incluido el volcán Alzatate.
|  | Realizar acciones de prevención de incendios forestales. | 0 | El guardarecurso reporta la ejeución de dos eventos de sensibilización sobre el tema de incendios forestales. Si hay acción, ¿Por qué el avance es 0?
|  | Realizar acciones control y liquidación de incendios forestales (Combate). | 0 | En el.periodo correspondiente del mes de enero a julio de 2021 por parte de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP , se ha podido establecer que a la presente fecha no se han presentado eventos para el combate de incendios forestales.
Gestionar la adquisición de equipo y suministros para el control de incendios forestales con la municipalidad u otras entidades.
3. Programa: Uso Público
3.1 Sub programa: Interpretación y Educación Ambiental
3.1.1 | Desarrollo de un plan de educacion ambiental y sensibilización dirigido a la poblacion adulta y escolar de las comunidades de la zona de influencia del Volcán Alzatate. | Elaborar un plan de educación ambiental, sensibilización y capacitación dirigido a población adulta, estudiantes y maestros para 200 personas. | 0 | No se cuenta con plan de educación ambiental, solo se realizan acciones de coordinación con Coordinadores Técnicos Administrativos del MINEDUC.
|  | Planificar, gestionar y ejecutar Charlas de educación ambiental a estudiantes de escuerlas primarias, institutos de nivel básico y diversificado, en temas de biodiversidad, áreas protegidas, prevención de incendios forestales, entre otros. | 37 | Se han realizado 4 eventos de sensibilización con una participación total de 74 personas
|  | Elaborar un plan de capacitación dirigido a maestros de escuelas e insitutos del zona de influencia del Volcán Alzatate, con temas de Biodiverisad, manejo forestal sostenible, áreas protegida y prevención de incendios forestales. | 0 | No se cuenta con plan de educación ambiental, solo se están coordinado con el Coordinador Técnico Administrativo de Educación del municipio de Jalapa.
|  | Planificar, gestionar y ejecutar las capacitaciones a mestros de escuerlas primarias, institutos de nivel básico y diversificado, de acuerdo al plan de capacitación. | 0