## 14. ZVD Volcán Jumaytepeque
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
Informe de Avance PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Zona de Veda Definifiva Volcán Jumaytepeque
1.Programa: Administración
1.1 Sub programa: Personal
No. | Resultado Esperado | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
1.1.1 | Se han realizado acciones que permitirán contar con la cantidad y calidad del personal necesario para el control y vigilancia. | Gestionar y dar seguimiento a la contratación de personal de al menos 2 Guardarecursos a la Secretaría Ejecutiva del CONAP. | 0 | El Director Regional en reuniones con autoridades centrales ha manifestado la necesidad de personal de guardarecursos en el área protegida. Pendiente de presentar la propuesta para su seguimiento.
1.2 Sub programa:Planificación y gestión
1.21 | Se han gestionanado alianzas con organizaciones locales para trabajo conjunto. | Realizar reuniones de acermiento con la municipalidad en juridiscción. | 0 | Por la situación sanitaria del COVID-19 se han suspendido las reuniones de acercamiento con la municipalidad
1.2.2 | Plan Operativo Anual del año 2022 elaborado y aprobado por la Dirección de Desarrollo del SIGAP del CONAP | Elaborar el Plan Operativo Anual 2022. | 0 | Documento en fase de elaboración.
|  | Presentar Plan Operativo Anual 2022 para su aprobación | 0 | Documento en fase de elaboración.
| Informe de avances del Plan Operativo Anual 2021 | Evaluar el porcentaje de cumplimiento de medio término y anual del Plan Operativo 2021 | 50 | Informe de avance elaborado y presentado a la Dirección de Desarrollo del SIGAP para su evaluación.
2.Programa: Protección y Vigilancia
2.1 Sub programa: Atención de emergencias.
2.1.1 | Se ha establecido la coordinación institucional para la ejecución de acciones permanentes para prevenir, mitigar y controlar los efectos e impactos ocasionados por incendios y contingencias ambientales en los ecosistemas del Área Protegida y su zona de influencia. | Realizar las acciones establecidas en el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales de las Áreas Protegidas de la Región Sur Oriente del año 2021. | 100 | Se cuenta con un Plan General de Prevención y Control de Incendios para todas las áreas protegidas a cargo de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP
|  | Gestionar el equipamiento de control de incendios forestales para el personal de guardarecursos. | 0
|  | Realizar acciones control y liquidación de incendios forestales (Combate). | 100 | Durante los meses de enero a mayo no se presentaron emergencia para su atención.
3. Programa: Uso Público
3.1 Sub programa: Interpretación y Educación Ambiental
3.1.1 | . Al menos 50 personas poseen el conocimiento, la sensibilidad y valoración de los recursos naturales que se protegen en el área protegida y su zona de influencia. | Elaborar un plan de capacitación virtual dirigido a 50 maestros de escuelas ques se encuentran en la zona de influencia. | 0 | No se cuenta con plan de capacitación, solo se están coordinado con la Dirección Departamental de Educación de Santa Rosa acciones puntuales de capacitación, ¿Cuál es el inconveniente surgido para no elaborar el plan de educación ambiental? ¿Necesitan apoyo?
|  | Realizar talleres de capacitación de forma virtual considerando las alertas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de acuerdo al plan de capacitación. | 0 | ¿Que ha impedido realizar esta acción?