## 15. PR Volcán Suchitán
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
Informe de Avance PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Parque Regional y Área Natural Recreativa Volcán Suchitán
1.Programa: Administración
1.1 Sub programa: Desarrollo del Personal
No. | Resultado Esperado | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
1.1.1 | Se han mejorado las acciones de control de la administración del personal (actualización de carnetización, informes mensuales de personal de guardarecursos y registro de asistencia) y desarrollo de un plan de capacitación. | Realizar los controles de asistencia del personal de guardarecursos del área protegida. | 50 | Los cuatro (4) guardarecursos entregan copia del libro de asistencia, planificación e informes mensuales correspondientes del periodo de enero a julio de 2021 a la Dirección Regional Sur Oriente.
|  | Proceso de evaluación de desempeño. | 0
|  | Elaborar un plan de capacitación para mejorar las capacidades técnicas del personal de guardarecursos y otras entidades colaboradoras. | 0 | No se cuenta con plan de capacitaición, solo se están realizando temas puntuales de capacitación de la Dirección Regional Sur Oriente. ¿Por qué razón no se ha elaborado el plan de capacitación específico? ¿Necesitan apoyo?
|  | Realizar al menos 2 talleres de capacitación a guardarecursos, personal de otras otras organizacionesy comunidades aledañas de acuerdo al plan de capacitación. | 50 | El personal ha recibido una capacitación sobre el tema de establecimiento de parcelas permanentes de monitoreo de especies forestales.
|  | Compra y entrega de insumos y equipo. | 100 | Debido al bajo presupuesto de la Dirección Regional, se le ha entregado lo mínimo para el desarrollo de su trabajo, que consiste en lapiceros, hojas y libretas de campo,
1.2 Sub programa:Planificación y gestión
1.2.1 | Plan Operativo Anual del año 2022 elaborado y aprobado por la Dirección de Desarrollo del SIGAP del CONAP | Elaborar el Plan Operativo Anual 2022. | 50 | Documento en fase de elaboración.
|  | Presentar Plan Operativo Anual 2022 para su aprobación | 0 | Documento en fase de elaboración.
| Informe de avances del Plan Operativo Anual 2021 | Evaluar el porcentaje de cumplimiento de medio término y anual del Plan Operativo 2021 | 50 | Informe de avance del POA 2021 entregado a la Dirección de Desearrollo del SIGAP para su evaluación.
1.2.2 | La Efecitivad de Manejo del área protegida a mejorado a un nivel aceptable. | Realizar un taller de evaluación Efectividad de Manejo del SIGAP. | 100 | En el mes de abril se realizó el taller de Evaluación de Efectividad de Manejo, conjuntamente con el personal de Guardarecursos, técnicos de APAS y Fundación CALMECAC. A la espera de los resultados.
2.Programa: Protección y Vigilancia
2.1.1 | Se han cumplido las acciones de inspección y vigilancia para aplicar la normatividad de uso del suelo y evitar la extracción de recursos naturales del área protegida | Elaborar un plan de control y vigilancia del área protegida | 100 | Se incluyó el área protegida en el Plan de Control y Vigilancia General de las Áreas Protegidas de la Región Sur Oirente.
|  | Desarrollar 500 patrullajes y operativos de control y seguimiento dentro del Área Protegida y la zona de influencia. | 50 | El equipo de guardarecursos asignados al área protegida han realizado aproximadamente el 50% de los patrullajes planificados, según informes y libros de asistencia presentados a la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP. Informes revisados por el Técnico del SIGAP.
|  | Emisión de credenciales de rozas agrícolas en el SIGAP (incluye inspeción y monitoreo), de acuerdo a la demanda de los usuarios del área. | 100 | En el.periodo correspondiente del mes de enero a julio de 2021 por parte de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP, se ha podido establecer que a la presente fecha se han emitido 17 Credenciales de Rozas Agrícolas.
|  | Emisión de Credenciales de Consumo Forestal Familiar (incluye inspección y monitoreo), de acuerdo a la demanda de usuarios en el área. | 80 | En el.periodo correspondiente del mes de enero a julio de 2021 por parte de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP, se ha podido establecer que a la presente fecha se han emitido 13 Credenciales de Consumo Forestal Familiar.
|  | Emisión de Opininión Institucional de instrumentos de evaluación de impacto ambiental categoría B2, C y CR de proyectos, obras, industrias y actividades dentro del SIGAP y formalización de Contrato Administrativo incluye inspección de campo, análisis técnico, jurídico y notificación de proponente. | 0 | En el.periodo correspondiente del mes de enero a julio de 2021 por parte de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP , se ha podido establecer presente fecha que usurarios no han presentado instrumentos ambientales.
|  | Presentar y dar el seguimiento presencial, telefónico, correo electrónico y otros medios de denuncias por hechos ilícitos, faltas e infracciones administrativas contra diversidad biológica y SIGAP en el Ministerio Público y Organismo Judicial. | 50 | En el.periodo correspondiente del mes de enero a julio de 2021 por parte de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP , se ha podido establecer que a la presente fecha se han presentado dos (2) denuncias penales al Ministerio Publico, ambas por cambio de uso del suelo.
|  | Generar estudios de línea de base para establecer el estado de conservación de las especies forestales que tienen mayor presión en el área, que incluye el establecimiento de pacerlas de muestreo. | 0 | Durante la capacitación del personal de guardarecursos quedó de compromiso identificar posibles áreas para establecer las parcelas permanentes de monitoreo.
2.1 Sub programa: Atención de emergencias.
2.2.1 | Se ha establecido la coordinación institucional con la municipalidad, COCODES y Comunidad Indígena para la ejecución de acciones permanentes para prevenir y controlar incendios forestales del Área Protegida y su zona de influencia. | Elaborar un plan de prevención y control de incendios forestales para el año 2022. | 0
|  | Desarrollar brechas corta fuego en la zonas más vulnerables del área protegida. | 0
|  | Gestiionar el equipamiento de control de incendios forestales para el personal de guardarecursos. | 0
|  | Realizar acciones control y liquidación de incendios forestales (Combate). | 100 | En el.periodo correspondiente del mes de enero a julio de 2021 por parte de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP , se ha podido establecer que a la presente fecha el registro y atención de 1 incendio forestal con un área afectada aproximadamente de 7 hectáreas.
3. Programa: Uso Público
3.1 Sub programa: Interpretación y Educación Ambiental
3.1.1 | Desarrollo de un plan de educacion ambiental y sensibilización dirigido a la poblacion adulta y escolar de las comunidades de la zona de influencia del Volcán Alzatate. | Elaborar un plan de educación ambiental, sensibilización y capacitación dirigido a población adulta, estudiantes y maestros para 200 personas. | 0 | No se cuenta con plan de educación ambiental, solo se realizan acciones de coordinación con Coordinadores Técnicos Administrativos del MINEDUC. ¿Cuál es el inconveniente surgido para no elaborar el plan de educación ambiental? ¿Necesitan apoyo?
|  | Planificar, gestionar y ejecutar Charlas de educación ambiental a estudiantes de escuerlas primarias, institutos de nivel básico y diversificado, en temas de biodiversidad, áreas protegidas, prevención de incendios forestales, entre otros. | 0 | ¿Que ha impedido realizar esta acción?
|  | Elaborar un plan de capacitación dirigido a maestros de escuelas e insitutos del zona de influencia del Volcán Alzatate, con temas de Biodiverisad, manejo forestal sostenible, áreas protegida y prevención de incendios forestales. | 0 | No se cuenta con plan de educación ambiental, solo se están coordinado con el Coordinador Técnico Administrativo de Educación del municipio de Santa Catarina Mita, Jutiapa ¿Cuál es el inconveniente surgido para no elaborar el plan de educación ambiental? ¿Necesitan apoyo?
|  | Planificar, gestionar y ejecutar las capacitaciones a mestros de escuerlas primarias, institutos de nivel básico y diversificado, de acuerdo al plan de capacitación. | 0 | ¿Que ha impedido realizar esta acción?