## 3. ZVD Volcán Cruz Quemada
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
Informe de Avance PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Zona de Veda Definifiva Volcán Cruz Quemada
1.Programa: Administración
1.1 Sub programa: Personal
No. | Resultado Esperado | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
1.1.1 | Se han realizado acciones que permitirán contar con la cantidad y calidad del personal necesario para el control y vigilancia. | Gestionar y dar seguimiento a la contratación de personal de al menos 2 Guardarecursos a la Secretaría Ejecutiva del CONAP. | 0 | El Delegado Administrativo informa que se encuentran elaborando los Formatos de Propuestas de Personal de Guardarecursos para el área protegida.
1.2 Sub programa:Planificación y gestión
1.21 | Se han gestionanado alianzas con organizaciones locales para trabajo conjunto. | Realizar reuniones de acermiento con la municipalidad de Santa María Ixhuatán. | 0 | Para iniciar la coordinación se necesita realizar una primera reunión presencial para realizar las posteriores de forma virtual.
1.2.2 | Plan Operativo Anual del año 2022 elaborado y aprobado por la Dirección de Desarrollo del SIGAP del CONAP | Elaborar el Plan Operativo Anual 2022. | 0 | Documento en fase de elaboración.
|  | Presentar Plan Operativo Anual 2022 para su aprobación | 0 | Documento en fase de elaboración.
| Informe de avances del Plan Operativo Anual 2021 | Evaluar el porcentaje de cumplimiento de medio término y anual del Plan Operativo 2021 | 50 | Informe de avance elaborado y presentado a la Dirección de Desarrollo del SIGAP para su evaluación.
2.Programa: Protección y Vigilancia
2.1 Sub programa: Atención de emergencias.
2.1.1 | Se ha establecido la coordinación institucional para la ejecución de acciones permanentes para prevenir, mitigar y controlar los efectos e impactos ocasionados por incendios y contingencias ambientales en los ecosistemas del Área Protegida y su zona de influencia. | Realizar las acciones establecidas en el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales de las Áreas Protegidas de la Región Sur Oriente del año 2021. | 100 | Se cuenta con un Plan General de Prevención y Control de Incendios para todas las áreas protegidas a cargo de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP
|  | Gestionar el equipamiento de control de incendios forestales para el personal de guardarecursos. | 0
|  | Realizar acciones control y liquidación de incendios forestales (Combate). | 100 | Durante los meses de enero a mayo no se presentaron emergencia para su atención.
3. Programa: Uso Público
3.1 Sub programa: Interpretación y Educación Ambiental
3.1.1 | . Al menos 50 personas poseen el conocimiento, la sensibilidad y valoración de los recursos naturales que se protegen en el área protegida y su zona de influencia. | Elaborar un plan de capacitación virtual dirigido a 50 maestros de escuelas ques se encuentran en la zona de influencia. | 0 | El Técnico en Edudación para Desarrollo Sostenible indica que el área protegida se encuentra en el Plan Regional de Capacitación, priorizando temas puntuales tales como Diversidad Biológica y Áreas Protegidas.
|  | Realizar talleres de capacitación de forma virtual considerando las alertas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de acuerdo al plan de capacitación. | 0