## 4. ZVD Volcán Tahual
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
Informe de Avance PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Zona de Veda Definifiva Volcán Tahuál
1.Programa: Administración
1.1 Sub programa: Personal
No. | Resultado Esperado | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
1.1.1 | Se han realizado acciones que permitirán contar con la cantidad y calidad del personal necesario para el control y vigilancia. | Gestionar y dar seguimiento a la contratación de personal de al menos 2 Guardarecursos a la Secretaría Ejecutiva del CONAP. | 0 | El Delegado Administrativo de la Dirección Regional informó que se están elaborando los Formatos de Propuestas de Personal de Guardarecursos para el área protegida.
1.2 Sub programa:Planificación y gestión
1.21 | Se han gestionanado alianzas con organizaciones locales para trabajo conjunto. | Realizar reuniones de acermiento con la municipalidad de Jutiapa y Monjas. | 100 | En cumpliento y seguimiento a los compromisos de la Secretaría Ejecutiva con la Mucipalidad de El Progreso, se coordinaron y se ejecutaron 2 operativos de control y vigilancia durante el mes de julio, para disminuir el tráfico ilegal en el área protegida y su zona de influencia.
1.2.2 | Plan Operativo Anual del año 2022 elaborado y aprobado por la Dirección de Desarrollo del SIGAP del CONAP | Elaborar el Plan Operativo Anual 2022. | 0 | Documento en fase de elaboración.
|  | Presentar Plan Operativo Anual 2022 para su aprobación | 0 | Documento en fase de elaboración.
| Informe de avances del Plan Operativo Anual 2021 | Evaluar el porcentaje de cumplimiento de medio término y anual del Plan Operativo 2021 | 50 | Informe de avance elaborado y presentado a la Dirección de Desarrollo del SIGAP para su evaluación.
2.Programa: Protección y Vigilancia
2.1 Sub programa: Atención de emergencias.
2.1.1 | Se ha establecido la coordinación institucional para la ejecución de acciones permanentes para prevenir, mitigar y controlar los efectos e impactos ocasionados por incendios y contingencias ambientales en los ecosistemas del Área Protegida y su zona de influencia. | Realizar las acciones establecidas en el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales de las Áreas Protegidas de la Región Sur Oriente del año 2021. | 100 | Se cuenta con un Plan General de Prevención y Control de Incendios para todas las áreas protegidas a cargo de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP
|  | Gestionar con organizaciones locales o regionales el equipamiento de control de incendios forestales de la brigada comunitaria de la Comunidad Encino Gacho, Jutiapa para el año 2022. | 0
|  | Realizar acciones control y liquidación de incendios forestales (Combate) conjuntamente con la Brigada de la Comunidad Encino Gacho. | 0 | Conjuntamente con la comunidad y el personal de guardarecursos (Bomberos forestales) se atendió la emergencia para el combate de un incendio forestal en el mes de abril con un área afectada de 1.54 hectáreas de bosque latifoliado.
3. Programa: Uso Público
3.1 Sub programa: Interpretación y Educación Ambiental
3.1.1 | . Al menos 50 personas poseen el conocimiento, la sensibilidad y valoración de los recursos naturales que se protegen en el área protegida y su zona de influencia. | Elaborar un plan de capacitación virtual dirigido a 50 maestros de escuelas ques se encuentran en la zona de influencia. | 0 | El Técnico en Educación para el Desarrollo Sostenible indica que el área protegida está incluida en Plan de Capacitacion Regional con temas puntuales: Diversidad Biológica y Áreas Protegidas.
|  | Realizar talleres de capacitación de forma virtual considerando las alertas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de acuerdo al plan de capacitación. | 0