## 5. ZVD Volcán Tobón
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
Informe de Avance PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Zona de Veda Definifiva Volcán Tobón
Linea de acción: Gestión de personal necesario para la administración y garantizar que cuenten con los recursos necesarios.
1.Programa: Administración
1.1 Sub programa: Personal
No. | Resultado Esperado | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
1.1.1 | Se han realizado acciones que permitirán contar con la cantidad y calidad del personal necesario para el control y vigilancia. | Gestionar y dar seguimiento a la contratación de personal de al menos 2 Guardarecursos a la Secretaría Ejecutiva del CONAP. | 0 | El Delegado Administrativo informa que se están elaborando los Formatos de Propuestas de Personal de Guardarecursos y que está incluida el área protegida.
1.2 Sub programa:Planificación y gestión
1.21 | Se han gestionanado alianzas con organizaciones locales para trabajo conjunto. | Realizar reuniones de acermiento con la municipalidad en juridiscción. | 25 | Mesa Técnica conformada para abordar el tema de tala ilegal en el municipio. Pendiente la convocatoria por parte de la Municiplaidad para realizar reunión de la mesa técnica para capacitación sobre el procedimiento para la declaratoria de áreas protegidas: a) Áreas Protegidas Nacionales; b) Áreas Protegidas Municipales; c) Áreas Protegidas Privadas para analizar la posibilidad de integrar al SIGAP el área denomida El Pinalón, San Pedro Pinula, Jalapa.
1.2.2 | Plan Operativo Anual del año 2022 elaborado y aprobado por la Dirección de Desarrollo del SIGAP del CONAP | Elaborar el Plan Operativo Anual 2022. | 0 | Documento en fase de elaboración.
|  | Presentar Plan Operativo Anual 2022 para su aprobación | 0 | Documento en fase de elaboración.
| Informe de avances del Plan Operativo Anual 2021 | Evaluar el porcentaje de cumplimiento de medio término y anual del Plan Operativo 2021 | 50 | Informe de avance elaborado y presentado a la Dirección de Desarrollo del SIGAP para su evaluación.
2.Programa: Protección y Vigilancia
2.1 Sub programa: Atención de emergencias.
2.1.1 | Se ha establecido la coordinación institucional para la ejecución de acciones permanentes para prevenir, mitigar y controlar los efectos e impactos ocasionados por incendios y contingencias ambientales en los ecosistemas del Área Protegida y su zona de influencia. | Realizar las acciones establecidas en el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales de las Áreas Protegidas de la Región Sur Oriente del año 2021. | 100 | Se cuenta con un Plan General de Prevención y Control de Incendios para todas las áreas protegidas a cargo de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP
|  | Gestionar el equipamiento de control de incendios forestales para el personal de guardarecursos. | 0
|  | Realizar acciones control y liquidación de incendios forestales (Combate). | 100 | Durante los meses de enero a mayo no se presentaron emergencia para su atención.
3. Programa: Uso Público
3.1 Sub programa: Interpretación y Educación Ambiental
3.1.1 | . Al menos 50 personas poseen el conocimiento, la sensibilidad y valoración de los recursos naturales que se protegen en el área protegida y su zona de influencia. | Elaborar un plan de capacitación virtual dirigido a 50 maestros de escuelas ques se encuentran en la zona de influencia. | 0 | En Plan General o Regional está incluida el área protegida, se tomarán temas puntuales: Parques Regionales Municipales y Diversidad Biológica.
|  | Realizar talleres de capacitación de forma virtual considerando las alertas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de acuerdo al plan de capacitación. | 0