## 7. ZVD Volcán Culma
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
Informe de Avance PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Zona de Veda Definifiva Volcán Culma
1.Programa: Administración
1.1 Sub programa: Personal
No. | Resultado Esperado | Actividades | Porcentaje de cumplimiento | Descripción
1.1.1 | Establecer el personal necesario para la realización de las acciones de manejo y vigilancia que se requieren en el área protegida, proporcionando los conocimientos y habilidades que contribuya a mejorar la administración, y manejo del área protegida. | Gestionar y dar seguimiento a la contratación de personal de al menos 2 Guardarecursos. | 0 | El Director Regional en reuniones con autoridades centrales ha manifestado la necesidad de personal de guardarecursos en el área protegida Volcán Culma. Actuamente hay una convocatoria interna para plaza de guardarecursos.
1.2 Sub programa:Planificación y gestión
1.2.2 | Plan Operativo Anual del año 2022 elaborado y aprobado por la Dirección de Desarrollo del SIGAP del CONAP | Elaborar el Plan Operativo Anual 2022. | 0 | Documento en fase de elaboración.
|  | Presentar Plan Operativo Anual 2022 para su aprobación | 0 | Documento en fase de elaboración.
| Informe de avances del Plan Operativo Anual 2021 | Evaluar el porcentaje de cumplimiento de medio término y anual del Plan Operativo 2021 | 50 | Informe de avance elaborado y presentado a la Dirección de Desarrollo del SIGAP para su evaluación.
2.Programa: Protección y Vigilancia
2.1.1 | Fortalecer los mecanismos de control y vigilancia que se lleven a cabo en el área protegida. | Elaborar un plan de control y vigilancia del área protegida | 100 | Se incluyó el área protegida en el Plan de Control y Vigilancia General de las Áreas Protegidas de la Región Sur Oirente.
|  | Realizar acciones coordinadas de control y vigilancia con las entidades relacionadas, optimizando el uso de recursos. | 50 | El personal de Guardarecursos para la atención de incendios forestales, realiza al menos 5 patrullajes al mes en el área protegida-
|  | Realizar acciones de mantenimiento de 5 hectáreas plantaciones de especies forestales nativas del área protegida en coordinación con la municipalidad de Jutiapa. | 100 | La Dirección Regional Sur Oriente en conjunto con la Municipalidad de Jutiapa, realizan acciones de mantenimiento y repoblación forestal de las 5 hectáreas con especies nattivas del área protegida.
|  | Presentar y el seguimiento presencial, telefónico, correo electrónico y otros medios de denuncias por hechos ilícitos, faltas e infracciones administrativas contra diversidad biológica y SIGAP en el Ministerio Público y Organismo Judicial. | 0 | En el.periodo correspondiente del mes de enero a julio de 2021 por parte de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP , se ha podido establecer que a la presente fecha no se han presentado hechos ilícitos que ameriten presentar denuncias penales al Ministerio Publico y administrativas al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
|  | Estimación de abundancia de poblaciones de las especies con mayor presión de uso | 0 | Se espera respuesta del propietario privado para establecer la parcela permanente de monitoreo de especies forestales.
2.1 Sub programa: Atención de emergencias.
2.1.1 | Se ha establecido la coordinación institucional para la ejecución de acciones permanentes para prevenir, mitigar y controlar los efectos e impactos ocasionados por incendios y contingencias ambientales en los ecosistemas del Área Protegida y su zona de influencia. | Elaborar un plan de prevención y control de incendios forestales para el año 2022. | 100 | Se cuenta con un Plan General de Prevención y Control de Incendios para todas las áreas protegidas a cargo de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP
|  | Gestiionar el equipamiento de control de incendios forestales para el personal de guardarecursos. | 0 | Pendiente de respuesta de la Municipalidad Jutiapa para reunión para establecer alianzas para la prevención y combate de incendios forestales para el Volcán Culma y Volcán Amayo.
|  | Realizar acciones control y liquidación de incendios forestales (Combate). | 0 | En el mes de abril de 2021, se atendió un incendio forestal, con un área afectada de 1.6 hectáreas.
3. Programa: Uso Público
3.1 Sub programa: Interpretación y Educación Ambiental
3.1.1 | . Al menos 300 personas estan sensibilizadas sobre la importancia del área y de su conservación con los principios del desarrollo sostenible. | Elaborar un plan de educación ambiental, sensibilización y capacitación dirigido a población adulta, estudiantes y maestros para 200 personas. | 0 | No se cuenta con plan de educación ambiental, solo se están coordinado con Coordinarores Técnicos Administrativos del MINEDUC y la encargda de los Servidores Cívivos que apoya la Municipalidad de Jutiapa. ¿Cuál es la causa por la que no se ha elaborado el plan de educación ambiental)
|  | Realizar charlas de educación ambiental a estudiantes de escuerlas primarias, institutos de nivel básico y diversificado, en temas de biodiversidad, áreas protegidas, prevención de incendios forestales, entre otros, ya se de manera virtual o precial de acuerdo a las alertas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. | 30 | Se realizaron 3 eventos de sensibilización a servidores civicos en coordinación con la Municipalidad de Jutiapa y la Delegación Departamental del MARN. Ambas activiades se realizaron de forma presencial. Con un total de 96 personas (hombres: 30; mujeres: 66) en un ragonde de edad de 13 a 30 años.
|  | Elaborar un plan de capacitación dirigido a 100 maestros sobre temas de manejo forestal y vida silvestre, áeas protegidas y prevención de incendios forestales. | 0 | No se cuenta con plan de capacitación, solo se están coordinado con Coordinarores Técnicos Administrativos del MINEDUC y la encargda de los Servidores Cívivos que apoya la Municipalidad de Jutiapa. ¿Cuál es la razón por la que no se ha elaborado el plan?
|  | Realizar talleres de capacitación ya se de forma virtual y presencial considerando las alertas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a 100 maestros de escuerlas primarias, institutos de nivel básico y diversificado personas adultas, de acuerdo al plan de capacitación. | 50 | Se realizó un evento de capacitación al grupo de servidores civicos que apoya la Municipalidad de Jutiapa en el tema de SIGAP y Vida Silvestre, con una participación de19 hombres y 26 mujeres con un total de 45 personas, con un rango de edad de 13 a 30 años.