## EVALUACION MEDIO TÉRMINIO
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
Área de Usos Múltiples Hawaii
Dirección Regional Sur Oriente
INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
Fecha de evaluación: 26 octubre 2021
Linea de acción: Garantizar que el Área Protegida cuenten con los instrumentos, materiales y el equipo necesario para su optima gestión.
1.Programa: Planificación y gestión
1.1 Sub programa: Desarrollo del personal
No. | Resultado Esperado 2021 | Actividades | Responsable | Verificadores | % de cumplimiento | Descripción
1.1.1 | Se han mejorado las acciones de control de la administración del personal (actualización de carnetización, informes mensuales de personal de guardarecursos y registro de asistencia) y desarrollo de un plan de capacitación. | Realizar los controles de asistencia del personal de guardarecursos del área protegida. | Asistente Administrativo | Libros de asistencia revisados. | 83.33% | Se lleva control actualizado de personal guarda-recursos. ARCAS está en proceso de implementar control de huella para su personal.
|  | Proceso de evaluación de desempeño. | Asistente Administrativo | Informe Evaluación | 0% | Lo hace CONAP, pero se recomienda que ARCAS emita un informe de cumplimiento del trabajo por los guarda-recursos. Se hará a fines de año
|  | Elaborar un plan de capacitación de acuerdo a las las necesidades del personal del área protegida. | Asesor Educación y Desarrollo Sostenible con apoyo del Asesor SIGAP y el Asesor marino-costero | Documento de plan | 0% | ARCAS integra a los guarda-recursos a las capacitaciones que se dan por otros actores como CECON e INAB y las propias de ARCAS. No existe plan de capacitación. Solicitar al Director Regional que designe al educador ambiental específico para el área de AUM Hawaii
|  | Ejecutar el plan de capacitación dirigido al personal del área protegida e incluir personal de otras organizaciones que colaboran en el área protegida. | Asesor Educación y Desarrollo Sostenible | Listado de participantes | 0% | Como no hay plan de capacitación no hay documento guía.
|  | Gestionar la compra y entrega de materiales y suministros | Asistente Administrativo | Documento de gestión | 83% | CONAP hace la gestión pero depende de oficinas centrales para obtener los recursos soliciitados. ARCAS complementa con recursos propios recursos necesarios según su planificación.
1.2 Sub programa: Planificación, evaluación y gestión
No. | Resultado Esperado 2021 | Actividades | Responsable | Verificadores
1.2.1 | Plan Operativo Anual 2021 evaluado de acuerdo a los los lineamientos aprobados por el CONAP. | Elaborar y presentar los informes de avance y final de ejecución de Plan Operativo 2021 del área protegida. | Asesor del SIGAP | Documento de POA | 100% | Es la evaluación actual, aunque se realiza 4 meses después de los previsto.
1.2.2 | Plan Operativo Anual 2022 elaborado y aprobado de acuerdo a los los lineamientos del CONAP. | Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual del año 2022 del área protegida a la Dirección de Desarrollo del SIGAP para su aprobación. | Asesor del SIGAP | Informe Evaluación | 100%
1.2.3 | Consejo Ejecutivo Local del Área de Uso Múltiple Hawaii conformado y funcionando | Realizar reuniones de conformación y seguimiento del Consejo Ejecutivo Local | Asesor Costero Marino, Asesor del SIGAP y Asesor Jurídico | Actas | 100% | Se han llevado a cabo 6 reuniones, aunque se planificaron 4
1.2.4 | Propuesta de Reglamento de funcionamiento del Consejo Ejecutivo Local elaborada. | Realizar talleres de consulta y validación del reglamento con miembros del Consejo Ejecutivo Local del área protegida. | Asesor Costero Marino, Asesor del SIGAP y Asesor Jurídico | Listados de participación | 100%
|  | Presentar propuesta de borrador de propuesta de reglamento a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SE.-CONAP para su seguimiento. | Asesor Jurídico | Documento de propuesta | 100% | se envio a CONAP
1.2.5 | Se han gestionado al menos una propuesta de acuerdos de cooperación para la gestión del área protegida. | Asesorar a las organizaciones interesadas en la elaboración de propuestas de Convenios de Gestión Compartida con el CONAP (incluye reuniones). | Asesor Costero Marino, Asesor Jurídico, Asesor SIGAP | Documento de propuesta | 0% | Se deben elaborar bases de licitación, aunque existe un convenio de coadministración entre CONAP y ARCAS
Linea de acción: Fomentar la integridad del Área Protegida incluyendo sus componentes ecológicos, biológicos y paisajísticos, mediante la ejecución de actividades de prevención, vigilancia y control, con la finalidad de hacer cumplir la normatividad para protección y conservación de los ecosistemas y los procesos ecológicos.
2.Programa: Protección y Vigilancia
2.1 Sub programa: Control y vigilancia
No. | Resultado Esperado 2021 | Actividades | Responsable | Verificadores
2.1.1 | Incrementar la capacidad operativa de control y vigilancia a través de alianzas estratégicas y el trabajo conjunto con otros actores para la disminución del impacto negativo de las amenazas y presiones a los recursos naturales del área protegida. | Desarrollar operativos para vigilar y controlar las actividades que atentan contra la integridad de los recursos naturales del área protegida, que incluye patrullajes (playa y Canal de Chiquimulilla) y puestos temporales de control en carretera (con una frecuencia establecida de por lo menos 4 al mes, que se coordine con DIPRONA | Guardarecurso, Asesor Costero Marino, Técnico Forestal, Técnico en Vida Silvestre | Infomes | 83.33%
|  | Realizar inspección de campo, análisis técnico y jurídico a proyectos y aprovechamiento de recursos natuarles o actividades dentro del área protegida que incluye solicitudes de consumo forestal familiar, rozas agrícolas y estudios de evaluación ambiental (CR, C, B2) y formalización de Contrato Administrativo, Solicitudes de OCRET (actividad que depende de la demanda de los usuarios) | Técnico SIGAP, Asesor Costero Marino, Técnico Forestal, Técnico en Vida Silvestre y Asesor Jurídico | Boleta de Inspección de campo, Dictamen Técnico y Legal, Opinión Institucional y Contrato Administrativo, credenciales, Informes técnicos, Opiniones Institucionales | 83.33%
|  | Presentar y dar seguimiento a denuncias por hechos ilícitos, faltas e infracciones administrativas contra diversidad biológica y el área protegida. | Asesor Jurídico. | Documento de denuncia, documento de informe de seguimiento | 83.33% | Denuncias ante el MP por supuesta invasión en el área, tortugas varadas por accidentes con barcos pesqueros, construcciones no autorizadas, etc.
2.2 Sub programa: Atención de emergencias.
No. | Resultado Esperado 2021 | Actividades | Responsable | Verificadores
| Se ha establecido la coordinación institucional para la ejecución de acciones permanentes para prevenir, mitigar y controlar los efectos e impactos ocasionados por desastres naturales del Área Protegida, | Realizar acciones conjuntas de prevención de riesgos de desastres de acuerdo al Plan Nacional de Respuesta de la CONRED, priorizando tormentas tropicales, inundaciones y maremotos u otros eventos que puedan presentarse. | Asesor Costero Marino, Director Parque (Hawaii) | Informe. | 50% | Hay 2 informes elaborados
2.2.1 |  | Realizar acciones de atención a emergencias debido al varamiento de fauna marina (mamiferos y reptiles), de acuerdo al Manual de procedimientos de vida silvestre 2008 del CONAP y propuesta del protocolo para la atención de varamiento de fauna marina de WWF. | Técnico en Vida Silvestre, Asesor Costero Marino, Director Parque (Hawaii) | Informe. | 100% | Se han atendido todos los casos reportados (3 delfines, 1 elefante marino, varias tortugas)
|  | Realizar acciones control y liquidación de incendios forestales (Combate). | Técnico Forestal | Informe. | 100% | No hay reportes de incendios, Se realizó taller de capacitación como brigadas de combate a incendios forestales
|  | Gestionar la adquisición de equipo y suministros para el control de incendios forestales con la municipalidad u otras entidades. | Director Regional, Técnico Forestal | Asistente Administrativo | 100% | se realizaron las gestiones, pero no se obtuvo respuesta positiva alas solicitudes. CONAP tiene herramientas a disposición.
Línea de acción: Desarrollo de actividades de capacitación, en conjunto con las otras instituciones que desarrollan capacitación de la región y las comunidades involucradas.
3. Programa: Uso Público
3.1 Sub programa: Capacitación y Educación Ambiental
No. | Resultado Esperado 2021 | Actividades | Responsable | Verificadores
3.1.1 | Plan de capacitación y sensibilización comunitaria en temas de manejo de recursos naturales y valoración de la diversidad biológica | Elaboración de un plan de capacitación para la sensibilización de las comunidades y autoridades comunitarias sobre el manejo y conservación de recursos naturales, así como la valoración de la diversidad biológica | Asesor Educación y Desasarrollo, con apoyo de Asesor SIGAP y Asesor marino-costero | Plan elaborado | 0% | ARCAS tiene un plan de capacitación como parte de un proyecto Regional de Biodiversidad Costera. No hay plan, es necesario designar al asesor de educación y desarrollo para que sea elaborado. Solicitar a Director Regional que designe a la persona que se hará cargo.
3.1.2 | . Al menos 50 personas poseen el conocimiento del manejo de los recursos marinos costeros del área protegida. | Realizar al menos dos (2) talleres de capacitación de forma presencial o virtual dirigido a maestros o personal de otras organizaciones, considerando las alertas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de acuerdo al Plan de Capacitación de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP. | Asesor Educación y Desasarrollo | Listados de participantes electrónico. | 0%
3.1.3 | Se han mejorado los procesos de sensibilización, divulgación y valoración de los recursos naturales que se protegen en el árae protegida | Realizas charlas a comunitarios incluyendo niños y adultos en temas de conservación de recursos naturales, talleres para maestros y actividades extra curriculares como limpiezas de playas. | Asesor Educación y Desasarrollo | Listados de participantes electrónico. | 83.33% | CONAP ha dado charlas con ocasión de limpieza de basureros a cielo abierto ARCAS ha desarrollado capacitaciones sobre mangle y se ha sensibilizado a personal de hoteles y turistas, limpieza de playas.
|  | Realizar charlas a parlameros sobre el tema el manejo de tortugas marinas. | Asesor Educación y Desasarrollo, Director Parque Hawaii (ARCAS) | Listados de participantes. | 83.33% | CONAP se han dado charlas sobre el tema
Línea de acción: Recuperar y mantener los ecosistemas marinos costeros del área protegida del área protegida.
4. Programa: Conservación y uso sostenible de la diversidad biológica
4.1 Sub programa: Manejo y recuperación de ecosistimas y vida silvestre
No. | Resultado Esperado 2021 | Actividades | Responsable | Verificadores
4.1.1 | Mejorar las capacidades técnicas para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los ecosistemas marinos costeros del Área Protegida | Desarrollar y ejecutar un sistema de monitoreo de la masa boscosa del manglar y posteriormente un plan manejo del mangle. | Técnico Forestal, Director del Parque Hawaii (ARCAS) | Informe Técnico | 50% | Hay 12 parcelas permanentes de muestreo (algunas con INAB, otras con el poyecto Regional de Biodiversidad Costera)
|  | Elaborar el informe de monitoreo del ecosistema manglar. | Técnico Forestal, Director del Parque Hawaii (ARCAS) | Informe Técnico | 100% | Existe informe generado en el contexto del Proyecto Regional de Biodiversidad Costera
|  | Realizar acciones conjuntas de reforestación de especies de mangle. | Técnico Forestal, Director del Parque Hawaii (ARCAS) | Informe Técnico | 100% | se cumplió con la planificación prevista
4.1.2 | Garantizar la supervivencia de las especies de tortugas presentes en el área protegida, a través de la ejecución de estrategias de conservación, investigación, valoración, uso y manejo, coordinado interinstitucionalmente y con participación de las comunidades. | Asesorar a los encargados de tortugarios, mediante capacitaciones para el buen uso de las boletas para el registro de datos de la temporada de tortugas marinas y de las boletas de donación, intermediario y consumidor final. | Asesor Profesional de Asuntos Costero Marinos | Informe Técnico | 100% | Se diplomado manejo y gestión de tortugarios realizado en Monterrico, con participación de personas del área costera del pacífico. Aproximadamente 25 personas
|  | Realizar Inspecciones a tortugarios para verificar condiciones de operación, buenas practicas en el manejo de huevos y liberación de neonatos de tortugas marinas | Asesor Profesional de Asuntos Costero Marinos | Informe Técnico | 70%
|  | Supervisar la liberación de neonatos de tortugas marinas. | Asesor Profesional de Asuntos Costero Marinos | Informe Técnico | 50% | se ha reducido la supervisión debido a la carga laboral relacionada con el registro de parlameros
|  | Realizar acciones de promoción y colaboración en investigaciones científicas relacionadas a la conservación de la tortuga marina (monitoreo poblacional, varamientos, éxito de eclosión, etc.). | Director Parque Hawaii (ARCAS) | Informe Técnico | 83.33% | Conteo de huellas, relación de temperatura-densidad y éxito de eclosión, atención de varamientos, colaboración con el Jiote para manejo de tortugarios.
Nota | El % de cumplimiento se calculó con base al cumplimiento en el número de meses transcurridos sobre la base de 12 meses, o sobre la base de la cantidad de lo programado y ejecutado.