## Evaluación POA_2021
INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE MEDIO TÉRMINO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2,021
Parque Regional Municipal "ASUNLAQ", municipio de Barillas, Huehuetenango
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Control y vigilancia para la conservación de los recursos naturales
3. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
4. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo y monitoreo con la de todos los actores claves dentro del municipio.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | AVANCE | Verificadores | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Resultado 1.1. Fortalecimiento de actividades de control y vigilancia para la reducción de talas ilegales y prevención de incendios .
1.1.1 | Elaboración y/o actualización del Plan de prevención y control incendios forestales dentro del área protegida | Área Protegida | Reuniones con actores locales y recorridos dentro del área protegida para el control, vigilancia. | [12 empty] | 80% | Borrador del informe | A la fecha no se ha concluido con el Plan, únicamente se cuenta con un borrador. | bar: Meses E to Meses A
1.1.2 | Equipo técnico y guarda parques capacitados sobre el control y vigilancia, prevención y control de incendios forestales | Área Protegida | Talleres de capacitación a personal designado por la municipalidad para trabajar como guarda parques municipales, miembros de la Municipalidad y personal relacionado al tema (COCDES) | [12 empty] | 50% | Fotografías | Debido a las restricciones por la pandemia del COVID 19 se realizó un solo taller. | bar: Meses M; Meses A
1.1.3 | Límite del área protegida bien demarcada y limpia para prevenir incendios forestales. | Área Protegida | Mantenimiento de la brecha contra incendios y del perímetro del área protegida. | [12 empty] | 100% | Fotografías | bar: Meses M to Meses M
1.1.4 | Mojones visibles para evitar invasiones. | Área Protegida | Limpieza y mantenimiento de mojones para evitar invasiones. | [12 empty] | 100% | Fotografías | bar: Meses M to Meses A
Resultado 1.2. Control y vigilancia para la conservación de la diversidad biológica existente en el área protegida.
1.2.1 | Control y vigilancia para prevenir y evitar la cacería dentro del área protegida | Área Protegida | Monitoreos periódicos de los guarda parques municipales dentro del área protegida | [12 empty] | 50% | Boleta de control de patrullaje | Actividad en proceso de ejecución. | bar: Meses E to Meses D
1.2.2 | Capacitación a guarda parques sobre el control y vigilancia de la diversidad biológica | Municipio de Barillas | Talleres de capacitación a guarda parques municipales, sobre el control y vigilancia de la diversidad biológica en áreas protegidas | [12 empty] | 33.33% | Fotografías | Únicamente se ha realizado un solo taller, debido a las restricciones de la pandemia del COVID 19. | bar: Meses F; Meses A; Meses J
1.2.4. | Se cuenta con un registro de la presencia de especies de importancia de flora y fauna en el área protegida | Área Protegida | Recopilación de información y base de datos obtenida por parte de los guarda parques. | [12 empty] | 33.33% | Fotografías, Boleta de registro. | Actividad en proceso de ejecución. | bar: Meses M; Meses A; Meses N
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo adecuado de los recursos naturales
3. Sub programa: Formación y planificación estratégica del manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Crear las herramientas, capacidades y conocimientos necesarios, a nivel municipal, comunal y de la sociedad en general sobre el manejo adecuado del área protegida.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | AVANCE | Verificadores | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1. | Resultado 1.1 . Definir planes para el desarrollo sostenible de los recursos naturales del área protegida.
1.1.1. | Se cuenta un plan de actividades para la protección de las especies amenazadas y/o en peligro de extinción. | Área Protegida | Reuniones con actores locales para la elaboración del plan. | [12 empty] | 30 | Borrador del informe | Aun no se ha concluido con la elaboración del plan, debido a que no se han realizado las reuniones programadas con actores locales. | bar: Meses F to Meses M
1.2. | Resultado 1.2.2. Personal municipal, capacitado para el manejo y cuidado del área protegida
1.2.1. | Personal municipal capacitado en el manejo de áreas protegidas | Municipio de Barillas. | Talleres de capacitación a personal municipal, sobre le manejo de áreas protegidas | [12 empty] | 33.33% | Fotografías | Únicamente se ha realizado un solo taller, debido a las restricciones de la pandemia del COVID 19. | bar: Meses A; Meses J; Meses O
1.3. | Resultado 1.2.3. Plan estratégico para la recuperación de zonas degradadas dentro del área protegida
1.3.1. | Se cuenta con un plan para la reforestación de áreas degradadas con especies nativas. | Municipio de Barillas. | Analís de imágenes satelitales, recorridos de campo y reforestación con especies nativas | [12 empty] | 50% | Documento que contiene el borrador del Plan | En proceso de ejecución | bar: Meses J to Meses A
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Fortalecimiento de la educación ambiental y ecoturismo en el área protegida
3. Sub programa: Formación y promoción sobre el manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Mejor nivel de conocimiento ambiental en la población, desarrollando jornadas educativas y por diferentes medios radiales y visuales, orientados a la gestión ambiental y protección de los recursos naturales y áreas protegidas
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | AVANCE | Verificadores | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1. | Resultado 1.1 1. Definir plan de comunicación, educación y sensibilización a nivel municipal sobre los recursos naturales del área protegida y el ecoturismo
1.1.1. | Se cuenta plan de actividades para la promoción y divulgación del área protegida y sus actividades a nivel municipal. | Municipio de Barillas. | Implementación de actividades para la promoción y divulgación del área protegida a través de los medios de comunicación | [12 empty] | 50% | Documento que contiene el borrador del Plan | En proceso de ejecución | bar: Meses M to Meses D
1.1.2. | Jóvenes y niños con conocimientos básicos sobre la conservación de la diversidad biológica. | Municipio de Barillas. | Desarrollo de charlas educativas en los diferentes niveles educativos en la cabecera municipal | [12 empty] | 0% | Ninguno | Debido a las restricciones de la pandemia del COVID 19, a la fecha aun no se han realizado las charlas programadas. | bar: Meses M; Meses J; Meses S
Programa: |  | Ecoturismo y Uso Público
Sub programa: |  | Divulgación y Relaciones Públicas
1.2. | Resultado 1.2. Diseño y elaboración de material audiovisual para promover el ecoturismo dentro del Área Protegida
1.2.1 | Se cuenta con diferentes materiales audiovisuales para promover el ecoturismo dentro del área protegida. | Municipio de Barillas. | Diseño y reproducción de materialiales audiovisuales utilizando los medios sociales. | [12 empty] | 30% | Afiches | En proceso de ejecución. | bar: Meses A; Meses J; Meses A; Meses O
1.2.2. | Mantenimiento de rótulos de identificación del área protegida. | Municipio de Barillas. | Realizar el mantenimiento de los rótulos de identificación del área protegida, los cuales fueron instalados en puntos estratégicos del municipio de Barillas | [12 empty] | 100% | Fotografías | bar: Meses M to Meses J
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Investigaciones
4. Resultado esperado: |  | Contar con estudios apropiados de investigación de Área Protegida que orienten su administración y manejo.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | AVANCE | Verificadores | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1. | Resultado 1.1. Seguimiento a las investigaciones biológicas de a cuerdo a las necesidades del Área Protegida.
1.1.1 | Se cuenta con un informe preliminar sobre el monitoreo biológicos para comprobar la presencia de especies de fauna dentro del AP. | Área Protegida | Monitoreos de campo, reuniones para la elaboración del informa técnico. | [12 empty] | 50% | Boleta de registro de aves. | En proceso de ejecución | bar: Meses M; Meses J; Meses S
1.1.2 | Se tiene un informe técnico de la presencia de especies de importantes dentro del área protegida. | Área Protegida | Reuniones con autoridades locales y recopilación de información de campo. | [12 empty] | 28.57% | Borrador del informe técnico. | En proceso de ejecución | bar: Meses M to Meses N
1.2 | Resultado 1.2. Monitoreo y evaluación del estado actual del bosque en zonas degradadas, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN
1.2.1 | Se cuenta con un informe técnico sobre el estado actual de la cobertura forestal del área protegida. | Área Protegida | Recopilación de información de campo y análisis de imágenes satelitales. | [12 empty] | 28.57% | Mapa de cobertura forestal del AP. | En proceso de ejecución | bar: Meses M to Meses N
1. Línea de acción: . |  | Fortalecimiento Institucional
2. Programa: |  | Administración y Gestión del Área Protegida
3. Sub programa: |  | Tecnificación y producción forestal municipal
4. Resultado esperado: |  | Recuperación de la biodiversidad, produciendo especies nativas del área protegida como de la zona de recarga hídrica y zonas aledañas, atreves de la tecnificación del área de producción forestal de la municipalidad.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | AVANCE | Verificadores | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Resultado 1.1. Seguimiento a la producción de planta forestal nativa y comercial que contribuya a la recuperación del área protegida y de sostenibilidad a las actividades realizadas dentro de ella.
1.1.1 | Producción de planta forestal nativa y comercial en el vivero forestal municipal. | Vivero forestal municipal | Producción de 30 mil plantas forestales, de especies nativas y de importancia en la región. | [12 empty] | 50% | Fotografías | En proceso de ejecución | bar: Meses M to Meses D
1.1.3. | Recuperación de zonas degradadas dentro del área protegida | Área protegida | Reforestación con plantas nativas en zonas degradadas del AP | [12 empty] | 0% |  | En proceso de ejecución | bar: Meses A to Meses O
1.1.4 | Captación de recursos económicos para fortalecer la gestión municipal en el tema de áreas protegidas. | Vivero forestal municipal y tesorería municipal | Venta de plantas forestales para uso publico | [12 empty] | 50% |  | En proceso de ejecución | bar: Meses M to Meses D