## EV Medio Termino POA 2020 CM
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "CERRO MAMPIL"
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Protección y vigilancia
4. Sub programas: Prevención
5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo y monitoreo.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Resposables | Verificadores | % de Cumplimiento | Decripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Objetivo 1. Coordinar y apoyar la implementación de planes de prevención y control de incendios forestales en coordinación con la oficina forestale y el CONAP
1.1 | Un plan elaborado para prevenir y controlar los incendios forestales a través de reuniones con municipalidad, organizaciones comunitarias e instituciones | Área Protegida cerro Mampil Santa Ana Huista | Actualizacion del plan de prevencion y control de incendios forestales para el área protegida | [12 empty] | municipalidad, CONAP. | Plan, listados y fotos | 100 | Se cuenta con el documento del plan el cual fue actualizado. Varias de las acciones no se ha realizado debido a la pandemia, lo que nos limita a realizar reuniones. | bar: Meses J to Meses A
|  |  | Conformacion de brigada municipal para la prevencion control de incendios forestales | [12 empty] | Municipalidad y CONAP | Acta de confomrción, listado | 75 | Personal de la Direccion fueron capacitasdos sobre tencnicas basicas para contron de incendios forestales. | bar: Meses E to Meses F
1.2 | Autoridades locales de 4 comunidades con influencia en el área se capacitan sobre prevención y control de incendios forestales en el área protegida | Área Protegida cerro Mampil Santa Ana Huista | Taller sobre tecnicas basicas para el prevencion y control de incendios forestales, a la brigada municipal, guardarecursos, lideres comunitarios, sobre prevencion y control de incendios forestales | [12 empty] | Municipalidad y CONAP | Informe de la actividad (plan, listados y fotos) | 75 | se capacitaron a 8 empleados municipales para el control de incendios forestales y al promotor del MARN | bar: Meses F
1.3 | Evitar Incendios Forestales dentro del Área Protegida | Parque Regional Municipal Cerro Mampil, Santa Ana Huista | Elaboración de Rondas Corta Fuego y Control permanente en Época Crítica de Incidencia | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | Informe de monitoreo y/o inspección, fotografías. | 100 | Se realizaron en el perimetro del area, en base a la delimitacion del area, ademas se realizo una brecha cortafuego en en area reforestada | bar: Meses F to Meses A
1.4 | Se cuenta con afiches y trifoliares que den a conocer la necesidad de prevención de incendios forestales, y dar a conocer al visitante nacional y extranjero la importancia del PRM. | Área Protegida | Elaboracion de trifoliares y mantas vinilicas sobre la prevencion y control de incendios forestales | [12 empty] | Municipalidad | Trifoliares (100) | 100 | Se cuenta con trifoliar (PROTEJAMOS MAMPIL) donde se informa las actividades realizadas por la municipalidad para prevenir incendios y se invita para que visiten el Parque. | bar: Meses E to Meses F; Meses D
[16 empty] | Municipalidad | Mantas vinilicas (2) | 0 | pendiente a elaborar. Se realizarán sobre con materiales mas resistentes | bar: Meses E to Meses F
1.5 | Se cuenta con Equipo y herramienta para abastecer brigada forestal de 10 personas | Área Protegida | Dotacion de equipo y herramienta | [12 empty] | CONAP Municipalidad | Listado y fotografias de la entrega. | 50 | En cada una de las sub areas de la Direcion, cuentan con herramienta basicas, que pueden servir para el control de incendios | bar: Meses N to Meses D
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % de Cumplimiento | Decripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Objetivo 2. Involucramiento de Autoridades locales (guardabosques y alcaldes auxiliares) para la realización de monitoreo y vigilancia de los recursos naturales y la biodiversidad.
2.1 | Se cuenta con informes de los recorridos y sanciones emitidas | Parque Regional Municipal Cerro Mampil, Santa Ana Huista | Recorridos y patrullajes de Guardabosques coordinación con autoridades locales para el control de la extracción de recursos naturales de forma ilegal y técnico forestal | [12 empty] | Oficina Forestal y Guarda-recursos municipales con el apoyo de guarda-bosques | Informe de recorridos | 75 | El Guardian del Cerro Mampil, realiza trabajos de lunes a viernes en el area Protegida y se le a apoyado con un patrullaje nocturno con personal del vivero municipal | bar: Meses E to Meses D
2.2 | Se protege el área protegida mediante el mantenimiento de la ronda conrtafuegos | Parque Regional Municipal Cerro Mampil, Santa Ana Huista | Mantenimiento de ronda cortafuego en el perimetro del area protegida | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, Guardabosques y Muncipalidad | Informes y Fotografias | 100 | Se realizaron Barridos en las Rondas de manera constante. | bar: Meses F
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Conservación de Recursos Naturales
3. Sub programa: Vida Silvestre
4. Resultado esperado: Contribuir en la manejo de las especies de importancia dentro del área protegida
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % de Cumplimiento | Decripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Resultado 1. Definir estrategias para el manejo sostenible de los recursos naturales del área protegida
1.1 | Contar con un área piloto de maíz rayo dentro del área | Área protegida | Implementación área piloto de maíz rayo con el fin de conservar la biodiversidad del área | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | informes libretas de campo | 50 | Se ralisaron 3 parcelas, dos en la cima del Cerro Mampil y otra en el viero muncipal. Las tres estan en las primeras etapas de desarrollo | bar: Meses M to Meses D
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Conservación de Recursos Naturales
3. Sub programa: Manejo Forestal
4. Resultado esperado: Recuperar áreas degradas dentro del área protegida a regeneración y reforestación de especies nativas de la región.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verifica-dores | % de Cumplimiento | Decripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2.2. | Se recuperan 2 has de bosques | Área Protegida | Recuperar áreas desprovistas de bosque mediante proyectos de reforestación en el área | [12 empty] | Municipalidad, CONAP inab, comunitarios | Infome de la actividad | 75 | Se han realizado 3 Reforestaciones, la primera con estudiantes de 3ro. Basico, la segunda, con soldados de la Quinta Brigada de Huehuetenango y la Tercera con Docentes del Instituto Por Cooperativa | bar: Meses J to Meses J
2.3 | Seguimiento de Areas reforestadas | Área Protegida | 1.2.1 limpia y chapeo de ares reforestadas | [12 empty] | Municipalidad, CONAP inab, comunitarios | Infome de la actividad | 50 | se realizaron brechas en contra de la pendiente, para que las reforestaciones se realizaran de un mejor manera. Estas se realizaon con el apoyo del Destacamanto de Cuatro Caminos y personal del vivero municipal | bar: Meses M to Meses A
1. Línea de acción: Identificación de límite del área protegida
2. Programa: Programa de Ordenamiento Territorial, y conflictividad agraria
3. Sub programa: Tenencia de la Tierra
4. Resultado esperado: Identificar los límites de los mojones del área asimismo utilizar pintura para establecerlos.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | % de Cumplimiento | Decripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2.3 | Delimitación de los mojones del área protegida | Parque regional municipal | Mantenimiento de los mojones del parque regional municipal con pintura roja | [12 empty] | Municipalidad | Informes y fotografías | 100 | Las rondas son indicadores de la delimitacion de los limites del Area | bar: Meses M to Meses A
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad.
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Ecoturismo Sostenible
4. Resultado esperado:Contar con una infraestrutura minima para el área.
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verifica-dores | % de Cumplimiento | Decripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Resultado 1. Contar con una infraestructura minima para el area.
1.1 | Se construyen 2 casetas ecológicas en el mirador del parque arqueológico y el centro ceremonial del parque arqueológico. | Área ocupada por el Parque Regional Municipal | Diseñar infraestructura para promover el tursimo dentro del area protegida (sendero, casetas, entre otras) | [12 empty] | OFM, Municipalidad, Municipalidad | Fotografías e informes. |  | Se cuenta con la madera, que se utilizará para dicha actividad | bar: Meses S to Meses D
1.1 |  | Área ocupada por el Parque Regional Municipal | Diseño, realizacion y colocación de un rótulo informativo en la entrada del área protegida. | [12 empty] | OFM, Municipalidad, Municipalidad | Fotografías e informes. | bar: Meses S to Meses D
1.1 | Se cuenta con la aprobación del presupuesto anual para el manejo del área | Municipalidad | 1.1.1. Elaboración y gestión del presupuesto anual para el manejo y administración del área protegida. | [12 empty] | OFM, Municipalidad, Municipalidad | Fotografías e informes. | bar: Meses S to Meses D
| Contracion de guardian del Parque regional Cerro Mampil | Municipalidad | 1.1.2 Elaborar contrato de guardian del Parque Regional Cerro Mampil | [12 empty] | OFM, Municipalidad, Municipalidad | Fotografías e informes. | 100 | El Personal está con contrato 011 | bar: Meses E
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: De Dibulgación
4. Resultado esperado:Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verifica-dores | % de Cumplimiento | Decripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Resultado 1. Divulgar por diferentes medios sobre la importancia del área protegida así como las acciónes de manejo que se desarrollar en la misma.
2.1 | Se cuenta con herramientas y material que contribuyen a la divulgación del área protegida | Municipio de Santa Ana Huista | 2.1.1. Diseño e impresión de material divulgativo (trifolires, afiches, mantas) | [12 empty] | Municipalidad | Pagina creada | bar: Meses A to Meses M
|  |  | 2.2.2. Creación de fam-page sobre el área protegida | [12 empty] | Municipalidad | Pagina creada |  | se han realizado publicaciones del trabajo realizado en el parque dentro de la pagina de la municipalidad | bar: Meses A to Meses M
|  |  | 2.2.3. Participación en un COMUDE para socilaizar infroamción referente al área protegida | [12 empty] | Municipalidad, CONAP | Informe de recorrido, fotografías, notas | 100 | bar: Meses J
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad.
2. Programa: Uso Público
3. Sub programa: Educación Ambiental
4. Resultado esperado:Que los lideres comunitarios conozcan la importancia de las especies amenzadazas en el area
No. | Resultado Esperado 2,020 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Respon-sable | Verifica-dores | % de Cumplimiento | Decripción
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Objetivo 1. Sensibilizar a la población local sobre la importancia de la proteccion de las áreas protegidas y su biodiversidad.
1.1 | 1.1. La población local se concientiza sobre la importancia del área protegida y su diversidad biológica | Comunnidades aledañas al AP y cabecera municipal de Santa Ana Huista | 1.1.1. Tres charlas a nivel de centros educativos y comunidades involucradas en el manejo del AP | [12 empty] | OFM, Municipalidad, Municipalidad | Fotografías e informes. | bar: Meses A to Meses M
[17 empty] | TOTAL | 41.0714