## Control y Vigilancia
INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE MEDIO TÉRMINO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA “AGUA DULCE”, CASERÍO LA NUEVA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.
2. Línea de acción: Conservación de la Reserva Natural y su biodiversidad
3. Programa: Control y vigilancia para la conservación de los recursos naturales
4 Programa: Control y vigilancia para la conservación de los recursos naturales
5 Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | AVANCE | Verificadores | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1. | Resultado 1.1. Control de talas ilegales y prevención de incendios forestales dentro del Área Protegida.
1.1.1. | Propietarios y administradores del AP, organizados para la prevención y control de incendios forestales | Área protegida | Monitoreo constante dentro del área protegida para prevenir incendios forestales. | [12 empty] | 100% | Boletas de campo | Los propietarios y administradores del AP hacen recorridos periódicos para evitar actividades ilícitas y prevenir incendios forestales. | bar: Meses E to Meses A
1.1.2. | Integrantes del COCODE y Comité de bosques capacitados sobre prevención y control de incendios forestales | Comunidad | Talleres de capacitación a los integrantes de COCODE de la Nueva Providencia y comité de bosques, y personal relacionado al tema (COCODES) | [12 empty] | 33% | Fotografías | Por las actuales restricciones por la pandemia del COVID 19, se realizó un solo taller con el apoyo del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, donde participaron líderes locales de la Nueva Providencia. | bar: Meses F to Meses A
1.1.3. | Comunitarios organizados para el control de talas ilegales dentro del Área Protegida. | Área protegida | Asambleas comunitarias para dar a conocer las restricciones sobre talas ilícitas dentro del Área Protegida. | [12 empty] | 50% | Fotografías | A la fecha únicamente se ha celebrado una asamblea comunitaria donde se aprovechó para dar las restricciones en cuanto a las talas ilícitas dentro del AP. | bar: Meses M; Meses J
1.1.4. | Brigada comunitaria da mantenimiento a la brecha contra incendios y limites del Área protegida | Área protegida | Demarcación y mantenimiento de la brecha contra incendios y del perímetro del Área protegida | [12 empty] | 100% | Planillas | La demarcación y mantenimiento de la brecha contra incendios forestales se realiza a principios de cada año con el apoyo de todos los propietarios y administradores del AP. | #REF! | #REF! | bar: Meses M to Meses M
Resultado 1.2. Control y vigilancia de la diversidad biológica existente en el área
1.2.1 | Control y vigilancia para prevenir y evitar la caza dentro del área protegida | Área Protegida | Seguimiento a monitoreos periódicos dentro del área protegida. | [12 empty] | 60% | Boletas de campo | Debido a que los encargados de la actividad no cuentan con equipo fotográfico, no se logró evidenciar el trabajo realizado. | bar: Meses E to Meses D
1.2.2 | COCODEs y Comité de bosques son capacitados sobre el control y vigilancia de la diversidad biológica | Comunidad | Talleres de capacitación al comité de bosques, sobre el control y vigilancia de la diversidad biológica en áreas protegidas | [12 empty] | 30% | Fotografías | A la fecha se ha realizado un taller | bar: Meses M; Meses J
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo adecuado de los recursos naturales
3. Sub programa: Formación y planificación estratégica del manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Crear las herramientas, capacidades y conocimientos necesarios, a nivel local sobre el manejo adecuado del área protegida.
1.1 | Resultado 1.1. Fortalecimiento de la participación comunitaria en el manejo y conservación de los naturales del área protegida.
1.1.1. | Se cuenta con un plan de actividades para el manejo adecuado de los Recursos Naturales del Área Protegida. | Área Protegida | Reuniones con autoridades locales para la elaboración del plan.. | [12 empty] | 30% |  | Se tienen pendiente algunas reuniones para finalizar el plan de actividades. | 2500 | bar: Meses F; Meses A; Meses S
1.1.2 | Elaboración de la propuesta del Plan Maestro en base a los lineamientos del CONAP | Área Protegida y Comunidad | Gestión de apoyo a Instituciones, Recorridos de campo, Talleres de capacitación, socialización y sensibilización. | [12 empty] | 0% |  | Aun no se ha logrado gestionar el apoyo al CONAP. | 1000 | ONGs | bar: Meses M to Meses S
1.2 | Resultado 1.2. Personal comunal, capacitado para el manejo y cuidado del área protegida.
1.2.1 | Integrantes del COCODE y Guarda bosques capacitados para el manejo adecuado de áreas protegidas | Caserío Nueva Providencia | Talleres de capacitación a personal municipal, sobre le manejo de áreas protegidas | [12 empty] | 50% | Fotografías | Esta actividad se integró el taller de prevención de vigilancia de la diversidad biológica en áreas protegidas. | 1500 | bar: Meses M; Meses J
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Fortalecimiento de la educación ambiental y ecoturismo en el área protegida
3. Sub programa: Formación y promoción sobre el manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Mejor nivel de conocimiento ambiental en la población, desarrollando jornadas educativas, orientados a la gestión ambiental y protección de los recursos naturales y áreas protegidas
1.1 | Resultado 1.1. Definir plan de comunicación, educación y sensibilización a nivel local sobre los recursos naturales del área protegida y el ecoturismo.
1.1.1 | Se tiene un propuesta para la promoción y divulgación del área protegida y sus actividades a nivel comunitario y municipal. | Caserío Nueva Providencia | Reuniones con autoridades comunitarias para la elaboración de la propuesta de promoción y divulgación. | [12 empty] | 30% |  | Por las restricciones del COVID 19 aun se tiene pendiente algunas reuniones para concluir con la propuesta. | 1500 | bar: Meses M; Meses J
1.1.2 | Crear conciencia ambiental en las nuevas generaciones | Caserío Nueva Providencia | Chalas educativas en los diferentes niveles educativos de la comunidad. | [12 empty] | 0% |  | A la fecha no se tienen avances debido a las restricciones del COVID 19. | 1500 | bar: Meses M; Meses J; Meses S
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Investigaciones
4. Resultado esperado: |  | Contar con estudios apropiados de investigación de Área Protegida que orienten su administración y manejo
1.1. | Resultado 1.1. Realizar investigaciones biológicas de a cuerdo a las necesidades del Área Protegida.
1.1.1 | Elaboración de un plan de monitoreo bilógico dentro del Área Protegida. | Área Protegida | Reuniones y recopilación de información de campo. | [12 empty] | 30% | Borrador del Plan | Se tiene pendiente algunas reuniones. | 1000 | Proyecto Consolidación de SIGAP-CONAP y ONGs. | bar: Meses M; Meses M to Meses S
1.1.2 | Elaboración de un informé técnico sobre el conocimiento ancestral de las especies de flora y fauna existentes en el AP. | Área Protegida | Reuniones y recopilación de información de campo. | [12 empty] | 30% | En ejecución | Se ha hecho algunos recorridos dentro del AP para la identificación de especies de flora y fauna de importancia. | 1000 | Proyecto Consolidación de SIGAP-CONAP y ONGs. | bar: Meses M to Meses N
3 Sub programa: |  | Monitoreo del estado del Área Protegida
4 Resultado esperado: |  | Monitoreo y evaluación del estado de recuperación y manejo del área degradada, de las fuentes de agua, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN dentro del Área Protegida
1.2 | Resultado 1.2. Monitoreo y evaluación del estado actual del bosque en zonas degradadas, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN.
1.2.1 | Se cuenta con un informe técnico sobre el estado actual del cobertura forestal dentro del AP. | Caserío La Nueva Providencia. | Análisis de imágenes satelitales y recorrido dentro del área protegida y | [12 empty] | 30% | Imágenes satelitales. | En proceso de ejecución | 2000 | Proyecto Consolidación del SIGAP -Life Web - KFW- | bar: Meses M; Meses A; Meses N

## Manejo de Recursos
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2,021
RESERVA NATURAL PRIVADA “AGUA DULCE”, CASERÍO LA NUEVA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo adecuado de los recursos naturales
3. Sub programa: Formación y planificación estrategica del manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Crear las herramientas, capacidades y conocimientos necesarios, a nivel local sobre el manejo adecuado del área protegida.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1. Fortalecimiento de la participación comunitaria en el manejo y conservación de los naturales del área protegida.
1.1.1. | Se cuenta con un plan de actividades para el manejo adecuado de los Recursos Naturales del Área Protegida. | Área Protegida | Reuniones con autoridades locales para la elaboracion del plan.. | [12 empty] | COCODEs, comité de bosques, CONAP | Fotografías, listado de participantes, Documento técnico. | Comunidad | 2500 |  | 0 | 1500 | 4000 | bar: Meses F; Meses A; Meses S
1.1.2 | Elaboración de la propuesta del Plan Maestro en base a los lineamientos del CONAP | Área Protegida y Comunidad | Gestión de apoyo a Instituciones, Recorridos de campo, Talleres de capacitación, socialización y sensibilización. | [12 empty] | COCODEs., CONAP, ONGs | Borrador del documento Plan Maestro del área protegida | Comunidad | 1000 | ONGs | 5000 | 6000 | 12000 | bar: Meses M to Meses S
1.2 | Resultado 1.2. Personal comunal, capacitado para el manejo y cuidado del área protegida
1.2.1 | Integrantes del COCODE y Guarda bosques capacitados para el manejo adecuado de áreas protegidas | Caserio Nueva Providencia | Talleres de capacitación a personal municipal, sobre le manejo de áreas protegidas | [12 empty] | COCODEs, comité de bosques, CONAP | fotográfias, listados de asistencia | Comunidad | 1500 |  |  | 1200 | 2700 | bar: Meses M; Meses J
| Total | [17 empty] | 5000 |  | 5000 | 8700 | 18700

## Ecoturismo y educ amb
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA “AGUA DULCE”, CASERÍO LA NUEVA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Fortalecimiento de la educación ambiental y ecoturismo en el área protegida
3. Sub programa: Formación y promoción sobre el manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Mejor nivel de conocimiento ambiental en la población, desarrollando jornadas educativas, orientados a la gestión ambiental y protección de los recursos naturales y áreas protegidas
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1. Definir plan de comunicación, educación y sensibilización a nivel local sobre los recursos naturales del área protegida y el ecoturismo.
1.1.1 | Se tiene un prpuesta para la promoción y divulgación del área protegida y sus actividades a nivel comunitario y municipal. | Caserio Nueva Providencia | Reuniones con autoridades comunitarias para la elaboración de la propuesta de promoción y divulgación. | [12 empty] | COCODEs, comité de bosques, CONAP | Documento técnico del Plan, listado de participantes. | Comunidad | 1500 |  | 0 | 1000 | 2500 | bar: Meses M; Meses J
1.1.2 | Crear conciencia ambiental en las nuevas generaciones | Caserio Nueva Providencia | Chalas educativas en los diferentes niveles educativos de la comunidad. | [12 empty] | Comité de bosques, y CONAP | Fotografías, Material didáctico, listados de participantes | Comunidad | 1500 |  | 0 | 2000 | 3500 | bar: Meses M; Meses J; Meses S
| Total | [17 empty] | 3000 |  | 0 | 3000 | 6000

## Investigacion y Monitoreo
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA “AGUA DULCE”, CASERÍO LA NUEVA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Investigaciones
4. Resultado esperado: |  | Contar con estudios apropiados de investigación de Área Protegida que orienten su administración y manejo
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsa-ble | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1. | Resultado 1.1. Realizar investigaciones biológicas de a cuerdo a las necesidades del Área Protegida.
1.1.1 | Elaboración de un plan de monitoreo bilógico dentro del Área Protegida. | Área Protegida | Reuniones y recopilación de información de campo. | [12 empty] | CONAP, ONGs, autoridades locales. | Fotografías | Comunidad | 1000 | Proyecto Consolidación de SIGAP-CONAP y ONGs. | 1500 | 2000 | 4500 | bar: Meses M; Meses M to Meses S
1.1.2 | Elaboración de un informé técnico sobre el conocimiento ancestral de las especies de flora y fauna existentes en el AP. | Área Protegida | Reuniones y recopilación de información de campo. | [12 empty] | CONAP, ONGs, Institutos, autoridades locales. | Borrador del Informe técnico | Comunidad | 1000 | Proyecto Consolidación de SIGAP-CONAP y ONGs. | 2000 | 0 | 3000 | bar: Meses M to Meses N
| Total | [17 empty] | 2000 |  | 3500 | 2000 | 7500
3. Sub programa: |  | Monitoreo del estado del Área Protegida
4. Resultado esperado: |  | Monitoreo y evaluación del estado de recuperación y manejo del área degradada, de las fuentes de agua, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN dentro del Área Protegida
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verifica-adores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.2 | Resultado 1.2. Monitoreo y evaluación del estado actual del bosque en zonas degradadas, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN
1.2.1 | Se cuenta con un informe técnico sobre el estado actual del cobertura forestal dentro del AP. | Caserío Nuevo Mirador Chiblac | Analisis de imágenes satélitales y recorrido dentro del área protegida y | [12 empty] | CONAP, Guarda bosques. | Informe de investigación o practica de campo. | Comunidad | 2000 | Proyecto Consolidación del SIGAP -Life Web - KFW- | 1000 | 1000 | 4000 | bar: Meses M; Meses A; Meses N
| subtotal | [17 empty] | 2000 |  | 1000 | 1000 | 4000
| total | [17 empty] | 4000 |  | 4500 | 3000 | 11500
Note on W13: CONAP: esto es en especie por visitas de técnico

## Presupuesto Ideal año 2020
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2021
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA “AGUA DULCE” , CASERÍO LA NUEVA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.
PROGRAMA | Comunidad | CONAP | OTRAS | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Control y vigilancia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Manejo de recursos naturales | 5000 | 8700 | 5000 | 18700
Ecoturismo y Educación Ambiental | 3000 | 3000 | 0 | 6000
Investigación y monitoreo | 4000 | 4500 | 3000 | 11500
Total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Fortalecimiento Inst.
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA “AGUA DULCE”, CASERÍO LA NUEVA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.
1. Línea de acción: . |  | Fortalecimiento Institucional
2. Programa: |  | Administración y Gestión del Area Protegida
3. Sub programa: |  | Producción forestal a nivel local
4. Resultado esperado: |  | Aumento en el numero de comunitarios, lideres e instituciones locales capacitados, acreditados e involucrados en apoyo al control y vigilancia para la conservacion del area protegida.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Respon-sable | Verifica-dores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código de Donante | Monto | CONAP | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1 . Personal capacitado que contribuya a la recuperación del área protegida y de sostenibilidad a las actividades realizadas dentro de ella.
1.1.1 | Autoridades locales son sensibilizados sobre la importancia de la conservación y protección del Área protegida | Caserío Nueva Providencia | Talleres de capacitación a autoridades locales, (comité de bosques y representantes de COCODES) | [12 empty] | Comité de bosques y CONAP | fotografias y planillas | comunidad | 1000 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP | 2000 | 1200 | 4200 | bar: Meses A; Meses S
1.1.2 | Realizar actividades, practicas de Educacion Ambiental en Escuelas, colegios del caserio la nueva providencia | Caserío Nueva Providencia Y Área protegida | Realizar eventos sobre días alusivos a los Recursos Naturales | [12 empty] | Comité de bosques, escuelas ONGs y CONAP | Fotografías y/o Planillas del evento. | comunidad | 1200 | Proyecto Consolidación del SIGAP-CONAP | 3000 | 0 | 4200 | bar: Meses E; Meses M to Meses J; Meses A
1.1.3 | Recuperación de zonas degradadas dentro del área protegida | Area protegida | Reforestación con plantas nativas departe de los comunitarios | [12 empty] | Comité de bosques del Caserío Nueva Providencia y Escuelas | Fotografías | comunidad | 3000 |  | 0 | 0 | 3000 | bar: Meses J to Meses A
1.1.4 | Se logra dar a conocer la importancia turistica y conservacion del área protegida | Area protegida | Se da a conocer la importancia del Área protegida en el municipio a traves de afiches, y redes sociales. | [12 empty] | Caserío Nueva Providencia comité de bosques |  | comunidad | 2500 |  | 0 | 0 | 2500 | bar: Meses M to Meses D
| Total | [17 empty] | 7700 |  | 5000 | 1200 | 13900