## Avance POA 2021
INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE MEDIO TÉRMINO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
RESERVA NATURAL PRIVADA “NUEVO MIRADOR CHIBLAC” DEL CASERÍO NUEVO MIRADOR CHIBLAC, ALDEA JOLOMTAJ, MUNICIPIO DE BARILLAS.
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Línea de acción: Conservación del Área Natural y su biodiversidad
3. Programa: Control y vigilancia para la conservación de los recursos naturales
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área protegida a través de actividades de manejo y monitoreo con el apoyo todos los actores de la comunidad.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | AVANCE | Verificadores | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Resultado 1.1. Monitoreo para el control de talas ilegales y prevención de incendios.
1.1.1. | Se cuenta con personal especifico que se encarga de coordinar las actividades de control y vigilancia dentro del AP. | Caserío Nuevo Mirador Chiblac | Elección de guarda bosques a través de asamblea general extraordinaria. | [12 empty] | 0% | Pendiente | A la fecha aun no se cuenta con el personal especifico (guardabosques) que se encarga de coordinar las actividades de control y vigilancia dentro del AP, esta tarea lo realizan los integrantes de la junta directiva de la "Asociación Cerro Pojom". | bar: Meses E to Meses F
1.1.2 | Se cuenta con un plan de actividades para el control y prevención incendios forestales dentro del Área Protegida. | Caserío Nuevo Mirador Chiblac | Elaboración y ejecución del plan de actividades para el control y prevención de incendios forestales dentro del Área Protegida. | [12 empty] | 60% | Borrador del plan de actividades y fotografías de actividades de control y vigilancia. | Se realizan recorridos periódicos dentro del AP como parte de las actividades de prevención de Incendios forestales. | bar: Meses E to Meses D
1.1.3 | Autoridades locales capacitados sobre la prevención y control de incendios forestales. | Caserío Nuevo Mirador Chiblac | Talleres de capacitación a la junta directiva la Asociación Cerro Pojom, COCODEs sobre prevención y control de incendios forestales. | [12 empty] | 50% | Fotografías | Hasta la fecha únicamente se ha realizado un taller, debido a que aun no está permitido la realización de actividades donde hay aglomeración de personas. | bar: Meses M; Meses M
1.1.4 | Comunidad organizada para el control y monitoreo de talas ilegales dentro del Área Protegida. | Caserío Nuevo Mirador Chiblac | Recorridos periódicos para el control y monitoreo de talas ilegales dentro del Área Protegida. | [12 empty] | 60% | Boleta de control de patrullaje. | Se realizan recorridos periódicos dentro del AP para el control y monitoreo de tales ilegales. | bar: Meses E to Meses D
1.1.5 | Brigada comunitaria realizan limpieza en los límites del área protegida para prevenir incendios forestales. | RNP "Nuevo Mirador Chiblac" | Demarcación y mantenimiento de la brecha contra incendios y del perímetro del área protegida. | [12 empty] | 100% | Fotografías | Cada año se realiza la limpieza de los limites del AP que aparte de prevenir incendios forestales, también ayudan a evitar posibles invasiones. | #REF! | #REF! | bar: Meses E to Meses A
Resultado 1.2. Control y vigilancia de la diversidad biológica existente en el área protegida.
1.2.1 | Autoridades locales capacitados en temas relacionados al control y vigilancia de la diversidad biológica | Caserío Nuevo Mirador Chiblac | Talleres de capacitación a la junta directiva de la Asociación Cero Pojom, integrantes de COCODE, Guardabosques y personal relacionada al tema de conservación de recursos naturales de la comunidad. | [12 empty] | 50% | Fotografías | En un solo taller se impartieron charlas sobre temas relacionadas a incendios forestales y conservación de recursos naturales. | bar: Meses A; Meses O
1.2.2 | Control y vigilancia para prevenir y evitar la cacería dentro del área protegida. | RNP "Nuevo Mirador Chiblac" | Monitoreos periódicos dentro del Área Protegida. | [12 empty] | 60% | Boleta de control de patrullaje. | bar: Meses E to Meses D
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo adecuado de los recursos naturales
3. Sub programa: Formación y planificación estratégica del manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Crear las herramientas, capacidades y conocimientos necesarios, a nivel local sobre el manejo adecuado del área protegida.
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | AVANCE | Verificadores | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1 | Resultado 1.1. Definir planes para el desarrollo sostenible de los recursos naturales del área protegida.
1.1.1 | Se cuenta con un plan de actividades para la protección de las especies amenazadas y/o en peligro de extinción. | Caserío Nuevo Mirador Chiblac | Reuniones con líderes locales para la elaboración del plan de actividades para la protección de especies amenazadas o en peligro de extinción. | [12 empty] | 0% | Pendiente | Debido a las restricciones por la pandemia del COVID19 aun no se han realizado las reuniones programas. | bar: Meses F; Meses A
1.1.2 | Elaboración de propuesta del Plan Maestro del área de conservación en base a los lineamientos del CONAP | RNP "Nuevo Mirador Chiblac" | Recorridos de campo, elaboración de transectos, Talleres de capacitación, socialización y sensibilización. | [12 empty] | 0% | Pendiente | No se ha tenido avances en dicha actividad debido a la falta de financiamiento. | bar: Meses M to Meses O
1.2 | Resultado 1.2. Personal capacitado para el manejo y cuidado del área protegida.
1.2.1. | Autoridades locales capacitados sobre el manejo de áreas protegidas | Caserío Nuevo Mirador Chiblac | Talleres de capacitación sobre le manejo de áreas protegidas | [12 empty] | 50% | Fotografías | Únicamente se ha realizado un taller donde impartieron charlas sobre conservacion de la diversidad biológica y manejo e Áreas Protegidas. | bar: Meses A; Meses J
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Fortalecimiento de la educación ambiental y ecoturismo en el área protegida
3. Sub programa: Formación y promoción sobre el manejo de áreas protegidas
4. Resultado esperado: Mejor nivel de conocimiento ambiental en la población, desarrollando charlas en los centros educativos de la comunidad y por diferentes medios audiovisuales, en temas orientados a la gestión ambiental y protección de los recursos naturales y áreas protegidas
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | AVANCE | Verificadores | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1. | Resultado 1.1 1. Definir plan de comunicación, educación y sensibilización a nivel local sobre los recursos naturales del área protegida.
1.1.1. | Elaboración de plan de actividades para la promoción y divulgación del área protegida y sus actividades a nivel local. | Caserío Nuevo Mirador Chiblac | Reuniones con líderes locales. Implementación del Plan estratégico | [12 empty] | 30% | En proceso | Únicamente se ha logrado realizar una reunión para la elaboración del plan. | bar: Meses M; Meses M; Meses J; Meses S; Meses N
1.1.2. | Jóvenes y niños con conocimientos básicos sobre la conservación de la diversidad biológica. | Caserío Nuevo Mirador Chiblac | Desarrollo de charlas educativas en los diferentes niveles educativos en la comunidad. | [12 empty] | 100% | Fotografías | Con el apoyo de los líderes locales, se han realizado charlas con niños de nivel primaria. | bar: Meses F; Meses A
2. Programa: |  | Ecoturismo y Uso Público
3. Sub programa: |  | Divulgación y Relaciones Públicas
4. Resultado esperado: |  | Que el Área Protegida pueda ser conocida en el ámbito local, regional y nacional
1.2. | Resultado 1.2. Diseño y elaboración de material audiovisual para promover el ecoturismo dentro del Área Protegida.
1.2.1. | Rótulos instalados en áreas estratégicas. | Caserío Nuevo Mirador Chiblac | Diseño y elaboración de rótulos informativos dentro y fuera de la comunidad para promover el ecoturismo y conservación de la diversidad biológica. | [12 empty] | 100% | Fotografía | bar: Meses A; Meses A
1.2.2. | Se cuenta con diferentes materiales audiovisuales para promover el ecoturismo dentro del área protegida. | Caserío Nuevo Mirador Chiblac | Diseño y reproducción de materiales audiovisuales utilizando los medios sociales. | [12 empty] | 0% | En proceso | A la fecha aun no se cuenta con los materiales audiovisuales. | bar: Meses A; Meses J
1.1.3. | Promover el ecoturismo a nivel local. | Caserío Nuevo Mirador Chiblac | Recorrido en puntos accesibles dentro del área protegida, con jóvenes, niños, autoridades locales, etc. | [12 empty] | 0% | Cancelado | Esta actividad se ha cancelado debido a las restricciones por la Pandemia del COVID 19. | bar: Meses M; Meses M
1. Línea de acción: |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Investigación y Monitoreo
3. Sub programa: |  | Investigaciones
4. Resultado esperado: |  | Contar con estudios apropiados de investigación dentro del Área Protegida, que orienten su administración y manejo
No. | Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | AVANCE | Verificadores | Observaciones
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.1. | Resultado 1.1 Realizar investigaciones biológicas de a cuerdo a las necesidades del Área Protegida.
1.1.1 | Elaboración de un plan para el monitoreo biológico dentro del área Protegida. | Caserío Nuevo Mirador Chiblac | Reuniones con autoridades locales para la elaboración del plan. | [12 empty] | 50% | Fotografías | Únicamente se ha logrado una reunión con lideres locales | bar: Meses F to Meses M
1.1.2 | Elaboración de un informe técnico sobre el conocimiento ancestral de las especies de flora y fauna presentes en el área protegida. | Caserío Nuevo Mirador Chiblac | Reuniones con autoridades locales y recorridos dentro del AP. | [12 empty] | 20% | En proceso | bar: Meses M to Meses N
3. Sub programa: |  | Monitoreo del estado del Área Protegida
4. Resultado esperado: |  | Monitoreo y evaluación del estado de recuperación y manejo del área degradada, de las fuentes de agua, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN dentro del Área Protegida
1.2 | Resultado 1.2. Monitoreo y evaluación del estado actual del bosque en zonas degradadas, así como el cumplimiento del manejo y administración de los RRNN.
1.2.1 | Se cuenta con un informe técnico sobre el estado actual del cobertura forestal dentro del AP. | Caserío Nuevo Mirador Chiblac | Análisis de imágenes satelitales y recorrido dentro del área protegida y | [12 empty] | 40% | En proceso | Aun se tiene pendiente la elaboración del informe. | bar: Meses M; Meses A; Meses N