FUNDACIÓN PARA EL ECODESARROLLO Y LA CONSERVACIÓN

****

**PRIMER INFORME DE AVANCE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021**

**RESERVA NATURAL PRIVADA “YAL UNIN YUL WITZ “**

**BARILLAS, HUEHUETENANGO**

PARA:

**CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS**

**DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE**

**---------------- BARILLAS, HUEHUETENANGO, 2021 -----------------**

# FICHA INFORMATIVA.

## Nombre de la Unidad de Manejo.

Reserva Natural Privada “Yal Unin Yul Witz “

## Categoría de manejo declarada:

Reserva Natural Privada.

## Objetivos primarios de conservación del Área.

* Asegurar la preservación de los recursos naturales existentes en el área.
* Proteger y conservar las especies que se encuentran en peligro crítico según el listado de la UICN.
* Mantener muestras representativas de la diversidad biológica.
* Garantizar el hábitat para las aves migratorias y locales.
* Prohibir actividades que amenacen con la integridad de la biodiversidad.
* Conservar el área como zona de recarga hídrica y su aprovechamiento integral.
* Proporcionar los medios oportunos para la recreación e investigación de especímenes de interés.
* Promover la participación comunitaria en la conservación de los recursos naturales.

## Institución administradora.

Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUDAECO).

## Organizaciones colaboradoras.

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)

## Participantes en la elaboración del primer informe semestral del Plan Operativo 2021.

* **Rolando Gómez Hernández,** Director regional de FUNDAECO Huehuetenango-Quiché.
* **Luic Mateo Francisco**, Coordinador de FUNDAECO Capitulo Frontera Norte Barillas.
* **Edwin Leonel Figueroa,** Encargado de la Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz.

# COMPONENTE DESCRIPTIVO DEL AVANCE

La Reserva Natural Privada Yal Unin Yul Witz es hábitats de flora y fauna silvestre con alto valor ecológico, por ello FUNDAECO actualmente ha realizado esfuerzos para la ejecución de acciones vinculadas a la protección de los recursos naturales presentes dentro de la misma y en comunidades circunvecinas.

Con las acciones ejecutadas para el primer semestre del Plan Operativo Anual 2021, ha contribuido en reducir acciones vinculadas a las amenazas que se describen a continuación:

* Incendios Forestales
* Desastres Naturales
* Contaminación de fuentes de agua
* Extracción de recursos no Maderables (Orquídeas, helechos, musgos, entre otros)
* Invasión de tierras
* Daños en infraestructuras construidas
* Casería Ilegal
* Avance de la Frontera Agrícola

# COMPONENTE OPERATIVO

La siguiente información describe de forma resumida el porcentaje de ejecución de las acciones establecidas para el primer semestre del Plan Operativo Anual 2021, las cuales se encuentran como anexos al presente documento.

Resumen de Porcentaje de ejecución.

## Protección y Control

* Delimitación y conservación. 100 % de ejecución
* Control y vigilancia. 100% de ejecución

## Manejo de Recursos

* Educación ambiental y Manejo de recursos naturales. 50% de ejecución.

## Investigación y Monitoreo

* Investigación Aplicada y Experimentación 0% de ejecución
* Monitoreo Ambiental (generación de datos climáticos). 100% de ejecución.

## Fortalecimiento y Participación Comunitaria para el Manejo Compartido

* Capacitación y extensionismo. 25 % de ejecución
* Organización y Divulgación del Manejo Recursos Naturales y Procesos de Desarrollo Local. 0% de ejecución

## Administración

* Personal técnico. 100% de ejecución.
* Personal de campo. 100% de ejecución.

**La planificación y evaluación de la gestión del área cuenta con un promedio del 64 % de ejecución de los programas planificados en el POA 2021.**