## Administración
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Moyuta
Linea de acción: Gestión de personal necesario para la administración de la Zona de Veda Definitiva Volcán Moyuta y garantizar que cuenten con los recursos necesarios.
1.Programa: Administración
1.1 Sub programa: Personal y gestión
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
1.1.1 | Se han realizado acciones que permitirán contar con personal necesario las acciones de control y vigilancia y educación ambiental del volcán Moyuta. | Volcán Moyuta | Gestionar y dar seguimiento a la contratación de personal de al menos 2 Guardarecursos a la Secretaría Ejecutiva del CONAP. | [12 empty] | Director Regional, Asistente Administrativo | Propuestas de gestión, contratos | 1 | 6865.6 | 0 | 9755.45 | bar: Meses E to Meses D
1.2 Sub programa:Planificación y Evaluación de la Gestión
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
1.2.1 | Plan Operativo Anual del año 2022 elaborado y aprobado por la Dirección de Desarrollo del SIGAP del CONAP | Volcán Amayo | Elaborar el Plan Operativo Anual 2022. | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Documento de POA | 1 | 2889.85 | 0 | 2890.85 | bar: Meses E
|  | Volcán Amayo | Presentar Plan Operativo Anual 2022 para su aprobación | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Documento de POA | bar: Meses F
| Informe de avances del Plan Operativo Anual 2021 | Volcán Amayo | Evaluar el porcentaje de cumplimiento de medio término y anual del Plan Operativo 2021 | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Informe Evaluación | bar: Meses J; Meses D

## Protección y Vigilancia
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Moyuta
Linea de acción: Vigilar y controlar las actividades que atentan contra la integridad de los recursos naturales del Volcán Moyuta.
2.Programa: Protección y Vigilancia
2.1 Sub programa: Control y vigilancia
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | CONAP | Otros | TOTAL
2.1.1 | Fortalecer los mecanismos de control y vigilancia que se lleven a cabo en el área protegida. | Volcán Moyuta | Realizar opertivos de control y vigilancia conjuntos con Diprona | [12 empty] | Técnico SIGAP | Informe. | 1 | 2466.1 | 0 | 2466.1 | bar: Meses M; Meses J; Meses O
|  | Volcán Moyuta | Presentar y el seguimiento presencial, telefónico, correo electrónico y otros medios de denuncias por hechos ilícitos, faltas e infracciones administrativas contra diversidad biológica y SIGAP en el Ministerio Público y Organismo Judicial. | [12 empty] | Asesor Jurídico. | Documento de denuncia, informe de seguimiento. | bar: Meses E to Meses D
2.2 Sub programa: Atención de emergencias.
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | CONAP | Otros | TOTAL
2.2.1 | Se ha establecido la coordinación institucional para la ejecución de acciones permanentes para prevenir, mitigar y controlar los efectos e impactos ocasionados por incendios y contingencias ambientales en los ecosistemas del Área Protegida y su zona de influencia. | Volcán Moyuta | Realizar las acciones establecidas en el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales de las Áreas Protegidas de la Región Sur Oriente del año 2021. | [12 empty] | Técnico Forestal | Documento de plan. | 1 | 3629.35 | 0 | 3629.35 | bar: Meses E to Meses A; Meses O to Meses D
|  | Volcán Moyuta | Gestionar el equipamiento de control de incendios forestales para el personal de guardarecursos. | [12 empty] | Director Regional, Asistente Administrativo. | Documentos de requerimientos y compras. | bar: Meses E to Meses F; Meses O to Meses D
|  | Volcán Moyuta | Realizar acciones control y liquidación de incendios forestales (Combate). | [12 empty] | Técnico Forestal | Informe. | bar: Meses E to Meses M

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Moyuta.
Línea de acción: Desarrollo de actividades de capacitación, en conjunto con las otras instituciones que desarrollan capacitación de la región y las comunidades involucradas.
3. Programa: Uso Público
3.1 Sub programa: Capacitación
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
3.1.1 | . Al menos 50 personas poseen el conocimiento, la sensibilidad y valoración de los recursos naturales que se protegen en el volcán Moyuta y su zona de influencia. | Volcán Moyuta | Realizar al menos dos (2) talleres de capacitación de forma virtual considerando las alertas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, dirigido a maestros o personal de otras organizaciones, de acuerdo al Plan de Capacitación de la Dirección Regional Sur Oriente del CONAP. | [12 empty] | Asesor Educación y Desasarrollo | Listados de participantes eléctronico. | 1 | 3028.6 | 0 | 3028.6 | bar: Meses M; Meses S

## Presupuesto
PRESUPUESTO 2,021
Zona de Veda Definitiva Volcán Moyuta
Detalle Presupuestario por Grupo de Gasto
Grupo | Programa/Rubros | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANTIDAD | CONAP | OTRAS | TOTAL
[5 empty] | Total Q. | Total Q. | Total Q.
| Total |  |  |  | 18879.5 | 0 | 18879.5 | Renglón | CONAP | OTROS | TOTAL
| Administración |  |  |  | 9755.45 | 0 | 9755.45 | 0 | 14955.75 | 0 | 14955.75
| Sub-Programa Desarrollo del personal |  |  |  | 6865.6 | 0 | 8885.6 | 1 |  | 0 | 0
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 5995.75 | 0 | 5995.75 | 2 | 3923.75 | 0 | 3923.75
[8 empty] | 3 | 0 | 0 | 0
021 | Director Regional (2% salario total) |  |  |  | 3640 | 0 | 3640 | TOTAL | 18879.5 | 0 | 18879.5
011 | Asistente Administrativo (2% salario total) |  |  |  | 1400 | 0 | 1400
031 | Asisten secretarial (2% salario total) |  |  |  | 955.75 | 0 | 955.75
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 869.85 | 0 | 869.85
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 2 | 57 | 0 | 57
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
262 | Cupones de combustible de Q100.00 | Cupones | 100 | 5 | 500 | 0 | 500
267 | Tinta Blue Refill Megenta, Epson | Medio Litro | 140 | 2 | 280 | 0 | 280
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 1 | 5.8 | 0 | 5.8
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 1 | 10.8 | 0 | 10.8
| Sub-ProgramaPlanificación y Evaluación de la Gestión |  |  |  | 2889.85 | 0 | 2889.85
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 2800
011 | Asesor Profesional del SIGAP (2% salario total) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 89.85 | 0 | 89.85
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 2 | 57 | 0 | 57
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 1 | 5.8 | 0 | 5.8
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 1 | 10.8 | 0 | 10.8
| Programa Protección y vigilancia |  |  |  | 6095.45 | 0 | 6095.45
| Sub Programa: Control y vigilancia |  |  |  | 2466.1 | 0 | 2466.1
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 1680 | 0 | 1680
029 | Técnico del SIGAP (2% salario total) |  |  |  | 1680 | 0 | 1680
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 786.1 | 0 | 786.1 |  |  |  | ¦
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 3 | 85.5 | 0 | 85.5
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 10 | 6.5 | 0 | 6.5
262 | Cupones de combustible de Q50.00. Una estimación de 2,500 km., considerando un valor de Q 25.00/galon y rendimiento 100 km/galón) para motocicleta del personal de guardarecursos. | Cupones | 50 | 13 | 650 | 0 | 650
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 2 | 11.6 | 0 | 11.6
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 2 | 21.6 | 0 | 21.6
291 | Lapiceros En Color Negro Y Azul caja | Caja | 5.45 | 2 | 10.9 | 0 | 10.9
| Sub Programa: Atención de emergencias |  |  |  | 3629.35 | 0 | 3629.35
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 1680 | 0 | 1680
029 | Técnico Forestal (2% salario total) |  |  |  | 1680 | 0
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 1949.35 | 0 | 1949.35
211 | Raciones frias (Q35.00 c/u) | Unidades | 35 | 25 | 875 |  | 875
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 4 | 114 | 0 | 114
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
262 | Cupones de combustible de Q100.00. Una estimación de 1,2500 km., considerando un valor de Q 25.00/galon y rendimiento 35 km/galón) para vehículo de la Dirección Regional para el trastalado del personal de Bomberos Forestales. | Cupones | 100 | 9 | 900 | 0 | 900
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 2 | 11.6 | 0 | 11.6
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 2 | 21.6 | 0 | 21.6
291 | Lapiceros En Color Negro Y Azul caja | Caja | 5.45 | 2 | 10.9 | 0 | 10.9
| Programa: Uso Público |  |  |  | 3028.6 | 0 | 3028.6
| Sub-Programa Capacitación |  |  |  | 3028.6 | 0 | 3028.6
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
029 | Asesor Educación y Desarrollo Sostenible (2% salario total) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 228.6 | 0 | 228.6
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 2 | 57 | 0 | 57
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 12 | 7.8 | 0 | 7.8
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 2 | 11.6 | 0 | 11.6
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 4 | 43.2 | 0 | 43.2
291 | Lapiceros En Color Negro Y Azul caja | Caja | 5.45 | 20 | 109 | 0 | 109
CÓDIGO DE FUENTES DE FONDOS
[5 empty] | CONAP | 1

## Presupuesto Necesario año 2021
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2021
Zona de Veda Definitiva Volcán Moyuta
PRESUPUESTO Plan Operativo Anual 2021
PROGRAMA | CONAP | OTRAS | TOTAL | GRUPO | CONAP | OTRAS | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) |  | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Planificación y gestión | 9755.45 | 0 | 9755.45 | 0 | 14955.75 | 0 | 14955.75
Protección y vigilancia | 6095.45 | 0 | 6095.45 | 1 | 0 | 0 | 0
Uso Público | 3028.6 | 0 | 3028.6 | 2 | 3923.75 | 0 | 3923.75
TOTAL | 18879.5 | 0 | 18879.5 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 18879.5 | 0 | 18879.5