## Administración
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Tobón
Linea de acción: Gestión de personal necesario para la administración de la Zona de Veda Definitiva Volcán Tobón y garantizar que cuenten con los recursos necesarios.
1.Programa: Administración
1.1 Sub programa: Personal
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
1.1.1 | Se han realizado acciones que permitirán contar con la cantidad y calidad del personal necesario para el control y vigilancia del volcán Tobón. | Volcán Tobón | Gestionar y dar seguimiento a la contratación de personal de al menos 2 Guardarecursos a la Secretaría Ejecutiva del CONAP. | [12 empty] | Director Regional, Asistente Administrativo | Propuestas de gestión, contratos | 1,2 | 6365.6 | 0 | 9255.45 | bar: Meses E to Meses D
1.2 Sub programa:Planificación y gestión
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
1.21 | Se han gestionanado alianzas con organizaciones locales para trabajo conjunto. | Volcán Tobón | Realizar reuniones de acermiento con la municipalidad de San Pedro Pinula, Jalapa y la Cooperativa El Recuerdo. | [12 empty] | Técnico SIGAP | Infornes, propuestas de convenios | bar: Meses A; Meses J; Meses O
1.2.2 | Plan Operativo Anual del año 2022 elaborado y aprobado por la Dirección de Desarrollo del SIGAP del CONAP | Volcán Tobón | Elaborar el Plan Operativo Anual 2022. | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Documento de POA | 1 | 2889.85 | 0 | 2890.85 | bar: Meses E
|  | Volcán Tobón | Presentar Plan Operativo Anual 2022 para su aprobación | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Documento de POA | bar: Meses F
| Informe de avances del Plan Operativo Anual 2021 | Volcán Tobón | Evaluar el porcentaje de cumplimiento de medio término y anual del Plan Operativo 2021 | [12 empty] | Asesor del SIGAP | Informe Evaluación | bar: Meses J; Meses D

## Protección y Vigilancia
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Tobón
Linea de acción: Vigilar y controlar las actividades que atentan contra la integridad de los recursos naturales del Volcán Tobón.
2.Programa: Protección y Vigilancia
2.1 Sub programa: Control y vigilancia
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | CONAP | Otros | TOTAL
2.1.1 | Fortalecer los mecanismos de control y vigilancia que se lleven a cabo en el área protegida. | Volcán Tobón | Realizar opertivos de control y vigilancia conjuntos con Diprona | [12 empty] | Técnico SIGAP | Documento del plan | 1 | 650 | 0 | 650 | bar: Meses E to Meses D
2.2 Sub programa: Atención de emergencias.
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geografica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Codigo | CONAP | Otros | TOTAL
2.2.1 | Se ha establecido la coordinación institucional para la ejecución de acciones permanentes para prevenir, mitigar y controlar los efectos e impactos ocasionados por incendios y contingencias ambientales en los ecosistemas del Área Protegida y su zona de influencia. | Volcán Tobón | Realizar las acciones establecidas en el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales de las Áreas Protegidas de la Región Sur Oriente del año 2021. | [12 empty] | Técnico Forestal | Documento de plan. | 1,2 | 2580 | 875 | 3455 | bar: Meses E to Meses A; Meses O to Meses D
|  | Volcán Tobón | Gestionar el equipamiento de control de incendios forestales para el personal de guardarecursos. | [12 empty] | Director Regional, Asistente Administrativo. | Documentos de requerimientos y compras. | bar: Meses E to Meses F; Meses O to Meses D
|  | Volcán Tobón | Realizar acciones control y liquidación de incendios forestales (Combate). | [12 empty] | Técnico Forestal | Informe. | bar: Meses E to Meses M

## Uso Público
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
NOMBRE DEL AREA PROTEGIDA: Zona de Veda Definitiva Volcán Tobón
Línea de acción: Desarrollo de actividades de capacitación, en conjunto con las otras instituciones que desarrollan capacitación de la región y las comunidades involucradas.
3. Programa: Uso Público
3.1 Sub programa: Interpretación y Educación Ambiental
No. | Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | CONAP | OTROS | TOTAL
3.1.1 | . Al menos 50 personas poseen el conocimiento, la sensibilidad y valoración de los recursos naturales que se protegen en el volcán Tobón y su zona de influencia. | Volcán Tobón | Elaborar un plan de capacitación dirigido a 50 maestros de escuelas ques se encuentran en la zona de influencia del volcán Tobón. | [12 empty] | Asesor Educación y Desasarrollo | Documento de plan | 1,2 | 4128.6 | 2500 | 6628.6 | bar: Meses E
|  | Volcán Tobón | Realizar talleres de capacitación ya se de forma virtual y presencial considerando las alertas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de acuerdo al plan de capacitación. | [12 empty] | Asesor Educación y Desarrollo | Listado de participantes. | bar: Meses F to Meses O

## Presupuesto
PRESUPUESTO 2,021
Zona de Veda Definitiva Volcán Tobón
Detalle Presupuestario por Grupo de Gasto
Grupo | Programa/Rubros | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANTIDAD | CONAP | OTRAS | TOTAL
[5 empty] | Total Q. | Total Q. | Total Q.
| Total |  |  |  | 16614.05 | 3375 | 19989.05 | Renglón | CONAP | OTROS | TOTAL
| Administración |  |  |  | 9255.45 | 0 | 12630.45 | 0 | 13275.75 | 0 | 13275.75
| Sub-Programa Desarrollo del personal |  |  |  | 6365.6 | 0 | 8885.6 | 1 | 0 | 2500 | 2500
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 5995.75 | 0 | 5995.75 | 2 | 3338.3 | 875 | 4213.3
[8 empty] | 3 |  |  | 0
021 | Director Regional (2% salario total) |  |  |  | 3640 | 0 | 3640 | TOTAL | 16614.05 | 3375 | 19989.05
011 | Asistente Administrativo (2% salario total) |  |  |  | 1400 | 0 | 1400
031 | Asisten secretarial (2% salario total) |  |  |  | 955.75 | 0 | 955.75
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 369.85 | 0 | 369.85
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 2 | 57 | 0 | 57
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
267 | Tinta Blue Refill Megenta, Epson | Medio Litro | 140 | 2 | 280 | 0 | 280
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 1 | 5.8 | 0 | 5.8
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 1 | 10.8 | 0 | 10.8
| Sub-ProgramaPlanificación y Evaluación de la Gestión |  |  |  | 2889.85 | 0 | 2889.85
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 2800
011 | Asesor Profesional del SIGAP (2% salario total) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 89.85 | 0 | 89.85
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 2 | 57 | 0 | 57
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 25 | 16.25 | 0 | 16.25
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 1 | 5.8 | 0 | 5.8
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 1 | 10.8 | 0 | 10.8
| Programa Protección y vigilancia |  |  |  | 3230 | 875 | 4105
| Sub Programa: Control y vigilancia |  |  |  | 650 | 0 | 650
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 650 | 0 | 650 |  |  |  | ¦
262 | Cupones de combustible de Q50.00. Una estimación de 2,500 km., considerando un valor de Q 25.00/galon y rendimiento 100 km/galón) para motocicleta del personal de guardarecursos. | Cupones | 50 | 13 | 650 | 0 | 650
| Sub Programa: Atención de emergencias |  |  |  | 2580 | 875 | 3455
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 1680 | 0 | 1680
029 | Técnico Forestal (2% salario total) |  |  |  | 1680 | 0
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 900 | 875 | 1775
211 | Raciones frias (Q35.00 c/u) | Unidades | 35 | 25 | 0 | 875 | 875
262 | Cupones de combustible de Q100.00. Una estimación de 1,2500 km., considerando un valor de Q 25.00/galon y rendimiento 35 km/galón) para vehículo de la Dirección Regional para el trastalado del personal de Bomberos Forestales. | Cupones | 100 | 9 | 900 | 0 | 900
| Programa: Uso Público |  |  |  | 4128.6 | 2500 | 6628.6
| Sub-Programa Sensibilización y educación ambiental |  |  |  | 4128.6 | 2500 | 6628.6
| Servicios Personales (0) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
029 | Asesor Educación y Desarrollo Sostenible (2% salario total) |  |  |  | 2800 | 0 | 2800
| Servicios No Personales (1) |  |  |  | 0 | 2500 | 2500
211 | Alimentos para personas, costo por persona Q100.00 que incluye dos refacciones a Q25.00 y un almuerzo de Q50.00 para 100 personas que incluye maestrros y catedráticos y personal técnico de ortras organizaciones. | Unidades | 100 | 25 | 0 | 2500 | 2500
| Materiales y Suministros (2) |  |  |  | 1328.6 | 0 | 1328.6
241 | Papel Bond Tamaño Carta 80 Gr. | Resma | 28.5 | 2 | 57 | 0 | 57
243 | Folder De Colores Tamaño Carta | Unidades | 0.65 | 12 | 7.8 | 0 | 7.8
262 | Cupones de combustible de Q100.00. Una estimación de 1,500 km., considerando un valor de Q 25.00/galon y rendimiento 35 km/galón) para vehículo de la Dirección Regional para el trastalado del personal técnico para capacitaciones. | Cupones | 100 | 11 | 1100 | 0 | 1100
291 | Grapa caja | Caja | 5.8 | 2 | 11.6 | 0 | 11.6
291 | Fastener caja | Caja | 10.8 | 4 | 43.2 | 0 | 43.2
291 | Lapiceros En Color Negro Y Azul caja | Caja | 5.45 | 20 | 109 | 0 | 109
CÓDIGO DE FUENTES DE FONDOS
[5 empty] | CONAP | 1
[5 empty] | Municipalidades | 2

## Presupuesto Necesario año 2021
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL AÑO 2021
Zona de Veda Definitiva Volcán Tobón
PRESUPUESTO Plan Operativo Anual 2021
PROGRAMA | CONAP | OTRAS | TOTAL | GRUPO | CONAP | OTRAS | TOTAL
| total (Q) | total (Q) | total (Q) |  | total (Q) | total (Q) | total (Q)
Planificación y gestión | 9255.45 | 0 | 9255.45 | 0 | 13275.75 | 0 | 13275.75
Protección y vigilancia | 3230 | 875 | 4105 | 1 | 0 | 2500 | 2500
Uso Público | 4128.6 | 2500 | 6628.6 | 2 | 3338.3 | 875 | 4213.3
TOTAL | 16614.05 | 3375 | 19989.05 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 16614.05 | 3375 | 19989.05