## Manejo recursos naturales 1
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIAS - CONAP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ÁREA DE USO MÚLTIPLE VOLCÁN Y LAGUNA DE IPALA - AGUA BLANCA
4 Componente Operativo.
4.1 Programa de Manejo.
4.1.1 Programa de Manejo de Recursos Naturales.
4.1.1.1 Sub-Programa Manejo de Recursos Hídricos.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | ACTIVIDADES | MESES | [11 empty] | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | TOTAL
4.1.1.1 | Concientización y manejo del recurso hídrico.¿Cómo medirán este resultado?. Sugiero reformular el resultado y eso puede significar la modificación de actividades (pero no necesariamente) | AUMVLI | 4.1.1.1.1 Capacitación de uso adecuado a los abrevaderos comunidades de Agua Blanca. | [12 empty] | ADISO Y CONAP | Planilla de asistencia, fotografias y facturas | 3 | 200 | 650 | bar: MESES M
|  |  | 4.1.1.1.2 Realizar monitoreo diario del agua de la laguna. | [13 empty] | Formato de control semanal. |  | 50 | bar: MESES E to MESES D
|  |  | 4.1.1.1.3 Realizar análisis de agua Físico-químico y bacteriológico. Esto es más adecuado ubicarlo en monitoreo. | [13 empty] | Fotografías, Recibos, oficios de gestión y documento del estudio realizado. |  | 400 | bar: MESES M; MESES S
4.1.1.2 Sub-Programa de Manejo Forestal Sostenible y Recuperación de Ecosistemas.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | ACTIVIDADES | MESES E: MESES | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | TOTAL
4.1.1.2 | Disminuir la pérdida del bosque que tipo de bosque (bosque seco o bosque nuboso), dándole un manejo sostenible. | AUMVLI | Actividad 4.1.1.2.1. Capacitación sobre establecimiento sobre plantaciones energéticas y agroforestales dirigido a comunidades del municipio de Ipala y Agua Blanca aledañas al volcán de Ipala. Según entiendo esta es una actividad repetitiva (¿Cuáles han sido los resultados tangibles?) y por otra parte esta actividad la realiza personal de CONAP. | [12 empty] | ADISO Y CONAP | Fotografías y listado de asistencia. | 3 | 2450 | 9050 | bar: MESES M
|  |  | 4.1.1.2.2 Prevención de incendios forestales a través de spot radiales. | [13 empty] | CD y grabación de Spot radial, recibos/Facturas. El indicador debe ser la certificación por parte de los medios en los cuales se transmite la información (eso significa que el medio indica cuantas veces y en que horario se transmiten los spots y es diferente a la factura) |  | 500 | bar: MESES J; MESES S; MESES N
|  |  | 4.1.1.2.3 Control de incendios forestales (rondas y brechas) y adquisición de equipo bombas. | [13 empty] | Fotografías, mapas y metros recorridos. El indicador debe ser área brechada -metors longitudinales y ancho de brecha- y con rondas, y las fotos son complentos) |  | 720 | bar: MESES F; MESES D
|  |  | 4.1.1.2.4 Manejo de un vivero forestal con especies nativas de la región. | [13 empty] | Fotografías y listado de asistencia. ¿Ese listado de asistencia de que personal es?. ¿Cuantas plantas existirán en el vivero? |  | 3355 | bar: MESES E to MESES M
|  |  | 4.1.1.2.5 Promoción del área protegida en diferentes medios. ¿Qué tipo de medios? Esto no es manejo de recursos naturales. Puede ir en Administración o en Uso Público. | [13 empty] | Imágenes impresas de las promociones y facturas. |  | 2025 | bar: MESES E; MESES M; MESES M; MESES J; MESES S; MESES N

## Participación comunitaria 2
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIAS - CONAP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ÁREA DE USO MÚLTIPLE VOLCÁN Y LAGUNA DE IPALA - AGUA BLANCA
4 Componente Operativo.
4.1 Programa de Manejo.
4.1.2 Programa de Participación Comunitaria.
4.1.2.1 Sub-Programa de Capacitación y Extensionismo.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | ACTIVIDADES | MESES | [11 empty] | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | TOTAL
4.1.2.1 | Fortalecer la conservación y el aprovechamiento de los bienes dentro del área protegida. ¿Cómo se podrá medir este resultado?. Sugiero reformular la redacción. | AUMVLI | 4.1.2.1.1 Capacitar a comunitarios sobre los procedimientos necesarios a seguir para la obtención de licencias de rozas agrícolas y de consumos forestales familiares. En comunidades aledañas al volcán de Ipala, Chiquimula y Agua Blanca Jutiapa. ¿Por lo que entiendo esta actividad se realiza anualmente, si los procedimientos no han cambiado y la actividad es recurrente, seguramente los usuarios ya conocen los procesos y procedimientos. | [12 empty] | ADISOY CONAP | Listado de asistencia, fotografías y facturas. | 3 | 800 ¿Cómo se calcula esta cantidad? | 12930 | bar: MESES E
|  |  | 4.1.2.1.2 Contratar a 1 educador ambiental. | [13 empty] | Planificaciones e informes mensuales, planillas y fotografías. |  | 12250 | bar: MESES E to MESES S
|  |  | 4.1.2.1.3 Charlas de Educación ambiental en escuelas de Agua Blanca Jutiapa (Cayetano, Platillo, Monte Rico y La Parada). ¿Por qué solamente en un mes? | [13 empty] | Fotografías, ¿mojones hechos. ? |  | 500 | bar: MESES F
|  |  | 4.1.2.1.4 Entrega del informe técnico y financiero del año 2020 al Consejo Asesor de AUMVLI. | [13 empty] | Planillas y fotos. Informe |  | 180 | bar: MESES E
|  |  | 4.1.2.1.5 Taller sobre el tema Equidad de Género y prestación de servicios ecoturísticos. Esta actividad no tiene programación, ni cuantificación de beneficiarias y beneficiarios. | [13 empty] | Planilla de asistencia y fotografias. |  | 1400 ¿Cómo se calcula esta cantidad?
4.1.2.2 Sub-Programa de Participación.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | ACTIVIDADES | MESES E: MESES | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | TOTAL
4.1.2.2 | Fortalecer a los comunitarios sobre la responsanbilidad e importancia de apoyar a la administración del área protegida. | AUMVLI | 4.1.2.2.1 Realizar reuniones de la Mesa de Coordinación y Dialogo del AUM Volcán y Laguna de Ipala, para la presentación de informes técnicos y financieros, seguimiento de necesidades y proyectos de las comunidades que están dentro del área protegida. | [12 empty] | ADISO Y CONAP | Listado de asistencia y fotografías. | 3 | 2100 | 3500 | bar: MESES F; MESES J; MESES N
|  |  | 4.1.2.2.2 Realizar capacitaciones al consejo asesor del AUM Volcán y Laguna de Ipala para verificación del reglamento como mecanismo para fortalecimiento del mismo. | [13 empty] | Listado de asistencia, ayuda de memoria, factura/reciboy fotografías. |  | 1400 | bar: MESES A; MESES O

## Uso Público 3
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIAS - CONAP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ÁREA DE USO MÚLTIPLE VOLCÁN Y LAGUNA DE IPALA - AGUA BLANCA
4 Componente Operativo.
4.1 Programa de Manejo.
4.1.3 Programa de Uso Público.
4.1.3.1 Sub-Programa de Turismo Sostenible.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | ACTIVIDADES | MESES | [11 empty] | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | TOTAL
4.1.3.1 | Aumentar la afluencia del turísmo Nacional y Extranjero en el área protegida. ¿Cómo se medirá el resultado?. sugiero reformular el resultado, poniendo una meta (por ejemplo un incremento de % con relación a un año base, que no podrá ser el 2020) | AUMVLI | 4.1.3.1.1 Elaboración y colocación de 8 rotulos de madera y 2 croquis digitales para ambos accesos del Volcán y Laguna de Ipala. | MESES F: x Es suficiente un mes? | ADISO Y CONAP | Fotografías y Facturas. | 3 | 2800 | 31240
|  |  | 4.1.3.1.2 Pago de servicios de mantenimiento de que infraestructura (ubicación) (luz, agua -¿Por qué se paga agua en el área protegida?-, internet, teléfono y otros). | [13 empty] | Facturas y Recibos. |  | 28440 | bar: MESES E to MESES D

## Administración 4
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIAS - CONAP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ÁREA DE USO MÚLTIPLE VOLCÁN Y LAGUNA DE IPALA - AGUA BLANCA
4 Componente Operativo.
4.1 Programa de Manejo.
4.1.4 Programa de Administración.
4.1.4.1 Sub-Programa de Operaciones y Administración.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | ACTIVIDADES | MESES | [11 empty] | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | CONAP | TOTAL
4.1.4.1 | Garantizar la tecnificación del ingreso en el área protegida y fortalecimiento de voluntariado. Se debe buscar el fortalecimiento económico del área (para ellos se deben realizar una serie de gestiones diversas) | AUMVLI | 4.1.4.1.1 Realizar mantenimiento al sendero el Chagüitón (Qué implica ese mantenimiento). Y ¿Por qué solamente se asigna un mes? | [12 empty] | ADISO Y CONAP | Fotos y Listado de asistencia. Acá no es listado de asistencia lo importante sino mantener el sendero en óptimas condiciones (rotulación de orientación y de interpretación, limpieza, ordenamiento para evitar que el turista encuentra estiercol de ganado en el sendero (por ejemplo) | 3,5 | 444 ¿Cómo estiman esos costos? | 366000 | #VALUE! | bar: MESES M
|  |  | 4.1.4.1.2 Implementar el manejo adecuado de la disposición final de los desechos sólidos. Esta redacción lo que muestra es que en los años previos no se ha realizado de forma adecuada. Además es una actividad contínua no temporal en solamente 2 meses | [13 empty] | Fotos, listado de asistencia y factura. No es de listado de asistencia ni de factura (¿De qué o por qué concepto?), sino de hacer el manejo adecuado. |  | 2000 ¿Este monto a que corresponde? | bar: MESES A; MESES O
|  |  | 4.1.4.1.3 Pago de sueldos al personal administrativo de ADISO-AUMVLI. Esto como se justifica y para cuanto personal es. | [13 empty] | Planilla de pago. |  | 128592 | bar: MESES E to MESES D
|  |  | 4.1.4.1.4 Entrega de asistencia,planificaciones e informes mensuales del personal de Guardarecursos en la oficina Regional de CONAP Jutiapa. | [13 empty] | Informes de trabajo y Listado de asistencia. |  | 720 ¿Como se calcula este monto? | bar: MESES E to MESES D
|  |  | 4.1.4.1.5 Mantenimiento a equipo de computo. | [13 empty] | factura. |  | 2000 | bar: MESES F
|  |  | 4.1.4.1.6 Adquisición de un toner para impresora de uso en el AUMVLI | [13 empty] | Facturas. |  | 900 | bar: MESES M
|  |  | 4.1.4.1.7 Elaboración de un protocolo de revisión y mantenimiento e infraestructura existente en el área. | [13 empty] | Fotos y facturas. Esta actividad no requiere gastos ni inversiones monetarias sino gestión de trabajo por parte de ADISO y CONAP |  | 5000 ¿Qué implica este costo? | bar: MESES F
|  |  | 4.1.4.1.8 Adquisición de insumos básicos para el personal administrativo de ADISO y personal de Guarda Recursos de CONAP. | [13 empty] | Factura y fotos de articulos. |  | 10020 | bar: MESES E to MESES D
|  |  | 4.1.4.1.9 Actualización de inventario de la oficina de ADISO y del área protegida volcán y laguna de ipala. | [13 empty] | Planilla, fotos, inventario. |  | 175 | bar: MESES S
|  |  | 4.1.4.1.10 Reunión mensual de Junta Directiva y personal administrativo de ADISO-AUMVLI | [13 empty] | Planilla, fotos, recibos gastos. |  | 2397 ¿Qué gastos implica? | bar: MESES E to MESES D
|  |  | 4.1.4.1.11 Servicios de motocicletas, cambio de aceite y reparación, compra de repuestos ( si es necesario). | [13 empty] | facturas y fotos. |  | 5000 | bar: MESES E; MESES A; MESES J; MESES O
|  |  | 4.1.4.1.12 Combustible para vehículos. | [13 empty] | facturas. |  | 3600 | bar: MESES E to MESES D
|  |  | 4.1.4.1.13 Pago de IGSS. | [13 empty] | planilla y recibo de pago. |  | 24180 | bar: MESES E to MESES D
|  |  | 4.1.4.1.14 Convivio navideño de personal administrativa de ADISO, Junta Directiva y personal de CONAP región Sur Oriente . ¿ Este tipo de gastos son aceptables si provienen de fondos por ingreso al área protegida?. | [13 empty] | planilla Asistencia, Facturas Gastos. |  | 7365 | bar: MESES D
|  |  | 4.1.4.1.15 Pago de Incentivos (Bono 14 y Aguinaldo) Personal administrativo ONG ADISO. Esto como se justifica y para cuanto personal es. | [13 empty] | planillas de entrega. |  | 10500 | bar: MESES J; MESES D
|  |  | 4.1.4.1.16 Adquisición de tinta genuina, para uso de la Administración del Área Protegida. | [13 empty] | Facturas. |  | 300 | bar: MESES E; MESES J
|  |  | 4.1.4.1.17 Compra de bolsas para manejo de desechos sólidos. | [13 empty] | Facturas. |  | 3100 | bar: MESES S
|  |  | 4.1.4.1.18 Pago de sueldos al personal de Guarda Recursos de CONAP. Falta consignar el monto en la casilla correspondiente | [13 empty] | CONAP | bar: MESES E to MESES D
|  |  | 4.1.4.1.19 Pago por servicios de contaduría en las finanzas del AUMVLI | [13 empty] | Facturas |  | 1200 | bar: MESES E to MESES D
|  |  | 4.1.4.1.20 Elaboración de camisas para uniforme de guardarecursos y personal administrativo de AUMVLI | [13 empty] | Planilla de entrega, fotografias y facturas. |  | 5100 | bar: MESES M
Indican en la ficha informativa algunas condiciones que se deben traducir en el POA para solventar las mismas: Falta de documentos y planes de gestión de infraestructura. Falta de planes de gestión de recursos.
4.1.4.2 Sub-Programa de Desarrollo del Personal.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | ACTIVIDADES | MESES E: MESES | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | CONAP | TOTAL
4.1.4.2 | Fortalecer la capacidad técnica del personal administrativo. | AUMVLI | 4.1.4.2.1 Realizar una reunión mensual de guardarecursos y personal de ADISO, para socializar los problemas encontrados y determinar soluciones y Capacitarlos en diferentes temas. | [12 empty] | ADISO Y CONAP | Fotografías y Listado de asistencia. | 3 | 1125 | 0 | 1125 | bar: MESES E to MESES D
4.1.4.3 Sub-Programa de Sostenibilidad Financiera.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | ACTIVIDADES | MESES E: MESES | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | CONAP | TOTAL
4.1.4.3 | Sostenibilidad Financiera | AUMVLI | 4.1.4.3.1 Compra para la tienda de suvenirs. | [12 empty] | ADISO Y CONAP | Fotografías del producto y facturas. | 3 | 17000 | 0 | 73100 | bar: MESES E; MESES S
|  |  | 4.1.4.3.2 Elaboración de la 1 fase de la rampa, de acceso al AUMVLI | [13 empty] | Facturas, Recibos y fotografías. |  | 49600
|  |  | 4.1.4.3.3 Adquisición de recibos de donaciones y de servicios. | [13 empty] | Facturas |  | 6500 | bar: MESES F; MESES M; MESES A

## Protección y Vigilancia 5
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIAS - CONAP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ÁREA DE USO MÚLTIPLE VOLCÁN Y LAGUNA DE IPALA - AGUA BLANCA
4 Componente Operativo.
4.1 Programa de Manejo.
4.1.5 Programa de Protección y Vigilancia.
4.1.5.1 Sub-Programa de Control y Vigilancia.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | ACTIVIDADES | MESES | [11 empty] | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | TOTAL
4.1.5.1 | Proteger y conservar el atractivo natural de la laguna con su flora y fauna. ¿Cómo se medirá la obtención del resultado? | AUMVLI | 4.1.5.1.1 Diseñar y ejecutar un plan mensual que contenga actividades para promover la difusión participativa de la cuidadanía referente al control y vigilancia del área protegida. ¿Qué significa en concreto esta actividad?. Como se traducirá en la participación ciudadana en el control y vigilancia. ¿Cuáles serán los indicadores? | [12 empty] | ADISO Y CONAP | Informes de planificación mensual. La planificación es importante, pero el verificador debe estar relacionado con el resultado proteger y conservar. Por esta razón indicadores de verificación pueden ser: % de área recuperada o en recuperación con vegetación natural. Recuperación de poblaciones específicas de fauna o de flora. por poner algunos ejemplos. | 3 | 700 ¿Como se calcula este monto? | #VALUE! | bar: MESES E to MESES D
|  |  | 4.1.5.1.2 Realizar operativos de control y vigilancia en coordinanación con instituciones de DIPRONA u otras intituciones. ¿Por qué razón solo 3 veces en el año? | [13 empty] | Solicitudes, facturas de gastos, planillas y fotografías. |  | 1800 | bar: MESES E; MESES M; MESES O
|  |  | 4.1.5.1.3 Celebración día del Guarda Recurso. ¿Es posible realizar esta celebración con que recursos? | [13 empty] | Planilla, facturas y fotos. |  | 1000 | bar: MESES S
|  |  | 4.1.5.1.4 Planificación e implementación del Plan Semana Santa 2,021 | [13 empty] | Informe. |  | 6135 | bar: MESES M to MESES A

## Investigación y Monitoreo 6
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIAS - CONAP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
ÁREA DE USO MÚLTIPLE VOLCÁN Y LAGUNA DE IPALA - AGUA BLANCA
4 Componente Operativo.
4.1 Programa de Manejo.
4.1.6 Programa de Investigación y Monitoreo.
4.1.6.1 Sub-Programa de Investigación.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA | ACTIVIDADES | MESES | [11 empty] | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | TOTAL
4.1.6.1 | Que el área sea un centro de investigación para estudiantes de diferentes niveles académicos en temas sociales y ambientales. | AUMVLI | 4.1.6.1.1 Elaboración de un reglamento interno para la realización de investigaciones basado en el normativo establecido por CONAP. Esta es una actividad que se puede realizar directamente por la administración del AP. No requiere tantos fondos, en el caso de ser necesarios algunos gastos. Hay unan estrategia para promover el á rea como centro e investigaciones? | [12 empty] | ADISO Y CONAP | Documento del reglamento y Factura. | 3 | 5000 | 5000 | bar: MESES J
4.1.6.2 Sub-Programa de Monitoreo.
No. | RESULTADO ESPERADO | UBICACIÓN | ACTIVIDADES | MESES E: MESES | RESPONSABLE | VERIFICADORES | FINANCIAMIENTO
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CÓDIGO | ADISO | TOTAL
4.1.6.2 | Llevar un control de las especies que existen en el área. | AUMVLI | 4.1.6.2.1 Realizar un estudio floristico del área protegida AUMVLI. Un estudio de esta naturaleza no se reaiza en un solo mes sino durante todo el año. Lo pueden realizar con los guarda-recursos, por lo que no es necesario erogar la cantidad propuesta, ni pagar por los estudios. | [12 empty] | ADISO Y CONAP | Documento, facturas e Informes Técnicos. | 3 | 5000 | 10000 | bar: MESES J
|  |  | 4.1.6.2.2 Realizar un inventario de especies e mamiferos del área protegida AUMVLI Un estudio de esta naturaleza no se reaiza en un solo mes sino durante todo el año. Lo pueden realizar con los guarda-recursos, por lo que no es necesario erogar la cantidad propuesta, ni pagar por los estudios. | [13 empty] | Documento, facturas e Informes Técnicos. |  | 5000 | bar: MESES M
Acá pueden incluir el monitoreo de la calidad del agua en la laguna, así como los niveles de fluctuación. La pluviosidad y temperatura diaria y mensual