## portada
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "LA VEGA DEL ZOPE"

## Proteccion y control - Tabla 1
CONSEJO NACIONAL DE AREA PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL LA VEGA DEL ZOPE, CHINIQUE, EL QUICHÉ.
2. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
3. Programa: Protección y control
4. Sub programas: Prevención, Control y Vigilancia
5. Resultado esperado: Conservar los recursos naturales del área a través de actividades de manejo y monitoreo con la participación de comunitarios.
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código de Donante | Monto | Código de Donante | Monto | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1 Coordinar y apoyar la implementación de planes de prevención y control de incendios forestales.
1.1.1 | Autoridades municipales tienen la informacion acerca del PRM La Vega del Zope | Area Protegida La Vega del Zope | Recorridos dentro del Parque Regional Municipal. | [12 empty] | Guarda recursos CONAP | Boleta de registro | Municipalidad | 8000 | CONAP (Guardarecurso) | 2750 | 10750 | bar: Meses F to Meses D
1.1.2 | Capacitación a guarda-recursos municipales y creacion de brigada de bomberos forestales. | Area Protegida La Vega del Zope | Taller de gestion de riesgos a incendios forestales. | [12 empty] | Tecnico Forestal, INAB y CONRED | Fotografias y boletas de registro. | Municipalidad (Técnico y guardarecursos) | 8500 | CONAP (Guardarecurso) | 2750 | 11250 | bar: Meses F; Meses O
1.1.3 | Mantenimiento de barreras cortafuego en el parque regional municipal. | Area Protegida La Vega del Zope | Localizacion de senderos. Ampliacion de senderos para el mantenimiento de barreras cortafuego. | [12 empty] | guarda recursos CONAP, 5 guarda recursos municipales, tecnico forestal | Fotografias | Municipalidad (tresGuardarecursos) | 6000 | CONAP (Guardarecurso) | 2750 | 8750 | bar: Meses E to Meses J; Meses N to Meses D
1.1.4 | Se registra los incendios si existiera | Área Protegida La Vega del Zope | Monitoreo de incendios forestales en las comunidades de influencia al área protegida | [12 empty] | Guarda recursos conap | Boleta de registro | Municipalidad (tresGuardarecursos) | 6000 | CONAP (Guardarecurso) | 2750 | 8750 | bar: Meses E to Meses M
1.1.5 | Registro de actividades realizadas en beneficio de la conservacion del área. | Área Protegida La Vega del Zope | Monitoreo biologico en acompañamiento de los administradores del area. | [12 empty] | Tecnico Forestal, y CONAP | Fotografias y boletas. | Municipalidad (Tecnico y guardarecurso) | 8500 | CONAP (Guardarecurso y tecnico) | 5000 | 13500 | bar: Meses M to Meses J
1.1.6 | Control de talas ilicitas y caceria ilegal. | Área Protegida La Vega del Zope | Monitoreo de campo para la reduccion de talas y caceria ilegal | [12 empty] | Tecnico Forestal, y CONAP | Fotografias y boletas. | Municipalidad (Tecnico y guardarecurso) | 8500 | CONAP (Guardarecurso y tecnico) | 5000 | 13500 | bar: Meses E to Meses D
1.1.7 | Recuperacion del área mediante lreforestacion. | Área Protegida La Vega del Zope | Jornada de reforestacion dentro del area, promoviendo fechas importantes de nuestro medio ambiente. | [12 empty] | Municipalidad de Chinique y guardarecursos | Fotografias | Municipalidad (Tecnico y guardarecurso) | 10000 | CONAP | 8000 | 18000 | bar: Meses J to Meses J
[19 empty] | 55500 |  | 29000 | 84500

## Manejo de Recursos - Tabla 1
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL LA VEGA DEL ZOPE, CHINIQUE, EL QUICHÉ.
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Manejo de ecosistemas, flora y fauna
4. Resultado esperado: Crear normas y planes para el manejo de los recursos naturales y su restauracion o protección.
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1 1. Elaborar e implemetar un plan de restauración de 13.2 ha, de bosque nuboso.
1.1.2 | Elaborar el plan de restauracion | Área Protegida | Formular el plan e Implementar los mecanismos de restauracion, control y protección. | [12 empty] | Municipalidad de Chinique. | Informes de recorridos y fotografías | Municipalidad de Chinique, (tecnico municipal y 2 vigilantes del PRM) | 2000 | CONAP (Guarda recurso) | 500 | 2500 | bar: Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
| TOTAL | [17 empty] | 2000 |  | 500 | 2500
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Actividades Productivas
4. Resultado esperado: Brindar alternativas de ingresos económicos a la población local, a través de actividades productivas que promuevan la conservación de los recursos naturales.
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.2 | Resultado 1.1 1. Promover las actividades productivas y el manejo sostenible de los recursos naturales del area.
1.2.2 | Manejo sostenible del área de conservacion. | Área Protegida | Ingreso al programa de Compesacion a Conservacion. Bajo el Proyecto Consolidacion del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. | [12 empty] | Municipaldad de Chinique y CONAP | Documentacion y Fotografias | Municipaliada de Chinique (tecnico Forestal y vigilantes del área protegida) | 1000 | CONAP (Tecnico y guardarecurso) | 10000 | 11000 | bar: Meses N to Meses D
[19 empty] | 1000 |  | 10000 | 11000

## Uso Publico - Tabla 1
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL LA VEGA DEL ZOPE, CHINIQUE, EL QUICHÉ.
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Conservacion de lo Recursos Naturales
3. Sub programa: |  | Asistencia y participacion comunitaria e interprecion y educacion ambiental
4. Resultado esperado: |  | Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover la valorización y el uso adecuado de los
recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1 | Resultado 1.1 Implementación del programa de participacion comunitaria a traves de capacitaciones y talleres para concienciacion.
1.1.1 | Capacitacion y/o sensibilizacion a las comunidades en materia de conservación y protección de los RRNN | comunidades de Influencia | Sensibilizacion a autoridades locales, escuelas y comunitarios en la zona de influencia. | [12 empty] | Tecnico Forestal municipal y Guarda recursos de CONAP | Lista de participantes, fotografías e informes | Municipalidad (guardarecursos y tecnico forestal) | 10000 | guardarecursos CONAP | 2750 | 12750
1.1.2 | Tres rotulos de 1x3 metros, con bases de 3 metros de altura instalados. | Municipalidad y CONAP. | Elaboracion de tres rotulos en puntos estrategicos para la identificacion y rutas hacia el area protegida | [12 empty] | Tecnico Forestal municipal y Guarda recursos de CONAP | fotografias | Municipalidad (5 guardarecursos y tecnico forestal) | 10000 | guardarecursos CONAP | 2750 | 12750 | bar: Meses F to Meses M
1.1.3 | Dar a conocer el Area Protegida a visitantes mediante materiales mediante trifoliares que contiene la infromacion especifica del área protegida y la porteccion de la biodiversidad. | Municipalidad y CONAP. | Elaboracion de material como trifoliares y volantes. | [12 empty] | Tecnico Forestal Municipal y CONAP | Materiales, voantes y trifoliares | Municipalidad (5 guardarecursos y tecnico forestal) | 10000 | guardarecursos CONAP | 2750 | 12750 | bar: Meses F to Meses A
1.1.3 | Se tiene conocimiento de las celebraciones de fechas importantes de nuestro medio ambiente. | Municipalidad y CONAP. | Sensibilizacion sobre las actividades o fechas conmemorativas al medio ambiente. | [12 empty] | Tecnico Forestal Municipal y CONAP | Fotografias y listado de participantes | Municipalidad (5 guardarecursos y tecnico forestal) | 10000 | guardarecursos CONAP | 2750 | 12750 | bar: Meses A to Meses J
1.1.4 | Elaborar un programa de interpretacion ambiental dirigido a visitantes. | comunidades de Influencia y municipalidad | Sensibilización y educación sobre Áreas protegidas y Diversidad Biológica | [12 empty] | tecnico Forestal municipal y Guarda recursos de CONAP | Lista de participantes, fotografías e informes | Municipalidad (5 guardarecursos y tecnico forestal) | 10000 | guardarecursos CONAP | 2750 | 12750 | bar: Meses F; Meses A; Meses J
[19 empty] | 50000 |  | 13750 | 63750
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL LA VEGA DEL ZOPE, CHINIQUE, EL QUICHÉ.
2. Programa: |  | Uso Público
3. Sub programa: |  | recreacion e investigacion y rotulacion
4. Resultado esperado: |  | Mejorar el grado de sensibilización en los pobladores y visitantes al AP, para promover la valorización y el uso adecuado de los
recursos naturales
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.2 | Resultado 1.1 Desarrollar actividades de recreacion y disfrute de la belleza escenica y fomento de la investigacion cientifica en el area protegida
1.2.1 | Áreas definidas de mayor concentracion de flora y fauna para los visitantes. | PRM la vega del Zope | Identificar areas de mayor infuencia de flora y Fauna silveste. | [12 empty] | Tecnico Forestal municipal y CONAP | informe y fotografia de las actividades | Municipalidad (salario proporcional de Técnico OFM) | 2750 | Guardarecurso CONAp | 2750 | 5500 | bar: Meses F to Meses M
1.2.2 | Definir las rutas de acceso para visitantes | PRM la vega del Zope | Identificar las rutas de acceso al area protegida | [12 empty] | Tecnico Forestal municipal y Guarda recursos de CONAP | informe y fotografia de las actividades | Municipalidad (salario proporcional de Técnico OFM) | 2750 | Guardarecursos CONAP | 2750 | 5500 | bar: Meses F to Meses M
[19 empty] | 5500 |  | 5500 | 11000

## Administración - Tabla 1
CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL LA VEGA DEL ZOPE, CHINIQUE, EL QUICHÉ.
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Administracion
3. Sub programa: |  | Fortalecimiento a las capacidades de gestion de las AP's y administracion
4. Resultado esperado: |  | Capacitar a los administradores del PRM en procesos de gestion de las areas protegidas
No. | Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.2 | Resultado 1.1 . Capacitacion a los administradores del area en gestion y administracion de las AP
1.2.3 | Obtencion de herramientas para el mantenimieto del Area Protegida La Vega del Zope | Municipalidad de Chinique y CONAP | Gestion de herramientas (Manchete, azadon, rastrillo, entre otros) para el Area Protegida. | [12 empty] | Municipalidad de Chinique | Informe de monitoreo y/o inspección, fotografías,. | Mujnicopalidad | 2000 | CONAP | 2750 | 4750 | bar: Meses F to Meses M
| Boletas de registro de visitantes | Municipalidad | Control de registro de visitantes al Área Protegida | [12 empty] | tecnico forestal conap | documento firmado y sellado por la municipalidad (acta) | Mujnicopalidad (Guardarecursos) | 2000 | CONAP (Guardarecursos) | 2750 | 4750 | bar: Meses E to Meses F; Meses O to Meses D
1.2.4 | Capacitar a la COFETARN sobre la importancia del PRM la vega del Zope | Municipalidad de Chinique | Capacitaciones a COFETARN respecto a la importancia del AP la vega del Zope | [12 empty] | Municipalidad de Chinique y CONAP | Informe de monitoreo y/o inspección, fotografías,. | Mujnicopalidad | 2750 | CONAP | 2750 | 5500 | bar: Meses M to Meses M
[19 empty] | 6750 |  | 8250 | 15000

## PRESUPUESTO 2021
| PROGRAMA | MUNICIPALIDAD | COMUNIDAD | CONAP | OTRAS INSTITUCIONES | TOTAL
|  | Total (Q) |  |  | Total (Q) | Total (Q)
| Proteccion y control | 55500 | - | 29000 | - | 84500
| Manejo de Recursos | 1000 | - | 10000 | - | 11000
| Conservacion de los Recursos Naturales | 2000 | - | 500 | - | 2500
| Uso publico | 5500 | - | 5500 | - | 11000
| Administracion | 6750 | - | 8250 | - | 15000
| GRAN TOTAL |  |  |  |  | 124000
PROGRAMA | TOTAL
total (Q)
Proteccion y control | 84500
Manejo de Recursos | 11000
Conservacion del Área | 2500
Uso publico | 11000
Administracion | 15000