## Proteccion y control
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "MONTAÑA AQ´OMÁ
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Protección y control
3. Sub-programa: Control, vigilancia y atención a emergencias
Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 1. Desarrollar acciónes que contribuyan a la proteccion y conservación del Área Protegida. |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1. Un plan para prevenir y controlar incendios forestales. | Municipalidad. | 1.1.1. Actualización del plan de prevención y control de incendios forestales. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal. | Plan de prevención y control de incendios forestales actualizado. | Municipalidad | 100 | Comunidad | 0 | CONAP | 200 | Otras Instituciones | 0 | 300 | bar: E
1.2. El Área Protegida cuenta con rondas contra incendios en todo su perimetro | Área Protegida | 1.2.1. Mantenimiento de ronda corta fuego del Área Protegida | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP, Comunidades aledañas al área. | Planillas de participantes | Municipalidad | 750 | Comunidad | 13050 | CONAP | 2400 | Otras Instituciones | 0 | 16200 | bar: E to M
Objetivo 2. Disminuir actividades ilítcitas dentro del Área protegia a tráves de monitoreos constantes de las comunidades aledañas. | [17 empty] | 850 |  | 13050 |  | 2600 |  | 0 | 16500
2.1. Reducción deactividades ilicitas dentreo del Área Protegida. | Área Protegida. | 2.1.1. Un Recorrido mensual para el monitoreo, control y vigilancia de talas, extracción de vida silvestre, invasión y otros ilícitos dentro del Área Protegida. | [12 empty] | Comunidades aledañas, Oficina Forestal Municipal y CONAP | Bolestas de registros | Municipalidad | 2700 | Comunidad | 3000 | CONAP | 2700 | Otras Instituciones | 0 | 8400 | bar: E to D
Sub Total | [17 empty] | 2700 |  | 3000 |  | 2700 |  | 0 | 8400
Total | [17 empty] | 3550 |  | 16050 |  | 5300 |  | 0 | 24900

## Uso Público
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "MONTAÑA AQ´OMÁ
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Divulgación y relaciónes públicas
Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 2. Divulgar por diferentes medios sobre la importancia del Área Protegida así como las acciónes de manejo que se desarrollan en la misma. |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
2.1. La poblacion local conoce de la importancia del Área Protegida a través de los multiples beneficios socio-ambientales que la misma brinda. | Municipio. | 2.1.1. Elaboración y difusion de material radial y audio visual. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP | Fotografias | Municipalidad | 5000 | Comunidad | 0 | CONAP | 800 | Otras instituciones | 0 | 5800 | bar: E to A
|  | 2.2.1.Actualización de fan-page sobre el Área Protegida. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal | Fam-page actualizada constantemente con información de las acciónes que se desarrollan en el área protegida | Municipalidad | 600 | Comunidad | 0 | CONAP | 0 | Otras instituciones | 0 | 600 | bar: E to D
2.2. Se cuenta con rotulos que den a conocer las Áreas Protegida. | Área Protegida. | 2.1.1. Diseño, realizacion y colocación de rótulos en lugares estrategicos. | [12 empty] | CONAP, Oficina Forestal Municipal. | Fotografías | Municipalidad | 4000 | Comunidad | 0 | CONAP | 800 | Otras instuciones | 0 | 4800 | bar: E to A
Total | [17 empty] | 9600 |  | 0 |  | 1600 |  | 0 | 11200

## Manejo de Recursos
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "MONTAÑA AQ´OMÁ
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub-programa: Manejo y uso tradicional de recursos naturales del bosque
Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 1. Contribuir a la conservación y reproducción del germoplasma forestal del Área Protegida. |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1. Disponer de semillas forestales nativas del Área Protegida para su reproducción. | Área Protegida | 1.1.1. Recoleccíon de semillas forestales propias del lugar | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal - Comunidades | Fotografías, inventario de semillas. | Municipalidad | 750 | Comunidad | 300 | CONAP | 0 | Otras Instituciones | 0 | 1050 | bar: E to D
Sub Total | [17 empty] | 750 |  | 300 |  | 0 |  | 0 | 1050
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su biodiversidad
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Actividades productivas
Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 2. Disponer de un vivero forestal para la reproducción de especies locales. |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
2.1. Se cuenta con un espacio para la reproducción de semillas recolectadas dentro del Área Protegida. | Vivero Forestal Municipal. | Producción de plantas forestales para su utilización en zonas desprovistas de cobertura forestal y aledañas al Área Protegida. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal/Comunidad | Fotografías, registros de producción. | Municipalidad | 10000 | Comunidad | 0 | CONAP | 0 | Otras Instituciones | 0 | 10000 | bar: E to D
Sub Total | [17 empty] | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000
Total | [17 empty] | 10750 |  | 300 |  | 0 |  | 0 | 11050

## Investigación y Monitoreo (hidden)
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "MONTAÑA AQ´OMÁ
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Investigacion y Monitoreo
3. Sub-programa: | Investigación
Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 1. Conocer el listado de las especies en peligro de extinción que alberga el ára protegida |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1. Se cuenta con un estudio de importancia de las especies forestales de importancia dentro del área protegida. | Área Protegida | 1.1.1. Elaborar un estudio sobre especies de importancia economica y cultural que se encuentran dentro del área protegida. | [12 empty] | Municipalidad, CONAP y La Academia | Estudio finalizado | Muni | 1500 | Comunidad | 200 | CONAP | 0 | Otras instuciones (ESTEFOR) | 5000 | 6700 | bar: A to N
[18 empty] | 1500 |  | 200 |  | 0 |  | 5000 | 6700

## Conservación de RRNN
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "MONTAÑA AQ´OMÁ
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Coservación de los Recursos Naturales
3. Subprograma: |  | Vida Silvestre
Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 1. Conocer el estado de conservación del área protegida mediante monitoreos biologicos |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1. Se conoce el estado de conservación del AP mediante indicadores considerados en los monitoreos biológicos | Área Protegida | 1.1.1. Desarrollo de 3 monitoreos biológicos en el área protegida | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP a través del proyecto KFW. | Documento, fotografias, boletas | Municipalidad | 750 | Comunidad | 300 | CONAP | 1200 | Otras instuciones | 0 | 2250 | bar: A; A; D
Total | [17 empty] | 750 |  | 300 |  | 1200 |  | 0 | 2250

## Asistncia, orientación y partic
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "MONTAÑA AQ´OMÁ
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Asistencia, orientación y participación comunitaria
3. Sub-programa: Capacitación, fortalecimiento local y extensionismo
Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 1. Fortalecer las capacidades comunitarias en temas relacionados a la protección y conservación de la biodiversidad dentro y fuera de áreas protegidas. |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1. Las personas de las comunidades aledañas al Área Protegida son capacitadas para la atencion de incendios forestales. | Municipio-Área Protegida | 1.1.1. Un taller sobre las tecnicas basicas para el control, combate y liquidación de incendios forestales dirigido a lideres comunitarios de comunidades aledañas al Área Protegida. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP-CONRED | Listado de participantes, fotografias. | Municipalidad | 4600 | Comunidad | 1200 | CONAP | 600 | Otras Instituciones (CONRED, INAB) | 1200 | 7600 | bar: O to D
Total | [17 empty] | 4600 |  | 1200 |  | 600 |  | 1200 | 7600
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Asistencia, orientación y participación comunitaria
3. Sub-programa: Participación y generación de proyectos
Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 2. Mantener la participación de las comunidades en las acciónes desarrolladas por el proyecto consolidación del SIGAP |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
2.1 7 Comunidades participan en el desarrollo del proyecto consolidación del SIGAP | Comunidades | 2.1.1. Un evento para la elaboración del plan de inversion y plan de conservación. | [12 empty] | Consolidación del SIGAP - Oficina Forestal Municipal y Comunidades. | Plan de inversión y conservación, impreso y entregado . | Municipalidad | 2000 | Comunidad | 0 | CONAP (Consolidación del SIGAP) | 3000 | Otras instituciónes | 0 | 5000 | bar: E to A
Sub Total | [17 empty] | 2000 |  | 0 |  | 3000 |  | 0 | 5000
Total | [17 empty] | 6600 |  | 1200 |  | 3600 |  | 1200 | 12600

## Resumen presupuesto 2021
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL MANEJO DEL AREA PROTEGIDA EN EL AÑO 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL MONTAÑA AQ´OMÁ
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
PROGRAMA DE MANEJO | MUNICIPALIDAD | COMUNIDAD | CONAP | OTRAS INSTITUCIONES | TOTAL POR PROGRAMA DE MANEJO
Protección y Control | 3550 | 16050 | 5300 | 0 | 24900
Manejo de Recursos | 10750 | 300 | 0 | 0 | 11050
Uso público | 9600 | 0 | 1600 | 0 | 11200
Conservación de los RRNN | 750 | 300 | 1200 | 0 | 2250
Aistencia, orientación y participación comunitaria | 6600 | 1200 | 3600 | 1200 | 12600
APORTE DEL DONANTE | 31250 | 17850 | 11700 | 1200 | 62000
Protección y Control | 24900
Manejo de Recursos | 11050
Uso público | 15375
Conservación de los RRNN | 2250
Aistencia, orientación y participación comunitaria | 12600

## Presupuesto 2021
MUNICIPALIDAD
RUBROS | RENGLON | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANTIDAD | CODIGO | COMUNIDAD | CONAP | MUNICIPALIDAD | OTRAS INSTITUCIONES (Q) | GRAN TOTAL
[6 empty] | 348750 | 98900 | 17850 | 2100 | 467600
PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA
TOTAL POR PROGRAMA
Objetivo 1. Lograr la conservación de la biodiversidad del área protegida "Montaña Aq´omá". | [5 empty] | 336700 | 13300 | 5250 | 2100 | 357350
Resultado 1.1. Un plan elaborado y ejecutado para prevenir y controlar los incendios forestales a través de reuniones con municipalidad, organizaciones e instituciones presentes en el área | [5 empty] | 0 | 0 | 875 | 0 | 875
Actividad 1.1. Formulación y ejecución del plan municipal de prevención de incendios forestales. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 875 | 0 | 875
Técnico Forestal Municipal | 22 | Jornal | 100 | 5 | 2 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | Nombre | Codigo
Combustible | 165 | km/galon | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | Jornales de Autoridades Locales | 1
Viaticos |  | Unidad | 50 | 5 | 4 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | Técnico Forestal | 2
[11 empty] | Combustible | 3
Resultado 1.2. Autoridades locales de 7 comunidades son capacitados sobre prevención y control de incendios forestales | [5 empty] | 0 | 4200 | 1750 | 2100 | 8050
Actividad 1.2. Capacitación a autoridades comunales ( Alcaldes aux, Guardabosques, cocodes) del área protegida "Montaña Aq´omá" |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 4200 | 1750 | 2100 | 8050 | Viaticos | 4
Técnico Forestal Municipal | 22 | Jornal | 100 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | Verificadores | 5
Técnicos CONAP | 29 | Jornal | 300 | 14 | 6 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | Técnicos CONAP | 6
Combustible | 165 | km/galon | 25 | 14 | 3 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | ESTEFFOR | 7
ESTEFFOR |  | Jornal | 150 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | Municipalidad de Jacaltenango | 8
[11 empty] | Costo de afiches | 9
Resultado 1.3. Se cuenta con rotulacion para la sensibilizacion y consevacion del AP "Montaña Aq´omá" | [5 empty] | 700 | 9100 | 875 | 0 | 10675 | Costo de spot y tv | 10
Actividad 1.3. Elaboracion y colocación de rotulos dentro y fuera del AP. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 700 | 9100 | 875 | 0 | 10675
Jornales de Autoridades Locales | 31 | Jornal | 50 | 14 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700
Técnicos CONAP | 29 | Jornal | 300 | 7 | 6 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100
Combustible | 165 | km/galon | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175
Técnico Forestal Municipal | 22 | Jornal | 100 | 7 | 2 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700
Rotulos Elaborados y Colocados |  | Unidad | 1000 | 7 |  | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000
Resultado 1.4. Se cuenta con monitoreos y recorridos para la conservacion del AP. | [5 empty] | 336000 | 0 | 1750 | 0 | 337750
Actividad 1.4. Monitoreos y recorridos para la conservación del AP |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 336000 | 0 | 1750 | 0 | 337750
Jornales de la Comunidad |  | Unidad | 50 | 6720 | 1 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 336000
Tecnico Municipal | 22 | Unidad | 100 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400
Combustible | 22 | Unidad | 25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350
INVESTIGACION Y MONITOREO
PROGRAMA DE MANEJO DE RECUROS
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 12050 | 85600 | 11500 | 0 | 109150
Resultado 1.Conocer el listado de las especies en peligro de extinción.
Resultado 1.1. Se cuenta con todas las especies que se encuentran dentro del área protegida. | [5 empty] | 1200 | 80600 | 1200 | 0 | 83000
Actividad 1.1. Elaboración de un estudio floristico de las especies existentes dentro del área protegida. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 1200 | 80600 | 1200 | 0 | 83000
Técnico Forestal Municipal | 22 | jornal | 100 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200
Técnicos CONAP | 29 | jornal | 200 | 3 | 6 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
Costo del Estudio Florisitico | 122 | Unidad | 80000 | 1 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000
Jornales de Autoridades Locales | 31 | jornal | 50 | 24 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200
Resultado 1.2.Se logra realizar acciones para la conservacion de las especies nativas dentro del área. | [5 empty] | 10850 | 5000 | 10300 | 0 | 26150
Actividad 1.2.1 Recolección de semillas de las especes nativas en peligro de extinción | [5 empty] | 1250 | 0 | 500 | 0 | 1750
Técnico Forestal Municipal | 22 | jornal | 100 | 5 | 2 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500
Jornales de Autoridades Locales | 31 | jornal | 50 | 25 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1250
Actividad 1.2.2. Capacitacion sobre la metodologia de recoleccion de semillas nativas. | [5 empty] | 2100 | 5000 | 200 | 0 | 7300
Técnico Forestal Municipal | 22 | jornal | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200
Capacitacion sobre la metodologia de recoleccion de semillas nativas. | 29 | Unidad | 5000 | 1 | 6 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
Comunidad | 31 | jornal | 50 | 42 | 1 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100
1.2.3. Implementación de un vivero municipal con especies nativas | [5 empty] | 7500 | 0 | 9600 | 0 | 17100
Tecnico Forestal | 22 | jornal | 100 | 96 | 2 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 9600
Costo de producción por unidad | 31 | jornal | 1.5 | 5000 |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500
MANEJO DE RECURSO
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100
Objetivo 1. Promover el manejo de recurso naturales de forma sostenible de especies nativas del Área Protegida. | [5 empty] | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100
Resutaltado 1.1. Se logra la conservacion de especies de importancia y en peligro de extinción | [5 empty] | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100
Actividad 1.1. Elaborar un estudio de porcentaje de prendimiento de especies nativas a traves de los métodos de propagación |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100
Personal Municipal | 31 | jornal | 50 | 20 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000
Técnico Forestal Municipal | 22 | jornal | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 100