## Proteccion y control
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "BOSQUE TZA´ HAB´THON
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Protección y control
3. Sub-programa: Control, vigilancia y atención a emergencias
Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 1. Desarrollar acciónes basadas en instrumentos que contribuyan a la proteccion y conservación del área protegida. |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1. Un plan para prevenir y controlar los incendios forestales. | Área Protegida | 1.1.1. Elaboración del plan de prevención y control de incendios forestales. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal | Plan de prevención y control de incendios forestales impreso | Municipalidad | 100 | Comunidad | 0 | CONAP | 200 | Otras Instituciones | 0 | 300 | bar: E
1.2.Perímetro del área protegida con ronda cortafuego, para la proteccion del área contra incendios Forestales. | Área Protegida | 1.2.1. Elaboración de ronda corta fuego en el Área Protegida | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, CONAP, Comunidad. | Fotografias, listado de participantes | Municipalidad | 750 | Comunidad | 5000 | CONAP | 2400 | Otras Instituciones | 0 | 8150 | bar: E to M
Sub Total | [17 empty] | 850 |  | 5000 |  | 2600 |  | 0 | 8450
Objetivo 2. Disminuir las actividades ilítcitas dentro del Área Protegia a tráves de monitoreos y recorridos constantes de las comunidades aledañas.
2.1. Disminuir las actividades ilicitas dentro del Área Protegia a tráves de monitoreos y recorridos constantes de las comunidades aledañas. | Área Protegida | 2.1.1. Un Recorrido mensual en el área para control y vigilancia de talas, extracción de especímenes de vida silvestre, invasión y otros ilícitos. | [12 empty] | Comunidad, Oficina Forestal Municipal y CONAP | Boletas de registros | Municipalidad | 2700 | Comunidad | 3000 | CONAP | 2700 | Otras Instituciones | 0 | 8400 | bar: E to D
Sub Total | [17 empty] | 3550 |  | 8000 |  | 5300 |  | 0 | 8400
Total | [24 empty] | 16850

## Manejo de Recursos (hidden)
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "MONTAÑA AQ´OMÁ
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub-programa: Manejo y uso tradicional de recursos naturales del bosque
Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 1. Contribuir a la conservación y reproducción del germoplasma forestal del área protegida. |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1. Se dispone de lotes de semillas forestales nativas del área protegida para su posterior reproducción | Área Protegida | 1.1.1. Desarrollo de faena de recoleccíon de semillas forestales propias del lugar | [12 empty] | Tecnico Forestal Municipal - Comunidades | Fotogrfías, inventario de semillas. | Muni | 300 | Comunidad | 0 | CONAP | 0 | Otras Instituciones | 0 | 300
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad
2. Programa: Manejo de Recursos
3. Sub programa: Actividades productivas
Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 2. Disponer de un vivero forestal para la reproucción de especies locales. |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
2.1. Se cuenta con un espacio para la reproducción de semillas locales, recolectadas dentro del área protegida | Área municipal | 2.1.1. Establecimiento de un vivero forestal | [12 empty] | Municipalidad | Fotografías, plano del terreno | Muni | 300 | Comunidad | 4200 | CONAP | 0 | Otras Instituciones | 0 | 4500

## Investigación y Monitoreo (hidden)
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "BOSQUE TZA´ HAB´THON
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Investigacion y Monitoreo
3. Sub-programa: | Investigación
Resultado Esperado 2,021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 1. Conocer el listado de las especies en peligro de extinción que alberga el ára protegida |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1. Se cuenta con un estudio de importancia de las especies de flora y fauna de importancia dentro del área protegida. | Área Protegida | 1.1.1. Realizar una caracteización de flora y fauna del área | [12 empty] | Municipalidad, CONAP y La Academia | Estudio finalizado | Muni | 1200 | Comunidad | 200 | CONAP | 0 | Otras instuciones | 0 | 1400 | bar: A to N
[18 empty] | 1200 |  | 200 |  | 0 |  | 0 | 1400

## Uso Público
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "BOSQUE TZA´ HAB´THON
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Uso Publico
3. Sub programa: Divulgación y relaciónes públicas
Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 2. Divulgar por diferentes medios sobre la importancia del área protegida así como las acciónes de manejo que se desarrollar en la misma. |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
2.1. La poblacion local conoce del área protegida, su importancia socio-ambiental y sobre las acciónes que se desarrollan en la misma | Municipio | 2.1.1. Elaboración y difusion de material radial y audio visual. | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal CONAP | Fotografias | Municipalidad | 5000 | Comunidad | 0 | CONAP | 800 | Otras instituciones | 0 | 5800 | bar: E to M
|  | 2.2.2. Actualización de fan-page sobre el área protegida | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal | Fam-page actualizada Constantemente con información de las acciónes que se desarrollan en el área protegida | Municipalidad | 600 | Comunidad | 0 | CONAP | 0 | Otras instituciones | 0 | 600 | bar: E to D
2.2. Se cuenta con rotulos que den a conocer las Áreas Protegida. | Área Protegida | 2.2.3. Diseño, realizacion y colocación de rótulos en lugares estrategicos. | [12 empty] | CONAP, Oficina Forestal Municipal | Fotografías | Municipalidad | 4000 | Comunidad | 0 | CONAP | 800 | Otras instuciones | 0 | 4800 | bar: E to A
Total | [17 empty] | 9600 |  | 0 |  | 1600 |  | 0 | 11200

## Conservación de RRNN (hidden)
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "MONTAÑA AQ´OMÁ
1. Línea de acción: . |  | Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: |  | Coservación de los Recursos Naturales
3. Subprograma: |  | Vida Silvestre
Resultado Esperado 2021 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 1. Conocer el estado de conservación del área protegida mediante monitoreos biologicos |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1. Se conoce el estado de conservación del AP mediante indicadores considerados en los monitoreos biológicos | Área Protegida | 1.1.1. Desarrollo de monitoreos biológicos en el área protegida | [12 empty] | Municipalidad, CONAP a través del proyecto KFW. | Documento, fotografias, boletas | Muni | 0 | Comunidad | 200 | CONAP | 0 | Otras instuciones | 0 | 200 | bar: A; A

## Asistenci, orientación y partic
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "BOSQUE TZA´ HAB´THON
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Asistencia, orientación y participación comunitaria
3. Sub-programa: Capacitación, fortalecimiento local y extensionismo
Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 1. Fortalecer las capacidades comunitarias en temas relacionados a la protección y conservación de la biodiversidad dentro y fuera de áreas protegidas. |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
1.1. 15 personas de comunidades aledañas al área protgida son capacitadas sobre técncias básicas para el control, combate y liquidacion de un incedio forestal. | Municipio-Área Protegida | 1.1.1. Un taller sobre las tecnicas bascias para el control, combate y liquidación de incendios forestales dirigido a lideres comunitarios de comunidades aledañas al área protegida. | [12 empty] | Técnicos Forestales de la Municipalidad, CONAP-CONRED | Listado de participantes, fotografias | Municipalidad | 4600 | Comunidad | 1200 | CONAP | 600 | Otras Instituciones (CONRED) | 1200 | 7600 | bar: O to D
Sub Total | [17 empty] | 4600 |  | 1200 |  | 600 |  | 1200 | 7600
1. Línea de acción: Conservación del área protegida y su biodiversidad.
2. Programa: Asistencia, orientación y participación comunitaria
3. Sub-programa: Participación y generación de proyectos
Resultado Esperado 2,022 | Ubicación Geográfica | Actividades | E: Meses | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 2. Mantener la participación de la comunidad en las acciónes desarrolladas por el proyecto consolidación del SIGAP |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
2.1 La Comunidad de Com participa en el desarrollo del proyecto consolidación del SIGAP | Aldea Com | 2.1.1. Un evento para la elaboración del plan de conservación e inversión | [12 empty] | Consolidación del SIGAP - Oficina Forestal Municipal y Comunidades. | Plan de inversión y conservación, impreso y entregado . | Municipalidad | 2000 | Comunidad | 0 | CONAP (Consolidación del SIGAP) | 3000 | Otras instituciónes | 0 | 5000 | bar: M
Sub Total | [17 empty] | 2000 |  | 0 |  | 3000 |  | 0 | 5000
Total | [17 empty] | 6600 |  | 1200 |  | 3600 |  | 1200 | 12600

## Administración
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "BOSQUE TZA´ HAB´THON
1. Línea de acción: Conservación del Área Protegida y su Biodiversidad
2. Programa: Administración
3. Sub-programa: Organización local
Resultado Esperado 2022 | Ubicación Geográfica | Actividades | Meses | [11 empty] | Responsable | Verificadores | Financiamiento
Objetivo 2. Crear una unidad comunitaria que dirija las acciónes de manejo conjuntamente con autoridades locales, la municipalidad y otras instituciónes. |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | Código | Monto | TOTAL
2.1. La comunidad de Com se involucra en las acciónes de conservación y protección del área protegida | Aldea Com | 2.1.1. Conformación de un comité de medio ambiente | [12 empty] | Oficina Forestal Municipal, Comunidades | Listado de participantes, fotografias y acta de conformación. | Municipalidad | 600 | Comunidad | 2250 | CONAP | 0 | Otras Instituciones | 0 | 2850 | bar: E to M
Total | [17 empty] | 600 |  | 2250 |  | 0 |  | 0 | 2850

## Resumen presupuesto 2021
PRESUPUESTO IDEAL PARA EL MANEJO DEL AREA PROTEGIDA EN EL AÑO 2022
PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "BOSQUE TZA´ HAB´THON
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO
PROGRAMA DE MANEJO | MUNICIPALIDAD | COMUNIDAD | CONAP | OTRAS INSTITUCIONES | TOTAL POR PROGRAMA DE MANEJO
Protección y Control | 3550 | 8000 | 5300 | 0 | 16850
Uso público | 9600 | 0 | 1600 | 0 | 11200
Aistencia, orientación y participación comunitaria | 6600 | 1200 | 3600 | 1200 | 12600
Administración | 600 | 2250 | 0 | 0 | 2850
APORTE DEL DONANTE | 20350 | 11450 | 10500 | 1200 | 43500
Protección y Control | 16850
Uso público | 13200
Aistencia, orientación y participación comunitaria | 12600
Administración | 3250

## Presupuesto 2021
MUNICIPALIDAD
RUBROS | RENGLON | UNIDAD DE MEDIDA | COSTO/ UNIDAD/Q. | CANTIDAD | CODIGO | COMUNIDAD | CONAP | MUNICIPALIDAD | OTRAS INSTITUCIONES (Q) | GRAN TOTAL
[6 empty] | 348750 | 98900 | 17850 | 2100 | 467600
PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA
TOTAL POR PROGRAMA
Objetivo 1. Lograr la conservación de la biodiversidad del área protegida "Montaña Aq´omá". | [5 empty] | 336700 | 13300 | 5250 | 2100 | 357350
Resultado 1.1. Un plan elaborado y ejecutado para prevenir y controlar los incendios forestales a través de reuniones con municipalidad, organizaciones e instituciones presentes en el área | [5 empty] | 0 | 0 | 875 | 0 | 875
Actividad 1.1. Formulación y ejecución del plan municipal de prevención de incendios forestales. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 875 | 0 | 875
Técnico Forestal Municipal | 22 | Jornal | 100 | 5 | 2 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | Nombre | Codigo
Combustible | 165 | km/galon | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | Jornales de Autoridades Locales | 1
Viaticos |  | Unidad | 50 | 5 | 4 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | Técnico Forestal | 2
[11 empty] | Combustible | 3
Resultado 1.2. Autoridades locales de 7 comunidades son capacitados sobre prevención y control de incendios forestales | [5 empty] | 0 | 4200 | 1750 | 2100 | 8050
Actividad 1.2. Capacitación a autoridades comunales ( Alcaldes aux, Guardabosques, cocodes) del área protegida "Montaña Aq´omá" |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 4200 | 1750 | 2100 | 8050 | Viaticos | 4
Técnico Forestal Municipal | 22 | Jornal | 100 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | Verificadores | 5
Técnicos CONAP | 29 | Jornal | 300 | 14 | 6 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | Técnicos CONAP | 6
Combustible | 165 | km/galon | 25 | 14 | 3 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | ESTEFFOR | 7
ESTEFFOR |  | Jornal | 150 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | Municipalidad de Jacaltenango | 8
[11 empty] | Costo de afiches | 9
Resultado 1.3. Se cuenta con rotulacion para la sensibilizacion y consevacion del AP "Montaña Aq´omá" | [5 empty] | 700 | 9100 | 875 | 0 | 10675 | Costo de spot y tv | 10
Actividad 1.3. Elaboracion y colocación de rotulos dentro y fuera del AP. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 700 | 9100 | 875 | 0 | 10675
Jornales de Autoridades Locales | 31 | Jornal | 50 | 14 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700
Técnicos CONAP | 29 | Jornal | 300 | 7 | 6 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100
Combustible | 165 | km/galon | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175
Técnico Forestal Municipal | 22 | Jornal | 100 | 7 | 2 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700
Rotulos Elaborados y Colocados |  | Unidad | 1000 | 7 |  | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000
Resultado 1.4. Se cuenta con monitoreos y recorridos para la conservacion del AP. | [5 empty] | 336000 | 0 | 1750 | 0 | 337750
Actividad 1.4. Monitoreos y recorridos para la conservación del AP |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 336000 | 0 | 1750 | 0 | 337750
Jornales de la Comunidad |  | Unidad | 50 | 6720 | 1 | 336000 | 0 | 0 | 0 | 336000
Tecnico Municipal | 22 | Unidad | 100 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400
Combustible | 22 | Unidad | 25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350
INVESTIGACION Y MONITOREO
PROGRAMA DE MANEJO DE RECUROS
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 12050 | 85600 | 11500 | 0 | 109150
Resultado 1.Conocer el listado de las especies en peligro de extinción.
Resultado 1.1. Se cuenta con todas las especies que se encuentran dentro del área protegida. | [5 empty] | 1200 | 80600 | 1200 | 0 | 83000
Actividad 1.1. Elaboración de un estudio floristico de las especies existentes dentro del área protegida. |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 1200 | 80600 | 1200 | 0 | 83000
Técnico Forestal Municipal | 22 | jornal | 100 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200
Técnicos CONAP | 29 | jornal | 200 | 3 | 6 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
Costo del Estudio Florisitico | 122 | Unidad | 80000 | 1 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000
Jornales de Autoridades Locales | 31 | jornal | 50 | 24 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200
Resultado 1.2.Se logra realizar acciones para la conservacion de las especies nativas dentro del área. | [5 empty] | 10850 | 5000 | 10300 | 0 | 26150
Actividad 1.2.1 Recolección de semillas de las especes nativas en peligro de extinción | [5 empty] | 1250 | 0 | 500 | 0 | 1750
Técnico Forestal Municipal | 22 | jornal | 100 | 5 | 2 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500
Jornales de Autoridades Locales | 31 | jornal | 50 | 25 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1250
Actividad 1.2.2. Capacitacion sobre la metodologia de recoleccion de semillas nativas. | [5 empty] | 2100 | 5000 | 200 | 0 | 7300
Técnico Forestal Municipal | 22 | jornal | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200
Capacitacion sobre la metodologia de recoleccion de semillas nativas. | 29 | Unidad | 5000 | 1 | 6 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000
Comunidad | 31 | jornal | 50 | 42 | 1 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100
1.2.3. Implementación de un vivero municipal con especies nativas | [5 empty] | 7500 | 0 | 9600 | 0 | 17100
Tecnico Forestal | 22 | jornal | 100 | 96 | 2 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 9600
Costo de producción por unidad | 31 | jornal | 1.5 | 5000 |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500
MANEJO DE RECURSO
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO
TOTAL POR PROGRAMA | [5 empty] | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100
Objetivo 1. Promover el manejo de recurso naturales de forma sostenible de especies nativas del Área Protegida. | [5 empty] | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100
Resutaltado 1.1. Se logra la conservacion de especies de importancia y en peligro de extinción | [5 empty] | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100
Actividad 1.1. Elaborar un estudio de porcentaje de prendimiento de especies nativas a traves de los métodos de propagación |  |  | SUB TOTAL AC= |  |  | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100
Personal Municipal | 31 | jornal | 50 | 20 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000
Técnico Forestal Municipal | 22 | jornal | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 100